## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | MINIMA CUANTIA | [7 empty] | FECHA |  |  | 2026-07-31
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cumpla a cabalidad con las actividades de apoyo logístico requeridas por la entidad. | Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales, culturales, recreativos, lúdicos y de intervención comunitaria programados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Establecer y acordar los criterios de ejecución de las actividades, verificando la calidad del servicio y/o bienes entregados, dando aplicación a las obligaciones del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la entrega oportuna de los refrigerios, alimentos y bebidas contratados, en las cantidades, horarios y lugares establecidos para cada actividad. | Afectación en el desarrollo logístico de la actividad institucional, cultural, recreativa o lúdica y malestar entre los participantes por falta o retraso en la entrega de alimentos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Establecer un cronograma detallado de entregas por actividad, con confirmación previa de cantidades y horarios, y verificación por parte del supervisor antes de cada evento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Manipulación y preparación de alimentos sin el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de inocuidad exigidas por la normatividad vigente (Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes). | Riesgo de intoxicación alimentaria o afectación a la salud de los asistentes a las actividades, así como posibles sanciones sanitarias para la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de manipulación de alimentos, certificados de manipulación vigentes del personal y condiciones higiénico-sanitarias verificables por el supervisor antes y durante cada actividad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de elementos de papelería, material didáctico, recreativo o de decoración con especificaciones técnicas, cantidades o calidad diferentes a las solicitadas. | Necesidad de reposición o reproceso que puede generar retrasos en el desarrollo de las actividades programadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Verificación de las especificaciones técnicas y de calidad de los elementos entregados frente a lo solicitado, previo a su recibo a satisfacción por parte del supervisor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Variación de los precios de mercado de los bienes e insumos (alimentos, papelería, material recreativo, logística en general) requeridos durante la ejecución del contrato. | Posible afectación en la disponibilidad o calidad de los bienes y servicios de apoyo logístico contratados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Establecer precios fijos durante la vigencia del contrato en las condiciones pactadas y verificar el cumplimiento de las especificaciones con independencia de la variación del mercado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y de seguridad social (afiliación a EPS, ARL y pensión) del personal vinculado a la prestación del servicio. | Incumplimiento normativo y posible responsabilidad solidaria de la Entidad, así como afectación a la seguridad del personal en la ejecución de las actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigir al contratista la afiliación al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado y la presentación periódica de los soportes correspondientes al supervisor. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia de personal logístico para el montaje, desarrollo y desmontaje de las actividades institucionales, culturales, recreativas, lúdicas o comunitarias programadas. | Retrasos en el inicio de las actividades y sobrecarga operativa que afecta la calidad de la prestación del servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Verificación previa por parte del supervisor del personal logístico dispuesto por el contratista para cada actividad, de acuerdo con lo pactado en la propuesta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Percepción negativa de la comunidad o de los participantes frente a deficiencias en la prestación del servicio de apoyo logístico durante las actividades institucionales. | Afectación de la imagen institucional de la Entidad y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social ante la comunidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Seguimiento permanente a la satisfacción de los participantes y verificación oportuna de las obligaciones contractuales por parte del contratista, con acompañamiento del supervisor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento total o insolvencia del contratista que impida la prestación del servicio de apoyo logístico contratado. | Necesidad de adelantar un proceso de contratación de urgencia con otro proveedor, generando sobrecostos y retrasos en el cumplimiento de las estrategias y programas sociales de la Entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigencia de las garantías de cumplimiento establecidas en el contrato y verificación periódica de la capacidad operativa y financiera del contratista por parte del supervisor. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Baja participación o asistencia de la población objetivo (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores u otros grupos poblacionales) a las actividades institucionales, culturales, recreativas, lúdicas o de intervención comunitaria programadas. | Incumplimiento de las metas de cobertura de las estrategias y programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Coordinación previa con las comunidades, líderes sociales y demás actores territoriales para la convocatoria y difusión oportuna de las actividades programadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia o insuficiencia de protocolos de protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes durante el desarrollo de las actividades comunitarias, recreativas y lúdicas. | Riesgo de afectación a la integridad física o emocional de los menores de edad participantes y posibles implicaciones legales para la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Exigir al contratista la implementación de protocolos de protección y prevención de todo tipo de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, así como la vinculación de personal idóneo y capacitado en atención a población vulnerable. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas (lluvias, altas temperaturas u otros fenómenos naturales) que afecten el normal desarrollo de las actividades institucionales, culturales, recreativas o lúdicas programadas en espacios abiertos. | Suspensión, reprogramación o afectación en la calidad de las actividades programadas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Contar con planes de contingencia y espacios alternos cubiertos para el desarrollo de las actividades ante afectaciones climáticas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiente articulación entre el contratista y la Secretaría de Desarrollo Humano y Social u otras dependencias de la Entidad para la planeación y programación de las actividades. | Duplicidad, cruce de actividades o incumplimiento del cronograma institucional. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Reuniones periódicas de coordinaciónpara la planeación conjunta de las actividades. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4