[bookmark: OLE_LINK3]ANEXO N° 1

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos se efectúa dentro de los términos definidos en la Sección 3, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015.

[bookmark: _Hlk82270633]Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de Contratación PN DEGUN UPRES MIC 031  2026, objeto “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYENDO INFECCIOSOS Y DE RIESGO BIOLÓGICO, DESECHOS PATOLÓGICOS, DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAINÍA”.

1. Los partícipes del proceso de contratación: Personas naturales y jurídicas, que tengan la disponibilidad que tenga la capacidad jurídica técnica y económica de realizar la prestación de servicio para la unidad prestadora de salud Guainía

2. La ciudadana que se beneficia del proceso de contratación: de una parte, se beneficia los uniformados que recibirán la asistencia en salud, la unidad prestadora de salud busca brindar un servicio con calidad y eficiencia que busca la convivencia y seguridad ciudadana y a nivel general la ciudadanía que recibe el servicio de Policía.

3. Capacidad Estatal en la disponibilidad presupuestal: el área Administrativa cuenta con la certificación de plan de adquisiciones expedida por el Jefe de Planeación de la Unidad Prestadora de Salud Guainía, que garantiza la disponibilidad de recursos para atender el presente proceso contractual. Por otra parte, la unidad cuenta con un equipo interdisciplinario con el conocimiento y experiencia en el desarrollo de los procesos de contratación

4. Suficiencia del presupuesto del proceso de contratación: De acuerdo al análisis efectuado por el Departamento de Policía Guainía- Unidad Prestadora de Salud Guainía, existe la suficiencia del presupuesto para suplir las necesidades, de esta forma garantizar satisfacer la necesidad y garantizar la eficiencia en el servicio de policía.

5. Condiciones geográficas y de acceso al lugar en el cual se debe cumplir el objeto contractual: El Guainía es uno de los 32 departamentos de Colombia,  situado en la Amazonía colombiana. Posee una superficie de 72.238 km² y una población para 2020 de 50.636 habitantes, en su gran mayoría indígenas. Limita Por el norte con el Río Guaviare que lo separa del departamento de Vichada; por el este con los ríos Atabapo y Negro, que lo separan del estado venezolano de Amazonas; por el sur con Brasil y por el oeste con los departamentos de Guaviare y Vaupés, el Departamento del del Guainía está dividido en dos municipio, Inírida (Ciudad capital) y Barranco Minas, 6 corregimientos departamentales, Cacahual, La Guadalupe, Morichal Nuevo, Pana Pana, Puerto Colombia y San Felipe; 7 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados por indígenas, el Guainía carece de vías terrestres para su comunicación y sólo es posible llegar hasta su capital por vía fluvial (especialmente por el río Guaviare) o aérea, contando así con 01 aeropuerto en Inírida capital del Departamento, 02 aeródromos en sus municipios y varios aeródromos  en sus comunidades o poblados indígenas, que le permiten la conexión con Inírida, y desde allí con Bogotá u otras regiones. 

6. Entorno social ambiental: El municipio de Inírida históricamente ha tenido la siguiente trayectoria: Según la ley de 18 de Julio de 1963 el área del ahora Municipio de Inírida fue integrada a la Comisaría del Vaupés. El decreto No 1593 de agosto 5 de 1974 Por el cual se crea el Municipio de Inírida en la Comisaría del Guainía. Dice en su Artículo Primero:"Erigese en Municipio el actual corregimiento comisaríal de Puerto Obando, el cual se continuará llamando Inírida.... ...Articulo Segundo: La cabecera del Municipio de Inírida, será la población del mismo nombre, la cual continuará siendo capital de la Comisaría del Guainía. Por lo tanto, es con la creación del Municipio que la actual capital lleva el nombre de Inírida y no con la constitución de 1991 que elevó la Comisaría a Departamento.
7. Condiciones políticas: El Municipio de Inírida tiene relaciones socioeconómicas con el Departamento del Guainía como sitio de confluencia de los servicios departamentales, y corregimientos e inspecciones no municipales, con Villavicencio capital del Departamento del Meta y con Bogotá – Distrito Capital de la República de Colombia. Con los Puertos de San Felipe y Santa Rita en el Vichada y con San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho en la República Bolivariana de Venezuela. Regionalmente hace parte de la Orinoquía y la Amazonía.

El Municipio se desarrolla en el contexto departamental de aproximadamente 30.000 habitantes con población indígena de aproximadamente el 80%, concluyendo que el gran volumen de la población no indígena está situado en Inírida como uno de los dos municipios decretados en el Departamento del Guainía. Las principales actividades son la minería, pesca, agricultura.

8. Los factores ambientales: El territorio municipal cuenta con una gama variada de suelos, que va desde los más drenados de los planos aluviales de los grandes ríos y sus tributarios hasta aquellos con drenaje excesivo de las superficies de denudación, de origen ígneo metamórfico sedimentario o de las estructuras rocosas. Posee texturas finas y medias, pero para nuestro caso lo más predominante son las arenas. Desde el punto de vista del relieve hay suelos completamente planos, plano cóncavos, ondulados y quebrados; su grado de desarrollo es muy heterogéneo, encontrándose desde muy evolucionados hasta los de escaso desarrollo como sucede en los paisajes de origen aluvial en los depósitos arenosos del Departamento.

El suelo está constituido por materiales minerales y orgánicos importantes para sostenimiento de la vegetación, su pobreza en elementos minerales se manifiesta por el alto grado de acidez, la baja saturación de bases, la ausencia de calcio, magnesio y potasio intercambiables, la significativa pobreza de fósforo aprovechable y los altos contenidos de aluminio intercambiable. La arcilla predominante es la caolinita y presentan una notable deficiencia de materia orgánica. La situación descrita anteriormente indica que la nutrición vegetal depende principalmente de la fase orgánica del suelo, estableciéndose un ciclo directo de nutrientes, en tal forma que las plantas obtienen su alimento de la capa hojarasca y otros residuos orgánicos en descomposición a través de raíces alimentadoras y hongos de micorriza.

9. El sector objeto del proceso de contratación y su mercado: El sector es de comercializadores, mayoristas, minoristas, distribuidores que dentro de su objeto social se dediquen a la comercialización en el sector del servicio objeto del presente proceso, en el mercado nacional y local existiendo un oferente con la capacidad de suplir el objeto del presente proceso contractual.

10. La normatividad aplicable al objeto del proceso de contratación: Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, Resolución 03049 de 2014.

11. Experiencia propia y de otras entidades estatales en procesos de contratación y de otro tipo: Se puede verificar que existen diferentes entidades estatales de acuerdo a la verificación del Portal Único de Contratación que han contrato este tipo servicio.

1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 

ETAPA CONTRACTUAL
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	GARANTÍA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
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	EL VALOR ASEGURADO POR EL CONTRATO DE SEGURO QUE AMPARAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL NO DEBE SER INFERIOR A: 200 SMLMV
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	LA ENTIDAD ESTATAL POR EL OBJETO DEL CONTRATO CONSIDERA NECESARIO OTORGAMIENTO DE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LA PROTEJA DE EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE SU CONTRATISTA. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.




CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	Riesgo Jurídico
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en la aceptación de la oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.
	Multa cuyo valor se liquidará con base en unos cero puntos dos por ciento (0,2%) del valor del contrato
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en la aceptación de la oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Multas
	Riesgo Jurídico
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en unos cero puntos cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada de la aceptación de la oferta por causas imputables al contratista.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	Riesgo Jurídico
	Incumplimiento total - declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total de la aceptación de la oferta cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial de la aceptación de la oferta.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad
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ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Planeación
	Regulatorio
	La no suscripción del contrato sin justa causa
	Que no se logre la suscripción del contrato
	2
	2
	4
	Baja
	Proponente seleccionado
	Garantía de cumplimiento
	1
	1
	2
	Baja
	NO
	NO
	Entidad
	Durante el estudio de mercado
	Hasta la entrega del ECO para iniciar proceso de contratación
	Durante el proceso de selección
	Durante el proceso

	2
	especifico
	externo
	ejecución
	operacional
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios y la póliza de garantía.
	no poder dar inicio al contrato, no poder dar continuidad a la ejecución del contrato, afectación en el nivel de satisfacción del usuario 
	1
	5
	6
	alto
	contratista
	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato la suscripción de pólizas y ampliación o ajuste de las mismas.
	2
	3
	5
	medio
	si
	si
	grupo contratos y supervisor del contrato
	adjudicación del contrato
	liquidación del contrato
	correcta formulación de las garantías a exigir
	permaente3

	3
	especifico
	externo
	ejecución
	operacional
	Riesgos derivados de la deficiente calidad del bien
	que el contratista no cumpla a cabalidad
 con lo establecido en las condiciones técnicas
	1
	4
	7
	alto
	contratista
	reducir la probabilidad de ocurrencia /informes de supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas establecidas en la minuta
	1
	2
	2
	bajo
	si
	si
	supervisor del contrato
	adjudicación del contrato
	terminación del contrato
	informes mensuales de supervisión
	permane4nte

	4
	General
	 externo 
	ejecución
	 operacional
	Que el contratista no cumpla con las obligaciones contractuales.    
	el objeto del presente proceso no podría culminarse, generando incumplimiento del contrato y posible imposición de sanciones y/o terminación anormal del mismo, afectación en el nivel de satisfacción del usuario
	1
	4
	6
	alto
	contratista
	acatar las sanciones y consecuencias de incumplimiento
	1
	2
	2
	bajo
	si
	si
	supervisor del contrato
	desde el momento en que se detecte la ocurrencia
	al momento en que se adopten las medidas pertinentes
	mediante la supervisión del contrato
	durante la ejecución del contrato

	5
	General
	 externo 
	ejecución
	operacional
	Incumplimiento en las condiciones técnicas
	Incumplimiento del contrato
	3
	5
	8
	Extremo
	Proponente seleccionado
	Garantía de cumplimiento
	2
	3
	5
	Medio
	No 
	Si
	Contratista
	Fecha de ejecución del contrato
	Fecha de la aprobación de garantías que cubren los riesgos propios de la etapa contractual 
	Durante el proceso de ejecución del contrato
	Permanente durante el proceso de ejecución

	6
	General
	 externo 
	ejecución
	operacional
	El no pago e incumplimientos de aportes parafiscales  
	No pago, no emisión del recibido a satisfacción
	2
	2
	4
	bajo
	Proponente seleccionado 
	Garantía de pago, salarios y prestaciones sociales indemnizaciones del personal
	1
	1
	2
	bajo
	No
	No
	Contratista
	Fecha de ejecución del contrato
	Fecha de la aprobación de garantías que cubren los riesgos propios de la etapa contractual
	Durante el proceso de ejecución del contrato
	Permanente durante el proceso de ejecución

	7
	Específico
	Externo
	Selección
	Regulatorio
	En el momento de la selección el oferente no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad
	Que no se logre el proceso de contratación 
	2
	1
	3
	bajo
	Proponente seleccionado
	Garantía de calidad del servicio
	1
	1
	2
	bajo
	No
	No
	oferentes
	Durante el proceso de selección
	Hasta el inicio del contrato 
	Durante el proceso de ejecución del contrato
	Permanente durante el proceso de ejecución

	8
	Específico
	Externo
	Contratación
	Regulatorio
	Que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que se entreguen de manera tardía
	Que no se logre el proceso de contratación
	2
	1
	3
	bajo
	Proponente seleccionado
	Garantía de cumplimiento
	1
	1
	2
	bajo
	No
	No
	oferentes
	Fecha de ejecución del contrato
	Hasta el inicio de la ejecución del contrato
	Durante el proceso de ejecución del contrato
	Permanente durante el proceso de ejecución

	9
	Específico
	Interno
	Contratación
	Regulatorio
	Riesgo asociado a reclamos de terceros
	Retrasa el proceso de contratación por perfeccionamiento del contrato 
	2
	1
	3
	bajo
	Entidad
	Garantía en el proceso de contratación
	1
	1
	2
	bajo
	No
	No
	entidad
	Fecha de elaboración del contrato
	Hasta el inicio de la ejecución del contrato
	Durante el proceso de ejecución del contrato
	Permanente durante el proceso de ejecución

	10
	Específico
	Externo
	ejecución
	Regulatorio
	Se pueden presentar por dificultades en los procesos y procedimientos que influyen en los factores propios de la actividad
	Retrasa el proceso de ejecución del contrato
	2
	1
	3
	bajo
	Proponente seleccionado
	Garantía de cumplimiento
	1
	1
	2
	bajo
	No
	No
	Contratista
	Fecha de inicio y ejecución del contrato
	Hasta la entrega del acta de liquidación o hasta las vigencias de las pólizas
	Durante el proceso de ejecución del contrato
	Permanente durante el proceso de ejecución

	11
	Específico
	Externo
	ejecución
	Regulatorio
	Se pude presentar un suceso repentino por eventos naturales 
	Retrasa el proceso de ejecución del contrato
	2
	1
	3
	bajo
	Proponente seleccionado
	Garantía de cumplimiento
	1
	1
	2
	bajo
	No
	No
	Contratista
	Fecha de inicio ejecución del contrato
	Hasta la entrega del acta de liquidación o hasta las vigencias de las pólizas
	Durante el proceso de ejecución del contrato
	Permanente durante el proceso de ejecución
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