## RIESGOS COMPRA EFICIENTE
MATRIZ DE RIESGOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SE REQUIERE ADELANTAR LA CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos Operacionales. Inadecuados procesos, procedimientos | Restraso en el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Planeamiento claro y conciso de los entregables que se requieren, aclaración de los requisitos con el contratante previo a la ejecución del contrato. Efectuar revisión de procesos y procedimientos antes de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Gerente de Proyecto y Comité Estructurador | Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato | Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato | Control FAC | Durante la etapa de planeación, estructuración y ejecución del Contrato.
2 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Riesgos Tecnológicos. Implementación de nueva tecnología. | Retrasos o incumplimiento total del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del Contrato. | 2 | 1 | 2 | Bajo | No | Gerente de Proyecto y Comité Estructurador | Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato | Durante la etapa de ejecución del Contrato | Control FAC | Durante la etapa de ejecución del Contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Desabastecimiento y/o especulación dentro del mercado propio de los insumos que no permita llevar a cabo el objeto del contrato. | Sobrecosto del contrato | 1 | 1 | 2 | 2 | Contratista | Pólizas de cumplimiento y calidad del servicio, verificación de alcances y anexos técnicos. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Supervisor contrato | A partir perfeccionamiento contrato | Durante la ejecución del contrato | Informes de supervisión | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante la ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Comité Económico Estructurador | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Con la suscripción del Contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición de bienes y servicios tales como mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la prestación del servicio, según aplique. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad y Contratista | El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | En los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero del año 2024, 2025 y 2026, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido. | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Anual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de servicios y bienes de origen extranjero y durante su ejecución se presenten retrasos atribuibles al Contratista y por esta causa se evidencie un desfinanciamiento ocasionado por un incremento en la tasa de cambio superior a la proyectada por el MDN durante el tiempo de retraso. | Desfinanciamiento del Contrato y demora en la ejecución de recursos por parte de la FAC | 2 | 5 | 7 | Alto | El Contratista, asumira completamento el riesgo de la variación de precios, sin el reconocimiento de un valor adicional al pactado en el Contrato | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato y DICOP | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | FAC | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales y de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19) | Afecta el desarrollo del contrato y cumplimiento del cronograma de entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor y Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | Semanal
10 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
11 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución. No se cumple el cronograma del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Gerente del proyecto | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento
12 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Para el pago
13 | Específico | Interno | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la Etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del salario minimo, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato. | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | DURANTE EL PROCESO PRE CONTRACTUAL | RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES | Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto | Mensual
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: realmente aplica al proceso,?? yo diria que no pq la entidad suministra los repuestos
Note on G9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: no es de bienes
Note on G17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: porque si es una sola vigencia?