## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 01
[24 empty] | FECHA: |  | 2023-04-26
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
[5 empty] | PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[24 empty] | VERSIÓN: |  | 1
[5 empty] | ANÁLISIS DE RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | FECHA: |  | 2023-04-26
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Asesorar, gestionar y prestar sus servicios en la contratación y administración del programa general de seguros, el cual tiene por objeto la protección de personas, bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la entidad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, ubicados en el territorio nacional | [9 empty] | EP DEL SIG | [5 empty] | LINEA PAA SIG
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Falta de planeación y desarrollo en la etapa precontractual | Imposibilidad de ejecutar la contratación | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | ICANH | Verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técniucos y financieros de los posibles proponentes | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | ICANH | Inicio del contrato | Primera semana | Verificación de la designación de un supervisor | Una vez a la entrega de las garantias
2 | General | Interno | Contratación | Riesgos Económicos | Riesgo de que no firme el contrato | Imposibilidad de ejecutar la contratación | Raro | 5 | Menor | 2 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Imposición de sanciones y exigencias de la garantía de seriedad de la oferta | Raro | 1 | Moderado | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio del contrato | Primera semana | Verificación de las situaciones externas que afecten el valor del contrato | Una vez a la entrega de las garantias
3 | General | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | Riesgo de que no presente las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afectación en el ejercicio oportuno del contrato | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | ICANH | Realización de estudio de mercado en la cual se contemplen las variaciones y fluctuación del mercado | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | ICANH | Estudio de mercado | Inicio del proceso de contratación | Verificacion de los precios del mercado y/o historicos | Al inicio y al final del estrudio de mercado
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Favorecimiento a contratistas | Perdida de la gestión transparente Apertura de procesos legales con los entes de control Sanciones o hallazgos disciplinarios | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | ICANH | Asignación de un supervisor idoneo | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | ICANH | Inicio del proceso de contratación | Adjudicación del contrato | Seguimiento del proceso de contratación | Durante todo el proceso de contratación
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Inhabilidad sobreviniente | Imposibilidad de ejecutar el objeto Contractual | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | ICANH | Asignación de un supervisor idoneo | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | ICANH | Inicio del proceso de contratación | Inicio del contrato | Segimiento de las partes | Durante el proceso de legalización y firma del contrato
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen los establecido en los estudios previos, pliego de condicciones y fichas técnicas. | 1. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. 2. Perdida de tiempo por no firmar el contrato de forma oportuna. 3. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del contrato. | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | ICANH | Monitoreo por parte del supervisor del contrato | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | ICANH | Adjudicación del contrato | Inicio del contrato | Segimiento de las partes | Durante el proceso de legalización y firma del contrato
Garantías a Requerir
De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:
1. Cumplimiento, por valor correspondiente al 20% del valor total del contrato, vigencia igual al termino de ejecución del contrato y doce meses mas
2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por valor correspondiente al 5% del valor total del contrato, vigencia igual al termino de ejecución del contrato y treinta y seis (36) meses mas
3. Calidad de los bienes suministrados, por valor correspondiente al 10% del valor total del contrato, vigencia igual al termino de ejecución del contrato y seis meses mas
4. Calidad de los bienes suministrados, por valor correspondiente al 200 (SMLMV), vigencia igual al termino de ejecución del contrato

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución