## Ficha Avance (hidden)
|  |  | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | [5 empty] | SIGCMA
FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Entidad | NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |  |  |  |  | Contrato / Convenio |  | No. interno |  | 082 DE 2023
Fecha reporte | 2026-08-04 |  | Ficha No. | 1 |  |  |  | No. SECOP o TVEC |  | CO1.PCCNTR.5293634
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha (AAAA-MM-DD) |  | Suscripción |  | 18 de agosto de 2023
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  |  |  | Inicio |  | 31 de agosto de 2023
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández |  |  |  |  | Terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Interventoría (si aplica) | No aplica | [6 empty] | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
Contratista | Razón social |  | DETECTA CORP S.A. |  |  | Plazo inicial |  |  | 2023-12-31
| NIT |  | 800090427 |  |  | Plazo final |  |  | 2023-12-31
Modalidad de Selección |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Valor Inicial |  |  | 60000000
No. proceso de selección |  |  | CD-045-2023 |  |  | Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 60000000
Pertenece al Plan Operativo |  |  | SI |  | NO | % Avance | Ejecución presupuestal |  | 0%
Link consulta en SECOP o TVEC | [6 empty] | Tiempo |  | 0%
[7 empty] | Entregables (si aplica) |  | 0%
Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA | [7 empty] | Lugar de ejecución | Bogotá D.C.
Póliza No. | 33-44-101238863 |  | Aseguradora |  | Vigencia |  | Amparos
[5 empty] | Desde | Hasta
Fecha aprobación | 2023-08-28 |  | Mundial de Seguros S.A. |  | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Cumplimiento
[5 empty] | 2023-08-18 | 2026-12-31 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad del servicio
[5 empty] | 2023-08-18 | 2024-06-30 | Calidad de los bienes
Modificaciones a la póliza
Tipo de modificación |  |  | Fecha | Observaciones
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICIÓN |  |  |  | 0
PRÓRROGA |  |  |  | -
OTROSÍ |  |  |  | -
REDUCCIÓN
ADICIÓN
Total adiciones |  |  |  | 0
C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Unidad Ejecutora | CDP |  | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) |  |  | Valor CDP |  | Movimientos | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | [6 empty] | No. | Fecha | Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 10923 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  | N/A | 207923 | 2023-08-18 | 12000000
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 40323 | 2023-08-18 | 12000000
04 - CONSEJO DE ESTADO | 4523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 28023 | 2023-08-18 | 12000000
05 - CORTE CONSTITUCIONAL | 4323 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 27123 | 2023-08-18 | 12000000
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL | 3523 | 2023-02-09 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 12000000 |  |  | 21723 | 2023-08-18 | 12000000
TOTAL | [5 empty] | 60000000 |  |  | TOTAL |  | 60000000
D. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  |  | 0% |  | Valor anticipo |  | 0% | 0
Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 0% |  | Fecha pago anticipo |  |  | No aplica
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [5 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
No. OP (SIIF) | Fecha OP | Valor | % ejecución | Factura(s) No. |  | Fecha | Soporte / actividad |  |  | Valor | %
Total pagos SIIF |  | 0 | 0% |  |  | Total amortizado |  |  |  | 0 | 0%
E. AVANCE DE EJECUCIÓN (Tiempo)
Obligaciones del contratista |  |  | Obligación(es) específica(s) (No.) | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  | Factura relacionada |  |  | RP a afectar | Unidad Ejecutora | Fecha de reporte (AAAA-MM-DD) | Diferencia entre la fecha de reporte y la fecha de inicio |  | Diferencia entre la fecha de terminación definitiva y la fecha de inicio
[6 empty] | No. | Valor | Periodo facturado
1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el Contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga o suspensión del contrato. Así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su suscripción. 4. Garantizar la calidad del servicio objeto del contrato y responder por ello de conformidad con lo establecido por el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir el objeto contractual, en los tiempos establecidos, obedeciendo las condiciones y características señaladas en el estudio previo y la oferta respecto del servicio contratado. 6. Informar toda suspensión y reinicio del contrato a la compañía aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las pólizas. 7. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato. 8. Designar y mantener a su costa, durante todo el período de ejecución del contrato, al personal idóneo solicitado en el proceso y demás profesionales y personal de apoyo que se requiera para la correcta y normal ejecución del contrato. 9. Tomar las previsiones necesarias e indispensables para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 10. Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales a todo el personal empleado en la ejecución del contrato y, en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales derivadas de la ejecución del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista para con sus empleados podrá generar la imposición de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 11. Entregar los documentos requeridos para el pago de conformidad con la forma de pago estipulada en el presente contrato. 12. Suministrar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para la realización de cada pago derivado del contrato y a la finalización del mismo, la información que acredite el pago de las obligaciones con el sistema integral de seguridad. 13. Reportar de forma inmediata a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ - cualquier novedad o anomalía presentada en la continuidad y correcta prestación del servicio. El incidente debe ser comunicado al supervisor del contrato por escrito por los medios tecnológicos disponibles. 14. Suministrar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al supervisor, cuando lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto del contrato, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 15. Suministrar al supervisor del contrato la información necesaria para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 11 Ley 1150 de 2007. 16. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las especificaciones técnicas del Proceso de Selección CD-045-2023 y en la oferta presentada, de acuerdo con los tiempos establecido en el cronograma aprobado por el Supervisor del Contrato. 17. Atender de lunes a domingo, las solicitudes de mantenimiento correctivo con un tiempo de respuesta no superior a cuatro (4) horas. 18. Ejecutar las labores contratadas con personal experimentado, especializado, certificado y calificado por DETECTA CORP, SMITHS DETECTION INC. y CEIA. para intervenir equipos de la marca y características del estudio previo. 19. Mantener a los técnicos certificados y aprobados por fábrica para realizar procedimientos de control avanzados y para los casos que ameriten conceptos o soluciones para los equipos que forman parte del contrato. 20. Suministrar los repuestos nuevos y originales de consumo básico de cada rutina tales como: tornillos, lubricantes, arandelas, partes, y todos los demás insumos que sean necesarios para la intervención técnica básica y para garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento de cada máquina de RX y del arco detector de metales. En caso de que se requiera hacer efectiva alguna garantía, durante los plazos antes señalados, bien sea por la prestación de servicios o por los repuestos, la misma no conllevará ninguna contraprestación adicional para el contratista a cargo de la entidad. 21. Ejecutar las rutinas de mantenimiento de conformidad con el “programa de mantenimiento preventivo y correctivo proyecto Consejo Superior de la Judicatura”, definido por el contratista y la supervisión del contrato. Se debe presentar un informe sobre la actividad desarrollada. 22. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es la representante comercial autorizada para Colombia de la empresa SMITHS DETECTION INC., para ejecutar contratos de mantenimiento y la intervención técnica de equipos. 23. Mantener vigente la certificación en la que acredita que es el único distribuidor autorizado para Colombia de la firma CEIA COSTRUZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.A. para suministrar sus productos, proporcionar la puesta en marcha, mantenimiento y servicio post venta, incluyendo el suministro de piezas de repuesto. 24. Adelantar las labores de mantenimiento preventivo de forma trimestral, dentro del plazo estipulado, en un cronograma de ejecución presentado por el contratista y aprobado previamente por el supervisor del contrato. 25. Reparar, dentro del plazo señalado por el supervisor del contrato, cualquier daño que ocurra a los equipos por causa imputable a sus empleados. 26. Garantizar la consecución y entrega oportuna, dentro de los términos establecidos por el supervisor del contrato, de los repuestos requeridos para el servicio contratado. 27. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del servicio que se va a contratar. |  |  | 1 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
% Ejecución en tiempo (acumulado)
F. AVANCE ENTREGA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (Si se han establecido entregables)
Cantidad entregables pactados | Entregable No. | Descripción del bien, producto o servicio PACTADO |  |  | Descripción del bien, producto o servicio RECIBIDO |  |  |  | Fecha Recibido | % | % acumulado entregables
G. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA
Fecha presentación requerimiento | Descripción (Causas, hechos) |  |  | Alternativas de solución | Acciones y/o compromisos adelantados por el contratista como respuesta |  |  | Fecha solución | Resultados
FIRMAS
Firma |  |  |  |  | Firma
Nombre | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  | Nombre
Cargo | Supervisor Administrativo, financiero, contable y jurídico - Profesional Universitario Grado 13 |  |  |  | Cargo
Elaboró | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL
Revisó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Aprobó: | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RAMOS
Formulas:
Amparos = IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y")=0,"", DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"y") & " años ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"ym") & " meses ") & IF(DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md")=0,"",DATEDIF([Vigencia],[Fecha (AAAA-MM-DD)],"md") & " días")

## Inf. Supervisión AFCJ
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe |  | Período del Informe - Entregable No. |  |  | Contratista |  |  |  | Pago No.
[5 empty] | Razón social |  |  | C.C. /NIT
07 de julio de 2026 |  | 2 |  |  | MEDICINA INTEGRAL AT IPS SAS |  |  | 901480174-1 | 2 |  | NO
Objeto contractual |  | Contratar la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y egreso, pruebas psicotécnicas, valoración para reincorporación, exámenes periódicos requeridos para los empleados y funcionarios de las dependencias judiciales y administrativas, así como cualquier tipo de examen que sea necesario para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena. |  |  |  |  | Nombres Supervisores
[7 empty] | Sup. Técnica |  | María Paula Frieri Romero
Sup. AFJC
CONTRATO / CONVENIO |  | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) |  | Tipo | Valor Inicial del Contrato | Póliza No. |  | CG-1073474 | Vigencia póliza: | 20/02/2026 - 31/12/2029
CONTRATO |  | CT04-25-2026 | CT04-25-2026 |  | Prestación de Servicios | 40000000 | Aseguradora |  | SEGUROS MUNDIAL | Fecha aprobación | 2026-02-24
Fecha de suscripción |  | 2026-02-20 |  |  |  | Fecha de terminación (inicialmente pactada) |  |  |  | 31 de Diciembre de 2026
Fecha de inicio |  | 2026-02-25 |  |  |  | Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica) |  |  |  | 31 de Diciembre de 2026
B. MODIFICACIONES
Tipo | Modificación No. (consecutivo) | No. SECOP o TVEC | Fecha | Valor (Si aplica) | Desde (AAAA-MM-DD) | Hasta (AAAA-MM-DD) | Tiempo (años, meses y días) |  |  | Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
|  |  | Total adiciones | 0
C. INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Ejecutora | CDP |  |  |  | Registro Presupuestal
| No. | Fecha | Rubro(s) (Posición catálogo del gasto) | Valor CDP | No. RP | Fecha del RP | Valor RP | Total Pagos Realizados con el RP | % de Ejecución del RP | Liberaciones | Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-800 | 22726 | 2026-02-20 | A-02-02-02-009-003 | 34554260 | 22726 | 05/02/2026 | 34554260 | 0 | 0% |  | 34554260
Total |  |  |  | 34554260 | Total |  | 34554260 | 0 | 0% | 0 | 34554260
Valor inicial del contrato |  |  | 34554260 |  |  | Saldo por pagar a la fecha |  |  |  | 12141760
Valor Adiciones o Reucciones |  |  | 0
Valor total (Incluídas adiciones) |  |  | 34554260
Total pagado a la fecha (incluido anticipo) |  |  | 22412500 | 64.86% |  | Valor anticipo (Si aplica) |  |  | 0% | 0
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN | [8 empty] | II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)
RP | Sub-Unidad | Rubro | Fecha del Pago | No. Orden de Pago (SIIF) | Valor Orden de Pago SIIF | Factura No. - Cuenta de Cobro | Porcentaje Valor Pagado |  | Soporte/Actividad | Fecha | Valor
9426 | 27-01-01-800 | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 |  |  | 11170500 | MIAT6505 | 32.33% |  |  |  | 0
9426 | 27-01-01-800 | C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 |  |  | 11242000 | MIAT6431 | 32.53% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
0%
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  | 0
0%
0%
Total pagos SIIF |  |  |  |  | 22412500 | Total Porcentaje Ejecución Financiera | 64.86% |  | Total amortizado | 0% | 0
Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)
D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones contractuales |  | Obligación Especifica | Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.) |  |  | Factura No. /Cuenta de Cobro No. | Valor factura - Valor a Cobrar | RP a afectar | Sub-unidad Ejecutora | Rubro | % del Pago a realizar
1. El contratista realizará exámenes médicos ocupacionales de ingreso, valoración médica laboral para retiro, post- incapacidad y periódicos los cuales deberán ser realizados por el profesional Médico con especialidad en Salud Ocupacional. 2. El contratista entregará al supervisor del contrato asignado por la Entidad las hojas de vida del personal que ejecutará el contrato, quien verificará que cumplen los requisitos. (REMITIRSE AL ANEXO 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS) 3. El contratista debe seguir las indicaciones del supervisor, en cuanto a la presentación de informes, planilla y demás. 4. El tiempo mínimo para la práctica de los exámenes médicos con énfasis osteomusculares, deberá ser de veinte (20) minutos. 5. El contratista deberá asegurar la prestación del servicio durante ocho (8) horas al día, de cada uno de los profesionales requeridos para los exámenes a practicar, según la programación de fechas prevista con el supervisor del contrato. 6. El contratista solicitará por intermedio de un médico especialista en salud ocupacional al proveedor anterior, la entrega de los resultados de los exámenes médicos efectuados que no hayan sido objeto de lectura. 7. El contratista realizará la programación y confirmación de la cita de examen con énfasis osteomuscular y lectura de resultados, de forma directa con cada uno de los servidores judiciales, para lo cual deberá recolectar dicha información en el proceso de toma de muestras. El contratista deberá procurar que para la lectura de resultados el servidor cuente de manera previa con los exámenes correspondientes. 8. El contratista se encargará de presentar un informe mensualmente del valor de los exámenes practicados, dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, indicando el valor acumulado del mismo y el saldo pendiente por ejecutar del valor del contrato. 9. El contratista entregará junto con el informe anterior, el listado digitalizado de las personas que asistieron a cada uno de los exámenes, discriminando el tipo de examen practicado, asegurando que cada persona se efectúe la totalidad de los exámenes requeridos. 10.El contratista deberá realizar la entrega de los resultados y/o certificados de aptitud de los exámenes practicados por correo electrónico, o de forma directa al supervisor del contrato, con una periodicidad mensual junto con la entrega de la facturación. 11.Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con indicación de los números de registro médico y de la licencia en salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación de Ingreso, periódica, de egreso o específica, realizada. 12.Tanto en las evaluaciones médicas de Ingreso, como en las periódicas programadas, se deberán anexar los conceptos sobre restricciones existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o permanentes y las recomendaciones que sean pertinentes. 13.La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales se deberán encontrar acorde con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución No. 2346 de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social. 14.El contratista suministrará los materiales y equipos (batas, guantes, fonendoscopio, tabla de Snellen, equipo de optometría y audiometría con su respectivo certificado de calibración, tensiómetro, equipo de órganos, báscula, tallímetro, bajalenguas, metro, martillo de reflejos, entre otros) necesarios para realizar los exámenes. |  | 15.El contratista suministrará la papelería que se requiera para la realización de los exámenes por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial en el circuito judicial de Cartagena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Mompox, Magangué y Carmen de Bolivar. 16.El contratista entregará un informe final sobre los exámenes realizados en los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad, y al finalizar deberá presentar el informe de morbilidad según los parámetros sugeridos por la legislación y definidos por la Entidad, el cual será requisito final para el trámite de pago. (Los formatos incluyen: Formato de informe en diagnóstico en salud de ingreso y periódico o postincapacidad con una base de datos de ingreso, retiro, postincapacidad y periódicos igualmente el formato de ingreso al respectivo servidor judicial). | Cartagena Ingreso: 13 Periódico: 101 Post Incapacidad: 1 Recomendaciones: 10 San Andres Ingreso: 2 Periódico: 14 Post Incapacidad: 1 Total general: 142 evaluaciones médico-ocupacionales. |  |  | MIAT6431 | 11242000 | 22726 | 27-01-01-800 | A-02-02-02-009-003 | 32%
17.Verificar, actualizar y proponer mejoras viables aplicables a los procedimientos implementados en el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gestión de los riesgos de la Salud para la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena – Bolívar en el Circuito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 18.Verificar, actualizar y proponer mejoras viables aplicables a los procedimientos implementados en el desarrollo del sub programa de medicina preventiva y del trabajo para la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena – Bolívar circuito judicial de Cartagena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Mompox, Magangué y Carmen de Bolivar.
19.Actualizar a la fecha de cada evaluación médica ocupacional, la correspondiente historia clínica ocupacional. 20.Diligenciar de manera oportuna los diferentes formatos relacionados con los procedimientos en la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales. 21.Entrega de informe mensual sobre historias clínicas ocupacionales realizadas y principales diagnósticos encontrados, con las recomendaciones médico-laborales o restricciones correspondientes en los casos de reintegro- Post incapacidad por enfermedad de origen común o laboral.
22.Entrega de informe mensual sobre historias clínicas ocupacionales realizadas y principales diagnósticos encontrados. 23. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de las Entidades y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
24. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. 25. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente 26.Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato.
Total de pagos solicitados al corte del informe | [6 empty] | 11242000 | % Total de pagos solicitados al corte del informe |  |  | 32%
% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe: | [10 empty] | 32%
E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
¿El contrato se está ejecutando normalmente? |  | SI | NO | ¿El contrato presenta retraso? | SI | NO | ¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? |  |  | SI | NO
I. Resumen ejecución del contrato: | [5 empty] | II. Resumen asuntos pendientes del contratista:
El contrato se está ejecutando con normalidad
III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual) |  | ¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz? |  | SI | NO | DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo. No aplica, contrato financiado con recursos BID
IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social
Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica) |  | Fecha Certificación o Declaración Juramentada | Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica) | Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica) | Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) | No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica) |  | ¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
SI |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Certificado de aportes sociales
¿El contrato tiene Personal de trabajo? |  |  |  | SI | NO | ¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato? | N/A |  | Observación: (Planilla) N/A
V. Observaciones:
Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato Número del CT04-25-2026 en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, se CERTIFICA que MEDICINA INTEGRAL AT IPS SAS, cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:
|  | UNIDAD | RP AFECTAR |  | CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTA |  | VALOR
|  | 27-01-01-800 | 9426 |  | MIAT6431 |  | 11242000
|  | TOTAL A PAGAR |  |  |  |  | 11242000
F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisora Técnica
Nombre | MARÍA PAULA FRIERI ROMERO |  |  |  |  | Firma
Cargo | COORDINADORA SGSST
Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico
Nombre | [5 empty] | Firma
Cargo
| Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico |  |  |  |  | Firma
Nombre
Cargo
ÚLTIMO PAGO

## Hoja1 (hidden)
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA
A. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Presentación del informe | Período del Informe y/ Entregable |  | Contratista |  |  | Pago Realizados No.
|  |  | Razón social |  | NIT
2023-12-19
Objeto contractual |  |  |  |  | Nombres Supervisores
Sup. Técnica
Sup. AFJC
CONTRATO / CONVENIO | No. Interno | No. SECOP o TEVC (Si aplica) | Tipo |  | Póliza No. |  | Vigencia póliza:
CONTRATO |  |  |  |  | Aseguradora |  | Fecha aprobación
Fecha de suscripción |  |  |  | Fecha de terminación (inicialmente pactada)
Fecha de inicio |  |  |  | Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)

## Control de pagos (hidden)
MATRIZ DE CONTROL DE PAGOS
Contrato N° | No. Interno | 082 de 2023 |  | Modalidad de Selección | CONTRATACIÓN DIRECTA |  |  | Objeto | Prestar el servicio de mantenimiento integral para los equipos de rayos X marca Smith Detection y el arco detector de metales marca CEIA
| No. SECOP o TVEC | CO1.PCCNTR.5293634 |  | Proceso de selección | CD-045-2023
Contratista | Razón social | DETECTA CORP S.A. |  | Dirección | Avenida Calle 26 No 96J-66 Bogotá |  |  | e-mail | contabilidad@detectacorp.com
| NIT | 800090427 |  | Teléfono | (601) 2968900
Supervisor(a) AFCJ | RODRIGO JOSE ZABALETA BAÑOL |  |  |  |  | Fecha de suscripción |  | 18 de agosto de 2023 |  | Fecha terminación (inicialmente pactada) |  | 2023-12-31
Supervisión Técnica | Unidad Responsable |  | División de Mantenimiento y Mejoramiento |  |  | Fecha de inicio |  | 31 de agosto de 2023 |  | Terminación definitiva (incluídas prórrogas, si aplica) |  | 2023-12-31
| Nombre supervisor(a) |  | Néstor Andrés Sánchez Hernández
Rubro | C-2701-0800-36-0-2701048-021
Valor inicial | 60000000
Valor adiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total | 60000000
Forma de pago | De acuerdo a lo pactado en el contrato.
Fecha oportuna Liquidación
UNIDAD | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | TOTAL | FACTURA |  | FECHA RADICADO EN OLIMPIA IT | FECHA APROBACIÓN SUPERVISOR (en olimpia IT) | PERÍODO FACTURADO | MEMORANDO PAGO |  | OBLIGACIÓN |  | ORDEN DE PAGO SIIF | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 03 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 04 | FECHA | ORDEN DE PAGO SIIF UNIDAD 05 | FECHA
CDP | [7 empty] | No. | Fecha |  |  |  | No. | Fecha | No. | Fecha
RP VIGENCIA
VALOR | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 60000000
VALOR FACTURADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 |  | 800768 | 3716705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CDP
RP VIGENCIA
VALOR | [6 empty] | 0
VALOR FACTURADO | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALDO | 11486367 | 11199232 | 11199232 | 11199232 | 0 |  | 56283295
FACTURADO - PAGADO | 513633 | 800768 | 800768 | 800768 | 0 |  | 3716705
EJECUCION FISICA | 6.19%
Note on B19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: incluir rubro a nivel de contabilización y uso.

## Datos
TIPO DE MODIFICACIÓN | FECHA | RANGO MAX Y MIN | Fórmula conteo tiempo (quitando datos en ceros) | MODALIDAD DE SELECCIÓN | UNIDADES EJECUTORAS | AMPAROS
PRÓRROGA | 01/01/2000 | 0% | .=SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y")=0,"", SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"y") & " años ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"ym") & " meses ") & SI(SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md")=0,"",SIFECHA(fecha inicial,fecha final,"md") & " días") | LICITACIÓN PÚBLICA | 27-01-02-000 | Cumplimiento
ADICIÓN | 31/12/2050 | 100% |  | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | 27-01-03-000 | Responsabilidad Civil Extracontractual
OTROSÍ |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 27-01-04-000 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo
SUSPENSIÓN |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA AMP | 27-01-05-000 | Pago anticipado
REINICIO |  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 27-01-08-000 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
REDUCCIÓN |  |  |  | GRANDES SUPERFICIES TVEC | 27-01-09-000 | Estabilidad y calidad de la obra
CAMBIO DE SUPERVISIÓN |  |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA | 27-01-02-032 | Calidad del servicio
Condicionante |  |  |  | CONCURSO DE MÉRITOS | 27-01-01-200 | Calidad de los bienes
#REF! |  |  |  |  | 27-01-01-300
27-01-01-400
27-01-01-500
CONTRATO |  |  |  |  | 27-01-01-800
CONVENIO |  |  |  |  | 27-01-01-900
PRÓRROGA
ADICIÓN
OTROSÍ
SUSPENSIÓN
REINICIO
REDUCCIÓN
CAMBIO DE SUPERVISIÓN
PRÓRROGA Y ADICIÓN
OTROSI Y PRÓRROGA
OTROSÍ Y ADICIÓN
OTROSÍ ADICIÓN Y PRÓRROGA