## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO
NÚMERO DE CONTRATO |  | 090-2026 |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | Enero 26 de 2026
N° | OBLIGACIÓN | EVIDENCIA | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETADA | INICIO PROGRAMADO | FINALIZACIÓN PROGRAMADA | INICIO REAL | FINALIZACIÓN REAL | FECHA REPORTE | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | SEGUIMIENTO
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1. | Elaborar un plan de trabajo donde se evidencie el alcance, tiempo y entregables, de las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato, el cual debe ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para aprobación del supervisor. |  | 100% | 2026-01-26 | 2025-12-25 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-07-31 | [24 empty] | Se elaboró el plan de trabajo con los entregables y las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato.
1.1 | Creación del plan de trabajo | Formato Plan de trabajo documentado. | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-07-31
1.2 | Envío de plan de trabajo al Supervisión para aprobación | Correo electrónico al supervisor. | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-07-31
1.3 | Seguimiento y actualización del plan de trabajo | Formato plan de trabajo documentado con avances mes a mes. | 100% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [24 empty] | Se actualizó el plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes. | Se actualizó el plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes de Febrero 2026. | Se actualizó el plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes de Marzo 2026. | Se actualizó el plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes de Abril 2026. | Se actualizó el plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes de Mayo 2026. | Se actualizó el plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes de Junio 2026. | Se actualizó el plan de trabajo con las actividades desarrolladas durante el mes de Julio 2026.
2. | Garantizar, documentar y evidenciar la adecuada incorporación de los lineamientos del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado y otras buenas prácticas aplicables, durante la construcción de los documentos estratégicos de la OTIC. |  | 2.22% | 2026-02-01 | 2026-12-25 |  |  | 2026-07-31 | [24 empty] | No se ejecutaron actividades durante este periodo para esta obligación.
2.1 | Levantamiento, diagnostico y documentación de la arquitectura actual (As-Is) en los dominios aplicables (Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación) | Documento "Modelo As-IS" diligenciado. | 3.33% | 2026-02-01 | 2026-12-25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [25 empty] | Se realiza socialización del MRAE correspondiente al dominio Sistemas de Información, con el fin de iniciar la documentación correspondiente. Se realiza creación de Encuesta para identificación del estado actual de los sistemas de información Administrativos (SIGA, PERNO, SAE/SAI) y dar inicio a la etapa 1 del modelo de AE. | Se realiza la revisión y análisis de las encuestas respondidas durante el mes de marzo (PERNO, SAE/SAI) y socialización de los siguientes pasos con los ingenieros a cargo. | Se realiza la creación del documento As-Is del sistema de información PERNO, documentando el alcance, recolección de información, roles y actores. Creación de los slide para la presentación del comité de Arquitectiura de la Secretaria Jurídica. Actualización del seguimiento presupuestal del PETI. incluyendo la matriz de ocupación de cada OPS Vs los proyectos PETI | Se realiza la creación del documento As-Is del sistema de información SIGA, documentando el alcance, recolección de información, roles y actores. Como parte de la gestión de datos, se irealiza la documentación de las evidencias de la medidición de madurez de infraestructura de Datos del Distrito realizada en la vigencia 2025. | Se realiza la creación del documento As-Is del sistema de información SAE/SAI, documentando el alcance, recolección de información, roles y actores. Se da inicio a la documentación del estado actual As-Is del proceso de gestión de cuentas de cobro OPS | Se inicia la documentación del procedimiento de arquitectura empresarial
2.2 | Diseño y documentación de la arquitectura futura (To-Be) en los dominios aplicables (Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación) | Documento "Modelo To-Be" diligenciado. | 0% | 2026-02-01 | 2026-12-25 |  |  | 2026-07-31
2.3 | Diagnosticar, ajustar y actualizar los documentos estratégicos de la OTIC, garantizando la incorporación integral de los requisitos exigidos por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado | Actualización de documentos de Gestión TIC en la plataforma SMART. | 3.33% | 2026-02-01 | 2026-12-25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [25 empty] | Se realiza reunión con el equipo de seguridad de la información para socializar los procedimientos existentes con el fin de identificar las posibles actualizaciones. Como parte del seguimiento de actualización de los documentos de la oficina, se solicita al Jefe de la OTIC los avances para la publicación de la actualización del procedimiento Atención y apoyo a usuarios - 2310200-PR-016 | Como parte del seguimiento de actualización de los documentos de la oficina, se realiza actualización del procedimiento 2310200-PR-095 Mantenimiento Equipos de Cómputo, el cual se socializa en reunión presencial el 13 de Marzo. | Como parte del seguimiento de actualización de los documentos de la oficina, se realiza actualización del procedimiento 2310200-PR-116 Gestión de Problemas. | Como parte del seguimiento de actualización de los documentos de la oficina, se realiza actualización del procedimiento 2310200-PR-095 Mantenimiento Equipos de Cómputo. Se inicia la revisión y actualización del procedimiento 2310200-PR-121 Publicación de Contenido en Página Web. | Se solicita la actualización del procedimiento 2310200-PR-016 Atención y Apoyo a Usuarios V6 | Revisión del informe de autodiagnostico proceso TIC realizado por la OAP, identificando las acciones a realizar desde la OTIC
3. | Apoyar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las actividades relacionadas con el apoyo a la supervisión de contratos, gerencia de proyectos, seguimiento y formulación de planes de mejora, así como el control y seguimiento de los ANS de proveedores y servicios. |  | 12% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 2026-07-31
3.1 | Realizar mensualmente la revisión de los informes de supervisión y las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios. | Revisión y aprobación mensual de informes de supervisión. | 8% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [25 empty] | Durante el mes de febrero se realizó la revisión de 19 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Enero de las OPS de la oficina de tecnología. | Como parte del cumplimiento al apoyo en la supervisión de contratos, durante el mes de marzo se realizó la revisión de 7 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Febrero de las OPS de la oficina de tecnología. | Como parte del cumplimiento al apoyo en la supervisión de contratos, durante el mes de Abril se realizó la revisión de 3 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Marzo de las OPS de la oficina de tecnología. | Como parte del cumplimiento al apoyo en la supervisión de contratos, durante el mes de Mayo se realizó la revisión de 2 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Abrill de las OPS de la oficina de tecnología. | Como parte del cumplimiento al apoyo en la supervisión de contratos, durante el mes de Junio se realizó la revisión de 2 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Mayo de las OPS de la oficina de tecnología. | Como parte del cumplimiento al apoyo en la supervisión de contratos, durante el mes de Julio se realizó la revisión de 2 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Junio de las OPS de la oficina de tecnología.
3.2 | Acompañar, documentar, gestionar los diferentes proyectos de la oficina, cumpliendo con los lineamientos y/o procedimientos para la gestión de proyectos. | Informe de proyectos. | 16% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [24 empty] | Se realizó actualización del catálogo de proyectos PETI, en el cual se documentaron las actividades por vigencia. | En el desarrollo de la gerencia de Proyecto de la Oficina se realizo la creación del project Charter del proyecto PRY11 y su respectiva matriz de riesgos. 3.3 Se realizó actualización del catálogo de proyectos PETI, en el cual se documentaron nuevas actividades: PRY01 - ACT04 - Gestionar de manera integral el Sistema de Personal y Nómina (PERNO) PRY01 - ACT05 - Gestionar de manera integral el ciclo de vida de los sistemas de información institucionales (SICAPITAL, LIMAY, SAI, SAE y GESTIÓN DE TERCEROS) PRY02 - ACT03 - Gestionar y fortalecer la infraestructura tecnológica y el ecosistema de soluciones TI PRY02 - ACT04 - Gestionar la infraestructura de datos y aplicaciones críticas PRY02 - ACT05 - Gestionar la operación de los servicios de TI y el soporte técnico de nivel 1 PRY04 - ACT02 - Aseguramiento de la Infraestructura TIC PRY05 - ACT03 - Gestionar de manera integral el Sistema de Información de Gestión Documental (SIGA) PRY11 - ACT01 - Uso y apropiación herramientas IA PRY16 - ACT04 - Formular sistema de Gestión de ciberseguridad y control de Vulnerabilidades. PRY16-ACT05 - Fortalecimiento de la gobernanza de seguridad de la información | Se realizó actualización del catálogo de proyectos PETI, en el cual se incluyó los responsables de cada una de las actividades de acuerdo a revisión con el Jefe de la OTIC. | 3.2 Se realizó actualización del catálogo de proyectos PETI, con el avance de las actividades correspondientes al mes de Abril. 3.3 Se realizó socialización en el subcomité de autocontrol los planes de mejora y proyectos en curso, asi como la socialización del procedimiento Gestión de disponibilidad. 3.4 Seguimiento al plan de mejoramiento 986 con el fin de cumplir con la documentación en tiempo. 3.5 Como parte al seguimiento de los ANS de los proveedores se actualiza la matriz de ANS al cierre del mes de Marzo 2026. 3.6 El 09 de Abril se realiza seguimiento al proyecto PRY11 - ACT01 - Uso y apropiación herramientas IA 3.7 Creación del Project Charter y matriz de riesgos para el proyecto PRY05 – ACT06 Recuperación de recursos públicos | 3.2 Se realizó actualización del catálogo de proyectos PETI, con el avance de las actividades correspondientes al mes de Mayo. 3.3 Se llevó a cabo la revisión técnica y metodológica en la formulación de los planes de mejoramiento del modelo de seguridad y privacidad de la información y del cumplimiento normativo de protección de datos personales. | Como parte del cumplimiento al apoyo en la supervisión de contratos, durante el mes de Junio se realizó la revisión de 2 informes de supervisión y financiero de las cuentas de Mayo de las OPS de la oficina de tecnología. Se realizó actualización del catálogo de proyectos PETI, con el avance de las actividades correspondientes al mes de Junio 2026. Como parte de la gestión de proyectos de la OTIC, se realiza creación de los documentos plan de implementación, grupos de interes y se actualiza la matriz de riesgos del proyecto PRY11 - ACT01 - Uso y apropiación herramientas IA Se da inicio al proyecto PRY06-ACT01- Gestionar las cuentas de Cobro de OPS de la SJD, se generan los documentos project charter y matriz de riesgos. Se llevó a cabo la formulación del plan de mejoramiento 1079 correspondiente a los hallazgos de la auditoria al modelo de seguridad y privacidad de la información. Se realiza presentación en el comité de autocontrol del estado de los planes de mejora, los proyectos y la socialización del procedimiento gestión de problemas. | Se realiza presentación para el comité de Arquitetura, en el cual se documentan los avances de los proyectos del PETI.
3.3 | Gestionar los avances y cierres de los planes de mejoramiento de la oficina. | Informe de planes de mejoramiento | 16% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [24 empty] | Se realizó socialización al equipo de la OTIC de los planes de mejora y proyectos que se encuentran en curso. | Se realizó socialización en el subcomité de autocontrol los planes de mejora y proyectos en curso, asi como la socialización del procedimiento de Gestión de proyectos TI. | Se realizó socialización en el subcomité de autocontrol los planes de mejora y proyectos en curso, asi como la socialización del procedimiento Control de cambios. |  |  |  | Se llevó a cabo la formulación de las actividades del plan de mejoramiento de la contraloria, correspondiente a la auditoria 42. Se realiza presentación en el comité de autocontrol del estado de los planes de mejora, los proyectos y resultado de autodiagnostico del proceso TIC. Dando cumplimiento a la Auditoria interna de calidad al proceso de gestión TIC, se consollida la información solicitada por parte de la OCI
3.3 | Documentar mensualmente la matriz de control y seguimiento de ANS a proveedores y servicios. | Matriz de seguimiento control ANS | 8% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [25 empty] | Asistí a la sesión de revisión de ANS y facturación del proveedor Solution Copy, para lo cual se actualiza la matriz de ANS al cierre del mes de Enero 2026, | Como parte al seguimiento de los ANS de los proveedores se actualiza la matriz de ANS al cierre del mes de Febrero 2026. |  | Como parte al seguimiento de los ANS de los proveedores se actualiza la matriz de ANS al cierre del mes de Abril 2026. | Como parte al seguimiento de los ANS de los proveedores se actualiza la matriz de ANS al cierre del mes de Mayo 2026. | Como parte al seguimiento de los ANS de los proveedores se actualiza la matriz de ANS al cierre del mes de junio 2026.
4. | Participar en las actividades, reuniones, seminarios o capacitaciones que sean citadas por el/la supervisor/a del contrato. |  | 16% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | 2026-07-31
4.1 | Asistir a las diferentes reuniones de la gestión y operación de la OTIC | Actas de reunión o evidencia de asistencia | 16% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [24 empty] | Asistí y participe de diferentes reuniones de operación de la OTIC durante el mes. | Asistí y participe de diferentes reuniones de operación de la OTIC durante el mes. | Asistí y participe de diferentes reuniones de operación de la OTIC durante el mes. | Asistí y participe de diferentes reuniones de operación de la OTIC durante el mes. | Asistí y participe de diferentes reuniones de operación de la OTIC durante el mes. | Asistí y participe de diferentes reuniones de operación de la OTIC durante el mes. | Asistí y participe de diferentes reuniones de operación de la OTIC durante el mes.
4.2 | Asistir al Sub-Comité de autocontrol | Acta del comité | 16% | 2026-01-26 | 2026-12-25 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-07-31 | [24 empty] | Asistí al comité de Autocontrol mensual, realizado el 29. | Asistí al comité de Autocontrol extemperaneo realizado el 11 de febrero y al subcomité mensual, realizado el 27 de febrero - 8:00 AM |  | 4.2 Asistí y participé del consejo asesor de cambios del 23 de Abril 4.3 Asistí y participé del subcomité de autocontrol de la OTIC. | Asistí y participé del consejo asesor de cambios del 14 de mayo Asistí y participé del subcomité de autocontrol de la OTIC - Presencial | Asistí y participé de los consejos asesor de cambios del 18 y 25 de Junio. Asistí y participé del subcomité de autocontrol de la OTIC - virtual realizado el 17 de junio. | Asistí y participé de los consejos asesor de cambios del 23 y 30 de Julio. Asistí y participé del subcomité de autocontrol de la OTIC - virtual realizado el 28 de julio.
5. | Las demás que le sean asignadas por el/la supervisor/a y sean requeridas de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato. |  | 0% | 2026-01-26 | 2026-12-25 |  |  | 2026-07-31 | [24 empty] | No se ejecutaron actividades durante este periodo para esta obligación. | No se ejecutaron actividades durante este periodo para esta obligación. | No se ejecutaron actividades durante este periodo para esta obligación. | No se ejecutaron actividades durante este periodo para esta obligación. | No se ejecutaron actividades durante este periodo para esta obligación. | No se ejecutaron actividades durante este periodo para esta obligación.
5. | Actividades adicionales no especificadas en el plan de trabajo | Informe de actividades adicionales. | 0% |  |  |  |  | 2026-07-31 | [30 empty] | Se proyecta respuesta al memorando 3-2026-6340 - delimitación de competencias de las OTIC. Se realiza documentación de la justificación del anteproyecto de presupuesto 2027 Se documentan las respuestas correspondientes a la OTIC para la solicitud del consejo de bogota - proposición 698
Note on B4: ====== ID#AAABvJGiXL4 User (2026-02-02 17:18:55) Lista la obligación contractual
Note on C4: ====== ID#AAABvJGiXLk User (2026-02-02 17:18:55) Documentar cual será la evidencia de cumplimiento de la obligación.
Note on D4: ====== ID#AAABvJGiXLs User (2026-02-02 17:18:55) % cumplimiento de la obligación.
Note on E4: ====== ID#AAABvJGiXL0 User (2026-02-02 17:18:55) Fecha inicial de ejecución de la oblogación.
Note on F4: ====== ID#AAABvJGiXLw User (2026-02-02 17:18:55) Fecha final de ejecución de la oblgación.
Note on I4: ====== ID#AAABvJGiXLo User (2026-02-02 17:18:55) Fecha de reporte de la actividad.