## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 136
Fecha
| Periodicidad | 1 | Mensual | [7 empty] | ¦
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 |  | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo por debilidades en la supervisión y verificación del cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la presentación y aprobación del plan de trabajo en los contratos CPS No. 023, 054, 055, 057,080, 081 082, 107, 167 y 220 de 2025. | Ausencia de un instrumento estandarizado de control y trazabilidad técnica adecuado para proyectos de tecnología, que permita verificar, validar formalmente y registrar la aprobación de los planes de trabajo orientados a la entrega de productos de TI. | 1 | Elaborar y socializar un instrumento estandarizado de control, verificación y registro específico para la evaluación y aprobación formal de planes de trabajo orientados a la entrega de productos asociados a proyectos de TI. | Instrumento de control para productos de TI elaborado y socializado | (Número de instrumentos socializados/Total de instrumentos planificados (1)) *100% | 100% | OTIC | 2026-07-20 | 2026-12-31
3 | FILA_3 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la protección de datos personales y sensibles en la publicación de expedientes contractuales en SECOP II en relación con los contratos 90, 95, 78, 054, 217, 082 y167 del 2025. | Debilidades en los mecanismos de control implementados para la revisión, validación y publicación de los documentos que integran los expedientes contractuales en SECOP II, así como por la inaplicación o insuficiente observancia de los lineamientos normativos y procedimientos internos relacionados con la protección de datos personales y datos sensibles. | 1 | Realizar una jornada de capacitación dirigida a los profesionales del proceso de Gestión Contractual responsables de la publicación de documentos en SECOP II, sobre el marco normativo aplicable al tratamiento de datos personales, la identificación de datos sensibles y reservados, y los controles previos a la publicación de documentos contractuales; particularmente el uso del formato 2311600-FT-083 Lista de Verificación y Control de Documentos para contratación | Capacitación frente a la publicación de documentos en SECOP ll | ((Número de capcitaciones ejecutadas/ Número de capacitaciones programadas)*100) | 100% | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-12-30
4 | FILA_4 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.2 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la protección de datos personales y sensibles en la publicación de expedientes contractuales en SECOP II en relación con los contratos 90, 95, 78, 054, 217, 082 y167 del 2025. | Debilidades en los mecanismos de control implementados para la revisión, validación y publicación de los documentos que integran los expedientes contractuales en SECOP II, así como por la inaplicación o insuficiente observancia de los lineamientos normativos y procedimientos internos relacionados con la protección de datos personales y datos sensibles. | 2 | Expedir una comunicación dirigida a los contratistas de la entidad mediante la cual se fortalezcan los lineamientos para la entrega de documentos destinados a publicación en SECOP II, indicando la obligación de omitir, anonimizar o proteger los datos personales y sensibles cuando corresponda, conforme a la normativa vigente sobre protección de datos personales. | Comunicación remitida | Una Comunicación remitida | 1 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-12-30
5 | FILA_5 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.3 | Hallazgo administrativo por insuficiencia en la justificación de la necesidad contractual en los estudios previos del contrato 90 de 2025 | Debilidad en la sustentación técnica por parte del estructurador de la necesidad al momento de justificar la contratación, al presentar de manera insuficiente la necesidad a satisfacer | 1 | Realizar una jornada de capacitación a los enlaces de contratación definidos por cada dependencias en la correcta motivación técnica de las necesidades a satisfacer a través de la contratación. | Capacitaciones realizadas | ((Número de jornadas de capacitación realizadas/ Total de jornadas de capacitación programadas))*100 | 1 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-08-01 | 2026-12-31
6 | FILA_6 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.4 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la certificación y contabilización de la experiencia acreditada para el cumplimiento de requisitos de idoneidad del contrato 78 de 2025. | Se presenta una deficiencia en la gestión que puede llevar a una selección ineficiente de personal, al no garantizar que la información operativa para la selección de personal sea confiable y veraz, ya que la falta de verificación de la exactitud de la información en el formato 2311600-FT-146 “Certificado de cumplimiento de requisitos de idoneidad”, no se realiza de manera idónea. | 1 | Actualizar la 2311600-GS-023 GUIA PARA EL ANALISIS Y DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE IDONEIDAD ajustando el numeral 5.3. incluyendo la doble verificación del proceso de gestión contractual respecto del formato 2311600-FT-146 “Certificado de cumplimiento de requisitos de idoneidad” | Guía 2311600-GS-023 Actualizada | Una Guía Actualizada | 1 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-12-31
7 | FILA_7 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por insuficiente justificación de la adición y prórroga del contrato 78 de 2025. | Debilidad en la sustentación técnica de la necesidad al momento de solicitar la prórroga del contrato. | 1 | Realizar una jornada de capacitación a los enlaces de contratación definidos por cada dependencias en la correcta motivación técnica de las necesidades a satisfacer a través de la contratación, cuando se presente prórroga y/o adición. | Capacitaciones realizadas | ((Número de jornadas de capacitación realizadas/ Total de jornadas de capacitación programadas))*100 | 1 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-08-01 | 2026-12-31
8 | FILA_8 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.6 | Hallazgo administrativo por inconsistencia en el registro y trazabilidad de la aprobación de la garantía contractual en SECOP II del contrato 060-2025. | Debilidades en la verificación de la información publicada y en los mecanismos de control implementados para asegurar que la información disponible para consulta pública reflejara de manera íntegra, consistente y confiable las actuaciones surtidas dentro del proceso contractual. | 1 | Actualizar la Circular que contiene los linemientos relacionados con el inicio de los contratos, en la que se incluya el deber de verificación en vista publica de la garantia contractual en las plataformas dispuestas por CCE | Circular actualizada de lineamientos inicio de contratación | Número de Circulares actualizadas | 1 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-12-30
9 | FILA_9 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la justificación de la necesidad contractual al invocar la inexistencia de personal de planta en el Contrato 95 de 2025. | Debilidad en la solicitud y justificación para la generación de inexistencias o insuficiencias en planta | 1 | Realizar una jornada de capacitacíón a los enlaces de contratación definidos por cada dependencias en la correcta aplicación de la herramienta de análisis y los requisitos técnicos-legales para la debida justificación de contratos de prestación de servicios (CPS) por causal de inexistencia o insuficiencia de persona. | capacitación sobre los requsitos para la expedición de Inexistencias o Insufisiencias | ((Número de jornadas de capacitación realizadas/ Total de jornadas de capacitación programadas))*100 | 1 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-12-30
10 | FILA_10 |  | 2026 2026 | 42 | 3.2.8 | Hallazgo administrativo por debilidades en la definición del perfil requerido frente a la necesidad contractual del contrato 060-2025. | Debilidad en la definición del perfil requerido. | 1 | Elevar consulta a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, con el propósito de solicitar orientación sobre los criterios que deben observar las entidades estatales para definir y justificar el perfil académico, la experiencia y los demás requisitos del contratista, de manera coherente con la necesidad institucional, el objeto la disponibilidad presupuestal y la tabla de honorarios aplicable a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Solicitud radicada | Una (1) solicitud de concepto radicada. | 1 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-08-01 | 2026-12-31