## Plantilla
Secretaría Jurídica Distrital Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Matriz de Riesgos
Para obtener la matriz de riesgos se tienen en cuenta los diferentes escenarios a los que se enfrenta el proyecto y su impacto.
1) El analista determina los posibles riesgos, a partir del "Listado de Riesgos" que se puede ampliar y adaptar a cada caso concreto.
2) Asigna una probabilidad de ocurrencia (1, 2, 3, 4, y 5), correspondiendo 1 a un suceso excepcional y 5 a la máxima probabilidad
3) Asigna el impacto (1, 2, 3, 4 y 5), siendo 1 un impacto insignificante y 5 una catástrofe
El modelo calcula el riesgo (bajo, medio, alto y muy alto) de acuerdo con la matriz de riesgos.
IMPACTO
| PROBABILIDAD | 1–Insignificante | 2–Pequeño | 3–Moderado | 4–Grande | 5–Catastrofe |  | ESTADO | [5 empty] | Responsables
| 5- Casi seguro que sucede | Medio (5) | Alto (10) | Alto (15) | Muy alto (20) | Muy alto (25) |  | 00-Activo
| 4- Muy probable | Medio (4) | Medio (6) | Alto (12) | Alto (16) | Muy alto (20) |  | 01-En Gestión
| 3- Es posible | Bajo (3) | Medio (5) | Medio (9) | Alto (12) | Alto (15) |  | 02-Propuesto
| 2- Es raro que suceda | Bajo (2) | Bajo (4) | Medio (6) | Medio (8) | Alto (10) |  | 98-Resuelto
| 1- Sería excepcional | Bajo (1) | Bajo (2) | Bajo (3) | Bajo (4) | Medio (5) |  | 99-Cerrado
Análisis | [6 empty] | Gestión |  |  |  | Plan de mitigación
ID Riesgo | Descripción | Probabilidad (Porcentaje) | Impacto (Numerico) | Exposición (Numeric) | Prioridad |  | Fecha límite | Estado | Motivo | Fecha estado | Tareas | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
R01 | Alucinaciones o errores del modelo de IA | 4- Muy probable | 4–Grande | 20 | Muy Alta
R02 | Resistencia al cambio en recurso humano | 4- Muy probable | 3–Moderado | 10 | Alto
R03 | Confidencialidad en proyectos normativos | 3- Es posible | 3–Moderado | 8 | Media
R04 | Sesgos en la base de entrenamiento del modelo | 3- Es posible | 4–Grande | 15 | Alto
Gráfico Mapa de Riesgos
Grafico Dispersión [solo marcadores].
Diseño -> Seleccionar datos -> Agregar. Añadir nombre,X, e Y. De cada uno!!!
Se elimina la leyenda
Presentación -> etiquetas de datos -> Encima
Presentación -> etiquetas de datos -> Mas opciones -> Nombre de la serie (uno a uno...)
Click en cada eje (o en presentacion eje) y ponerlo entre 0 y 120
Nombre del titulo y de los ejes
Formato del área de gráfico
Relleno degradado. Negro (0), Rojo (33), Verde claro (66), Verde oscuro (100)
Formato lineas division. Sin linea
Note on C23: 20% = 0-20% Muy improbable 40% = 21-40% Probablemente no suceda 60% = 41%-60% 50 - 50 80% = 61%-80% Probable 100% = 81%-100% - Seguramente suceda
Note on D23: 2 = [1,2]- Muy bajo 4 = [3,4]- Bajo 6 = [5,6]- Moderado 8 = [7,8]- Alto 10 = [9,10]- Crítico
Note on E23: La exposición al riesgo calcula la amenaza general que supone el riesgo combinando la información que expresa la probabilidad de una pérdida real con la información que indica el impacto de la pérdida potencial en un único valor numérico
Note on H23: Identificar la fecha de vencimiento de cada tarea.
Note on I23: Los posibles estados a asignar son : 00-ACTIVO 01-EN GESTION 02-PROPUESTO 98-RESUELTO 99-CERRADO
Note on J23: Describe el motivo por el cual el riesgo se encuentra en dicho estado
Note on K23: Fecha en la cual el riesgo paso a ese estado
Note on L23: Identificar las tareas correspondientes al plan de mitigacióna qué deben realizarse.
Note on M23: Fecha de inicio del plan de mitigación
Note on N23: Fecha de fin del plan de mitigación
Note on O23: Identifica las personas responsables, software y equipamiento necesario para la ejecución del plan de mitigación