SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

Dirección de Servicios Públicos

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Equipo de Apoyo a la Supervisión

Convenio de Obras por Impuestos No. 1248-2025

| Convenio | No. 1248-2025 — Obras por Impuestos del Distrito Capital |
| --- | --- |
| Código BPIN | 1520603 |
| Entidad Distrital Competente | Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT) |
| Entidad Distrital Beneficiaria | Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) |
| Contribuyente | Enlaza Grupo Energía Bogotá S.A.S. E.S.P. |
| Ejecutor | ENEL Colombia S.A.S.P. — Contrato No. 551008285 |
| Fecha de firma del convenio | 7 de noviembre de 2025 |
| Acta de inicio del convenio | 27 de febrero de 2026 |
| Plazo | 12 meses — Vence: 26 de febrero de 2027 |
| Costo total del proyecto | $15.857.015.889 MCTE (incluye costos directos e indirectos) |
| Fecha de corte | 30 Mayo de 2026 |

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

1.1 Marco normativo

El Convenio No. 1248-2025 se desarrolla en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos del Distrito Capital, de conformidad con las siguientes disposiciones normativas:

| Norma | Descripción |
| --- | --- |
| Acuerdo Distrital 927 de 2024, art. 287 | Crea y regula el mecanismo de Obras por Impuestos del Distrito Capital. |
| Decreto Único Sectorial 639 de 2025, Libro 1, Título 9 | Compila la reglamentación aplicable; deroga el Decreto Distrital 054 de 2025. |
| Resolución SHD-000066 de 2025 | Adopta el Manual Operativo del Mecanismo de Obras por Impuestos (MOMOI V1, junio de 2025). |

1.2 Objeto del Convenio

El objeto del Convenio consiste en la instalación de dos (2) Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV) en equipamientos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, a saber:

- SSFV No. 1 — Centro de Formación y Emprendimiento CEFE Tunal.

- SSFV No. 2 — Centro de Formación y Emprendimiento CEFE San Cristóbal.

Lo anterior, en el marco del proyecto de inversión con Código BPIN No. 1520603, con cargo a las obligaciones tributarias del Contribuyente ante el Distrito Capital.

II. INTRODUCCIÓN

El presente informe es elaborado por el equipo de apoyo a la supervisión del Convenio No. 1248-2025, integrado por la abogada supervisora y el equipo técnico especializado (ingenieros civiles y electricistas), en cumplimiento de las competencias asignadas a la Secretaría Distrital de Hábitat como Entidad Distrital Competente (EDC), de conformidad con el Manual Operativo del Mecanismo de Obras por Impuestos — MOMOI V1.

Su propósito es presentar el estado actual del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, con corte a mayo de 2026, tomando como principal referencia los acuerdos y verificaciones realizadas en la Sesión de Inicio celebrada el 24 de abril de 2026, conforme al numeral 3.1.9.1 del MOMOI.

El informe se estructura en dos componentes de seguimiento: (i) cumplimiento de obligaciones del proyecto en su fase de ejecución técnica; y (ii) avance en el componente de conformación de comunidades energéticas, que comprende las etapas de convocatoria y suscripción del documento asociativo.

III. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 Obligaciones del Contribuyente — Enlaza GEB

Conforme al MOMOI y al Convenio suscrito, el Contribuyente tiene a su cargo, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Contratación del ejecutor de la obra e inicio formal de actividades.

- Aprobación y mantenimiento vigente de pólizas y garantías exigidas.

- Presentación del reporte mensual de avances dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes (MOMOI §3.1.10.4).

- Gestión del ajuste del horizonte del proyecto en Segplan 2.0, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Sesión de Inicio (MOMOI §3.1.9.1 f)).

- Cumplimiento de los hitos del cronograma aprobados en la Sesión de Inicio del 24 de abril de 2026.

- Participación en los comités de seguimiento: Comité Técnico Quincenal y Comité de Supervisión Técnica Semanal.

- Gestión de los requisitos previos de obra ante el IDRD y demás entidades.

3.2 Obligaciones de la Entidad Distrital Competente — SDHT

La Secretaría Distrital de Hábitat, en su rol de Entidad Distrital Competente, tiene a su cargo:

- Verificación del cumplimiento de los requisitos formales de inicio del proyecto (MOMOI §3.1.9.1 c) y d)).

- Aprobación de los hitos del cronograma de ejecución en la Sesión de Inicio (MOMOI §3.1.9.1 e)).

- Ejercicio de la supervisión técnica, administrativa y financiera del convenio.

- Participación en los comités de seguimiento y levantamiento de actas.

- Recibo a satisfacción y emisión del certificado de cumplimiento (MOMOI §3.1.10.5).

- Gestión de la transferencia de dominio a favor del IDRD y emisión de certificación para el reconocimiento de los TRTD (MOMOI §3.1.10.6).

3.3 Obligaciones del IDRD

- Facilitar el acceso a los inmuebles CEFE Tunal y CEFE San Cristóbal para la ejecución de obras.

- Otorgar las autorizaciones previas de obra requeridas para la intervención en sus instalaciones.

- Definir formalmente el alcance de los ítems condicionados (sistema de Internet — CEFE Tunal; iluminación de cancha — CEFE San Cristóbal).

- Participar en el Comité Técnico del Convenio a través del Subdirector Técnico de Parques o su delegado.

IV. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL PROYECTO

4.1 Sesión de Inicio — 24 de abril de 2026

El 24 de abril de 2026 se celebró la Sesión de Inicio del Contrato de Ejecución en el marco del Convenio No. 1248-2025, en las instalaciones de GEB (Calle 73, Sala 503), de conformidad con el numeral 3.1.9.1 del MOMOI. Participaron la SDHT (Juan Carlos Torres Vallejo, director de Servicios Públicos) y Enlaza GEB (Rodrigo Augusto Hernández Ortiz, Gerente de Proyectos OxI), entre otros integrantes del equipo de apoyo a la supervisión.

4.1.1 Verificación de requisitos formales de inicio — MOMOI §3.1.9.1 c) y d)

| Requisito | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Contratación del Ejecutor | Contrato No. 551008285 con ENEL Colombia S.A.S.P. Suscrito 12/12/2025. Acta de Inicio 12/03/2026. | CUMPLIDO |
| Pólizas y Garantías | Aprobadas 11/02/2026. Ajuste de vigencias remitido a SDHT el 21/04/2026. | CUMPLIDO |
| Verificación de Ajustes a Costos (Segplan 2.0) | Sin ajustes a costos a la fecha de la sesión. | CUMPLIDO |
| Condiciones previas de obra — IDRD (5 autorizaciones) | Certificación alturas 05/03/2026 · Rutas BT/MT Tunal 10/03/2026 · Campamento Tunal 16/03/2026 · Campamento San Cristóbal 10/04/2026 · Conexión SE San Cristóbal 10/04/2026. | CUMPLIDO |
| Ajuste horizonte Segplan 2.0 | Compromiso post-sesión: Enlaza GEB debía tramitar ante SDHT antes del 29/04/2026. | EN SEGUIMIENTO |

4.1.2 Hitos del cronograma aprobados — MOMOI §3.1.9.1 e)

| # | Hito | CEFE Tunal | CEFE San Cristóbal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio formal actividades | 12 mar. 2026 | 12 mar. 2026 |
| 2 | Obras conexión MT/BT | 30 jul. 2026 | 28 jul. 2026 |
| 3 | Instalación módulos solares | 7 jul. 2026 | 30 jun. 2026 |
| 4 | Puesta en operación SSFV | 11 sep. 2026 | 11 sep. 2026 |
| 5 | Internet / Iluminación cancha (tentativo — sujeto a definición IDRD) | 30 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| 6 | Liquidación y cierre | 15 nov. 2026 | 15 nov. 2026 |

4.2 Informes Mensuales de Seguimiento del Contribuyente — MOMOI §3.1.10.4

Conforme al MOMOI, el Contribuyente (Enlaza GEB) está obligado a remitir a la SDHT los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes un Reporte Mensual de Avances con los avances físicos, financieros y los soportes de pagos del mes anterior. A la fecha de corte del presente informe se han recibido y revisado los informes correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2026, elaborados por Marcela Neva, revisados y aprobados por Rodrigo A. Hernández O., Gerente de Proyectos OxI de Enlaza GEB.

4.2.1 Estado de entrega de reportes mensuales

| Informe | Código GEB | Fecha de entrega | Páginas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marzo 2026 | ENLAZAGEB-OXI-CONV1248-2025-ADM-0001-0 | 10/04/2026 | 10 | CUMPLIDO |
| Abril 2026 | ENLAZAGEB-OXI-CONV1248-2025-ADM-0002-0 | 06/05/2026 | 20 | CUMPLIDO |
| Mayo 2026 | ENLAZAGEB-OXI-CONV1248-2025-ADM-0003-0 | 05/06/2026 (SIGA 1-2026-31175) | 24 | CUMPLIDO CON OBSERVACIONES (Oficio SDH 2-2026-46452 del 30/06/2026) |

4.2.2 Informe de seguimiento — Marzo de 2026 (Código: ADM-0001-0)

Avance físico del proyecto — Corte 27 de marzo de 2026

| CEFE | Avance físico | Proyectado | Desviación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEFE Tunal | 14% | 10% | +4% | ADELANTADO |
| CEFE San Cristóbal | 4% | 9% | -5% | EN RIESGO |

Tabla tomada del informe ENLAZAGEB-OXI-CONV1248-2025-ADM-0001-0

Actividades ejecutadas en marzo — CEFE San Cristóbal:

a) Actividades de campamento: En visita realizada por GEB ENLAZA y el IDRD al CEFE San Cristóbal el 17 de marzo de 2026, se definió una nueva ubicación del campamento que de acuerdo con la revisión del Administrador del Parque corresponde a un punto donde se facilita el acceso de los vehículos para traslado de equipos y suministros. Dada que esta ubicación mejora la logística a desarrollar se requiere el cambio de acuerdo con lo definido inicialmente; este cambio a su vez requiere aprobación interna del área de Administración de Escenarios del IDRD, la cual se encuentra en trámite a la fecha por parte de esta entidad.

b) Aprobación de la conexión a la punta 9 de la subestación existente: A la fecha se encuentra pendiente la aprobación por parte del IDRD la cual se ha vendido gestionando desde la firma del contrato con ENEL en el mes de diciembre de 2025. Este insumo es necesario para adelantar los ajustes y complementos a la ingeniería de detalle.

c) Ingeniería de detalle: 20% de avance en los diseños.

d) Certificación de sistemas de protección para trabajo en altura: Actividad ejecutada por ENEL Ya se tienen los informes emitidos por el contratista, en el momento en revisión del área de HSEQ de Enel.

e) Para el avance del cronograma preliminar del SSFV se reporta un ejecutado del 4%.

f) Actividades en gestión: Al cierre del mes de marzo se encuentra pendiente por parte del IDRD la entrega de la Carta de Autorización para trámites ante el operador.

g) Componente iluminación cancha: El IDRD se encuentra detallando los diseños para la iluminación de una de las canchas del CEFE. A la fecha de corte del presente informe no se ha recibido la información final para cierre de los documentos requeridos para inicio del proceso de contratación de la solución.

Actividades ejecutadas en marzo — CEFE Tunal:

a) Actividades de campamento: Instalación del campamento para almacenamiento de equipos y suministros durante la obra. El inicio de traslado de equipos se estima para el mes de abril 2026.

b) Aprobación ruta de baja tensión: El 10 de marzo de 2026 se emitió por parte del IDRD la aprobación de la ruta de baja tensión, insumo necesario para adelantar los ajustes y complementos a la ingeniería de detalle.

c) Ingeniería de detalle: 60% de avance en los diseños.

d) Certificación de sistemas de protección para trabajo en altura: Actividad ejecutada por ENEL. Para la fecha de corte del presente informe el contratista desarrolló las visitas de verificación. Los informes emitidos por el contratista se encuentran en revisión del área de HSEQ de Enel.

e) Para el avance del cronograma preliminar del SSFV se reporta un ejecutado del 14%.

f) Actividades en gestión: Al cierre del mes de marzo se encuentra pendiente por parte del IDRD la entrega de la Carta de Autorización para trámites ante el operador.

g) Componente de Internet: El IDRD se encuentra detallando los diseños para el sistema de internet teniendo en cuenta que dicha entidad requiere de la interacción con un proyecto en desarrollo con ETB en la actualidad. A la fecha de corte del presente informe no se ha recibido la información final para cierre de los documentos requeridos para inicio del proceso de contratación de la solución.

Alertas y riesgos reportados — Marzo 2026

El informe de marzo identificó tres alertas críticas, todas atribuibles a demoras del IDRD en emitir decisiones requeridas para el avance del proyecto:

| # | Alerta | Descripción / Plan de contingencia |
| --- | --- | --- |
| i | Demoras IDRD en entrega de información para diseños definitivos | Pendientes: (i) autorización para trámites ante operador de red — ambos CEFEs, (ii) aprobación conexión SE San Cristóbal, (iii) diseños Internet CEFE Tunal, (iv) diseños iluminación cancha CEFE San Cristóbal. GEB Enlaza con gestiones reiteradas sin respuesta de cierre. |
| ii | Demora en aprobaciones internas del IDRD | Ruta BT CEFE Tunal: gestionada desde noviembre de 2025, aprobada solo el 10/03/2026. Impacto: desplazamiento de la ingeniería de detalle y retraso en inicio constructivo. |
| iii | Riesgo de ampliación de plazo | Sin cierre de las 4 definiciones críticas antes del 30/04/2026, no era posible completar la ingeniería ni emitir órdenes de construcción. El plazo contractual enfrentaba riesgo real de incumplimiento. |

4.2.3 Informe de seguimiento — abril de 2026 (Código: ADM-0002-0)

Avance físico del proyecto — Corte 30 de abril de 2026

| CEFE | Avance físico | Proyectado | Desviación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEFE Tunal | 37% | 35% | +2% | ADELANTADO |
| CEFE San Cristóbal | 18% | 29% | -11% | EN RIESGO |

Tabla tomada del informe ENLAZAGEB-OXI-CONV1248-2025-ADM-0002-0

Actividades ejecutadas en abril — CEFE San Cristóbal:

Avance actividades:

a) Certificación de sistemas de protección para trabajo en altura: ENEL para la fecha de corte del presente avance emitió y revisó los informes del contratista que adelanta el trámite de certificación. En gestión la entrega de los certificados.

b) Ingeniería: Ejecutado 35% - Planeado 63%

• Sistema solar fotovoltaico: Los documentos asociados a la ingeniería de detalle

presentan un avance del 47%.

• Media tensión: Los documentos asociados a la ingeniería de detalle se encuentran

con un avance del 43%.

c) Construcción: Ejecutado 0% - Planeado 0%

General y Sistema solar:

• Campamento San Cristóbal aprobado por IDRD — 10/04/2026

• Se ejecutaron al 100% las actividades de instalación del campamento con

el fin de iniciar traslado de paneles la primera semana de mayo.

Redes de media tensión:

• Conexión Subestación San Cristóbal autorizada — 10/04/2026

d) Iluminación cancha: Se recibió el 30 de abril la ficha técnica definitiva para el sistema de

iluminación de la cancha en el CEFE San Cristóbal. Se inicia en mayo la revisión de la información para determinar los ajustes realizados a la versión inicial, la cual fue aprobada en la etapa de estructuración del proyecto.

Actividades ejecutadas en abril— CEFE Tunal:

Avance actividades:

a) Certificación de sistemas de protección para trabajo en altura: ENEL para la fecha de corte del presente avance emitió y revisó los informes del contratista que adelanta el trámite de certificación. En gestión la entrega de los certificados.

b) Ingeniería: Ejecutado 44% - Planeado 63%

• Sistema solar fotovoltaico: Se entrega al IDRD y a la SDHT el 29 de abril la ingeniería de detalle del Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV) correspondiente al CEFE Tunal, elaborada por el contratista ENEL Colombia S.A.S. Los documentos entregados están completados al 100% para revisión y aprobación de la Entidad Distrital Competente y la Entidad Distrital Beneficiaria.

• Media tensión: Los documentos asociados a la ingeniería de detalle se encuentran

con un avance del 60%.

c) Construcción: Ejecutado 14% - Planeado 12%

General y sistema solar:

• Se ejecutaron al 100% las actividades de instalación del campamento y se trasladó el 100% de los paneles requeridos (1620 unidades).

• Sistema solar: Aprobación del procedimiento de trabajo en alturas e izaje de cargas.

Se requiere el inicio de las siguientes actividades según cronograma:

i) Suministro y trasiego a cubierta de estructura de módulos fotovoltaicos. (Inicio planeado 23 abril)

ii) Instalación de tornillería de estructura. (Inicio planeado 30 abril)

iii) Instalación de coraza y bandejas porta cables. (Inicio planeado 30 abril)

iv) Instalación cableado de módulos fotovoltaicos - DC. (Inicio planeado 29 abril).

v) Instalación de módulos solares a cubierta. (Inicio planeado 30 abril)

Redes de media tensión:

• Aprobación de procedimientos.

• Inicio de la actividad de excavaciones para tubería.

d) Actividades en gestión: Al cierre del mes de abril se encuentra en gestión la aprobación del ingreso a cubierta para el inicio de actividades.

e) Solución Internet:

• Se recibió el 13 de abril la ficha técnica definitiva para el sistema de internet en el CEFE Tunal. Se realiza la revisión de la información para determinar los ajustes realizados a la versión inicial, la cual fue aprobada en la etapa de estructuración del proyecto.

• Se recibió el 30 de abril información adicional por parte del IDRD para completar el análisis.

Resolución de alertas del informe de marzo / Estado en abril 2026

| Alerta de marzo 2026 | Actualización en abril 2026 | Estado |
| --- | --- | --- |
| Autorización trámites ante operador de red — ambos CEFEs | IDRD envió la autorización al cierre de abril 2026. | CUMPLIDO |
| Aprobación conexión SE San Cristóbal | IDRD emitió la aprobación al cierre de abril 2026. | CUMPLIDO |
| Aprobación ruta BT CEFE Tunal | Aprobación obtenida el 10/03/2026. Confirmada al cierre de abril. | CUMPLIDO |
| Diseños definitivos Internet — CEFE Tunal | Ficha técnica recibida 13/04/2026. Información adicional IDRD el 30/04/2026. En análisis de ajustes. | EN SEGUIMIENTO |
| Diseños iluminación cancha — CEFE San Cristóbal | Ficha técnica recibida el 30/04/2026. Revisión de ajustes a iniciar en mayo. | EN SEGUIMIENTO |
| Aprobación ingeniería componente solar por IDRD para inicio en cubierta | Pendiente a la fecha de corte del informe de abril. Ingeniería SSFV entregada el 29/04/2026 para revisión y aprobación. Sin aprobación, no es posible iniciar instalación de paneles en cubiertas. | EN SEGUIMIENTO |

4.2.4 Informe de seguimiento — mayo de 2026 (Código: ADM-0003-0)

Avance físico del proyecto — Corte 29 de mayo de 2026

| CEFE | Avance físico | Proyectado | Desviación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEFE Tunal | 51% | 70% | -19% | EN RIESGO |
| CEFE San Cristóbal | 51% | 69% | -18% | EN RIESGO |

Tabla tomada del informe ENLAZAGEB-OXI-CONV1248-2025-ADM-0003-0

Actividades ejecutadas en mayo — CEFE San Cristóbal:

Avance actividades:

a) Certificación de sistemas de protección para trabajo en altura: El 29 de mayo de 2026, GEB Enlaza remitió al IDRD y a la SDHT la documentación completa del sistema de protección contra caídas instalado en la cubierta del CEFE San Cristóbal: certificación de instalación y prueba de carga de 16 puntos de anclaje modelo Climbrock 2512 (JRD Ingeniería), conforme a EN 795:2012 Tipo A, ANSI Z359.18 y OSHA 1910/1926, todos con resultado APTO; y memoria de cálculo de la escalera fija. Los sistemas certificados cumplen la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo.

b) Ingeniería: Ejecutado 90%. Los diseños solares debían estar aprobados el 21 de abril de 2026; se encuentran pendientes de aprobación formal por parte de la SDHT y el IDRD a la fecha de corte.

c) Canalizaciones de media tensión: Avance del 63% en tendido de tubería (10 m de 16 m proyectados) y 30% en instalación de cajas (0,3 de 1 proyectada).

d) Sistema solar en cubierta: Avance del 17% frente a un planeado del 56%. Las actividades de instalación de módulos solares, cableado DC, tablero principal AC y pruebas DC presentan atraso por no contar con la aprobación de los diseños.

e) Traslado de paneles: Al corte del 29 de mayo se encontraban en campamento 1.327 de los 1.833 paneles a instalar.

f) Novedad — interferencia con infraestructura existente: El 18 de mayo de 2026, durante la excavación de la cámara CS 275 de baja tensión, se detectó interferencia con tubería preexistente de otra especialidad. MGM Ingeniería presentó tres (3) alternativas técnicas a ENEL, ninguna aprobada por desviaciones frente a la normatividad vigente. Tras visita técnica y apiques de verificación, se estableció que la tubería termina en punta a 7,20 m del muro, lo que permite inferir que no se encuentra en servicio; la alternativa técnicamente viable es la anulación del tramo dentro del área de la subestación, sujeta a aprobación formal del IDRD, pendiente al cierre del informe.

g) Iluminación cancha: Durante mayo se inició la revisión de los ajustes frente a la versión aprobada en la etapa de estructuración y se dio inicio al proceso de reestructuración de los TdR. Se espera reabrir el proceso competitivo abierto durante la tercera semana de junio de 2026.

Actividades ejecutadas en mayo — CEFE Tunal:

Avance actividades:

a) Certificación de sistemas de protección para trabajo en altura: El 29 de mayo de 2026, GEB Enlaza remitió al IDRD y a la SDHT la documentación completa del sistema de protección contra caídas instalado en la cubierta del CEFE Tunal: informes de instalación de líneas de vida horizontales con prueba de carga (LV 260 m zona sur y zona norte, Instituto RR SAS, ambos resultado APTO) y memoria de cálculo de escalera fija (3 sistemas, JRD Ingeniería), conforme a la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo.

b) Ingeniería: Avance del 90%. Los documentos fueron entregados al IDRD y a la SDHT para revisión y aprobación formal, actividad que se encuentra pendiente de finalizar al corte del presente informe.

c) Canalizaciones de media tensión: Avance del 97% en tendido de tubería (181,74 m de 190,0 m proyectados) y 100% en instalación de cajas (8 de 8). Se iniciaron las excavaciones para la cimentación de la subestación tipo pedestal, con replanteo y nivelación ejecutados; continúa la instalación del SPT.

d) Sistema solar en cubierta: Avance del 15% frente a un planeado del 67%. Las actividades de suministro y traslado de estructura de módulos, instalación de tornillería, instalación de coraza y bandejas porta cables, e instalación de módulos solares presentan atraso debido a que aún no se cuenta con la aprobación de los diseños ni la autorización de ingreso a cubierta.

e) Novedad: El 14 de mayo de 2026 se presentó daño incidental a una tubería de agua potable de 1½" durante actividades de excavación para conformación de la caja CS276, con desperdicio estimado de 6.426 litros (caudal estimado 1,54 L/s, tiempo de fuga 70 minutos) y suspensión temporal del suministro a 4 casetas. La fuga fue controlada mediante cierre de válvula principal, la tubería fue reparada y el servicio fue restablecido a las 14:11 del mismo día.

f) Internet: Durante mayo se avanzó en el análisis de los ajustes respecto de la versión aprobada en la etapa de estructuración. Una vez concluido el análisis, se inició el proceso de reestructuración de los TdR. Se espera reabrir el proceso competitivo abierto durante la segunda semana de junio de 2026.

Alertas y puntos de atención — mayo 2026

El informe de mayo identificó dos alertas críticas relacionadas con la aprobación de los diseños técnicos del sistema solar y con el riesgo de desplazamiento del plazo contractual:

| # | Alerta | Descripción / Plan de contingencia |
| --- | --- | --- |
| i | Atraso en la aprobación de los diseños técnicos del sistema solar en cubierta — ambos CEFE | Los diseños se esperaban aprobados el 27 de abril (Tunal) y el 21 de abril (San Cristóbal). Al corte del informe, ambos conjuntos de documentos se encuentran entregados y en espera de pronunciamiento formal de las entidades. Plan de contingencia: gestión permanente de GEB Enlaza con IDRD y SDHT para adelantar mesas técnicas y obtener pronunciamiento formal; coordinación con ENEL para el inicio inmediato de obras en cubierta una vez se obtenga la aprobación. |
| ii | Riesgo de desplazamiento del plazo contractual | Los dos CEFE presentan desviaciones negativas de -19% (Tunal) y -18% (San Cristóbal). La causa raíz señalada por GEB Enlaza es la demora en el cierre de los diseños del componente solar. Sin inicio inmediato de la instalación en cubierta, el cumplimiento del plazo contractual del 12 de septiembre de 2026 enfrenta riesgo real. Plan de contingencia: gestión ante SDHT e IDRD para la aprobación urgente de los diseños técnicos; seguimiento semanal al avance con reporte de estado a todas las partes. |

Resolución de alertas de abril / Estado en mayo 2026

| Alerta de abril 2026 | Actualización en mayo 2026 | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseños definitivos Internet — CEFE Tunal | Durante mayo se avanzó en el análisis de ajustes respecto de la versión aprobada en estructuración; se inició la reestructuración de los TdR. Reapertura del proceso competitivo estimada para la segunda semana de junio de 2026. | EN SEGUIMIENTO |
| Diseños iluminación cancha — CEFE San Cristóbal | Durante mayo se inició la revisión de ajustes y la reestructuración de los TdR. Reapertura del proceso competitivo estimada para la tercera semana de junio de 2026. | EN SEGUIMIENTO |
| Aprobación ingeniería componente solar por IDRD/SDHT para inicio en cubierta | Ingeniería con 90% de avance en ambos CEFE, entregada para revisión. Los plazos previstos de aprobación (27/04 Tunal, 21/04 San Cristóbal) se encuentran vencidos sin pronunciamiento formal. Sin esta aprobación no es posible iniciar la instalación de módulos en cubierta, componente crítico de ruta. | CRÍTICO |

4.2.5 Observaciones de la SDHT al Informe de Mayo — Oficio SDH 2-2026-46452 del 30 de junio de 2026

Mediante oficio SDH 2-2026-46452 del 30 de junio de 2026, dirigido al Grupo Energía Bogotá (con referencia al radicado de origen GEB 1-2026-31175 del 5 de junio de 2026), la Dirección de Servicios Públicos de la SDHT formuló las siguientes observaciones y recomendaciones al Informe Mensual de Seguimiento de mayo de 2026, con el propósito de fortalecer la trazabilidad de la información reportada y facilitar los procesos de control y verificación:

1. Observación sobre el análisis de retrasos del proyecto

El informe de mayo atribuye el atraso de los frentes CEFE Tunal y CEFE San Cristóbal a la falta de aprobación formal de los diseños técnicos del sistema solar fotovoltaico, señalando este aspecto como la causa principal de las desviaciones negativas registradas en el cronograma. La SDHT precisó que el retraso no obedece exclusivamente al tiempo de aprobación de los diseños por parte de las entidades participantes, toda vez que dicha demora obedece a la entrega incompleta, extemporánea y con sucesivas subsanaciones de la información técnica por parte del Contribuyente (GEB Enlaza), conforme al siguiente detalle cronológico:

| Fecha | Actuación / Comunicación | Radicado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 abr. 2026 | Oficio de solicitud de información suficiente para análisis de modificaciones | SDH 2-2026-23895 | Se solicita formalmente la totalidad de la información técnica (planos, memorias de cálculo, fichas técnicas, manuales, certificados UL 2703 y RETIE) necesaria para validar los ajustes al proyecto, en cumplimiento del MOMOI. Se advierte que sin dicha información no es posible aprobar los diseños. |
| 4 may. 2026 | GEB Enlaza remite ingeniería de detalle del SSFV para CEFE San Cristóbal (versión 4 del 20 de abril de 2026) | GEB 1-2026-23150 | Se remiten planos, pero aún sin los manuales, certificados UL 2703 y RETIE requeridos. |
| 20 may. 2026 | Oficio de respuesta a radicado 1-2026-23150 (ingeniería San Cristóbal) | SDH 2-2026-33144 | Se reitera la solicitud de manuales y certificados UL 2703 y RETIE, y se formulan observaciones técnicas sobre voladizos de 0,88 m, advirtiendo que no pueden aceptarse sin la documentación de soporte. Se otorga plazo de cinco (5) días hábiles. |
| 20 may. 2026 | Oficio de respuesta a radicado 1-2026-24407 (informe de abril) | SDH 2-2026-33142 | Se formulan observaciones al informe de abril, solicitando información complementaria sobre almacenamiento de paneles, excavaciones y gestión ambiental. |
| 25 may. 2026 | GEB Enlaza remite documentación técnica adicional | GEB 1-2026-27796 (SDH 1-2026-28109) | Se remite información de planos y memorias de cálculo, aún sin la totalidad de los documentos requeridos (faltan manuales, certificados y firmas de profesionales). |
| 3 jun. 2026 | Oficio de respuesta a radicado 1-2026-27796 (avance obras CEFES) | SDH 2-2026-37268 | Se formulan observaciones técnicas detalladas sobre planos de fijaciones, cableado, diagramas unifilares y cortes, y se reitera la falta de información técnica de anclajes y la ausencia de firmas de profesionales responsables. |

La SDHT precisó que ha actuado de manera oportuna y diligente, solicitando formalmente la información necesaria desde el 17 de abril de 2026 y reiterándola en múltiples ocasiones (oficios 2-2026-33144, 2-2026-33142 y 2-2026-37268), además de adelantar diversas mesas de trabajo para dar alcance a las observaciones formuladas. Aclaró que las demoras en la aprobación de los diseños obedecen única y exclusivamente a que el Contribuyente ha solicitado ajustes a la ingeniería de detalle producto de la optimización del proyecto, y recomendó ajustar el análisis consignado en los numerales de alertas, riesgos y conclusiones del informe mensual, de manera que refleje integralmente estas causas.

2. Gestión ambiental — evento por ruptura de tubería en CEFE Tunal

Respecto del evento ambiental reportado en el CEFE Tunal (ruptura accidental de tubería de agua potable durante excavación, con pérdida aproximada de 6.426 litros), la SDHT recomendó complementar el análisis de causas del incidente y validar con el IDRD la disponibilidad de información sobre redes existentes, con el fin de evitar futuros incidentes y reducir el riesgo de afectaciones a las redes de servicios públicos durante la planificación de actividades constructivas.

3–7. Soportes documentales de la gestión ambiental

La SDHT recomendó que las medidas de manejo ambiental descritas en el informe cuenten con soportes fotográficos y documentales suficientes para verificar su implementación, en particular: (i) evidencia fotográfica del área de almacenamiento de herramientas y equipos, del cerramiento o protección de sumideros en CEFE Tunal, del centro de acopio de residuos con su señalética, y de los sistemas de almacenamiento temporal de RESPEL con mecanismos de contención secundaria (bandejas antiderrames o equivalentes); (ii) registros del isotanque utilizado para actividades constructivas y soportes que acrediten el origen legal del agua empleada en obra; (iii) documentación de las autorizaciones ambientales vigentes de Distribuidores Ambientales S.A.S. (D3A) para transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos; y (iv) el Plan de Gestión Integral de Residuos de la obra, actualizado y articulado con las actividades de ambos frentes de trabajo.

8. Conclusión de la SDHT

La SDHT concluyó que, si bien el informe de mayo evidencia avances en la implementación de medidas ambientales, capacitaciones, gestión de residuos y cumplimiento de permisos ambientales vigentes, se requiere incorporar los soportes documentales señalados y ajustar el análisis de las causas del atraso del proyecto, incorporando de manera objetiva la incidencia del proceso de ajuste de la información técnica y las subsanaciones requeridas al Contribuyente, con el fin de reflejar con precisión la situación actual del proyecto y facilitar la toma de decisiones durante el seguimiento contractual.

V. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS

5.1 Contexto general

En el marco del Convenio No. 1248-2025, el proyecto contempla la conformación de dos (2) comunidades energéticas beneficiarias de la operación sostenible de los Sistemas Solares Fotovoltaicos instalados en los CEFE Tunal y San Cristóbal, con capacidad instalada aproximada de 1 MW cada uno, conforme al Decreto 2236 de 2023, la Resolución MME 40509 de 2024 y la Resolución CREG 101-072 de 2025.

El programa proyecta beneficiar aproximadamente 1.000 viviendas por cada CEFE (2.000 hogares en total), a quienes se les reconocerá el equivalente al 60% del consumo de subsistencia definido por la CREG (78 kWh/mes por vivienda), reflejado como alivio económico en la factura de energía eléctrica. La iniciativa prioriza hogares en condición de vulnerabilidad socioeconómica (SISBÉN IV grupos A, B y C) ubicados en las localidades de Usme, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

5.2 Estado del documento asociativo — Comunidad Energética CEFE Tunal

| Aspecto | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Comunidad Energética | "Felicidad Energética El Tunal" — CEFE Tunal (IDRD) | REALIZADO |
| Marco normativo | Decreto 2236 de 2023 · Resolución MME 40509 de 2024 · Resolución CREG 101-072 de 2025. | REALIZADO |
| Partes | IDRD (representante de la CE), SDHT y 1.000 personas naturales beneficiarias. | REALIZADO |
| Revisión y conciliación del documento | Revisado y conciliado conjuntamente por la SDHT (equipo de apoyo a la supervisión) y el equipo técnico de la Subdirección Técnica de Parques del IDRD, como apoyo a la supervisión del IDRD en el Convenio No. 1248-2025. | REALIZADO |
| Representante de la CE | IDRD, a través del Director o delegado: registro ante el MME, operación y mantenimiento del SSFV. | REALIZADO |
| Vigencia | Cinco (5) años desde la suscripción, con evaluación al término del plazo. | REALIZADO |
| Suscripción formal del documento | Pendiente de suscripción por las partes. Condicionada al cierre de la convocatoria y selección de los 1.000 beneficiarios. | EN TRÁMITE |
| Registro ante el MME | Pendiente, una vez suscrito el documento, se deberá agotar el trámite ante el MME | PENDIENTE |

5.3 Contenido del documento asociativo

El documento asociativo fue estructurado con doce (12) cláusulas en concordancia con el marco regulatorio: propósito y objeto de la CE; número de usuarios (1.000 personas naturales + IDRD y SDHT como personas jurídicas); beneficios en consumo y excedentes; representación (IDRD); derechos y obligaciones diferenciadas por parte; operación y mantenimiento a cargo del IDRD; distribución de excedentes (78 kWh/mes por beneficiario, <10% para IDRD y SDHT); vigencia (5 años con actualizaciones anuales de beneficiarios); ley aplicable; anexos (listado de integrantes y formularios de inscripción); protección de datos (Ley 1581 de 2012); y disposiciones finales.

5.4 Proceso de convocatoria — Protocolo para la postulación al Programa de Comunidades Energéticas

La Secretaría Distrital de Hábitat — Dirección de Servicios Públicos diseñó el Protocolo para la postulación al Programa de Comunidades Energéticas (versión del 24 de marzo de 2026), el cual establece las etapas, criterios de priorización territorial y poblacional, procedimientos de inscripción y selección de hogares beneficiarios. El proceso se estructura en dos fases, ambas ya celebradas a la fecha de corte del presente informe.

5.4.1 Resumen comparativo de las dos fases de convocatoria

| Aspecto | Fase 1 — Diciembre 2025 | Fase 2 — Abril 2026 |
| --- | --- | --- |
| Periodo de realización | Diciembre de 2025 | Abril de 2026 |
| Localidades priorizadas | 15 barrios específicos de las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. | Localidades completas: Usme, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz. |
| Clasificación SISBÉN habilitante | Grupos A y B. | Grupos A, B y C. |
| Estrato socioeconómico | Estratos 1 y 2 en barrios priorizados. | Estratos 1 y 2 en localidades priorizadas. |
| Cuentas contrato por predio | Una (1) cuenta contrato por predio. | Varias cuentas por predio, si corresponden a hogares distintos. |
| Responsable de la postulación | Propietario del predio como potencial beneficiario. | El postulante como potencial beneficiario. |
| Estado | CONCLUIDO | EN VALIDACIÓN |

5.4.2 Focalización territorial — Fase 1

Para la primera fase la SDHT realizó el análisis técnico de variables socioeconómicas (SISBÉN IV, estratificación) y territoriales, definiendo 15 polígonos en los siguientes barrios del área de influencia del CEFE Tunal:

- Alfonso López (Sector El Progreso)

- Alfonso López (Sector La Alborada)

- Antonio José de Sucre I Sector

- Antonio José de Sucre III

- El Curubo

- El Portal del Divino

- El Quindío

- Las Violetas

- Los Arrayanes

- Marco Fidel Suárez

- Nuevo Porvenir

- San Ignacio

- Urbanización "Doña Liliana"

- Villa Diana

- Villa Rosita

5.4.3 Focalización territorial — Fase 2

En la segunda fase se amplió la focalización a la totalidad de las siguientes localidades, facilitando la postulación de hogares con condiciones similares de vulnerabilidad en territorios más amplios.

5.4.4 Metodología de selección de beneficiarios

La asignación de los 2.000 cupos (1.000 por CEFE) sigue la siguiente metodología por pasos:

| # | Paso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Orden de inscripción | Priorización por orden de inscripción y cumplimiento de criterios, hasta completar cupos por localidad. |
| 2 | Redistribución de cupos vacantes | Si una localidad no completa sus cupos, estos se redistribuyen entre hogares de otras localidades no beneficiados, por orden de inscripción. |
| 3 | Modelamiento de excedentes | Una vez completados los 2.000 cupos, se distribuyen excedentes considerando proyecciones de generación y consumos del último año. Base: 78 kWh/mes (60% del consumo de subsistencia. |
| 4 | Excedentes a entidades distritales | 10% de la energía generada al CEFE respectivo. Hasta 78 kWh/mes por hogar para los 2.000 beneficiarios. El excedente restante a instalaciones de la SDHT. Generación estimada: 121.225 kWh/mes en San Cristóbal y 114.175 kWh/mes en Tunal |

5.4.6 Estado actual del proceso de convocatoria

| Aspecto | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Diciembre 2025 | Convocatoria en 15 barrios priorizados. Responsable de la postulación: propietario del predio. SISBÉN A y B. Un cupo por predio. | CUMPLIDA |
| Fase 2 — Abril 2026 | Convocatoria ampliada a 5 localidades completas. Postulante como potencial beneficiario. SISBÉN A, B y C. Varias cuentas por predio si corresponden a hogares distintos. | EN EJECUCIÓN |
| Instrumento de convocatoria | Protocolo para la postulación al Programa de Comunidades Energéticas — SDHT, Dirección de Servicios Públicos (versión 24 de marzo de 2026). | CUMPLIDO |
| Plataforma digital de inscripción | Formulario habilitado en: https://vucapp.habitatbogota.gov.co/comunidad-energetica-inscripcion | CUMPLIDO |
| Meta de beneficiarios (CEFE Tunal) | 1.000 personas naturales. Distribución proporcional por localidad conforme a participación de hogares SISBÉN A, B y C. | EN SEGUIMIENTO |
| Validación de postulantes y subsanación | En proceso de revisión y validación por la SDHT. Subsanación aplicada a postulaciones con información incompleta. | CUMPLIDO |
| Curso Escuela de Transición Energética Justa (MME) | Requisito habilitante para los beneficiarios seleccionados, previo a la suscripción del convenio asociativo. | EN SEGUIMIENTO |
| Registro ante el Ministerio de Minas y Energía | Pendiente, una vez suscrito el documento asociativo. | PENDIENTE |

El equipo de apoyo a la supervisión realizará seguimiento permanente a la conclusión del proceso de selección de beneficiarios, suscripción del documento asociativo y registro de la comunidad energética ante el MME, reportando su avance en los comités quincenales del convenio y en los informes de seguimiento subsiguientes.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Del análisis efectuado con corte a mayo de 2026, el equipo de apoyo a la supervisión concluye:

- La Sesión de Inicio del 24 de abril de 2026 se llevó a cabo conforme al numeral 3.1.9.1 del MOMOI, verificándose el cumplimiento de todos los requisitos formales de inicio.

- El cronograma de hitos fue aprobado por la SDHT como línea base oficial. Los hitos de puesta en operación de los SSFV (11/09/2026) y cierre (15/11/2026) son anteriores al vencimiento del convenio (26/02/2027).

- Todos los requisitos previos de obra relacionada a los sistemas solares fotovoltaicos ante el IDRD se han cumplido. Se han presentado solicitudes por parte del IDRD que han sido resueltas por el grupo de Energía de Bogotá y su contratista.

- El componente de comunidades energéticas continua en ejecución conforme avance el proceso de Convocatoria de beneficiarios.

- El Informe Mensual de Seguimiento de mayo de 2026 (Código ADM-0003-0, radicado SIGA 1-2026-31175 del 5 de junio de 2026) fue recibido y revisado por la SDHT, que remitió observaciones mediante oficio 2-2026-46452 del 30 de junio de 2026.

- Ambos CEFE registran desviaciones negativas de cronograma al corte del 29 de mayo de 2026 (-19% Tunal, -18% San Cristóbal), asociadas a la pendiente aprobación formal de los diseños del sistema solar; la SDHT precisó que dicha demora obedece, en buena parte, a la entrega incompleta, extemporánea y con sucesivas subsanaciones de la información técnica por parte del Contribuyente (GEB Enlaza), y no exclusivamente a los tiempos de revisión de las entidades.

- Persiste riesgo de desplazamiento del plazo contractual del Contrato Ejecutor (vencimiento: 12 de septiembre de 2026) si no se resuelve de manera inmediata la aprobación de los diseños técnicos del sistema solar en cubierta, componente crítico de ruta en ambos frentes.

- La SDHT formuló recomendaciones puntuales sobre soportes documentales de la gestión ambiental (almacenamiento de herramientas y equipos, protección de sumideros, RESPEL, trazabilidad del recurso hídrico, autorizaciones de D3A y Plan de Gestión Integral de Residuos), que deberán atenderse en los próximos informes mensuales del Contribuyente.

Equipo Técnico Apoyo a la Supervisión:

| Nombre: Catalina Castaño Granda Cargo: Contratista Subdirección de Servicios Públicos Entidad: Secretaría Distrital de Hábitat e-mail: Catalina.castano@habitatbogota.gov.co |  | Nombre: Santiago Vargas Triviño Cargo: Contratista Subdirección de Servicios Públicos Entidad: Secretaría Distrital de Hábitat e-mail: santiago.vargas@habitatbogota.gov.co |
| --- | --- | --- |

| Nombre: Luis Hernan Torres Cargo: Contratista Subdirección de Servicios Públicos Entidad: Secretaría Distrital de Hábitat e-mail: |  | Firma Nombre: Cargo: Entidad: e-mail: Tel/Cel: |
| --- | --- | --- |