## Seguimiento
SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS POR SUBSECRETARÍA 2026 · ACTIVIDADES NORMALIZADAS
Ítem | Subsecretaría | Compromiso | Detalle | Responsable | Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | ESTADO | Avance a 2/07/2026 | MAY S1 | MAY S2 | MAY S3 | MAY S4 | JUN S1 | JUN S2 | JUN S3 | JUN S4 | JUL S1 | JUL S2 | JUL S3 | JUL S4 | AGO S1 | AGO S2 | AGO S3 | AGO S4 | SEP S1 | SEP S2 | SEP S3 | SEP S4 | OCT S1 | OCT S2 | OCT S3 | OCT S4 | NOV S1 | NOV S2 | NOV S3 | NOV S4 | DIC S1 | DIC S2 | DIC S3 | DIC S4 | Estado2 | Observaciones
1 | Intervenciones Integrales | Identificación de metas de legado y problemas para implementación | Cada directivo debe identificar con precisión, las dos o tres metas que desean dejar como legado de su gestión y el problema principal que les impide alcanzarlas, con el fin de priorizar acciones en el tiempo disponible. |  | Legado Subsecretaría Intervenciones Integrales: Revitalización integral y pionera: Descripción del Proyecto:Implementar un modelo de revitalización funcional y sostenible en territorios geográficamente aislados o ambientalmente degradados que no habían sido intervenidos. El propósito es dotarlos de infraestructura, seguridad, conectividad ecológica y servicios ecosistémicos, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales.
1 | Intervenciones Integrales | Aceleración en la entrega de obras | Se identificó un rezago significativo en la ejecución y entrega de obras. La secretaria señaló que existen quince (15) obras de gran envergadura que deben ser entregadas entre el 30 de septiembre y el 15 de diciembre de 2026, y otras con plazo al 30 de septiembre de 2027. | Subsecretario Intervenciones Integrales Director de Operaciones | 1. Establecer cronograma de entrega de obras conforme a los compromisos contractuales vigentes | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  | MAY S2: ■; Estado2: Cumplido | Finalizado
1 | Intervenciones Integrales | Reunión con Ministra de Ambiente para destrabar conceptos de legalización (páramo Cruz Verde) | Se identificó un rezago significativo en la ejecución y entrega de obras. La secretaria señaló que existen quince (15) obras de gran envergadura que deben ser entregadas entre el 30 de septiembre y el 15 de diciembre de 2026, y otras con plazo al 30 de septiembre de 2027. | Subsecretario Intervenciones Integrales Dirección de hábitat y entornos | [5 empty] | Estado2: No iniciado
1 | Intervenciones Integrales | Desarrollo de 6 PIMI que se deben presentar en la vigencia 2027 | Se debe radicar para visto bueno Consejo de Gobierno PIMI Usaquén (30/06) y Bosa (15/07). Se debe entregar junio 30 pimi usaquen. | Subsecretario Intervenciones Integrales | [5 empty] | Estado2: En ejecución | Se estima construir el plan de acción se requiere que los secretarios tengan el conocimiento previo antes del consejo de gobierno. Socialización previa.
2 | Dirección Estructuración de Proyectos | Piloto de reúso | Normativamente se pueden aplicar subsidios, ivan debe estructurar el proyecto. | Director estructuración de proyectos | 1. Propuesta inicial | 2026-05-28
2 | Dirección Estructuración de Proyectos | Piloto de reúso | Normativamente se pueden aplicar subsidios, ivan debe estructurar el proyecto. | Director estructuración de proyectos | 2. Convenio asociativo con Augusta para gestión del piloto | 2026-07-30
2 | Dirección Estructuración de Proyectos | Narrativa y Protocolos fiduciarios de vivienda | Fondo de Compensaciones Obligatorio (FCO) en términos de derechos, adquisición y obligaciones. | Director estructuración de proyectos
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Identificación de metas de legado y problemas para implementación | Cada directivo debe identificar con precisión, las dos o tres metas que desean dejar como legado de su gestión y el problema principal que les impide alcanzarlas, con el fin de priorizar acciones en el tiempo disponible. | Director estructuración de proyectos | Subsecretaria de planeación y políticas: Comunidades energéticas. Dificultades: Recursos para contar con capacidades en talento humano. no se cuenta con interventoría con capacidad técnica para instalación, riesgo para SDHT. Gestión de suelo: Dir. Gestión del Suelo: Recursos para fortalecer la capacidad operativa. índice de revitalización urbana: Recursos para fortalecer la capacidad operativa, así como el alojamiento de la información con IDECA y gestión de la información. |  |  | INICIADO
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de herramientas de información | IRU, Gemelo Digital, Convenios de intercambio de información, etc. Cuello de botella: En lo técnico, la actualización oportuna de la información por parte de otras entidades. IDECA puede presionar a las entidades, pero se sale del control de la SDHT. En lo operativo dependemos de los cálculos de IDECA y de las posteriores estimaciones in house | SPP / DIPP | 1. Publicación actualización 2025 Incluye San Cristobal | 2026-05-01 | 2026-06-30 | CUMPLIDO
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de herramientas de información | IRU, Gemelo Digital, Convenios de intercambio de información, etc. Cuello de botella: En lo técnico, la actualización oportuna de la información por parte de otras entidades. IDECA puede presionar a las entidades, pero se sale del control de la SDHT. En lo operativo dependemos de los cálculos de IDECA y de las posteriores estimaciones in house | SPP / DIPP | 2. Trabajo SDHT - IDECA, para actualziación 2026 | 2027-01-01 | 2027-05-30
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de herramientas de información | IRU, Gemelo Digital, Convenios de intercambio de información, etc. Cuello de botella: En lo técnico, la actualización oportuna de la información por parte de otras entidades. IDECA puede presionar a las entidades, pero se sale del control de la SDHT. En lo operativo dependemos de los cálculos de IDECA y de las posteriores estimaciones in house | SPP / DIPP | 3. Publicación actualización 2026
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Evaluación de programas Mi Casa en Bogotá | Fedesarrollo, CAF, Banco Mundial Cuello de botella: recursos para contratar consultorías | SPP / DIPP | 1. Definición de actores participantes: dependerá de la gestión con Fedesarrollo y Banca Multilateral (hasta agosto 15 / 2026)
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Evaluación de programas Mi Casa en Bogotá | Fedesarrollo, CAF, Banco Mundial Cuello de botella: recursos para contratar consultorías | SPP / DIPP | 2. Definición de los programas a evaluar, el tipo de evaluación, metodología de evaluación, plan de trabajo, entre otros (hasta noviembre 15 / 2026)
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Evaluación de programas Mi Casa en Bogotá | Fedesarrollo, CAF, Banco Mundial Cuello de botella: recursos para contratar consultorías | SPP / DIPP | 3. Gestión contrato / convenio (hasta febrero 28 / 2027)
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Evaluación de programas Mi Casa en Bogotá | Fedesarrollo, CAF, Banco Mundial Cuello de botella: recursos para contratar consultorías | SPP / DIPP | 4. Desarrollo evaluación (hasta agosto 30 / 2027)
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Evaluación de programas Mi Casa en Bogotá | Fedesarrollo, CAF, Banco Mundial Cuello de botella: recursos para contratar consultorías | SPP / DIPP | 5. Divulgación resultados (octubre - diciembre 2027)
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Documento: Determinar contenido con los diferentes hitos 1. Estructura documento 31/07/2026 | 2026-06-15 | 2026-07-31 | En curso | Con base en el proceso desarrollado en el proyecto se plantea una estructura del documento la cual será validada por el equipo y la dirección para definir claramente los contenidos
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Documento: Determinar contenido con los diferentes hitos 2. Antecedentes, objetivos y Alcance 31/08/26 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Documento: Determinar contenido con los diferentes hitos 3. Proceso para la definición de los sistemas y financiación (Obras por impuestos) 30/09/26 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Documento: Determinar contenido con los diferentes hitos 4. Proceso de selección de beneficiarios y conformación comunidades energéticas 31/10/26 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Documento: Determinar contenido con los diferentes hitos 5. Proceso para la entrega del beneficio a los hogares con Ministerio y operador de Red. (30/11/26) | 2026-11-01 | 2026-11-30 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Documento: Determinar contenido con los diferentes hitos 6. Puesta en marcha y operación de la comunidad, aprendizajes, conclusiones y cierre del documento (31/12/26) | 2026-12-01 | 2026-12-31 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Implementación Piloto: 1. Inicio de trabajos en cubierta para instalación de estructura, cableado y paneles solares. 15/06/2026 | 2026-06-15 | 2026-08-30 | En curso | Se inician trabajos en cubierta del CEFE Tunal
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Implementación Piloto: 2. pruebas del sitema 31/08/26 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Piloto Comunidades Energéticas | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | SPP / DSP | Implementación Piloto: 3, Energización del proyecto 15/10/26 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Seguimiento y acompañamiento de aprobación de las ASE | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | N/A | No es función de la SDHT se recomienda mantener la responsabilidad en la UAESP o enfoque por parte de la secretaria
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Aprobación de Esquemas Tarifarios para Acueducto, Alcantarillado y Aseo | Implementación piloto y documento Cuellos de botella: conformación de las comunidades (2mil personas) incluyendo que todos hagan el curso que pide el Ministerio, dado el bajo acceso a internet en zonas rurales. | N/A | No es función de la SDHT se recomienda mantener la responsabilidad en la UAESP o enfoque por parte de la secretaria, acueducto, próximo a aprobar marco tarifario en junta, aseo: en comentarios marco tarifario
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Actualización y Ajuste del mínimo Vital y priorización. | Esto se debe hacer por PDD y se hará antes de finalizar la administración. Por eso no se considera un legado. Potencialmente incluirá un borrador de acto administrativo | SPP / DSP | Documento proyecto: Alcance 2026 modelo de estimaciones. 1. Primera Propuesta de fórmula análisis de focalización del beneficio 30/09/2026, que incluya comportamiento de la implementación de la facturación de la tarifa. | 2026-01-01 | 2026-09-30 | En curso | Con el objetivo de alcanzar la actualización del beneficio del mínimo vital del servicio de acueducto y su focalización, se ha avanzado en: La actualización y consolidación del proyecto de decreto del "Programa de Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico en Bogotá", incorporando ajustes asociados al contexto de racionamiento y a la reducción del volumen de suministro. Se fortaleció su soporte técnico, jurídico, financiero y operativo, incluyendo la revisión de la coherencia normativa, la estructura del Documento Técnico de Soporte - DTS y la definición del plan de trabajo. Asimismo, se ajustaron los fundamentos constitucionales, demográficos y fiscales, actualizando el cálculo del subsidio a la realidad poblacional y analizando sus impactos en el consumo eficiente del agua, garantizando que los cambios no afectan el núcleo esencial del derecho al agua. Finalmente, se incorporaron los lineamientos del Decreto Nacional 776 de 2025 y se fortalecieron las estrategias de focalización, monitoreo y acompañamiento a prestadores comunitarios, con el fin de asegurar la sostenibilidad y eficiencia del programa.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Actualización y Ajuste del mínimo Vital y priorización. | Esto se debe hacer por PDD y se hará antes de finalizar la administración. Por eso no se considera un legado. Potencialmente incluirá un borrador de acto administrativo | SPP / DSP | 2. Presentación borrador para aprobación | 2026-10-01 | 2026-10-15 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 1. Instalación de 4 PTAP - a. Asoquiba (30 de junio) | 2026-02-10 | 2026-06-30 | En Curso | La planta de potabilización ASOQUIBA ha sido instalada y se encuentra en funcionamiento
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 1. Instalación de 4 PTAP - b. Piedra parada (9 de agosto) | 2026-02-10 | 2026-08-09 | En Curso | La planta e potabilización Piedra Parada se encuentra instalada y se encuentra en verificación su funcionamiento.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 1. Instalación de 4 PTAP - c. Asoperabeca ( 9 de septiembre) | 2026-02-10 | 2026-09-11 | En Curso | La planta se encuentra en fabricación conforme a los planos aprobados de diseño. Se adelantaron labores de adecuación del terreno en el que se instalará.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 1. Instalación de 4 PTAP - d. Asouan ( 9 de octubre) | 2026-02-10 | 2026-10-09 | En Curso | La planta se encuentra en fabricación conforme a los planos aprobados de diseño. Se adelantaron labores de adecuación del terreno en el que se instalará.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 2. Entrega de macromedidores - a. Entrega de 17 equipos portatiles (1 de julio) | 2026-03-09 | 2026-08-01 | En Curso | Se aprobaron las fichas técnicas de los equipos no obstante el contratista ha presentado retrasos en la ejecución del Contrato
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 2. Entrega de macromedidores - b. Entrega de 48 macromedores (15 de julio) | 2026-03-09 | 2026-08-01 | En Curso | Se han adelantado elaboración de las 48 cajas para la instalación de mediores. Se inició la instalación de los montajes hidráulicos no obstante el contratista presenta retrasos en la ejecución.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - a. Resolución de subvención |  |  | CUMPLIDO | Hito concluido
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - b. Ingreso de recursos |  | 2026-02-18 | CUMPLIDO | Hito concluido con la consignación de recursos a la cuenta Davivienda Miami
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - c. Obtención del CUC | 2026-02-18 | 2026-06-20 | CUMPLIDO | CUC obtenido con fecha 20 de junio
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - d. Aprobación MGA | 2026-02-18 | 2026-07-15 | En Curso | Proyecto MGA formulado para la incorporación de los recursos.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - e. Proyecto de Inversión | 2026-02-18 | 2026-07-15 | En Curso | Formulado proyecto de inversión
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - f. ROP (30 de junio) | 2026-02-18 | 2026-07-30 | En Curso | Modelo de ROP remitio a AECID para sus observaciones.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - g. Encargo fiduciario (30 de septiembre) | 2026-07-30 | 2026-09-30 | No iniciado | Es necesaria la aprobación del ROP para proceder con este hito
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecimiento de la prestación de servicios AA en zona rural | Instalación PTAP, macromedidiores, AECID Cuellos de botella: cumplimiento a cabalidad del contratista de macromedidores y en AECID, temas administrativos que son. nuevos para la entidad. | SPP / DSP | 3. Incio de la ejecución Programa FISyO - AECID - h. Pdt, POG y POA (30 de diciembre) Convenio Aecid 30 meses, ya se encuentra definida la inversión de recursos. No se cuenta con experiencia para la administración de los recursos. Se requiere el apoyo de las capacidades internas. En gestión la incorporación de recursos y manual operativo 30/06/2026. Se requieren capacidades profesionales. Financiero, abogado, apoyo a la supervisión. | 2026-09-30 | 2026-12-30 | No iniciado | Es necesaria la aprobación del ROP y la contratación del Encargo Fiduciario para el cumplimiento de este hito
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Fortalecer la narrativa del sistema de Catastro de redes y servicios | Se desarrollará un documento e narrativa sobre la importancia de esta herramienta para la toma de decisiones en materia de servicios públicos. | SPP / DSP | Documento corto: octubre 2026 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | No iniciado
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Gestión en la estrategia Obras por impuestos para el mantenimiento de los parques de Ilimaní, San Cristobal, Kennedy y Nueva castilla. | La competencia sobre parques no es de la la Subsecretaría de P y P. Intervenciones integrales debe trabajar con SDP para montar los documentos tecnicos necesarios para el instrumento de OxI | SPP / DSP
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Desarrollar el proyecto de Acuerdo de Subsidios y Contribuciones para los servicios públicos Domiciliarios | Esto debe salir antes del 31 de diciembre de 2025 por ley 142, por lo que no se considera un legado | SPP / DSP
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Proceso de adquisición de suelo para Reserva Tomas van der hamen | Desde la SHDT se hizo acompañamiento a SDA y RenoBo en los procesos de adquisición derivados del mecanismo de subasta de derechos de construcción y desarrollo en la EEP. No es compentencia de la subdirección pero se está apoyando en la relación con Catastro. No hay actividades que deban ser motivo de seguimento. No es tampoco una actividad del nivel de un legado | SPP / DGS | Reunión adelantada el 15 de mayo de 2026, contó con la presencia de la Secretaria Distrital del Hábitat, Secretaria Distrital de Ambiente, Directora de la UAECD y Gerente de RenoBo. RenoBo y SDA compartieron con los presentes la metodología para la adquisción de los predios de la Van Der Hammen producto de la subasta 1. RenoBo y SDA acordaron enviar a UAECD el listado de los predios que serian objeto de avalúo para irlos revisando. SDHT ofreció acompañamiento en el proceso, de ser requerido por alguna de las partes. No actividades recurrentes que deban ser objeto de seguimiento.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Metodología clara de FCO para Obligaciones urbanísticas, Derechos y Adquisición e incluir Manual fiduciario | Documentar en acto administrativo formal la metodología del FCO (derechos fiduciarios, adquisición de suelo y obras). Este compromiso debe hacerse por el art 13, numeroa 7 del decreto 635 de 2025, por eso no se considera legado | SPP / DGS | 1. Dirección de Gestión del Suelo: - Establecer procedimiento de selección, viabilización e instancias de aprobación de los predios que pueden ser incluidos en el plan de gestión del suelo de RenoBo para adquisición. - Realizar el planteamiento y analisis los posibles casos, diferentes a compra de suelo, en que se podrian utilizar los recursos del FCO.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Metodología clara de FCO para Obligaciones urbanísticas, Derechos y Adquisición e incluir Manual fiduciario | Documentar en acto administrativo formal la metodología del FCO (derechos fiduciarios, adquisición de suelo y obras). Este compromiso debe hacerse por el art 13, numeroa 7 del decreto 635 de 2025, por eso no se considera legado | SPP / DGS | 2. Dirección de Estructuración de Proyectos: Establecer la metodologia de cuantificación de la inversión de recursos contra el numero de viviendas que se generan, en los casos diferentes a compra de suelo.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Metodología clara de FCO para Obligaciones urbanísticas, Derechos y Adquisición e incluir Manual fiduciario | Documentar en acto administrativo formal la metodología del FCO (derechos fiduciarios, adquisición de suelo y obras). Este compromiso debe hacerse por el art 13, numeroa 7 del decreto 635 de 2025, por eso no se considera legado | SPP / DGS | 3. Subsectretaría Jurídica: Evaluar la viabilidad jurídica de la aplicación de las metodologías, proyectar y expedir el acto adiministrativo Realizar los estudios tecnicos, juridicos, urbanisticos y económicos que permitan viablizar los predios que seran objeto de declaratoria, en sus diferentes modalidades, durante 2027 y los que puedan ser declarados en 2028.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Dejar estudio técnico listo para la declaratoria Urbana 2028 | Seleccionar y viabilizar los predios para la expedición de las declaratorias de desarrollo, construcción y habilitación prioritaria en 2027 - 2028 Este compromiso debe hacerse conforme a los art 15 y 347 del decreto 653 de 2025 y el PDD en su art 146 | SPP / DGS
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Avanzar en la enajenación forzosa de los predios producto de declaratoria. | Adelantar los proceos de enajenación forzosa para los predios que no cumplieron con el plazo de la declaratoria Este compromiso debe hacerse conforme al art 146 del PDD | SPP / DGS | 1. Dirección de Gestión del Suelo: Realizar los estudios tecnicos, juridicos, urbanisticos y económicos de los predios objeto de enajenación forzosa, proyectar los actos administrativos y solicitar, revisar y aprobar los avalúos comerciales que definiran la base para el proceso de subasta.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Avanzar en la enajenación forzosa de los predios producto de declaratoria. | Adelantar los proceos de enajenación forzosa para los predios que no cumplieron con el plazo de la declaratoria Este compromiso debe hacerse conforme al art 146 del PDD | SPP / DGS | 2. Subsecretaría Jurídica: Expedir los actos administrativos, notificar, resolver recursos, expedir constancias de ejcutoría, registrar resoluciones en los folios de matricula, dar instrucción a la Dirección de Gestión del Suelo para solicitar el avalúo comercial a UAECD, adelantar audiencias de subasta, resoluciones de adjudicación y diligencia de entrega de los predios a los nuevos propietarios.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Determinar la hoja de ruta para la Declaratoria de habilitación de edificaciones | Elaborar procedimiento para la selección de los predios objeto de declaratoria de habilitación y uso Este compromiso debe hacerse conforme a los art 15 y 347 del decreto 653 de 2025 y el PDD en su art 146 | SPP / DGS | Definir metodolgía y elaborar el procedimiento de selección de predios objeto de declaratoria de habilitacion y uso.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Montar documento con la estrategia de gestión de Suelo de la SDHT | Generar documento con la estrategia de gestion del suelo, en el cual permita visualizar el aporte que hace la Dirección de Gestión del Suelo, para la generación de vivienda en Bogotá. Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 1. Recopliación de insumos con los articuladores de los procesos adelantados al interior de la Dirección de Gestión del Suelo.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Montar documento con la estrategia de gestión de Suelo de la SDHT | Generar documento con la estrategia de gestion del suelo, en el cual permita visualizar el aporte que hace la Dirección de Gestión del Suelo, para la generación de vivienda en Bogotá. Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 2. Elaboración del borrador de documento.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Montar documento con la estrategia de gestión de Suelo de la SDHT | Generar documento con la estrategia de gestion del suelo, en el cual permita visualizar el aporte que hace la Dirección de Gestión del Suelo, para la generación de vivienda en Bogotá. Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 3. Socialización, recepción de observaciones y realizar ajustes.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Montar documento con la estrategia de gestión de Suelo de la SDHT | Generar documento con la estrategia de gestion del suelo, en el cual permita visualizar el aporte que hace la Dirección de Gestión del Suelo, para la generación de vivienda en Bogotá. Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 4. Socialización del documento definitivo.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Gestionar con UAECD tema de avalúos y usuarios | Reunión con UAECD para resolver las situaciones de avalúos y avanzar en la adquisición de los predios pendientes. No es compentencia de la subdirección pero se está apoyando en la relación con Catastro. No hay actividades que deban ser motivo de seguimento. No es tampoco una actividad del nivel de un legado | SPP / DGS | Reunión adelantada el 15 de mayo de 2026, contó con la presencia de la Secretaria Distrital del Hábitat, Secretaria Distrital de Ambiente, Directora de la UAECD y Gerente de RenoBo. RenoBo y SDA compartieron con los presentes la metodología para la adquisción de los predios de la Van Der Hammen producto de la subasta 1. RenoBo y SDA acordaron enviar a UAECD el listado de los predios que serian objeto de avalúo para irlos revisando. SDHT ofreció acompañamiento en el proceso, de ser requerido por alguna de las partes. No actividades recurrentes que deban ser objeto de seguimiento.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Modificación de la AE Ciudadela Educativa del Cuidado | Fomulación y adopción de la modificacion de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado (Decreto 612 de 2023) Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 1. Mesas de trabajo con SDP para revisisión de componentes y realizacion de observaciones a la formulacion. Ajustes preliminares a la propuesta en todos sus componentes y remision a SDP.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Modificación de la AE Ciudadela Educativa del Cuidado | Fomulación y adopción de la modificacion de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado (Decreto 612 de 2023) Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 2. Solicitud de conceptos por parte de SDP a entidades.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Modificación de la AE Ciudadela Educativa del Cuidado | Fomulación y adopción de la modificacion de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado (Decreto 612 de 2023) Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 3. Remisión de observaciones definitivas de SDP y entidades a SDHT para ajustar propuesta.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Modificación de la AE Ciudadela Educativa del Cuidado | Fomulación y adopción de la modificacion de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado (Decreto 612 de 2023) Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 4. Ajustes y remision de propuesta definitiva a SDP y proyecto de decreto de modificación.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Modificación de la AE Ciudadela Educativa del Cuidado | Fomulación y adopción de la modificacion de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado (Decreto 612 de 2023) Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 5. Revisión SDP y envío de proyecto de Decreto con anexos a Jurídica Distrital.
3 | Subsecretaría Planeación y Políticas | Modificación de la AE Ciudadela Educativa del Cuidado | Fomulación y adopción de la modificacion de la AE Ciudadela Educativa y del Cuidado (Decreto 612 de 2023) Cuello de botella: Es muy importante para avanzar en este compormiso la financiación y contratación oportuna del equipo de trabajo .En este mpomento, por falta de presupuesto se tienen contratos finalizando en julio, septiembre y noviembre. En el mes de diciembre finanlizan de manera gradual contratos de 13 personas. Aunado a esto, se está proyectando una resolución de delegaciones en la cual se asignarán tareas adicionales, por lo que, si o si, se deberá reforzar el equipo con profesionales que tengan experiencia en esos temas | SPP / DGS | 6. Revisión y expedición del Decreto de adopción de la modificación de la AE.
4 | Subsecretaría IVC | Identificación de metas de legado y problemas para implementación | Cada directivo debe identificar con precisión, las dos o tres metas que desean dejar como legado de su gestión y el problema principal que les impide alcanzarlas, con el fin de priorizar acciones en el tiempo disponible. | SPP / DGS | IVC Legado: De un modelo sancionatorio tradicional a un modelo preventivo y de protección al ciudadano: Dificultades: Vencimiento OPS menor recurso humano fallas sistema SIDIVIC líder funcional IVC se numeran autos, resoluciones, consulta. Papelería insuficiente para la organización de expedientes plazos procesales que ralentizan el proceso
4 | Subsecretaría IVC | Legado - Alianza por la legalidad. Consolidación e impacto | Alianza no puede quedar reducida a un convenio o a una acción puntual. Debe materializarse en un sistema de información cruzado entre entidades o en una agenda de política pública, que sirva como línea base de informalidad y que impida incrementos injustificados. Se planteó además la posibilidad de promover un lineamiento o acto administrativo de política de informalidad para orientar la gestión futura de la Dirección. | Julio Forigua | 1. Problemática a analizar con Sub. Planeación y Políticas: Asentamientos informales
4 | Subsecretaría IVC | Legado - Alianza por la legalidad. Consolidación e impacto | Alianza no puede quedar reducida a un convenio o a una acción puntual. Debe materializarse en un sistema de información cruzado entre entidades o en una agenda de política pública, que sirva como línea base de informalidad y que impida incrementos injustificados. Se planteó además la posibilidad de promover un lineamiento o acto administrativo de política de informalidad para orientar la gestión futura de la Dirección. | Julio Forigua | 2. articulación con la oficina de TI para sistematización y plan de trabajo
4 | Subsecretaría IVC | Legado - Alianza por la legalidad. Consolidación e impacto | Alianza no puede quedar reducida a un convenio o a una acción puntual. Debe materializarse en un sistema de información cruzado entre entidades o en una agenda de política pública, que sirva como línea base de informalidad y que impida incrementos injustificados. Se planteó además la posibilidad de promover un lineamiento o acto administrativo de política de informalidad para orientar la gestión futura de la Dirección. | Julio Forigua | 3. Levantamiento de línea base
4 | Subsecretaría IVC | Legado - Alianza por la legalidad. Consolidación e impacto | Alianza no puede quedar reducida a un convenio o a una acción puntual. Debe materializarse en un sistema de información cruzado entre entidades o en una agenda de política pública, que sirva como línea base de informalidad y que impida incrementos injustificados. Se planteó además la posibilidad de promover un lineamiento o acto administrativo de política de informalidad para orientar la gestión futura de la Dirección. | Julio Forigua | 4. Establecer procedimiento para fortalecer la linea base de informalidad.
4 | Subsecretaría IVC | Legado - Alianza por la legalidad. Consolidación e impacto | Alianza no puede quedar reducida a un convenio o a una acción puntual. Debe materializarse en un sistema de información cruzado entre entidades o en una agenda de política pública, que sirva como línea base de informalidad y que impida incrementos injustificados. Se planteó además la posibilidad de promover un lineamiento o acto administrativo de política de informalidad para orientar la gestión futura de la Dirección. | Julio Forigua | 5. lineamientos e insumos para una futura política pública
4 | Subsecretaría IVC | Legado - Alianza por la legalidad. Consolidación e impacto | Alianza no puede quedar reducida a un convenio o a una acción puntual. Debe materializarse en un sistema de información cruzado entre entidades o en una agenda de política pública, que sirva como línea base de informalidad y que impida incrementos injustificados. Se planteó además la posibilidad de promover un lineamiento o acto administrativo de política de informalidad para orientar la gestión futura de la Dirección. | Julio Forigua | 6. sistema de información entregado
4 | Subsecretaría IVC | análisis de quejas presentadas (Lugar y Tema de Queja) a constructoras, identificado por Barrios - JAC Croquis con ubicación de PQR | El Subsecretario indica que PQR son presentados por proyectos que tienen problemas, los cuales están generando ruido, el proceso de vigilancia ayuda, pero la problemática es mayor. | Jazmín | 1. Análisis de bases de datos 2024 a la fecha y recopilar información sobre la localización. | 2026-04-01 | 2026-08-31
4 | Subsecretaría IVC | Determinar un protocolo de atención de PQR | El Subsecretario indica que PQR son presentados por proyectos que tienen problemas, los cuales están generando ruido, el proceso de vigilancia ayuda, pero la problemática es mayor. | Jazmín
4 | Subsecretaría IVC | Racionalización de trámites permiso enajenador y radicación de documentos | Sistematización de estos trámites para aproximadamente 200 personas. Y radicación de documentos aprox 260. | Julio Forigua | 1. Implementación firma digital |  | por determinar
4 | Subsecretaría IVC | Documento legado: nota que muestre las acciones realizadas y esfuerzos de la Subsecretaria de IVC | Sistematización de estos trámites para aproximadamente 200 personas. Y radicación de documentos aprox 260. | Julio Forigua
4 | Subsecretaría IVC | Incluir en Proposiciones y varios de los comités de alcaldes locales la estrategia de monitoreo | Sistematización de estos trámites para aproximadamente 200 personas. Y radicación de documentos aprox 260. | Julio Forigua
4 | Subsecretaría IVC | Sistematización de Expedientes | 2600 expedientes actualmente | Jazmín | No se va a realizar, se sugiere incluir en un sistema de información. Articulación de recursos
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | Identificación de metas de legado y problemas para implementación | Cada directivo debe identificar con precisión, las dos o tres metas que desean dejar como legado de su gestión y el problema principal que les impide alcanzarlas, con el fin de priorizar acciones en el tiempo disponible. | Jazmín | 2. Legado Subsecretaría Jurídica: Prevención del daño antijurídico e indemnidad para el distrito: Plan terrazas
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | MI CASA EN ORDEN: Cierre de contratos,convenios y obras pendientes (legado transversal). | Se acordó incluir como legado transversal el cierre ordenado de los instrumentos contractuales con problemas de ejecución o liquidación, evitando que la administración siguiente herede pasivos no resueltos ("elefantes blancos"). Ello incluye demandar cuando sea pertinente y documentar exhaustivamente el estado de cada situación. | Subsecretaría corporativa, subsecretarios y directores | Determinar el estado y cuales pasan a debate judicial
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | Para cierre Plan Terrazas realizar la narrativa Cierre de Convenios - FCO - Caja Agraria - Plan Terrazas y análisis contractual | Convenio actualmente trabajado por daniel y rodolfo | Subsecretaría corporativa, subsecretarios y directores | Reunión presencial para presentación de diagnóstico Narrativa: se ha venido consolidando y actualizando
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | Iniciar acciones judiciales en convenios donde corresponda (para evitar omisión disciplinaria o penal). | Convenio actualmente trabajado por daniel y rodolfo | Subsecretaría corporativa, subsecretarios y directores | Se tiene solo 1 solictud de Dirección de financiación de vivienda - Caja Agraria -
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | Análisis de traslado de archivo de IVC a Bodega | Convenio actualmente trabajado por daniel y rodolfo | Subsecretaría corporativa, subsecretarios y directores
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | Análisis de nueva sede | Convenio actualmente trabajado por daniel y rodolfo | Subsecretaría corporativa, subsecretarios y directores
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | Contratación 2026: plan de choque | Revisar las direcciones de hábitat y entornos, comunicaciones y servicios públicos | Subsecretaría corporativa, subsecretarios y directores
5 | Subsecretaría jurídica + Subsecretaría corporativa | Protocolo para resolver el tema contractual de cierre de obras | Se instruyó a la Subsecretaría Corporativa y a la Dirección de Operaciones que articulen un protocolo concreto para resolver los cuellos de botella contractuales y técnicos, aclarando que la conversación con el nivel directivo no debe girar en torno a diagnósticos por contrato, sino a acciones específicas orientadas a la entrega efectiva. | Subsecretario corporativo Subsecretario Intervenciones Integrales Asesor de Despacho | Entrega de plan de gestión precontractual, contractual y postcontractual por parte de la subsecretaría de intervenciones integrales Entrega de acuerdos internos para la gestión de las solicitudes precontractuales, contractuales y post contractuales por parte de la Subsecretaría Corporativa. Elaboración de Protocolo de articulación - Asesora de Despacho
6 | Subsecretaría de vivienda | Identificación de metas de legado y problemas para implementación | Cada directivo debe identificar con precisión, las dos o tres metas que desean dejar como legado de su gestión y el problema principal que les impide alcanzarlas, con el fin de priorizar acciones en el tiempo disponible. | Subsecretario corporativo Subsecretario Intervenciones Integrales Asesor de Despacho | Asignación de subsidios y ejecución de mejoramiento: Dificultades de recursos $640.000 mm Cierre de programas anteriores, se requieren mesas técnicas para tomar decisiones. Subsidios por legalizar con base en comité de legibilidad. OPA carta de movilización de recursos, pendiente por resolución de delegación de funciones.
6 | Subsecretaría de vivienda | Seguimiento y ejecución metas mejoramiento de vivienda | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Alerta: Se requiere gestión ante Findeter por atraso en diagnóstico y estructuración | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 1. Habilitación de hogares
6 | Subsecretaría de vivienda | Seguimiento y ejecución metas mejoramiento de vivienda | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Alerta: Se requiere gestión ante Findeter por atraso en diagnóstico y estructuración | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 2.diagnóstico
6 | Subsecretaría de vivienda | Seguimiento y ejecución metas mejoramiento de vivienda | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Alerta: Se requiere gestión ante Findeter por atraso en diagnóstico y estructuración | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 3.aval diagnóstico
6 | Subsecretaría de vivienda | Seguimiento y ejecución metas mejoramiento de vivienda | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Alerta: Se requiere gestión ante Findeter por atraso en diagnóstico y estructuración | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 4. Asignación de subsidios
6 | Subsecretaría de vivienda | Seguimiento y ejecución metas mejoramiento de vivienda | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Alerta: Se requiere gestión ante Findeter por atraso en diagnóstico y estructuración | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 5.Ejecución
6 | Subsecretaría de vivienda | Seguimiento y ejecución metas mejoramiento de vivienda | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Alerta: Se requiere gestión ante Findeter por atraso en diagnóstico y estructuración | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 6. Entrega
6 | Subsecretaría de vivienda | Fideicomiso CVP | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Nota: Caja queda como comité técnico y fiduciario sin participación SDHT. | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 1. Sesión comité fiduciario 2/06/2026 | 2026-06-25 | 2026-06-05
6 | Subsecretaría de vivienda | Fideicomiso CVP | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Nota: Caja queda como comité técnico y fiduciario sin participación SDHT. | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 2. Modificación del convenio CVP 29/05/2026
6 | Subsecretaría de vivienda | Fideicomiso CVP | El mejor plan de vivienda debe tener claro que hacer con la operación de la CVP, como garantizar que los recursos lleguen a la SDHT, incluyendo ejecución de vivienda rural. Nota: Caja queda como comité técnico y fiduciario sin participación SDHT. | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 3. Constitución fideicomsio 5/06/2026
6 | Subsecretaría de vivienda | Avanzar en programas/instrumentos innovadores: pilotos crédito y microcrédito / garantía mejoramiento de vivienda, | Se instó a los directivos a avanzar en los instrumentos innovadores de microcrédito, garantía de vivienda y reúso, señalando que no es aceptable concluir la administración sin haberlos puesto a prueba. | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | Decreto para créditos de mejoramiento. 1. publicación 1 semana de junio
6 | Subsecretaría de vivienda | Avanzar en programas/instrumentos innovadores: pilotos crédito y microcrédito / garantía mejoramiento de vivienda, | Se instó a los directivos a avanzar en los instrumentos innovadores de microcrédito, garantía de vivienda y reúso, señalando que no es aceptable concluir la administración sin haberlos puesto a prueba. | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 2. respuesta a comentario 20 junio
6 | Subsecretaría de vivienda | Avanzar en programas/instrumentos innovadores: pilotos crédito y microcrédito / garantía mejoramiento de vivienda, | Se instó a los directivos a avanzar en los instrumentos innovadores de microcrédito, garantía de vivienda y reúso, señalando que no es aceptable concluir la administración sin haberlos puesto a prueba. | Daniel Contreras Rodolfo Beltran | 3. Firma decreto agosto 2026
6 | Subsecretaría de vivienda | Narrativa y Protocolos fiduciarios de vivienda | Necesidad de documentar y formalizar en circular las metodologías que soportan las principales operaciones de la Secretaría, oferta, subsidios y plan terrazas en términos de derechos, adquisición y obligaciones | Daniel Contreras Rodolfo Beltran Leslie Martínez | Documento terminado | 2026-05-25 | 2026-07-31
6 | Subsecretaría de vivienda | Seguimiento Funcionamiento de la VUC | Análisis de tramites, seguimiento de iniciaciones controles de usuarios de la herramienta, | Jaime Olaya Camilo Peñuela Carlos Gutierrez
6 | Subsecretaría de vivienda | VUC y sistema información avance de obras | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
7 | Oficina de participación y relacionamiento con la ciudadanía | Diseñar estrategia de participación para los 18 territorios con obras próximas | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
7 | Oficina de participación y relacionamiento con la ciudadanía | Revisión de PQR para ejercicio de información con atención a los usuarios | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
8 | Oficina asesora de comunicaciones | Para la Feria de vivienda y celebración subsidio 41.000 (Dic 2026), gestionar ayuda con participación privada. | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
8 | Oficina asesora de comunicaciones | Estrategia y actividades para desarrollar obras de revitalización que ha ejecutado la SDHT. | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
8 | Oficina asesora de comunicaciones | Desarrollo de Documental sobre el hábitat en Bogotá | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
9 | Asesor político | Articulación con SDP y SDH para consecución de recursos - reforma tributaria. Articular Aval previo de SDHT para alumbrado público. | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
9 | Asesor político | Proyecto de acuerdo – Política de vivienda 2028 | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez
9 | Asesor político | Plan de gestión social Mi Casa en Bogotá | Hoy no hay un sistema de información de todas las obras que realiza SDHT. Articular con TIC un Tablero con el sistema de información que arroje las características de la intervención por Constructor y por Obra | Jaime Olaya Mauricio Illera Camilo Peñuela Carlos Gutiérrez