## PROBABILIDAD-IMPACTO
Tabla 4 - Valoración del Riesgo
Impacto
|  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
|  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## MATRIZ FINAL
Tabla 1 - Matriz de Riesgos
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXPERIENCIA VIRTUAL MULTIUSUARIO PARA SER UTILIZADA POR LOS VISITANTES AL MUSEO AEROESPACIAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoracion del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Caloracion del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | CAMBIOS EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y/O CAMBIARIA | AFECTA EL DESARROLLO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUAL
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | ERUPCIONES O MANIFESTACIONES SOCIALES QUE CONLLEVEN AL CIERRE DE VIAS, O DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO QUE CONLLEVEN AL INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE LA EXPERIENCIA VIRTUAL | AFECTA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | 2 | 4 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | COORDINACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE ENTRE SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA PARA EVITAR TOPARSE CON SECTORES Y TIEMPOS EN LOS CUALES SE OBSERVEN FENOMENOS DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO, EN CASO DE QUE ESTAS ALTERACIONES SEAN INEVITABLES SE BUSCARÁN RUTAS ALTERNAS DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES Y PERSONAL PARA GARANTIZAR SU DEBIDA INSTALACION EN LOS TIEMPOS ESPECIFICADOS. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MENSUAL
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS FINANCIEROS | FINANCIACIÓN Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA E INCUMPLIMIENTO DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS | AFECTA EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL SUPERVISOR PLANEARÁ UN SEGUIMIENTO OPORTUNO DE VERIFICACIÓN A LA EMPRESA ADJUDICADA | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUAL
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS AMBIENTALES | INCUMPLIMIENTO O POLÍTICAS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CON RELACIÓN AL MANEJO DE DESPERDICIOS PELIGROSOS O TECNOLOGICOS, Y EN GENERAL DE LA BASURA GENERADA DURANTE EL CONTRATO | AFECTA EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUALMENTE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUAL
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | RIESGO JURIDICO | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
| 6 | General | Externo | Ejecucion | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Para el pago
| 7 | Específico | Interno | Selección | RIESGOS ECONÓMICOS | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la Etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
| 9 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante la ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento a la ejecución del Contrato | Mensual