## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACION DE SISTEMAS DE DRENAJE EN INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL REPOSO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 2 | 2 | 4 | BAJO | Institución Educativa | Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector previo a la contratación | Reunión previa a la aprobación de la necesidad
2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modaldad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Institución Educativa | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | RECTOR I.E | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso | Cada que se expide un documento
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requistitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 2 | 2 | 4 | BAJO | Institución Educativa | Realización de estudios previos conforme a los reglamentos, Decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Rector I.E | Previo al inicio del proceso contractual
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Celebracion indebida del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Institución Educativa | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaria de Educación | Semestral | Semestral | Revision del plan de asistencia tecnica para los FSE | Anualmente
5 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Demora en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | RECTOR I.E | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Económico | Insuficiencia en el suministro. Son los efectos derivados del incumplimiento en la oportunidad y suficiencia en el suministro de los bienes a favor del Institución Educativa conforme al objeto del contrato. | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revisión de la póliza por parte del Rector | Una vez perfeccionado el contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Económico | Calidad de los bienes. Son los efectos derivados por la falta de cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los bienes suministrados a favor del Institución Educativa conforme al objeto del contrato | Incumplimiento del fin del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Exigencia de póliza de calidad del servicio | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revisión de la póliza por parte del Rector | Una vez perfeccionado el contrato
8 | General | Interno -Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebracion del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | RECTOR I.E | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente.
Note on H3: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on I3: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on J3: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on K3: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on N4: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on O4: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on P4: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on Q4: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO