Bogotá D.C, F_RAD_E

Señor(a)

PERSON_DIGF

PER_CARG

NOM_R

DIR_R TELPH

MPIO_R, DEPTO_R

EMAIL_DIRD

ASUNTO:	RAD_ASUNTO

REFERENCIA:	Contrato de Concesión No. 001 de 2020, suscrito entre la Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR y la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S. – CFRO.

Cordial saludo Señor ZHANG,

Como es de su conocimiento, la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA del Otrosí No. 9 suscrito el 9 de junio de 2025 adicionó al Contrato de Concesión la Sección 10.20.  Inicio de Actividades de Marcha Blanca y Puesta en Marcha en Zona Suburbana. En el literal (d) de dicha Sección 10.20 se establecieron, entre otros, los siguientes hitos:

- Terminación Obras de Cenit PHD Gualí incluyendo el retiro de la tubería actual (en donde sea necesario conforme a la ejecución del Proyecto)

- Terminación Obras de Cenit PHD Mosquera incluyendo el retiro de la tubería actual (en donde sea necesario conforme a la ejecución del Proyecto)

En relación con el cumplimiento de dichos hitos, queremos comunicarle que los PHD en Gualí y Mosquera fueron finalizados el 22 de julio de 2026, según fue informado por la empresa CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. Como resultado de esto, actualmente el poliducto se encuentra operando en estos sectores con los nuevos tramos instalados por fuera de la franja AREMA del Proyecto RegioTram de Occidente, la tubería antigua quedó fuera de operación y en abandono técnico, permitiendo de esa manera continuar con las actividades de obra del proyecto Regiotram de Occidente en estos sectores.

Adicionalmente, en distintas mesas de trabajo y comités de obra, CFRO, EFR y CENIT han acordado que el retiro de la tubería antigua requiere de la localización, excavación y desconfinamiento de la tubería que presenta interferencia con las obras del proyecto por parte de CFRO, con el fin de que CENIT pueda realizar en el retiro de la tubería. Estas actividades de localización, excavación y desconfinamiento de la tubería antigua son parte del alcance del Concesionario para el desarrollo del Proyecto.

Igualmente, es importante tener en cuenta que, desde el mes de marzo de 2026, anterior a la terminación de estas actividades por parte de CENIT, CFRO ya había ingresado a la zona y ha ejecutado obras correspondientes a mejoramiento de rasante de la plataforma de la futura vía férrea.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, entendemos que actualmente no existe ninguna limitante asociada a las tuberías de CENIT para que CFRO pueda avanzar en la ejecución de las obras del Proyecto en estos sectores, por lo cual entendemos debidamente  cumplidos los hitos contractuales mencionados al inicio de esta comunicación.

Finalmente, consideramos muy importante que CFRO continue las mesas de trabajo con CENIT para coordinar las labores para el retiro de la tubería antigua sin generar percances al Proyecto. La EFR seguirá brindando el apoyo que se  requiera en la coordinación de estas actividades.

Atentamente,

Copia:	CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE - interventoriaciro@interventoriaciro.com.co

Atentamente,