## Formato
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO
PRESUPUESTO OFICIAL
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## RIESGOS PROCESOS
PROCESO GESTIÓN JURIDICA
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
Código: | [13 empty] | Versión:
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAUNA"
PRESUPUESTO OFICIAL: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($675,205,769) de
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. | Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura del nuevo proceso. Posibilidad de pérdida de los recursos. Restructuración del proceso de contratación. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Entidad | Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área responsable del proceso y el área de contratación | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | SI | Entidad | Desde la fecha de convocatoria del contrato | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar el contrato y supervisión (alarmas: visita de proponentes, preguntas de los oferentes y evaluación de las ofertas) | Semanal, durante el período de contratación de los equipos y la supervisión.
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Desabastecimiento de medicamentos debido a bloqueos en carreteras, conflictos, crisis climática, o aumento de los costos de vida | Que no se satisfagan las necesidades de la Entidad durante la ejecución del contrato. Incremento en costos. Posible ampliación del plazo de ejecución del contrato. | 4 - Probable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Entidad | Generar una estrategia de cambio de medicamentos consistente en el reemplazo de medicamentos con otros que contengan las mismas propiedades de acuerdo a patología | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | hasta la terminación del contrato | Revisar los hechos notorios antes de realizar el pedido con el fin de efectuar la estrategia de sustitución nutricional | Antes de la realización del pedido
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Entrega de productos vencidos o con baja vigencia | Gernarar reprocesos y debilidades en la atención medica de los animales | 3 - Posible | 3 - Moderado | 5 | Alto | Entidad | Generar una estrategia de revisión al recibir los medicamentos y veridficar la fecha de vencimiento | 3 - Posible | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | hasta la terminación del contrato | Realizar un relacionamiento de los medicamentos al momento de recibir los medicamnetos. | Al momento de recibir los medicamentos
4 | Especifico | Interno | Selección | Regulatorios | Precios por debajo del presupuesto oficial (insumos, materiales, salarios, transportes, rendimientos) en la propuesta del contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Incremento en costos. Demandas o requerimientos por desequilibrio económico del contrato. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Revisar los documentos allegados por el contratista al momento de presentar la oferta y para adjudicación. Elaborar estudios del sector y contar con información relevante de costos y precios del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. Solicitar aclaraciones al proponente si los precios están por debajo del promedio del mercado. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Entidad y contratista. | Inicio del Contrato | Al finalizar el Contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión | Mensual -
5 | Especifico | Externo | Planeación | Operacionales | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos. | Reprogramación de las actividades. Demoras en la ejecución de actividades. Repetición del trabajo. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Entidad | Revisión de los documentos suministrados por el proponente por parte del área de evaluación de la Entidad. . Verificar que la propuesta y los documentos anexos a la misma cumplen con los requisitos solicitados en las condiciones y términos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión | Mensual
6 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que el contratista se niegue a firmar el contrato | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Incumplimiento. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Reunión Instituto y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Durante la Planificación del contrato | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
7 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección). | Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Pago de sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes de control. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Aplicación del Manual de Contratación, cumplir con la publiacción en las plataformas técnologicas de secop II , Publicación del plan anual de adquisiciones en el sistema de información, estructuración de matriz de riesgos de corrupción para consulta a los grupos de interés. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Durante la Planificación del proceso | Hasta la Contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. Incumplimiento. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Una vez revisadas las condiciones contractuales el proponente puede solicitar al Instituto todas las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor/Interventor. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Verificación del cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, seguimiento de avance.
9 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras y/o fallas en los procesos de pago, generando demoras en los pagos, por errores en el cumplimiento de requisitos. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Entidad | Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de requisitos. Establecer puntos intermedios de control en el proceso para pagos | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento de avance.
10 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Daños en los insumos necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades por ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como: terremoto, temblor, anegación, avalancha, deslizamiento, granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos, freáticos u otros eventos de la naturaleza que sean asegurables. | Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | Contratista | Tener como ítem de control el seguimiento al estado del clima para implementar el cronograma para la realización de actividades. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega. Verificación de planes de contngencias frente a los otroas riesgos. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión después de ocurrido el suceso | Una vez se presente el hecho
11 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación | Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite el Instituto para revisión y análisis. Requerir la participación del Supervisor. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento cronograma de ejecución | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Requerir la participación del Supervisor/Interventor para revisar la correcta inversión del anticipo en la ejecución de las actividades del contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Si | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Plan de Operativo | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
13 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja y Cronograma de ejecución | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos porel Instituto. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes del contratista frente al proceso de radicación y pago de cuentas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
14 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista. | Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | Contratista | El Instituto podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Entidad y contratista. | Cuando se observe el incumplimiento a las condiciones pactadas. | Al momento de imponer la multa al contratista | Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades. | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Insolvencia o quiebra del Contratista. | Incumplimiento del objeto contractual | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | El contratista debe hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. El Supervisor/Interventor realiza control mensual y supervisa y controla el cumplimiento del flujo de inversión del anticipo otorgado si aplica, además de los seguimientos a las actividades pendientes de pago. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Entidad y contratista. | Fecha de inicio del contrato | Fecha en la que pierden vigencia las pólizas de cumplimiento | Control mensual | Mensual
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños materiales y/o daños personales los funcioanrios del Instituto, a bienes o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato. | Multas o sanciones al contratista. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Demandas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El Contratista será responsable por las pérdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento permanente | Mensual
17 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato y por los cuales sea legalmente responsable el Instituto | Modificaciones al contrato. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Entidad | Previo a la ejecución del contrato estudiará los cambios normativos que se puedan presentar, cómo pueden afectar la ejecución del contrato y si inciden en el cálculo del presupuesto. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Entidad | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato y por los cuales es legalmente responsable el Contratista. | Modificaciones al contrato. Incremento en costos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc.) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
19 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad implementados por el Instituto o las autoridades competentes para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incapacidades médicas. | 4 - Probable | 4 - Mayor | 8 | Bajo | Contratista | Cumplir de manera perentoria con todos los decretos, normas, resoluciones y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y el Instituto , para el control enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles, que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades del contrato. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Cronograma de ejecución. | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución, seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños en los insumos por el transporte, embalaje, manipulación de los elementos, cadena de frio etc | Retraso en el logro de los objetivos institucionales de la Contratación | 3 - Posible | 3 - Moderado | 3 | Bajo | Contratista y entidad | cambio de los insumos que no cumplan con la calidad exigida | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor - Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Informes de Ejecución | Mensual
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | Mayores costos asociados | 3 - Posible | 3 - Moderado | 2 | Bajo | Contratista y entidad | Suspensiónes del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Financieros | Afectación a la ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos | Mayores costos asociados | 3 - Posible | 3 - Moderado | 3 | Bajo | Contratista | El contratista deberá tener en cuenta dichas variacionnes y variables en la estructuración del modelo económico del negocio | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor - Ordenador del Gasto | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con la terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional | Retraso en el logro de los objetivos institucionales de la Contratación | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista y entidad | Se deberá adoptar las medidas contractules necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | mensual