## Matriz
FORMATO
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [8 empty] | Versión: 01
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Monitoreo y revisión
¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la entidad y de los objetivos y metas de la contratación | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal | Reducir o Mitigar | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Error en procedimientos de contratación. | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales, hallazgos administrativos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Reducir o Mitigar | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Falsedad o irregularidades en la documentación legal aportada. | 1. Hallazgos administrativos 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Sanciones Penales y disciplinarias | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducir o Mitigar | Verificación de los soportes y documentos presentados por el contratista tanto en el proceso contractual como en la ejecución | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | No firma del contrato por parte del adjudicatario | 1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducir o Mitigar | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por el contratista. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducir o Mitigar | Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. | 5
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Productos o servicios entregados no son los esperados | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducir o Mitigar | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.
7 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | La no realización de copia de seguridad o fallas en los equipos técnologicos | 1, Perdida de la información de los avances de la ejecución del contrato. 2. Desgastes administrativos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Reducir o Mitigar | Utilizar metodos apropiados de copias de seguridad y demás herramientas para la seguridad de la información
|  | Oscar Roberto Posada Ruiz: Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativocs | [8 empty] | Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

## Criterios
CLASE | FUENTE | ETAPAS | TIPO | Responsable | Tratamiento | Efectos
General | Interno | Planeación | Económico | Entidad Estatal | Reducir o Mitigar | Si
Específico | Externo | Selección | Social o político | Contratista | Transferir o Compartir | No
|  | Contratación | Operacional |  | Eliminar
|  | Ejecución | Financiero |  | Aceptar
Regulatorio
De la naturaleza
Ambiental
Tecnológico

## Tratamiento de riesgos
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo