| ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### MANUAL DE INTERVENTORÍA ##### FORMATO RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 836 – 2025 - ASOCIACION DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO AMAZONICO – ACITAM. F-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: M-OAJ-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Versión: 1.0-2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia o Área: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA O ÁREA: PLANEACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTA No. |  |  | FECHA ACTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATO No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA CONTRATO |  |  |  |
|  |  |  | DÍA |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  | AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÍA |  | MES | AÑO |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 836 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 2025 |
| OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL CON EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) PUENTES EN MADERA TRADICIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS TRADICIONALES EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLAZO (Meses o días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO |  |  |  |
| DÍA | MES |  |  |  |  | AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÍA |  | MES | AÑO |
| 05 | 09 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 06 | 2026 |
| PRÓRROGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÓRROGA No. |  |  |  | TIEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAUSALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DESDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HASTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DÍA |  |  |  | MES |  |  |  |  | AÑO |  |  | DÍA |  |  | MES |  |  |  | AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | 27 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2025 |  |  | 30 |  |  | 12 |  |  |  | 2025 |  | MODIFICATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | 26 |  |  |  | 02 |  |  |  |  | 2026 |  |  | 30 |  |  | 06 |  |  |  | 2026 |  | PRORROGA DE TIEMPO, 4 MESES 12 DIAS, CON NUEVA FECHA DE TERMINACION 30 DE JUNIO DEL 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTAS No. |  |  |  | TIEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAUSALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DESDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HASTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DÍA |  |  |  | MES |  |  |  |  | AÑO |  |  | DÍA |  |  | MES |  |  |  | AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | 05 |  |  |  | 09 |  |  |  |  | 2025 |  |  | 30 |  |  | 12 |  |  |  | 2025 |  | Acta de inicio, 50% del aporte de la entidad, en calidad de anticipo, previa descripción del Acta de Inicio, aprobación de la póliza y del plan de manejo, del anticipo por parte del supervisor contractual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | 29 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2025 |  |  | 18 |  |  | 02 |  |  |  | 2026 |  | El día diecisiete (17) de diciembre de 2025, el contratista radico ante la entidad e l oficio No. 7296 de 2025, mediante el cual informo la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes, externas y no imputables a las partes, que afectan de manera directa la ejecución del contrato, relacionadas con las condiciones, geográficas y logísticas propias del Municipio de Leticia, las condiciones climáticas, restricciones en el transporte fluvial, las fuertes lluvias impiden e l corte y cargue de y transporte de la madera, incremento en los tiempos y costos de traslado, las condiciones climáticas han apropiado afectaciones en materia de salubridad, presentándose brotes de gripa, fiebre y otras enfermedades asociadas a los cambios climáticos y atmosféricos característicos de la región tropical, afectando la disponibilidad y el bienestar del personal involucrado e n la ejecución del contrato. El avance de la obra es de un 2% en la construcción de los puentes y un 0% en la construcción de las viviendas ya que solo se ha hecho entrega de algunos materiales para comenzar la construcción de las obras, la construcción no presenta avances. El contrato será reanudado mediante la suscripción del acta de reinicio, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, conservando el plazo contractual restante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  | 26 |  |  |  | 01 |  |  |  |  | 2026 |  |  | 18 |  |  | 02 |  |  |  | 2026 |  | Teniendo como precedente el Acta No. 02 del 17 de diciembre de 2025, mediante la cual se formalizó la suspensión del Contrato No. 475-2025 por causales técnicas ya establecidas, se procede a suscribir la presente acta con el fin de subsanar la omisión respecto al término de dicha suspensión. En este sentido, se aclara que, dado que la fecha de terminación original del contrato era el 30 de diciembre de 2025, al momento de la suspensión restaba un (1) día calendario para su vencimiento. Por lo tanto, se establece que el periodo de suspensión comprenderá desde el 30 de diciembre 2025 (suscripción del acta 02) hasta el 09 de febrero 2026; lo que indicaría una suspensión inicial por 40 días calendario, fijando como posible fecha de reinicio el día 10 de febrero, fecha en la cual se ejecutará el día restante de vigencia contractual. El reinicio efectivo estará sujeto a la superación de las causas técnicas que originaron la suspensión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  | 24 |  |  |  | 02 |  |  |  |  | 2026 |  |  | 30 |  |  | 06 |  |  |  | 2026 |  | REINICIO DE LA SUSPENSION No. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $706.668.353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO ADICIONAL No. |  |  |  |  | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACIÓN GARANTÍA No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AMPARO |  |  |  |  |  |
| N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| VIGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPAÑÍA ASEGURADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HASTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÍA |  | MES |  |  |  |  | AÑO |  |  |  |  | DÍA |  |  |  |  | MES |  |  |  | AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/A |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/A |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $734.385.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMPARO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. DE PÓLIZA |  |  |  |  |  |  | VIGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPAÑÍA ASEGURADORA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESDE |  |  |  |  |  |  | HASTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000344 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 10 |  | 2025 |  | 19 |  |  | 11 |  |  | 2026 |  | PREVISORA SEGUROS |  |  |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000344 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 10 |  | 2025 |  | 19 |  |  | 11 |  |  | 2026 |  | PREVISORA SEGUROS |  |  |

| ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9 |  |  |  |  | ##### MANUAL DE INTERVENTORÍA ##### FORMATO RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 836 – 2025 - ASOCIACION DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO AMAZONICO – ACITAM. F-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Código: M-OAJ-02 |  |  |  |  |  |  | Versión: 1.0-2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dependencia o Área: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESGUARDO INDIGENA COMUNIDAD DE MACEDONIA |  |  |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En Leticia, a los |  |  | días | del mes de |  | julio | de |  | 2026 |  | se reunieron el Contratista y supervisor, con el |  |  |  |  |  |  |  |
| fin de hacer entrega por parte del Contratista y recibir parcialmente la obra por parte de la supervision el objeto contratado. Dichos trabajos fueron terminados el |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÍA | MES |  |  | AÑO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  | 2026 |
| ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Una vez realizada la inspección total de los trabajos, se constató que a la fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÍA | MES |  |  | AÑO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  | 2026 |
| culminado el plazo contractual, la Supervisión realizó la verificación técnica, administrativa y financiera del proyecto, estableciendo un avance físico consolidado del 92,604 %. Como resultado de dicha verificación, se constató la ejecución total del componente correspondiente a la construcción de los cinco (5) puentes tradicionales y de la totalidad de las viviendas artesanales previstas en el proyecto. Así mismo, se evidenció que el componente de mejoramiento de viviendas estaba integrado por dos líneas de intervención: i) la construcción de viviendas artesanales y ii) la construcción de baterías sanitarias. De la evaluación realizada se determinó que las viviendas artesanales fueron ejecutadas en su totalidad, mientras que el componente correspondiente a las baterías sanitarias no fue desarrollado. Desde el punto de vista técnico, la construcción de las viviendas artesanales y la ejecución de las baterías sanitarias corresponden a componentes constructivos diferenciados, aunque funcionalmente complementarios. En consecuencia, la no ejecución de las baterías sanitarias no afecta la calidad, estabilidad ni el recibo técnico de las viviendas artesanales construidas; no obstante, la necesidad de contar con infraestructura sanitaria para dichas viviendas y para otras existentes dentro del resguardo permanece vigente y deberá ser atendida mediante una intervención posterior. No obstante, lo anterior, la Supervisión deja constancia de que la necesidad asociada a la construcción de las baterías sanitarias continúa vigente para la comunidad beneficiaria. En ese sentido, el Resguardo Indígena manifestó su intención de priorizar dicha intervención en la siguiente vigencia, mediante la destinación de nuevos recursos que permitan desarrollar este componente de manera integral y con un alcance superior, procurando atender de forma más amplia las necesidades de saneamiento básico de la comunidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | OBLIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN % |  |  | VALOR |  |  |  | CALIDAD (1 A 5) |  |
| 1 | CLAUSULA NOVENA. GARANTIAS, En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y en especial lo contenido en el decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el análisis del riesgo realizado por la Alcaldía Municipal de Leticia en el presente contrato se considera necesario la exigencia de constitución de garantía por parte del contratista donde sea beneficiario el municipio de Leticia con pólizas De Cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. De buen manejo y correcta inversión del anticipo: El operador deberá constituir a su costa y a favor de la Alcaldía Municipal de Leticia, una póliza por un valor equivalente al 100% del valor total del anticipo, durante el término de ejecución del contrato y Cuatro (4) meses más, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros. |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,60% |  |  | $ 654.404.353,00 |  |  |  | 5 |  |
| OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se recibe la terminación del proyecto de acuerdo a las actividades relacionados en el proyecto vigencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $654.404.353,00 |  |  |

| MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO GUAYABAL CON CONEXIÓN BARRIO CASA VILMA JORDAN L=24m, ANCHO=2m | und | 1 | $ 39.737.841,00 | $ 39.737.841,00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO GUAYABAL CON CONEXIÓN BARRIO MONSERRATE L=24m, ANCHO=2m. | und | 1 | $ 39.737.841,00 | $ 39.737.841,00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO SAN VICENTE Y FRANCISCO DE ORELLANA L=24m, ANCHO=2m | und | 1 | $ 39.737.841,00 | $ 39.737.841,00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO GUAYABAL CON CONEXIÓN BARRIO VICTORIA REGIA L=35m, ANCHO=2m | und | 1 | $ 57.742.516,00 | $ 57.742.516,00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO SAN VICENTE CON CONEXIÓN BARRIO NUEVO L=50m, ANCHO=2m | und | 1 | $ 79.824.314,00 | $ 79.824.314,00 |
| CASA Y BATERÍA SANITARIA COMUNIDAD DE MACEDONIA | und | 20 | $ 22.494.400,00 | $ 449.888.000,00 |
| TOTAL, PROYECTO |  |  |  | $706.668.353,00 |

| INFORME |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de personas beneficiadas con la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  | 943 habitantes |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. |  |  |  |  |  |  | No aplica. De acuerdo con la certificación expedida por el contador público del RESGUARDO INDIGENA COMUNIDAD DE MACEDONIA, la entidad es una asociación indígena de carácter especial, sin ánimo de lucro, que a la fecha no cuenta con personal de nómina a su cargo, razón por la cual no se encuentra obligada al pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) ni de contribuciones parafiscales derivadas de una relación laboral. En consecuencia, la verificación de esta obligación no resulta exigible para el presente contrato. |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los trabajos ejecutados. |  |  |  |  |  |  | De acuerdo al informe entregado por el contratista y la supervisión por parte del supervisor se evidencia que el proyecto cumple con el 100% de las actividades físico y financiero, conforme a las obligaciones contractuales establecidas. |  |  |  |  |  |  |
| Aspectos económicos y financieros. |  |  |  |  |  |  | Avance físico 92,60%, Avance financiero 50%, valor total ejecutado: $654.404.353,00 |  |  |  |  |  |  |
| Aspectos ambientales. |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Registro de maquinaria y equipos. |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Registro de personal. |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Registro de materiales. |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Programa de trabajo y avance del proyecto. |  |  |  |  |  |  | 92,60% |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de trabajos realizados y control de calidad. |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Problemas presentados y soluciones planteadas y adoptadas. |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Registro fotográfico. |  |  |  |  |  |  | Ver anexo carpeta de informe resguardo indígena de la Playa |  |  |  |  |  |  |
| ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9 |  | ##### MANUAL DE INTERVENTORÍA ##### FORMATO RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 836 – 2025 - ASOCIACION DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO AMAZONICO – ACITAM. F-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código: M-OAJ-02 |  |  |  |  |  | Versión: 1.0-2007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dependencia o Área: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y AJUSTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La supervisión presentó y fueron tramitadas |  |  |  |  |  | actas de recibo parcial de obras |  |  |  |  |  |  |  |
| Actas de ajuste de obra |  |  |  |  |  | correspondientes a la ejecución del |  |  |  |  |  |  |  |
| mes de | JULIO |  |  | del año |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DE OBRA EJECUTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 654.404.353,00 |  |  |
| AJUSTES CAUSADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 0 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 654.404.353,00 |  |  |
| # Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron y asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz a los |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÍA |  | MES | AÑO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 07 | # 2026 |
| ------------------------------------------ ----------------------------------------- FIRMA SUPERVISOR FIRMA CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA |  |  |  |  | AUGUSTO FALCON PEREZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL RESGUARDO INDIGENA COMUNIDAD DE MACEDONIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Original: Oficina Asesora Jurídica Copia: Secretaría de Despacho Copia: Tesorero General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |