| INFORME DE SUPERVISION PARA SUSCRIBIR OTRO SI N° 002 AL CONTRATO 721 - 2025 “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL CON LA ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA - AZCAITA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS – MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. |  |
| --- | --- |
| En mi calidad de Secretaria de Planeación e Infraestructura, como dependencia encargada del seguimiento a los contratos de planeación, dentro de las cuales se encuentra CONTRATO 721 - 2025 “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL CON LA ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA - AZCAITA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS – MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.” me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del contrato, de acuerdo a lo siguiente: - RESUMEN CONTRACTUAL |  |
| INFORMACION GENERAL |  |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| OBJETO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL CON LA ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA - AZCAITA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS – MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. |
| CONTRATISTA | ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA - AZCAITA |
| SUPERVISOR | ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA Secretaría de Planeación e Infraestructura |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA | HECTOR FABIO YUCUNA PEREA |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.121.206.639 |
| VALOR INICIAL | CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTIÚN PESOS M/CTE ($490.526.029,21) M/CTE |
| FORMA DE PAGO | La Forma de pago la Alcaldía Municipal realizará la transferencia de los recursos, a la ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA - AZCAITA, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales para la celebración del presente contrato. La Alcaldía Municipal pagará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Se dará un anticipo del 50%, previa aprobación de la póliza de Garantía del correcto manejo del anticipo y el 50% restante previa certificación establecida por el supervisor, en la cual conste La entrega de la totalidad de los bienes y servicios ejecutados y prestados a satisfacción, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el contratista con la Alcaldía Municipal. |
| PLAZO INICIAL | El plazo de duración del presente contrato será vigencia 2025 |
| Fecha de suscripción | 12 de septiembre 2025 |
| Fecha inicio | 16 de septiembre 2025 |
| DESCRIPCION DE LA NECESIDAD |  |
| - ASPECTOS LEGALES - MULTAS Y SANCIONES La supervisión certifica, que durante la ejecución del contrato no se han presentado multas ni sanciones y se cumple con las obligaciones contractuales. - SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL Que la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y financieras, sociales y ambientales del contrato serán realizadas por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura. - ASPECTOS FINANCIEROS - PAGOS REALIZADOS A la fecha del presente informe se ha realizado los siguientes pagos: 1 pago: Comprobante de egreso No. 15 de 30 de octubre del 2025 por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($245.263.014,61) M/CTE, por concepto de: PAGO DEL 50% COMO ANTICIPO POR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL CON LA ASOCIACIÓN ZONAL D E CONSEJO D E AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA - AZCAITA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO D E MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS Y SAN PEDRO DE LOS LAGOS EN EL - ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO A la fecha del presente informe, el estado del contrato N° 721del 2025. ESTADO DE EJECUCION; PORCENTAJE. Física; 24,58%. Financiera; 50%. - DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Que el 12 de septiembre del 2025 se suscribió el contrato 721 - 2025 que tiene por objeto ““CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ENFOQUE DIFERENCIAL CON LA ASOCIACIÓN ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICIÓN AUTÓCTONA - AZCAITA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS EN EL RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANTONIO DE LOS LAGOS – MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.” Por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($490.526.029,21 M/CTE). Que los días 16 y 17 de marzo, se llevo a cabo una visita técnica a los proyectos de la comunidad de SAN ANTONIO DE LOS LAGOS donde se desarrollaron visitas técnicas, actividades de diagnóstico y ejecución de obra en campo, identificándose condiciones constructivas, logísticas y operativas diferentes a las inicialmente proyectadas durante la etapa de formulación. Como resultado de la ejecución se evidenció la necesidad de ajustar algunas cantidades de obra inicialmente previstas, disminuir actividades que perdieron aplicabilidad técnica y adicionar otras indispensables para garantizar la funcionalidad, estabilidad, seguridad y correcta terminación de los mejoramientos ejecutados. Por lo anterior, se presenta el balance de mayores y menores cantidades de obra e incorporación de actividades no previstas, manteniendo el equilibrio financiero del proyecto y sin alterar el objeto contractual. ITEM; MATERIALES E INSUMOS ENTREGADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS; CONDICIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 721-2025 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE LETICIA Y AZCAITA; CANTIDAD; VALOR; CANTIDAD; VALOR; NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 721-2025 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE LETICIA Y AZCAITA. Descripción; Unidad De Medida; CANTIDAD; Valor/Unitario; VALOR TOTAL; (+); (+); (-); (-); UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 1; Columnas principales para divisiones en madera matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 0.10m x 0.10m x 3.0m; Unidades; 300; $ 62.000,00; $ 18.600.000,00; 0,00; $ 0,00; -281,00; -$ 17.422.000,00; Unidades; 19,00000; $ 62.000,00; $ 1.178.000,00. 2; Columnas principales para divisiones en madera para baño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 0.10m x 0.10m x 3.0m. 6 unidades x casa; Unidades; 120; $ 61.800,00; $ 7.416.000,00; 0,00; $ 0,00; -114,00; -$ 7.045.200,00; Unidades; 6,00000; $ 61.800,00; $ 370.800,00. 3; Listones principales para piso en madera castaño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 2"x4" x 4.0m. (12 unidades x casa); Unidades; 600; $ 13.800,00; $ 8.280.000,00; 0,00; $ 0,00; -314,00; -$ 4.333.200,00; Unidades; 286,00000; $ 13.800,00; $ 3.946.800,00. 4; Tabla para piso en madera castaño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño similar de 1" x 0,20m x 4 Mts, (30 unidades por casa); Unidades; 1500; $ 25.500,00; $ 38.250.000,00; 0,00; $ 0,00; -1410,00; -$ 35.955.000,00; Unidades; 90,00000; $ 25.500,00; $ 2.295.000,00. 5; Listones para viga de 2"x2" x 4metros. (5 unidades x casa); Unidades; 400; $ 70.000,00; $ 28.000.000,00; 3,00; $ 210.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 403,00000; $ 70.000,00; $ 28.210.000,00. 6; Suministro e instalación de listones para ventaneria en castaño o similar de 2"x2" x 1.50m. (8 unidades x c/a casa); Unidades; 400; $ 13.500,00; $ 5.400.000,00; 0,00; $ 0,00; -400,00; -$ 5.400.000,00; Unidades; 0,00000; $ 13.500,00; $ 0,00. 7; Suministro e instalación de listones para ventaneria en castaño o similar de 2"x2" x 1.20m. (4 unidades x c/a casa); Unidades; 200; $ 9.900,00; $ 1.980.000,00; 0,00; $ 0,00; -200,00; -$ 1.980.000,00; Unidades; 0,00000; $ 9.900,00; $ 0,00. 8; Suministro e instalación de listones para ventaneria en castaño o similar de 2"x2" x 0.35m. (18 unidades x casa); Unidades; 900; $ 6.800,00; $ 6.120.000,00; 0,00; $ 0,00; -900,00; -$ 6.120.000,00; Unidades; 0,00000; $ 6.800,00; $ 0,00. 9; Suministro e instalación de puerta en castaño, caracolí, capirona o similar de 1.00m x 2.10m. ((1 unidad x c/a casa); Unidades; 50; $ 400.000,00; $ 20.000.000,00; 0,00; $ 0,00; -50,00; -$ 20.000.000,00; Unidades; 0,00000; $ 400.000,00; $ 0,00. 10; Tabla para pared - muro en madera caracolí, capirona, o similar de 3/4" x 0,20m x 3.0mt, (incluye cortes, elementos de fijación (puntillas). (72 unidades x casa); Unidades; 3600; $ 27.857,00; $ 100.285.200,00; 0,00; $ 0,00; -3408,00; -$ 94.936.656,00; Unidades; 192,00000; $ 27.857,00; $ 5.348.544,00. 11; Varillon de 4m 2*2 (18 unidades x casa); Unidades; 900; $ 16.000,00; $ 14.400.000,00; 0,00; $ 0,00; -588,00; -$ 9.408.000,00; Unidades; 312,00000; $ 16.000,00; $ 4.992.000,00. 12; Guarda Luz 2*1 (72 unidades x casa); Unidades; 3600; $ 9.800,00; $ 35.280.000,00; 0,00; $ 0,00; -3588,00; -$ 35.162.400,00; Unidades; 12,00000; $ 9.800,00; $ 117.600,00. 13; Combo sanitario blanco. Laguna de 4,8 con pedestal blanco. (1 combo para cada casa); Unidades; 30; $ 498.500,00; $ 14.955.000,00; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 498.500,00; $ 14.955.000,00. 14; Tanque plástico de 1000 Lt. Nota: Tanque para almacenamiento de agua. Fabricada en polietileno negro, con tapa. (1 tanque por casa); Unidades; 30; $ 405.500,00; $ 12.165.000,00; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 405.500,00; $ 12.165.000,00. 15; Tubo sanitario de 4" PVC. (1 x cada casa); Unidades; 30; $ 20.263,49; $ 607.904,70; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 20.263,49; $ 607.904,70. 16; Tubo sanitario de 4" PVC. (1 x cada casa); Unidades; 30; $ 5.950,21; $ 178.506,30; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 5.950,21; $ 178.506,30. 17; Unión sanitaria de 4" PVC 1 x casa); Unidades; 30; $ 13.300,15; $ 399.004,50; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 13.300,15; $ 399.004,50. 18; Puntilla Caja x libra para Zinc para aguas Lisa. (1 caja por familia); Unidades; 30; $ 8.600,00; $ 258.000,00; 8,00; $ 68.800,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 38,00000; $ 8.600,00; $ 326.800,00. 19; Puntilla de 4". 1000 Gr. (1 caja por familia); Unidades; 30; $ 9.440,08; $ 283.202,40; 41,00; $ 387.043,28; 0,00; $ 0,00; Unidades; 71,00000; $ 9.440,08; $ 670.245,68. 20; Codo 90 CXC Sanitaria de 4" (1 x cada casa); Unidades; 30; $ 20.200,11; $ 606.003,30; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 20.200,11; $ 606.003,30. 21; Tejas ZINC 3,05 Calibre 34-0,20 mm colombiana (20 tejas por casa); Unidades; 1000; $ 43.800,00; $ 43.800.000,00; 360,00; $ 15.768.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 1360,00000; $ 43.800,00; $ 59.568.000,00. 22; Transporte de insumos, lamina, tanques, sanitarios y tubería, Leticia - Mocagua; Viaje; 2; $ 1.200.600,00; $ 2.401.200,00; 0,00; $ 0,00; -2,00; -$ 2.401.200,00; Viaje; 0,00000; $ 1.200.600,00; $ 0,00. 23; Cemento, para piso de 9x8 t 10cm. 53 bultos de 50 kg. por cada casa. Cantidad casas 10; Bulto; 530; $ 68.000,00; $ 36.040.000,00; 109,00; $ 7.412.000,00; 0,00; $ 0,00; Bulto; 639,00000; $ 68.000,00; $ 43.452.000,00. 24; Gravilla 6 viajes para 10 casas (volqueta de 5m3); viaje; 30; $ 334.000,00; $ 10.020.000,00; 12,00; $ 4.008.000,00; 0,00; $ 0,00; viaje; 42,00000; $ 334.000,00; $ 14.028.000,00. 25; Arena. 1 viajes de 5M³ por cada casa. Cantidad casas 10; viaje; 50; $ 96.000,00; $ 4.800.000,00; 0,00; $ 0,00; -21,00; -$ 2.016.000,00; viaje; 29,00000; $ 96.000,00; $ 2.784.000,00. ITEMS NO PREVISTOS. 26; Ladrillo; Unidades; 0; $ 1.500,00; $ 0,00; 12200,00; $ 18.300.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 12200,0000; $ 1.500,00; $ 18.300.000,00. 27; Mano de obra para intervención de cada mejoramiento (50 viviendas-30 baterías sanitarias); Unidades; 0; $ 2.000.000,00; $ 0,00; 80,00; $ 160.000.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 80,0000; $ 2.000.000,00; $ 160.000.000,00. 28; Compra de Gasolina lubricada; Galón; 0; $ 23.263,00; $ 0,00; 500,00; $ 11.631.500,00; 0,00; $ 0,00; Galon; 500,0000; $ 23.263,00; $ 11.631.500,00. 29; Movilización fluvial de materiales y agregados de construcción desde el sitio de acopio (Escuela Camilo Torres) hasta el frente de obra (San Antonio de los Lagos).; Unidades; 0; $ 500.000,00; $ 0,00; 25,00; $ 12.500.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 25,0000; $ 500.000,00; $ 12.500.000,00. 30; Actividad de trasiego de materiales de construcción desde el puerto de la comunidad san Antonio al centro de acopio comunitario dispuesto; Jornales; 0; $ 86.240,445; $ 0,00; 5,00; $ 431.202,22; 0,00; $ 0,00; Jornales; 5,0000; $ 86.240,45; $ 431.202,22. 31; Nivelación imprevista de suelos para 30 casas; unidad; 0; $ 382.103,68; $ 0,00; 30,00; $ 11.463.110,50; 0,00; $ 0,00; unidad; 30,0000; $ 382.103,68; $ 11.463.110,50. TOTAL, PROYECTO; $ 410.525.021,20; $ 410.525.021,20. 4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS Durante la ejecución del proyecto y una vez efectuadas las visitas técnicas de verificación en la comunidad San Antonio de los Lagos, se evidenció la necesidad de replantear el sistema constructivo inicialmente previsto para las baterías sanitarias. El diseño inicial contemplaba la construcción de dichas unidades mediante una solución predominantemente en madera; sin embargo, las condiciones ambientales de la zona, caracterizadas por altos niveles de humedad relativa, exposición permanente a lluvias, presencia de agentes biológicos que aceleran el deterioro de la madera y condiciones propias del clima amazónico, llevaron a concluir técnicamente que la solución inicialmente prevista no garantizaba la durabilidad esperada de las obras ni la sostenibilidad de la inversión pública en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, durante las verificaciones realizadas en campo se identificó que las unidades sanitarias requerían una estructura más resistente y permanente que permitiera soportar adecuadamente las cargas de servicio, minimizar futuras intervenciones de mantenimiento y ofrecer mejores condiciones de salubridad para las familias beneficiarias. Como resultado de dicho análisis técnico, se determinó la conveniencia de reemplazar la solución constructiva inicialmente planteada en madera por una solución en mampostería confinada, manteniendo el alcance y el objeto contractual, pero mejorando sustancialmente las condiciones de estabilidad, resistencia, durabilidad y funcionalidad de las baterías sanitarias. La adopción de esta nueva solución constructiva generó una modificación natural en la composición de las actividades y cantidades de obra requeridas para la ejecución del proyecto. En consecuencia, varias actividades asociadas a la construcción en madera disminuyeron respecto a las cantidades inicialmente contratadas, mientras que otras actividades relacionadas con mampostería, concretos, nivelaciones y logística fueron incrementadas o incorporadas como actividades no previstas. 4.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS MENORES CANTIDADES DE OBRA Las menores cantidades de obra registradas dentro del presente balance corresponden principalmente a elementos estructurales, de cerramiento y acabados en madera que fueron inicialmente contemplados para la construcción de las baterías sanitarias. Durante la ejecución del proyecto y una vez verificadas las condiciones reales de operación, mantenimiento, exposición a la humedad y durabilidad requeridas para las unidades sanitarias, se determinó técnicamente la conveniencia de reemplazar el sistema constructivo inicialmente previsto en madera por una solución en mampostería. Como consecuencia de esta modificación, varios de los materiales inicialmente presupuestados dejaron de ser requeridos en las cantidades previstas, generándose las siguientes disminuciones: - COLUMNAS PRINCIPALES PARA DIVISIONES EN MADERA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Columnas principales para divisiones en madera matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 0.10m x 0.10m x 3.0m; Unidades; 300; $ 18.600.000,00; -281,00; -$ 17.422.000,00; 19,00; $ 1.178.000,00. Las cantidades inicialmente previstas para columnas principales en madera fueron reducidas debido a que los elementos verticales de soporte proyectados para las baterías sanitarias fueron reemplazados por muros en mampostería. La solución finalmente ejecutada permite que las cargas sean soportadas directamente por los muros construidos en ladrillo y sus respectivos elementos de confinamiento, eliminando la necesidad de instalar la totalidad de las columnas de madera contempladas en el diseño inicial. - LISTONES PRINCIPALES PARA PISO EN MADERA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Listones principales para piso en madera castaño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 2"x4" x 4.0m. (12 unidades x casa); Unidades; 600; $ 8.280.000,00; -314,00; -$ 4.333.200,00; 286,00; $ 3.946.800,00. La disminución de los listones principales para piso obedece a que la nueva solución constructiva incorporó superficies en concreto y elementos asociados a la mampostería, reduciendo considerablemente la utilización de estructuras de piso en madera inicialmente proyectadas. - TABLAS PARA PISO EN MADERA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Tabla para piso en madera castaño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño similar de 1" x 0,20m x 4 mt, (30 unidades por casa); Unidades; 1500; $ 38.250.000,00; -1410,00; -$ 35.955.000,00; 90,00; $ 2.295.000,00. La reducción en las tablas destinadas a pisos corresponde a la sustitución parcial de superficies inicialmente concebidas en madera por soluciones con mejores condiciones de resistencia y durabilidad frente a la humedad y al uso permanente de las baterías sanitarias. - LISTONES PARA VENTANERÍA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Suministro e instalación de listones para ventanearía en castaño o similar de 2"x2" x 1.50m. (8 unidades x c/a casa); Unidades; 400; $ 5.400.000,00; -400,00; -$ 5.400.000,00; 0,00; $ 0,00. Las cantidades inicialmente estimadas para ventanearía en madera fueron eliminadas debido a que el diseño final de las viviendas requirió una configuración diferente de ventilación e iluminación, reduciendo significativamente la necesidad de elementos de ventanearía construidos en madera. - PUERTAS EN MADERA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Suministro e instalación de puerta en castaño, caracolí, capirona o similar de 1.00m x 2.10m. ((1 unidad x c/a casa); Unidades; 50; $ 20.000.000,00; -50,00; -$ 20.000.000,00; 0,00; $ 0,00. La disminución de puertas en madera se deriva del replanteamiento arquitectónico efectuado durante la ejecución de las baterías sanitarias, en donde se adoptaron soluciones constructivas acordes con la nueva configuración espacial definida para las unidades sanitarias. - TABLAS PARA MUROS Y PAREDES DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Tabla para pared - muro en madera caracolí, capirona, o similar de 3/4" x 0,20m x 3.0mt, (incluye cortes, elementos de fijación (puntillas). (72 unidades x casa); Unidades; 3600; $ 100.285.200,00; -3408,00; -$ 94.936.656,00; 192,00; $ 5.348.544,00. Esta actividad presenta una de las mayores reducciones debido a que los muros inicialmente proyectados en tablas de madera fueron reemplazados por cerramientos en mampostería. La construcción de muros en ladrillo permitió mejorar las condiciones de estabilidad, resistencia mecánica, protección frente a la humedad y vida útil de las unidades sanitarias, eliminando la necesidad de ejecutar gran parte de los cerramientos en madera previstos inicialmente. - VARILLONES DE 4 M X 2" DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Varillon de 4m 2*2 (18 unidades x casa); Unidades; 900; $ 14.400.000,00; -588,00; -$ 9.408.000,00; 312,00; $ 4.992.000,00. Los varillones contemplados para la conformación de marcos, divisiones y elementos complementarios de madera disminuyeron como consecuencia directa de la reducción general de componentes estructurales y de cerramiento asociados al sistema constructivo inicialmente proyectado. - GUARDA LUZ 2" X 1" DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Guarda Luz 2*1 (72 unidades x casa); Unidades; 3600; $ 35.280.000,00; -3588,00; -$ 35.162.400,00; 12,00; $ 117.600,00. La reducción de esta actividad se encuentra asociada a la disminución de elementos de acabado en madera requeridos para puertas, ventanas y divisiones internas que dejaron de ejecutarse al implementarse la solución en mampostería. - TRANSPORTE DE INSUMOS, LÁMINAS, TANQUES, SANITARIOS Y TUBERÍA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Guarda Luz 2*1 (72 unidades x casa); Unidades; 3600; $ 35.280.000,00; -3588,00; -$ 35.162.400,00; 12,00; $ 117.600,00. La disminución de esta actividad obedece al ajuste logístico derivado de la nueva distribución de materiales requeridos para la ejecución del proyecto. La optimización de los procesos de suministro y movilización permitió reducir los desplazamientos inicialmente proyectados para determinados materiales que finalmente no fueron utilizados en las cantidades previstas. - ARENA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MENOR (-); VALOR MENOR (-); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Arena. 1 viajes de 5M³ por cada casa. Cantidad casas 10; viaje; 50; $ 4.800.000,00; -21,00; -$ 2.016.000,00; 29,00; $ 2.784.000,00. La reducción de veintiún (21) metros cúbicos de arena corresponde al ajuste definitivo de los volúmenes requeridos una vez se establecieron las cantidades reales de materiales necesarias para la construcción de las baterías sanitarias bajo la solución en mampostería. Durante la ejecución se evidenció que las dosificaciones efectivamente utilizadas y las características constructivas finales demandaron un menor consumo de arena respecto a la estimación inicial, sin afectar la calidad de las mezclas empleadas ni el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. En consecuencia, se realizó el ajuste correspondiente dentro del balance de mayores y menores cantidades de obra, manteniendo la funcionalidad y calidad de las intervenciones ejecutadas. 4.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Las mayores cantidades de obra registradas durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 721 de 2025 obedecen a la necesidad de ajustar técnicamente la solución constructiva inicialmente prevista para las baterías sanitarias, sustituyendo el sistema en madera por una solución en mampostería, más adecuada para las condiciones ambientales, de uso y durabilidad requeridas en la comunidad San Antonio de los Lagos. Esta modificación generó la necesidad de incrementar algunos materiales e insumos que resultan esenciales para garantizar la estabilidad estructural, funcionalidad y vida útil de las obras ejecutadas. - LISTONES PARA VIGA DE 2"X2"X4 METROS DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Listones para viga de 2"x2" x 4metros. (5 unidades x casa); Unidades; 400; $ 28.000.000,00; 3,00; $ 210.000,00; 403,00; $ 28.210.000,00. Durante la ejecución de las baterías sanitarias se identificó la necesidad de reforzar y complementar las estructuras de soporte destinadas a la instalación de cubiertas y elementos de amarre superiores. Aunque el sistema principal pasó a ejecutarse en mampostería, fue necesario incorporar elementos de madera para la conformación de apoyos, amarres y estructuras auxiliares que permitieran garantizar la correcta instalación de las cubiertas y la adecuada transmisión de cargas. Por esta razón se requirió un incremento de tres (3) unidades adicionales respecto de la cantidad inicialmente contratada - PUNTILLA CAJA Y LIBRA PARA ZINC DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Puntilla Caja x libra para Zinc para aguas Lisa. (1 caja por familia); Unidades; 30; $ 258.000,00; 8,00; $ 68.800,00; 38,00; $ 326.800,00. Puntilla de 4". 1000 Gr. (1 caja por familia); Unidades; 30; $ 283.202,40; 41,00; $ 387.043,28; 71,00; $ 670.245,68. El aumento en las cantidades de puntillas para zinc se encuentra directamente relacionado con el incremento de las áreas efectivamente cubiertas y con la necesidad de garantizar una fijación adecuada de las tejas instaladas. La implementación de las baterías sanitarias en mampostería exigió ajustes en la configuración de las cubiertas, aleros y elementos de protección frente a la lluvia, generando un mayor consumo de elementos de fijación respecto de las cantidades inicialmente proyectadas. En consecuencia, fue necesario incrementar ocho (8) cajas de puntilla lisa para zinc y cuarenta y una (41) libras de puntilla de cuatro pulgadas, garantizando la estabilidad y seguridad de las cubiertas construidas - TEJA DE ZINC CALIBRE 34 DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Tejas ZINC 3,05 Calibre 34-0,20 mm colombiana (20 tejas por casa); Unidades; 1000; $ 43.800.000,00; 360,00; $ 15.768.000,00; 1360,00; $ 59.568.000,00. Durante la construcción de las baterías sanitarias se determinó la necesidad de ampliar las áreas de cobertura inicialmente previstas con el fin de proteger adecuadamente los muros de mampostería frente a la acción directa de las lluvias y reducir el deterioro prematuro de las estructuras. Las condiciones climáticas de la región amazónica, caracterizadas por altos niveles de precipitación durante gran parte del año, hicieron necesario incrementar el número de tejas instaladas para proporcionar una mejor evacuación de aguas lluvias y una mayor protección de las unidades sanitarias. Como resultado de este ajuste técnico se incorporaron trescientas sesenta (360) unidades adicionales de teja de zinc. - CEMENTO DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Cemento, para piso de 9x8 t 10cm. 53 bultos de 50 kg. por cada casa. Cantidad casas 10; Bulto; 530; $ 36.040.000,00; 109,00; $ 7.412.000,00; 639,00; $ 43.452.000,00. El incremento de ciento nueve (109) bultos de cemento corresponde directamente a las necesidades constructivas derivadas de la ejecución de baterías sanitarias en mampostería. La construcción de muros, morteros de pega, nivelaciones, pisos, bases de apoyo y demás elementos asociados a la nueva solución constructiva demandó un volumen considerablemente superior al inicialmente requerido para una estructura liviana en madera. La utilización de cemento adicional fue indispensable para garantizar la resistencia mecánica, estabilidad y durabilidad de las obras ejecutadas. - GRAVILLA DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Gravilla 6 viajes para 10 casas (volqueta de 5m3); viaje; 30; $ 10.020.000,00; 12,00; $ 4.008.000,00; 42,00; $ 14.028.000,00. La mayor cantidad de gravilla se originó por el incremento de actividades relacionadas con la preparación de concretos y morteros requeridos para la construcción de las baterías sanitarias. La ejecución de fundaciones superficiales, pisos, elementos de nivelación y soportes estructurales generó una demanda adicional de este material, siendo necesario incorporar doce (12) metros cúbicos adicionales para cumplir con las especificaciones técnicas de la obra. La utilización de esta cantidad adicional permitió garantizar mezclas con las características de resistencia necesarias para asegurar la calidad y vida útil de las estructuras construidas. 4.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS - SUMINISTRO DE LADRILLO DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Ladrillo; Unidades; 0; $ 0,00; 12200,00; $ 18.300.000,00; 12200,00; $ 18.300.000,00. Esta actividad no se encontraba contemplada dentro del presupuesto inicial debido a que las baterías sanitarias fueron formuladas bajo un sistema constructivo en madera. Una vez adoptada la solución en mampostería, fue indispensable incorporar ladrillo para la conformación de muros, divisiones, cerramientos y elementos arquitectónicos requeridos para garantizar la estabilidad física y funcionalidad de las unidades sanitarias. La necesidad de este material surge exclusivamente como consecuencia del cambio técnico efectuado durante la ejecución, constituyéndose en un insumo fundamental para la materialización de la nueva solución constructiva. - NIVELACIÓN IMPREVISTA DE SUELOS DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Nivelación imprevista de suelos para 30 casas; unidad; 0; $ 0,00; 30,00; $ 11.463.110,40; 30,00; $ 11.463.110,40. Durante el proceso constructivo se identificó que varias de las áreas destinadas para la construcción de las baterías sanitarias presentaban diferencias de nivel, irregularidades topográficas y condiciones de terreno que impedían la correcta implantación de las estructuras proyectadas. Debido a que la mampostería exige condiciones de apoyo más rigurosas que las requeridas para una estructura liviana en madera, fue necesario realizar actividades adicionales de nivelación, conformación y adecuación de terreno que garantizaran una correcta distribución de cargas y evitaran asentamientos diferenciales posteriores. Estas actividades no pudieron determinarse con precisión durante la formulación del proyecto, toda vez que dependen de las condiciones particulares encontradas en cada sitio de intervención. - MANO DE OBRA PARA LOS MEJORAMIENTOS Y BATERÍAS SANITARIAS DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Mano de obra para intervención de cada mejoramiento (50 viviendas-30 baterías sanitarias); Unidades; 0; $ 0,00; 80,00; $ 160.000.000,00; 80,00; $ 160.000.000,00. La implementación de la solución constructiva en mampostería implicó un aumento significativo en los requerimientos de mano de obra especializada respecto a los inicialmente previstos para una estructura en madera. Las actividades asociadas al replanteo, cimentación, elaboración de morteros, levantamiento de muros, pañetes, nivelaciones, fundición de elementos complementarios y acabados demandaron recursos humanos adicionales para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los cronogramas establecidos. Por tal razón fue necesario incorporar esta actividad dentro del balance de modificación, asegurando la correcta ejecución de los cincuenta (50) mejoramientos de vivienda y treinta (30) baterías sanitarias contempladas en el proyecto. - MOVILIZACIÓN FLUVIAL, TRASEGADO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; VALOR TOTAL; CANTIDAD MAYOR (+); VALOR MAYOR (+); CANTIDAD; VALOR TOTAL. Movilización fluvial de materiales y agregados de construcción desde el sitio de acopio (Escuela Camilo Torres) hasta el frente de obra (San Antonio de los Lagos).; Unidades; 0; $ 0,00; 25,00; $ 12.500.000,00; 25,00; $ 12.500.000,00. Actividad de trasiego de materiales de construcción desde el puerto de la comunidad san Antonio al centro de acopio comunitario dispuesto; Jornales; 0; $ 0,00; 5,00; $ 431.202,22; 5,00; $ 431.202,22. Compra de Gasolina lubricada; Galón; 0; $ 0,00; 500,00; $ 11.631.500,00; 500,00; $ 11.631.500,00. La sustitución de la solución en madera por mampostería generó un incremento considerable en el volumen y peso de los materiales requeridos para la ejecución de las obras. Materiales como ladrillo, cemento, gravilla y demás insumos propios de la construcción en mampostería demandaron mayores esfuerzos logísticos para su transporte desde los puntos de abastecimiento hasta la comunidad y posteriormente hacia los diferentes frentes de trabajo. Las condiciones geográficas de la zona obligaron a realizar actividades adicionales de movilización fluvial, cargue, descargue, trasegado interno y consumo de combustible, las cuales resultaron indispensables para garantizar el suministro oportuno de materiales y la continuidad de las obras. Estas actividades son consecuencia directa del cambio de sistema constructivo adoptado y constituyen un componente esencial para la ejecución efectiva de las intervenciones. De conformidad con el análisis técnico realizado durante la ejecución del proyecto, se evidencia que las modificaciones planteadas mediante el presente balance de mayores y menores cantidades de obra, así como la incorporación de actividades no previstas, obedecen exclusivamente a la necesidad de ajustar la solución constructiva inicialmente contemplada para las baterías sanitarias, atendiendo las condiciones reales encontradas en campo y garantizando una mayor funcionalidad, estabilidad, durabilidad y sostenibilidad de las intervenciones ejecutadas. Es importante señalar que dichos ajustes no constituyen una modificación del objeto contractual ni representan una ampliación del alcance inicialmente pactado. Por el contrario, corresponden a una redistribución técnica de actividades, materiales e insumos necesarios para cumplir de manera adecuada las metas establecidas dentro del Contrato Interadministrativo No. 721 de 2025, manteniendo inalterable el número de beneficiarios, los productos esperados y los resultados proyectados para la comunidad San Antonio de los Lagos. Asimismo, las modificaciones efectuadas no generan incremento en el valor total del contrato, toda vez que los recursos asociados a las menores cantidades de obra fueron compensados mediante las mayores cantidades y las actividades no previstas requeridas para la implementación de la solución constructiva definitiva, conservándose el equilibrio financiero inicialmente establecido. En consecuencia, la presente modificación se encuentra plenamente justificada desde el punto de vista técnico, operativo y financiero, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual, la correcta inversión de los recursos públicos y la obtención de obras con mejores condiciones de calidad, resistencia y vida útil para beneficio de la comunidad intervenida. - RECOMENDACIONES AL ORDENADOR DE GASTO De acuerdo con lo anterior, se recomienda al ordenador del gasto realizar las siguientes modificaciones: - Modificar la CLAUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Las especificaciones técnicas a ejecutarse por el cabildo son los proyectos comunitarios incluidos en el contrato de administración que corresponden a los acuerdos firmados por los resguardos quienes presentaron los proyectos comunitarios aprobados con los siguientes ítems modificados. ITEM; MATERIALES E INSUMOS ENTREGADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS; CONDICIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 721-2025 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE LETICIA Y AZCAITA; CANTIDAD; VALOR; CANTIDAD; VALOR; NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 721-2025 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE LETICIA Y AZCAITA. Descripción; Unidad De Medida; CANTIDAD; Valor/Unitario; VALOR TOTAL; (+); (+); (-); (-); UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 1; Columnas principales para divisiones en madera matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 0.10m x 0.10m x 3.0m; Unidades; 300; $ 62.000,00; $ 18.600.000,00; 0,00; $ 0,00; -281,00; -$ 17.422.000,00; Unidades; 19,00000; $ 62.000,00; $ 1.178.000,00. 2; Columnas principales para divisiones en madera para baño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 0.10m x 0.10m x 3.0m. 6 unidades x casa; Unidades; 120; $ 61.800,00; $ 7.416.000,00; 0,00; $ 0,00; -114,00; -$ 7.045.200,00; Unidades; 6,00000; $ 61.800,00; $ 370.800,00. 3; Listones principales para piso en madera castaño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño o similar de 2"x4" x 4.0m. (12 unidades x casa); Unidades; 600; $ 13.800,00; $ 8.280.000,00; 0,00; $ 0,00; -314,00; -$ 4.333.200,00; Unidades; 286,00000; $ 13.800,00; $ 3.946.800,00. 4; Tabla para piso en madera castaño matamata, capirona, caracolí, quinilla, castaño similar de 1" x 0,20m x 4 Mts, (30 unidades por casa); Unidades; 1500; $ 25.500,00; $ 38.250.000,00; 0,00; $ 0,00; -1410,00; -$ 35.955.000,00; Unidades; 90,00000; $ 25.500,00; $ 2.295.000,00. 5; Listones para viga de 2"x2" x 4metros. (5 unidades x casa); Unidades; 400; $ 70.000,00; $ 28.000.000,00; 3,00; $ 210.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 403,00000; $ 70.000,00; $ 28.210.000,00. 6; Suministro e instalación de listones para ventaneria en castaño o similar de 2"x2" x 1.50m. (8 unidades x c/a casa); Unidades; 400; $ 13.500,00; $ 5.400.000,00; 0,00; $ 0,00; -400,00; -$ 5.400.000,00; Unidades; 0,00000; $ 13.500,00; $ 0,00. 7; Suministro e instalación de listones para ventaneria en castaño o similar de 2"x2" x 1.20m. (4 unidades x c/a casa); Unidades; 200; $ 9.900,00; $ 1.980.000,00; 0,00; $ 0,00; -200,00; -$ 1.980.000,00; Unidades; 0,00000; $ 9.900,00; $ 0,00. 8; Suministro e instalación de listones para ventaneria en castaño o similar de 2"x2" x 0.35m. (18 unidades x casa); Unidades; 900; $ 6.800,00; $ 6.120.000,00; 0,00; $ 0,00; -900,00; -$ 6.120.000,00; Unidades; 0,00000; $ 6.800,00; $ 0,00. 9; Suministro e instalación de puerta en castaño, caracolí, capirona o similar de 1.00m x 2.10m. ((1 unidad x c/a casa); Unidades; 50; $ 400.000,00; $ 20.000.000,00; 0,00; $ 0,00; -50,00; -$ 20.000.000,00; Unidades; 0,00000; $ 400.000,00; $ 0,00. 10; Tabla para pared - muro en madera caracolí, capirona, o similar de 3/4" x 0,20m x 3.0mt, (incluye cortes, elementos de fijación (puntillas). (72 unidades x casa); Unidades; 3600; $ 27.857,00; $ 100.285.200,00; 0,00; $ 0,00; -3408,00; -$ 94.936.656,00; Unidades; 192,00000; $ 27.857,00; $ 5.348.544,00. 11; Varillon de 4m 2*2 (18 unidades x casa); Unidades; 900; $ 16.000,00; $ 14.400.000,00; 0,00; $ 0,00; -588,00; -$ 9.408.000,00; Unidades; 312,00000; $ 16.000,00; $ 4.992.000,00. 12; Guarda Luz 2*1 (72 unidades x casa); Unidades; 3600; $ 9.800,00; $ 35.280.000,00; 0,00; $ 0,00; -3588,00; -$ 35.162.400,00; Unidades; 12,00000; $ 9.800,00; $ 117.600,00. 13; Combo sanitario blanco. Laguna de 4,8 con pedestal blanco. (1 combo para cada casa); Unidades; 30; $ 498.500,00; $ 14.955.000,00; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 498.500,00; $ 14.955.000,00. 14; Tanque plástico de 1000 Lt. Nota: Tanque para almacenamiento de agua. Fabricada en polietileno negro, con tapa. (1 tanque por casa); Unidades; 30; $ 405.500,00; $ 12.165.000,00; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 405.500,00; $ 12.165.000,00. 15; Tubo sanitario de 4" PVC. (1 x cada casa); Unidades; 30; $ 20.263,49; $ 607.904,70; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 20.263,49; $ 607.904,70. 16; Tubo sanitario de 4" PVC. (1 x cada casa); Unidades; 30; $ 5.950,21; $ 178.506,30; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 5.950,21; $ 178.506,30. 17; Unión sanitaria de 4" PVC 1 x casa); Unidades; 30; $ 13.300,15; $ 399.004,50; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 13.300,15; $ 399.004,50. 18; Puntilla Caja x libra para Zinc para aguas Lisa. (1 caja por familia); Unidades; 30; $ 8.600,00; $ 258.000,00; 8,00; $ 68.800,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 38,00000; $ 8.600,00; $ 326.800,00. 19; Puntilla de 4". 1000 Gr. (1 caja por familia); Unidades; 30; $ 9.440,08; $ 283.202,40; 41,00; $ 387.043,28; 0,00; $ 0,00; Unidades; 71,00000; $ 9.440,08; $ 670.245,68. 20; Codo 90 CXC Sanitaria de 4" (1 x cada casa); Unidades; 30; $ 20.200,11; $ 606.003,30; 0,00; $ 0,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 30,00000; $ 20.200,11; $ 606.003,30. 21; Tejas ZINC 3,05 Calibre 34-0,20 mm colombiana (20 tejas por casa); Unidades; 1000; $ 43.800,00; $ 43.800.000,00; 360,00; $ 15.768.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 1360,00000; $ 43.800,00; $ 59.568.000,00. 22; Transporte de insumos, lamina, tanques, sanitarios y tubería, Leticia - Mocagua; Viaje; 2; $ 1.200.600,00; $ 2.401.200,00; 0,00; $ 0,00; -2,00; -$ 2.401.200,00; Viaje; 0,00000; $ 1.200.600,00; $ 0,00. 23; Cemento, para piso de 9x8 t 10cm. 53 bultos de 50 kg. por cada casa. Cantidad casas 10; Bulto; 530; $ 68.000,00; $ 36.040.000,00; 109,00; $ 7.412.000,00; 0,00; $ 0,00; Bulto; 639,00000; $ 68.000,00; $ 43.452.000,00. 24; Gravilla 6 viajes para 10 casas (volqueta de 5m3); viaje; 30; $ 334.000,00; $ 10.020.000,00; 12,00; $ 4.008.000,00; 0,00; $ 0,00; viaje; 42,00000; $ 334.000,00; $ 14.028.000,00. 25; Arena. 1 viajes de 5M³ por cada casa. Cantidad casas 10; viaje; 50; $ 96.000,00; $ 4.800.000,00; 0,00; $ 0,00; -21,00; -$ 2.016.000,00; viaje; 29,00000; $ 96.000,00; $ 2.784.000,00. ITEMS NO PREVISTOS. 26; Ladrillo; Unidades; 0; $ 1.500,00; $ 0,00; 12200,00; $ 18.300.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 12200,0000; $ 1.500,00; $ 18.300.000,00. 27; Mano de obra para intervención de cada mejoramiento (50 viviendas-30 baterías sanitarias); Unidades; 0; $ 2.000.000,00; $ 0,00; 80,00; $ 160.000.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 80,0000; $ 2.000.000,00; $ 160.000.000,00. 28; Compra de Gasolina lubricada; Galón; 0; $ 23.263,00; $ 0,00; 500,00; $ 11.631.500,00; 0,00; $ 0,00; Galón; 500,0000; $ 23.263,00; $ 11.631.500,00. 29; Movilización fluvial de materiales y agregados de construcción desde el sitio de acopio (Escuela Camilo Torres) hasta el frente de obra (San Antonio de los Lagos).; Unidades; 0; $ 500.000,00; $ 0,00; 25,00; $ 12.500.000,00; 0,00; $ 0,00; Unidades; 25,0000; $ 500.000,00; $ 12.500.000,00. 30; Actividad de trasiego de materiales de construcción desde el puerto de la comunidad san Antonio al centro de acopio comunitario dispuesto; Jornales; 0; $ 86.240,445; $ 0,00; 5,00; $ 431.202,22; 0,00; $ 0,00; Jornales; 5,0000; $ 86.240,45; $ 431.202,22. 31; Nivelación imprevista de suelos para 30 casas; unidad; 0; $ 382.103,68; $ 0,00; 30,00; $ 11.463.110,50; 0,00; $ 0,00; unidad; 30,0000; $ 382.103,68; $ 11.463.110,50. TOTAL, PROYECTO; $ 410.525.021,20; $ 410.525.021,20. - Las demás cláusulas del contrato no serán objeto de modificación Cordialmente, ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA Secretaria de Planeación e Infraestructura Proyectó: Vivian Yaney Beltran Jaramillo P.U Secretaria de Planeación e Infraestructura Reviso: Wilder Orlando Colonia Ortiz - P.E apoyo Jurídico a la Secretaria de Planeación e Infraestructura |