## Matriz de riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.43
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específica | Externo | Planeación | Riesgos Regulatorios | Ajustes o requerimientos regulatorios externos relacionados con la inclusión de personas con discapacidad, población vulnerable o condiciones especiales de ejecución (según Decreto 287 de 2026 y lineamientos de Colombia Compra Eficiente) | la UAEMC podría enfrentar retrasos en la planeación y ejecución del contrato , necesidad de revisar o ajustar obligaciones contractuales para cumplir con los requisitos regulatorios, posibles modificaciones en las actividades logísticas o de instalación , y la obligación de documentar la participación de personas con discapacidad o población vulnerable en condiciones especiales, lo cual podría generar un incremento en los tiempos de coordinación y supervisión , sin afectar la calidad técnica de las sillas ni la adjudicación basada en el menor precio | 3 | 3 | 6 | ALTO | AREA TÉCNICA 100% | El tratamiento y controles a implementar para el riesgo regulatorio asociado a ajustes o requerimientos externos por inclusión de personas con discapacidad, población vulnerable o condiciones especiales de ejecución consistentes en revisar anticipadamente la normativa vigente (Decreto 287 de 2026 y lineamientos de Colombia Compra Eficiente), definir obligaciones específicas proporcionales en los Estudios Previos y Pliego de Condiciones, establecer supervisión y registro de la participación de estas personas en actividades logísticas, entrega e instalación mediante evidencia documental, capacitar al personal de la UAEMC y contratistas sobre estas obligaciones, mantener auditoría y trazabilidad de su cumplimiento y contar con un plan de contingencia para realizar ajustes sin afectar la calidad, cobertura nición por menor. precio de las sillas | 2 | 3 | 5 | MODERADO | SI | Area estructurador | Desde la consolidadción de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Seguimiento sistemático durante la ejecución del contrato, registrando de manera periódica la participación de personas con discapacidad o población vulnerable en actividades logísticas, entrega e instalación de las sillas, utilizando evidencia documental como certificados de discapacidad, informes de asistencia, fotografías y actas de supervisión; Además, se verifica el cumplimiento de las obligaciones específicas definidas en los Estudios Previos y Pliego de Condiciones, y se generan informes de control interno que permiten identificar desviaciones, implementar acciones correctivas y garantizar que la inclusión se cumpla sin afectar la calidad, oportunidad de entrega ni la adjudicación | En la etapa de Planeación
2 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Variaciones en los precios de mercado o en la disponibilidad de proveedores que afectan la competitividad de las ofertas recibidas y la posibilidad de adjudicar al menor precio. | Incremento en el presupuesto estimado o necesidad de repetir la etapa de selección, lo que puede retrasar la adjudicación y afectar la planificación financiera del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | AREA TÉCNICA 100% | Se implementará un seguimiento activo del mercado , comparando los precios cotizados con referencias históricas y precios techo establecidos, verificando la capacidad de los proveedores para cumplir con las condiciones técnicas y logísticas, y estableciendo alertas tempranas en caso de variaciones significativas; adicionalmente, se mantendrá comunicación continua con la Subdirección Financiera y el Grupo de Compras para ajustar oportunamente el presupuesto, documentar las decisiones, y garantizar que la adjudicación se realice al menor precio sin comprometer la cobertura nacional, la calidad de los bienes ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | EXTRUCTIURADOR | Desde la consolidadción de la necesidad de contratar | Hasta la aceptación de la oferta | Seguimiento continuo de los precios de mercado y las ofertas recibidas, comparando los valores cotizados con los precios techo y referencias históricas, revisando periódicamente la disponibilidad y capacidad de los proveedores, registrando todas las variaciones y decisiones en informes de control, y coordinando con la Subdirección Financiera y el Grupo de Compras para implementar ajustes oportunos al presupuesto, garantizando que la adjudicación al menor precio se mantenga sin afectar la cobertura, calidad o cumplimiento técnico del contrato | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | Fluctuaciones o aumentos inesperados en los precios de mercado de los bienes o servicios objeto del proceso, o disponibilidad limitada de proveedores, que puedan afectar la competitividad de las ofertas recibidas y la adjudicación al menor precio. | Incremento en el presupuesto estimado, necesidad de ajustar las ofertas o repetir la etapa de selección, retrasos en la adjudicación y posible impacto en la planificación financiera del contrato. | 4 | 2 | 6 | ALTO | Oferentes 50% UAEMC50% | Registros periódicos de las ofertas recibidas, comparación con precios techo y referencias históricas, revisión de la capacidad de los proveedores y coordinación con la Subdirección Financiera y el para implementar ajustes oportunos y garantizar la correcta ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | EXTRUCTIURADOR | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Verificación continua de la capacidad y disponibilidad de los proveedores , se elaboran informes internos de control, y se mantiene coordinación con la Subdirección Financiera y el Grupo de Compras , asegurando que la adjudicación al menor precio se mantiene sin afectar la cobertura nacional, la calidad de los bienes ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Proceso evaluación y aceptación de oferta
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Economicos | verificación continua de la capacidad y disponibilidad de los proveedores , se elaboran informes internos de control, y se mantiene coordinación con la Subdirección Financiera y el Grupo de Compras , asegurando que la adjudicación al menor precio se mantiene sin afectar la cobertura nacional, la calidad de los bienes ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Retrasos en la entrega, incumplimiento de la calidad o garantía de los bienes, posibles reclamos contractuales y necesidad de aplicar medidas correctivas o incluso repetir la adjudicación, afectado la eficiencia y planificación del proceso. | 4 | 3 | 7 | ALTO | Oferentes 100% | Revisar referencias de precios de mercado, establecer precios techo, exigir garantías y condiciones contractuales verificables, y realizar seguimiento activo durante la ejecución para asegurar que los oferentes cumplan con los estándares de calidad, cantidad y tiempo de entrega. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | EVULUADOR | Desde la evaluación de ofertas | cierre del proceso | Se realiza mediante comparación continua de los precios ofertados con los precios techo y referencias históricas, verificación de capacidad técnica y logística de los adjudicatarios, seguimiento de entrega y ejecución de actividades, y documentación de todas las acciones correctivas aplicadas | Evaluación del proceso
5 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Fallas o retrasos en la ejecución de la subasta inversa electrónica debido a problemas operativos externos, como interrupciones del sistema SECOP II, fallas de conexión a internet de los oferentes, errores en el registro de ofertas o demoras en la validación de documentos por parte de la plataforma. | Podría generar retrasos en la adjudicación, duplicación de actividades, necesidad de reprogramar la selección, insatisfacción de los oferentes y pérdida de eficiencia en la ejecución del proceso. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Grupo de Contratación 100% | Implementar revisiones previas del sistema y conectividad, asegurar soporte técnico disponible durante la subasta, definir procedimientos alternativos de registro o comunicación de ofertas en caso de fallas, y mantener registro de incidencias para acciones correctivas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | UAEMC | Desde la evaluación de ofertas | cierre del proceso | Seguimiento en tiempo real de la subasta electrónica, registro de incidencias o fallas del sistema, verificación de la correcta carga de documentos y ofertas, y coordinación con el soporte técnico de SECOP II para solucionar oportunamente cualquier inconveniente operativo | Permanente
6 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos o interrupciones en la ejecución del contrato debido a factores externos operativos, como fallas en la logística de transporte de los bienes, problemas de coordinación con proveedores, restricciones de movilidad, o situaciones imprevistas en las sedes de entrega que afectan la instalación y puesta en funcionamiento de las sillas | Podría generar retrasos en la entrega, incumplimiento de plazos contractuales, aumento de costos operativos, necesidad de aplicar medidas correctivas y afectación a la cobertura nacional y la planificación de la UAEMC. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Planificar rutas de entrega y logística con antelación, verificar la capacidad operativa de los proveedores, establecer protocolos de contingencia para retrasos o fallas logísticas, monitorear la ejecución en tiempo real y coordinar con los responsables de las sedes y transporte para garantizar el cumplimiento de plazos y condiciones de calidad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | Desde la firma del contrato | Hasta la Liquidación de lproceso | seguimiento continuo de la entrega, instalación y verificación del funcionamiento de los bienes, registro de incidencias logísticas, reportes periódicos al supervisor del contrato y acciones correctivas inmediatas ante cualquier desviación que pueda afectar la cobertura o calidad del servicio. | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnicos | Fallas técnicas o defectos en los bienes suministrados por parte del proveedor, como sillas que no cumplen con las especificaciones de la Ficha Técnica, mecanismos defectuosos, ensamblaje incorrecto o problemas de ajuste y ergonomía, que afectan la funcionalidad y seguridad para los funcionarios | Solicitudes de reposición o reparación, retrasos en la entrega y puesta en funcionamiento, insatisfacción de los usuarios y aumento de costos operativos para la UAEMC debido a la necesidad de supervisión adicional o corrección de fallas. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista 100% | Inspección técnica exhaustiva a la entrega de las sillas, pruebas de funcionamiento y ergonomía, verificación de cumplimiento de la Ficha Técnica, garantía de reposición o corrección inmediata de fallas por parte del proveedor y registro de incidencias técnicas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | Desde la firma del contrato | Hasta la Liquidación de lproceso | Supervisión directa durante la entrega e instalación en cada sede, reportes fotográficos de verificación, actas de conformidad firmadas por el supervisor y seguimiento de los cambios o reparaciones realizadas para garantizar que todas las sillas cumplan con los estándares técnicos y de seguridad. | Ejecución del Contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnicos | Problemas técnicos derivados de factores externos, como fallas en los sistemas de transporte o logística de los proveedores, retrasos en la entrega de insumos, errores en ensamblaje o instalación causados ​​por terceros, o desviaciones en la calidad de las sillas respecto a la Ficha Técnica debido a condiciones externas fuera del control de la UAEMC. | Retrasos en la ejecución, incremento de costos operativos, necesidad de aplicar acciones correctivas, afectación de la cobertura nacional y posible insatisfacción de los usuarios, comprometiendo la seguridad y ergonomía esperada. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 100% | Implementar inspección técnica al recibir las sillas, pruebas de funcionamiento y ergonomía, seguimiento a los proveedores durante el transporte e instalación, exigencia de garantía de reposición inmediata de fallas y registro de incidencias técnicas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | Desde la firma del contrato | Hasta la Liquidación de lproceso | Supervisión directa durante la entrega e instalación, actas de conformidad firmadas, informes de incidencias técnicas, seguimiento de reparaciones y control de la calidad de los bienes en todas las sedes. | Ejecución del Contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o politicos | Cambios en decisiones políticas, directrices de la entidad o presiones externas de organismos de control o grupos de interés que afectarán la ejecución del contrato, priorización de sedes o puedan modificar de criterios operativos y presupuestales durante la implementación de la entrega e instalación de sillas. | Retrasos en la ejecución, necesidad de ajustes en el contrato, replanificación de actividades, conflictos con proveedores o supervisores, y afectación en la cobertura nacional y cumplimiento de plazos establecidos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | UAEMC 100% | Mantener comunicación constante con la dirección de la entidad y supervisores del contrato, documentar todas las decisiones y cambios, revisar oportunamente la normativa y lineamientos políticos, y definir procedimientos de contingencia ante ajustes de políticas o prioridades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento a circulares, comunicaciones oficiales y directrices de la entidad, reuniones periódicas de supervisión con los proveedores y registros de incidencias políticas o administrativas que puedan afectar la ejecución del contrato. | Ejecución del Contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Riegos Financieros | Variaciones externas en tasas de cambio, inflación, costos de transporte o tarifas de servicios financieros que incrementan los costos totales del contrato durante la ejecución, afectando la disponibilidad de recursos presupuestales previamente aprobados | Déficit en el presupuesto asignado, retrasos en los pagos a proveedores, necesidad de ajustes financieros, y riesgo de incumplimiento contractual o reclamaciones de los contratistas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Monitoreo continuo de indicadores financieros externos, establecer márgenes de contingencia presupuestal, mantener comunicación con proveedores sobre ajustes de costos, y documentar todas las variaciones para tomar decisiones oportunas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Seguimiento de la ejecución presupuestal en tiempo real, comparación de costos planificados versus reales, registro de variaciones financieras y coordinación con la Subdirección Financiera para implementar ajustes preventivos o correctivos sin afectar la entrega o calidad de los bienes. | Ejecución del Contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Generación de impactos ambientales externos durante la entrega, transporte e instalación de las sillas, como manejo inadecuado de empaques, residuos de materiales plásticos o daños al entorno en las sedes de entrega debido a factores fuera del control directo de la UAEMC | Sanciones ambientales, necesidad de implementar correctivas, incremento en los costos de gestión de residuos, retrasos en las acciones de entrega o reputación institucional afectada | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Implementar procedimientos de manejo de residuos, separación y disposición correcta de empaques y materiales, capacitación al personal y proveedores sobre normas ambientales, seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1407 de 2018 y del Decreto 1072 de 2015, y exigir informes periódicos de gestión ambiental al contratista. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Inspección en cada sede de entrega, verificación de la correcta disposición de residuos, registro fotográfico de las acciones ambientales, informes de supervisión y seguimiento de incidentes ambientales para asegurar la conformidad con la normativa y minimizar impactos negativos. | Ejecución del Contrato
12 | General | Externo | Poscontractual | Riesgo Tecnicos | Fallas o deterioro de los bienes suministrados (sillas ergonómicas tipo gerencial y operativas) después de la entrega y puesta en funcionamiento, debido a defectos de fabricación, uso inadecuado por parte de los funcionarios o factores externos como transporte adicional o manipulación externa que afecta la integridad técnica de las sillas. | Solicitudes de garantía, costos adicionales para reparaciones o reemplazos, disminución de la satisfacción de los usuarios, retrasos en la cobertura total de las sedes y riesgo de incumplimiento de los compromisos de soporte técnico. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Establecer mecanismos de garantía postventa, protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones periódicas de los bienes, registro de incidencias técnicas y seguimiento al cumplimiento de los compromisos de soporte técnico por parte del proveedoro | 3 | 2 | 6 | MEDIO | SI | SUPERVISOR | Durante la ejecución del contrato | La liquidación del contrato | Revisiones periódicas de las sillas en todas las sedes, informes de fallas o reclamaciones, registros de mantenimiento y verificación de la respuesta del proveedor para asegurar que las condiciones técnicas y de funcionamiento se mantengan después de la entrega. | Durante la ejecución
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de actualización de la información del desarrollo del contrato en SECOP II por parte de la supervisión del contrato | No se registran en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | Supervisor | Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión del estado de la plataforma SECOP II versus el estado del contrato | Durante la ejecución
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Técnico | Información incompleta entregada por la entidad al oferente adjudicatario. | 1) Sobrecostos 2) Cambios en el cronograma de las actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad Estatal 100% | 1) Integrar por parte de la Entidad un paquete con la información existente (Ej.: especificaciones técnicas, planos o cantidades de obra) 2) Dar acceso al contratista a las instalaciones para inspección visual de los puntos a tratar. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisar las actas o solicitudes del contratista en las actas o reuniones de seguimiento | Durante la ejecución
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnico | Deficiente o falta de ejecución de los servicios o actividades contratadas dentro del plazo de ejecución del contrato | 1) Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades. 2) Incumplimientos al objeto del contrato | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista 70% y Entidad Estatal 30% | Revisión por parte de la supervisión en la recepción de los servicios actividades ejecutadas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | Supervisión/Entidad | Durante la ejecución del contrato | Plazo para finalización y liquidación | Revisión por parte de la supervisión respecto de la recepción de las obras, bienes o servicios contratados y/o ejecutados. | Durante la ejecución
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
Note on N13: JC: En la forma en que esta planteado el riesgo no deberá ser del contratista?

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.43
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.