## Hoja2
MATRIZ No1- MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DIRECTO CD 055-2026
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, ANTIOQUIA.”
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Expedición de nuevas normas, cambios en las tarifas e impuestos, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad. | Desequilibrio economico, deferencias tecnicas y de calidad generando retrasos y posible no ejecucion del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Asesor y Evaluador | Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador. | Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2 | General | Interno | Planeación | Económico | Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente | Diferencias sustanciales con los precios de mercado, desequilibrio financiero del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Verificar los soportes de estudios de mercado. Asi como metodologia de implementacion. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Comité Asesor y Evaluador | Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador. | Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, asi retroalimentacion | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Asesor y Evaluador | Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité asesor y comité interno. | Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno
4 | General | Interno | Selección | Económico y Operacional | No seleccionar la mejor la oferta | Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratante | Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Comité Asesor y evaluador | Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad | Cada vez que se verifique un proceso de selección
5 | General | Externo | Contratación | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la presentacion de los documentos | Retraso en la suscripcion e inicio del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Establecimiento de detallado de documentacion, experiencias y demás requisitos desde el pliego de condiciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Comité Asesor y evaluador | Mediante los pliegos de condiciones | Cada vez que se formule un proceso de selección
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato. | Retrasos en la ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Asesor y evaluador | Solicitando la Póliza de seriedad de la oferta en cada proceso | Cada vez que se defina un proceso de selección
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista | Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Póliza de seriedad de la oferta. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Comité Asesor y evaluador | Estableciendo estos requisitos en las minutas | Cada vez que se defina un proceso de selección
8 | General | Interno- Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes | Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento e información constante del interventor, exigencia de planes de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Verificación por parte del interventor | Semanalmente
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso de licencias y/o permisos | No inicio de obras o suspensiones en las mismas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Establecimiento de los requerimientos de licencias y permisos, asi como una incorporacion de plazos de respuesta dentro del cronograma contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Interventor | Estableciendo estos requisitos en las minutas | Una vez se suscriba el contrato.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad o muerte del contratista | Posibles daños físicos al contratista, y mano de obra. Posibles demandas, retrasos o suspensiones del proyecto. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Exigencia de planes de seguridad y salud en el trabajo. Asi como plan de intervencion y ejecucion de obras. Poliza Responsabilidad civil extracontractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista y supervisor | Verificación por parte del contratista | Mensualmente
12 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Condiciones climáticas adversas | Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Métodos e instrumentos que permitan disminuir los efectos derivados del clima.Consultar las condiciones climáticas de la zona y llevar control documentado del comportamiento climatico. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Verificación de estos instrumentos por parte del interventor | Cuando se realicen visitas técnica
13 | General | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo | Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista/ Contratante | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista y supervisor | Verificacion de condiciones de seguridad | Al inicio de la obra
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad de la mano de obra | Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento, verificacion y reporte del personal de obra, su experiencia e idoneidad por parte de la interventoria. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Interventor | Seguimiento, verificacion y reporte del personal de obra, su experiencia e idoneidad por parte de la interventoria. | Antes de la firma de actas de inicio se verifica el perfil del personal, además de verificar mediante visitas constantes del supervisor y la información suministrada por el interventor
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Atrasos en el programa de trabajo | Inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento e información constante del interventor, generacion de alertas tempranas con reporte periodico, y generacion de planes de contigencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Interventor | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de cantidades de obra | Incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras, que generen desbalance financiero y puedan incrementar costos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecucion mediante comites de obra, informes por parte del interventor | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Interventor | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas | Afectacion de la estabilidad y calidad de las ejecutadas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Poliza de Estabilidad de obra | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Interventor | Informes y correspondencia del interventor, y actas de recibo de obra | Mensualmente
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente Calidad de las herramientas o insumos de obra. | Afectacion de la estabilidad y calidad de las ejecutadas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | verificacion constante de las actidades ejecutadas y pendientes a ejecutar por parte del interventor | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Interventor | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiente suministro de materiales | Retraso en la ejecucion de actividades, sobrecostos en materiales y gastos administrativos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Tener Acopios y reserva de los materiales requeridos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente y cuando se realicen visitas técnica
20 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo socio-ambiental de las obras | Afectaciones a los residentes contiguos a las zonas de trabajo o a los espacios contiguos a las obras. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Plan de manejo de ambiental de la obra | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de Transitabilidad y vias de acceso y alternas | Retrasos en los plazos de ejecucion, aumento de costos administrativos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/ Contratante | Plan de manejo de transito | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente
22 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Liquidez | Retrasos e incumplimientos por falta de financiacion. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y control financiero por parte del interventor | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventor | Informes y correspondencia del interventor | Mensualmente
23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de coordinación interinstitucional | Concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratante | Estableciendo canales de comunicación entre las entidades | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratante | Mediante supervision tecnica | Constantemente