## PLAN DE CARGAS (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN OPERATIVA
SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
CONCURSO DE MÉRITOS No.
CMA-DO-SRN-005-2021
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DE LA VIA BOGOTA VILLAVICENCIO RUTA 4006
CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
[34 empty] | 50 | 100 | 50 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100
ACTIVIDADES | MES |  |  | 1 | MES |  |  | 2 | MES |  |  | 3 | MES |  |  | 4 | MES |  |  | 5 | MES |  |  | 6 | MES |  |  | 7 | MES |  |  | 8 | RESPONSABLE | UTILIZACION MES-HOMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[34 empty] | Director Interventoría | Ingeniero Residente de Interventoria | Especialista en vias | Ingeniero electrico | Especialista ambiental | Cordinador SG-SST | Contador | Abogado | Topógrafo | Secretaria | Conductor | Cadenero
2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
2.1. CONTROL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO , LEGAL Y AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoria, Especialista en estructuras, ingeniero electrico, Especialista en Estructuras, Especialista Ambiental,ingeniero forestal, Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad, Topógrafo, Abogado, contador, Secretaria, Cadenero, Conductor. | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2.2. INFORMES SEMANALES DE SEGUIMIENTO. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoria. | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.3. INFORMES MENSUALES |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Director Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoria, Especialista en estructuras, ingeniero electrico, Especialista en Estructuras, Especialista Ambiental,ingeniero forestal, Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad, Topógrafo, Abogado, contador, Secretaria. | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2.4. INFORMES EJECUTIVOS. (Semanal y mensualmente, ya sea en Físico, vía Web o ambas). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Director Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoria. | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.5. INFORME TRIMESTRAL DANE: INDICADOR DE AVANCE DE OBRAS CIVILES "IAFOC" | [32 empty] | Director Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoria. | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.6. RECIBO FINAL DE OBRA E INTERVENTORIA | [32 empty] | Director Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoria, Especialista en estructuras, ingeniero electrico, Especialista en Estructuras, Especialista Ambiental,ingeniero forestal, Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad, Topógrafo, Abogado, contador, Secretaria, Cadenero, Conductor. | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2.7. INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACION | [32 empty] | Director Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoria, Especialista en estructuras, ingeniero electrico, Especialista en Estructuras, Especialista Ambiental,ingeniero forestal, Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad, Topógrafo, Abogado, contador, Secretaria. | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
[33 empty] | DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO | 0.91 | 1.82 | 0.91 | 0.364 | 0.364 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | 1.82 | 1.82 | 0.82 | 0.82
Proponente
0.083333
0.041667

## PPTO_FASEII (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
| Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión : 1 | [6 empty] | Construcción de la unidad deportiva del suroriente en el municipio de Montería - etapa 1 (manzana halterofilia)
FORMULARIO 1
| PROPUESTA ECONOMICA | [8 empty] | Construcción de la unidad deportiva del suroriente en el municipio de Montería - etapa 2 (manzana central)
ALCALDIA DE MONTERIA
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | [8 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - ETAPA 1 (MANZANA HALTEROFILIA)
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UNA PISTA UNA DE BMX EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - FASE II CONSTRUCION
3876887655
| ITEM | ESPECIFICACIÓN |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 1,0 | [7 empty] | 0
7821 | 1,01 |  |  | OBRA FISICA | GLB | 1 | 3639704000 | 3639704000
Subtotal
[7 empty] | SUB TOTAL OBRAS | 3639704000 | -14760694
2736619548.8722
|  |  |  | PGIO |  |  |  | 64802862
|  |  |  | SUMINISTRO DE DOTACION DEPORTIVA PARA ENTRENAMIENTO DE BMX |  |  |  | 105931161 | 91170467
TRAMITES Y LEGALIZACIONES
|  | CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL |  | CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL | GLB | 1 | 10919112 | 10919112
|  | CERTIFICACIÓN RETILAP |  | CERTIFICACIÓN RETILAP | GLB | 1 | 14558816 | 14558816
|  | LEGALIZACIÓN Y PLANOS ANTE AFINIA |  | LEGALIZACIÓN Y PLANOS ANTE AFINIA | GLB | 1 | 12738964 | 12738964
|  |  |  | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | GLB | 1 | 6092740 | 6092740
|  |  |  | TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | GLB | 1 | 22140000 | 22140000
-14760694
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL | [6 empty] | 3876887655 | 3862126961
3928837993
|  |  |  | VALOR TOTAL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PISTA UNA DE BMX EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - FASE II CONSTRUCION |  |  |  | 3876887655
| NOTA 1: Los valores globales de trámites y legalizaciones son estimaciones y se utilizarán únicamente en caso de ser necesarios, de acuerdo a los resultados de la consultoría. Estos valores pueden no ser utilizados o pueden requerir un ajuste dependiendo de las necesidades específicas del proyecto. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Los valores de los ítems son de referencia para el casco urbano. En caso de existir frentes rurales, es necesario incluir el transporte a cada sitio, si se requiere. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | A= | 27.5%
| NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | IMPREVISTO | I= | 0.5%
| NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | UTILIDAD | U= | 5%
| NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 33%
NOTA 6: El PGIO cuenta con un presupuesto estimado; las cantidades serán el resultado según las necesidades específicas del proyecto (ver Presupuesto).
FIRMAS:
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Valentina Tamara |  |  |  | Luis Fernando Mendoza
| Contratista SIM |  |  |  | Contratista SIM
| Aprobó: |  |  |  | VoBo:
| Ingrid sofia morales avila |  |  |  | IRIS SPATH CAMAÑO
| Gerente de Proyectos |  |  |  | Secretaria De Infraestructura Municipal

## PRESUPUESTO
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA SOCIAL
Código | CCE-EICP-FM-184 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL SERVICIO DE REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA CIENGA DE BETANCÍ MUNICIPIO DE MONTERÍA.
[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]
VALOR DE LA PROPUESTA |  |  |  | PLAZO TOTAL | (4) MESES
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | REGIONAL | TOTAL (mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL | [7 empty] | plazo | 4 | digita
1 | Director de Interventoria | 7809036.3 |  | 1.6 | 12494458 |  |  | 1 | 3123614.5 | 20% | 0 | 40%
1 | Residente de Interventoria | 4709934.45 |  | 4 | 18839738 |  |  | 2 | 4709934.5 | 100% | 0 | 100%
1 | Profesional Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4709934.45 |  | 4 | 18839738 |  |  |  | 4709934.5 | 50% | 0 | 100%
1 | Abogado | 4709934.45 |  | 1.4 | 6593908 |  |  |  | #REF! | 30% | 0 | #REF!
1 | Contador | 4709934.45 |  | 1.4 | 6593908 |  |  | 3 | #REF! | 50% | 0 | #REF!
PERSONAL TÉCNICO | [7 empty] | 4 | #REF! | 50% | 0 | #REF!
[8 empty] | 5 | #REF! | 100% | 0 | #REF!
PERSONAL ADMINISTRATIVO | [7 empty] | 6 | #REF! | 50% | 0 | #REF!
1 | Secretaria | 2643866.55 |  | 3 | 7931600 |  |  | 7 | 1648477 | 50% | 0 | 35%
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [7 empty] | 8 | 1648477 | 50% | 0 | 35%
0 | Conductor | 1992900 |  | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 150% | 0 | 0%
[8 empty] | 10 | 0 | 100% | 0 | 0%
OTROS COSTOS DE PERSONAL | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0%
[9 empty] | 1982900 | 50% | 0 | 75%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 71293350 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 0%
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 155419503 |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 0%
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
(8) |  |  | (9) | (10) | (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 | Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 a 2025 | Mes | 9000000 | 1.7 | 15300000
OTROS COSTOS
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B) |  |  |  | 15300000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (13) = (A) |  |  |  | 155419503
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B) |  |  |  | 15300000
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 170719503
| PROVISIÓN PARA AJUSTES = (D) |  |  |  | 0
| (1) SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) |  |  |  | 170719503
| (2) IMPUESTOS MUNICIPALES * (E) = (F) |  |  |  | 14845176
|  |  |  | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE CORDOBA 2% | 3711294
|  |  |  | ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 1855647
|  |  |  | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 3711294
|  |  |  | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% | 3711294
|  |  |  | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1% | 1855647 | VALOR LIQUIDAR IMPUESTOS: Base Liquidación: Costo basico + Impuestos y Estamillas
| SUBTOTAL 1: (E + F)= G |  |  |  | 185564679
| (3) IVA = 19% * (E) = (H) |  |  |  | 35257289
| SUBTOTAL 2: (G + H) |  |  |  | 220821968 | 185564679
| COSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO: (1) + (2) + (3) |  |  |  | 220821968 | Nota: Para activar el calculo de la estampillas realizar el sigueinte procedidmiento (Archivo-Opciones- Formulas - Habiliar cálculo iterativo)
NOTAS:
1. Los sueldos y/o jornal mensual y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 120% del valor oficial de cada item, sin superar el valor total del presupuesto oficial
2. En lo relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estos no podrán ser ofrecidos por debajo de lo establecido en la norma vigente
3. Los porcentajes de dedicación del personal y el valor del Factor Multiplicador son inmodificable | [5 empty] | 365475883
4. En el factor multiplicador podra modificarse en los apartados de prestaciones sociales y gastos directos no reembolsables, sin incurrir en sobre costos. So pena descuentos contractuales, sin superar el valor total del presupuesto oficial. | [6 empty] | 5101247640 | 29250000000 | 1725194156 | -1504372188
5. Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos, ensayos, otros costos y costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual y se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos | [7 empty] | 2047500000
6. La propuesta del oferente seleccionado deberá adaptarse a la naturaleza jurídica y al régimen tributario de las empresas involucradas
7. La base gravable de las estampillas municipales y la tasa pro deporte y recreación, tenidas en cuenta en este presupuesto: se calcula conforme lo establecido en el acuerdo No. 034 de 2024 (si incluir el valor del IVA) | [5 empty] | 372232368 | 151410400
FIRMAS:

## FORMULARIO 1 - DETALLADO
Formulario 1 - Formulario
Código | CCE-EICP-FM-184 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
NTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL SERVICIO DE REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA CIENGA DE BETANCÍ MUNICIPIO DE MONTERÍA.
[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]
VALOR DE LA PROPUESTA |  |  |  | PLAZO TOTAL | (4) MESES
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | REGIONAL | TOTAL (mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL | [7 empty] | plazo | 4 | digita
1 | Director de Interventoria |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 1 | 0 | 20% | 0 | 40%
1 | Residente de Interventoria |  |  | 4 | 0 |  |  | 2 | 0 | 100% | 0 | 100%
1 | Profesional Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 100%
[9 empty] | 0 | 30% | 0 | 0%
[8 empty] | 3 | 0 | 50% | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 50% | 0 | 0%
[8 empty] | 5 | 0 | 100% | 0 | 0%
0 | Ingeniero Forestal |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 50% | 0 | 40%
1 | Abogado |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 7 | 0 | 50% | 0 | 35%
1 | Contador |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 8 | 0 | 50% | 0 | 35%
PERSONAL TÉCNICO | [7 empty] | 9 | 0 | 150% | 0 | 0%
[8 empty] | 10 | 0 | 100% | 0 | 0%
PERSONAL ADMINISTRATIVO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0%
1 | Secretaria |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 50% | 0 | 75%
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0%
0 | Conductor | 1992900 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 100% | 0 | 0%
OTROS COSTOS DE PERSONAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (7)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 0
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR
|  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
(8) |  |  | (9) | (10) | (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 | Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 a 2025 | Mes |  | 1.7 | 0
OTROS COSTOS
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (13) = (A) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  | 0
| PROVISIÓN PARA AJUSTES = (D) |  |  |  | 0
| (1) SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) |  |  |  | 0
| (2) IMPUESTOS MUNICIPALES * (E) = (F) |  |  |  | 0 | VALOR LIQUIDAR IMPUESTOS: Base Liquidación: Costo basico + Impuestos y Estamillas
|  |  |  | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE CORDOBA 2% | 0
|  |  |  | ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 0
|  |  |  | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2% | 0 | 0
|  |  |  | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% | 0 | Nota: Para activar el calculo de la estampillas realizar el sigueinte procedidmiento (Archivo-Opciones- Formulas - Habiliar cálculo iterativo)
|  |  |  | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 1% | 0
| SUBTOTAL 1: (E + F)= G |  |  |  | 0
| (3) IVA = 19% * (E) = (H) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL 2: (G + H) |  |  |  | 0 | 365475883
| COSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO: (1) + (2) + (3) |  |  |  | 0 |  | 5101247640 | 29250000000 | 1725194156 | -1725194156
NOTAS: | [7 empty] | 2047500000
1. Los sueldos y/o jornal mensual y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 120% del valor oficial de cada item, sin superar el valor total del presupuesto oficial
2. En lo relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estos no podrán ser ofrecidos por debajo de lo establecido en la norma vigente | [5 empty] | 372232368 | 372232368
3. Los porcentajes de dedicación del personal y el valor del Factor Multiplicador son inmodificable
4. En el factor multiplicador podra modificarse en los apartados de prestaciones sociales y gastos directos no reembolsables, sin incurrir en sobre costos. So pena descuentos contractuales, sin superar el valor total del presupuesto oficial.
5. Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos, ensayos, otros costos y costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual y se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos
6. La propuesta del oferente seleccionado deberá adaptarse a la naturaleza jurídica y al régimen tributario de las empresas involucradas
7. La base gravable de las estampillas municipales y la tasa pro deporte y recreación, tenidas en cuenta en este presupuesto: se calcula conforme lo establecido en el acuerdo No. 034 de 2024 (si incluir el valor del IVA)

## F. M-INTERFASEII (2)
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
NTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL SERVICIO DE REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA CIENGA DE BETANCÍ MUNICIPIO DE MONTERÍA.
No. | DESCRIPCIÓN | VALOR (%)
1 | SUELDO ANUAL BÁSICO | 100
2 | PRESTACIONES SOCIALES (Expresado como % de 1)
2.1 | Factor Prestacional | 62 | 0
| SUBTOTAL 2: | 62
3 | COSTOS INDIRECTOS
| GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados como porcentaje de 1) |  | 563787993.8
3.1 | Gastos directos no reembolsables
| Mantenimiento y reparaciones preventivas | 6 | 33827279.628 | 1879293.3127
| Utiles y papelería | 6 | 33827279.628 | 1879293.3127
| Vigilancia y aseo | 6 | 33827279.628 | 1879293.3127
| Sistematización | 5 | 28189399.69 | 1566077.7606
| Edición de informes | 4 | 22551519.752 | 1252862.2084
| Polizas | 2 | 11275759.876 | 626431.1042
| Servicios publicos | 6 | 33827279.628 | 1879293.3127
| Arriendo de oficinas | 6 | 33827279.628 | 1879293.3127
3.2 | OTROS GASTOS NO REEMBOLSABLES |  | 0 | 0
| Relaciones Publicas y Gastos de Representación | 5 | 28189399.69 | 1566077.7606
| SUBTOTAL 3: | 46
4 | HONORARIOS (Epresados como porcentaje de 1)
| Varía entre el 5 y 10% del Salario | 10
| SUBTOTAL 4: | 10
| FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4) | 218

## F. M-INTERFASEII
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
OBJETO:
NTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL SERVICIO DE REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS EN LA CIENGA DE BETANCÍ MUNICIPIO DE MONTERÍA.
No. | DESCRIPCIÓN | VALOR (%)
1 | SUELDO ANUAL BÁSICO
2 | PRESTACIONES SOCIALES (Expresado como % de 1)
2.1 | Factor Prestacional
SUBTOTAL 2:
3 | COSTOS INDIRECTOS
| GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados como porcentaje de 1) |  | 563787993.8
3.1 | Gastos directos no reembolsables
| Mantenimiento y reparaciones preventivas |  | 0 | 0
| Utiles y papelería |  | 0 | 0
| Vigilancia y aseo |  | 0 | 0
| Sistematización |  | 0 | 0
| Edición de informes |  | 0 | 0
| Polizas |  | 0 | 0
| Servicios publicos |  | 0 | 0
| Arriendo de oficinas |  | 0 | 0
3.2 | OTROS GASTOS NO REEMBOLSABLES |  | 0 | 0
| Relaciones Publicas y Gastos de Representación |  | 0 | 0
SUBTOTAL 3:
4 | HONORARIOS (Epresados como porcentaje de 1)
Varía entre el 5 y 10% del Salario
SUBTOTAL 4:
FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4)

## FAC. PRES_INTER_2026
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AD | AD | AE | AF | AG | AH
PERSONAL |  | FACTOR SALARIAL | SALARIO MENSUAL | SALARIO DIARIO | SALARIO BRUTO | TRANSPORTE ANUAL HORA EFECTIVA | CESANTIAS C.S.T. Art. 249 | INTERES SOBRE CESANTIAS Ley 52 de 1975 | PRIMAS DE SERVICIOS Art. 306 C.S.T | VACACIONES Art.186 C.S.T | PENSION Ley 797 de 2003 | SALUD Ley 1122 del 2007 Art. 10 | RIESGOS LABORALES Dec. 1772 de 1994 Art 13 | SENA Ley 89 de 1988 | SENA FIC Res 1449 de 2012 | ICBF Ley 21 de 1982 | CAJA DE COMP. FAM. DEC. 562 DE 1990 (Marzo 8) | DOTACION | IMPLEMENTO DE SEGURIDAD | SALARIO INTEGRAL | % FACTOR PRESTACIONAL | % FACTOR PRESTACIONAL REDONDEADA | SALARIO INTEGRAL CORREGIDO | # PERSONAL | % DEDICACION | INCIDENCIA | PONDERACION
| TIPO DE LABOR | SMMLV | L x A | M/30 | M x 12 MESES | F | L x A + B | Q x 12% = 12% cesantias | M + B | M/2 = 15 DIAS DE SALARIO | L x D x 12% =12% SALARIO | L x D x 8.5%= 8.5% SALARIO | L x D x 6.96% = 6.96% SALARIO | L x D x 2% = 2% SALARIO | SALARIO MINIMO/40/ 30DIAS | L x D x 3% =3% SALARIO | L x D x 4% = 4% SALARIO | H | I | = ∑ (O HASTA AB) | AC/O -1 | AC/O -1 | AC/O -1 | CANTIDAD | DEDICACION | CANT. x DEDIC. | INCIDENCIA X % FACTOR PRESTACIONAL
Ayudante | EPP | 1.1 | 1925995.5 | 64200 | 23111946 | 7957.2014 | 6041.9181 | 725.0302 | 6041.9181 | 2674.9938 | 7703.982 | 5456.9873 | 4468.3096 | 1283.997 |  | 1925.9955 | 2567.994 | 2622.5 | 2466.1111 | 116136.9378 | 80.9% | 81% | 116202 | 0 | 0% | 0% | 0%
Cadeneros | EPP | 1.1 | 1925995.5 | 64200 | 23111946 | 7957.2014 | 6041.9181 | 725.0302 | 6041.9181 | 2674.9938 | 7703.982 | 5456.9873 | 4468.3096 | 1283.997 |  | 1925.9955 | 2567.994 | 2622.5 | 2466.1111 | 116136.9378 | 80.9% | 81% | 116202 | 1 | 0% | 0% | 0%
Mensajero | 0 | 1.1 | 1925995.5 | 64200 | 23111946 | 7957.2014 | 6041.9181 | 725.0302 | 6041.9181 | 2674.9938 | 7703.982 | 5456.9873 | 4468.3096 | 1283.997 |  | 1925.9955 | 2567.994 | 2622.5 | 0 | 113670.8267 | 77.06% | 78% | 114276 |  | 0% | 0% | 0%
Paletero | EPP | 1.1 | 1925995.5 | 64200 | 23111946 | 7957.2014 | 6041.9181 | 725.0302 | 6041.9181 | 2674.9938 | 7703.982 | 5456.9873 | 4468.3096 | 1283.997 |  | 1925.9955 | 2567.994 | 2622.5 | 2466.1111 | 116136.9378 | 80.9% | 81% | 116202 | 0 | 0% | 0% | 0%
Conductor | 0 | 1.33 | 2328703.65 | 77623 | 27944443.8 | 7957.2014 | 7160.5518 | 859.2662 | 7160.5518 | 3234.3106 | 9314.8146 | 6597.9937 | 5402.5925 | 1552.4691 |  | 2328.7036 | 3104.9382 | 2622.5 | 0 | 134918.8935 | 73.81% | 74% | 135064 | 0 | 0% | 0% | 0%
Personal De Servicios De Vigilancia | 0 | 1.33 | 2328703.65 | 77623 | 27944443.8 | 7957.2014 | 7160.5518 | 859.2662 | 7160.5518 | 3234.3106 | 9314.8146 | 6597.9937 | 5402.5925 | 1552.4691 |  | 2328.7036 | 3104.9382 | 2622.5 | 0 | 134918.8935 | 73.81% | 74% | 135064 |  | 0% | 0% | 0%
Jardinero | EPP | 1.5 | 2626357.5 | 87545 | 31516290 | 7957.2014 | 7987.3681 | 958.4842 | 7987.3681 | 3647.7188 | 10505.43 | 7441.3463 | 6093.1494 | 1750.905 |  | 2626.3575 | 3501.81 | 2622.5 | 2466.1111 | 153090.7497 | 74.87% | 75% | 153204 |  | 0% | 0% | 0%
Oficial Y Operario De Cortadora | EPP | 1.5 | 2626357.5 | 87545 | 31516290 | 7957.2014 | 7987.3681 | 958.4842 | 7987.3681 | 3647.7188 | 10505.43 | 7441.3463 | 6093.1494 | 1750.905 |  | 2626.3575 | 3501.81 | 2622.5 | 2466.1111 | 153090.7497 | 74.87% | 75% | 153204 |  | 0% | 0% | 0%
Auxiliar En Redes | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 | 0 | 0% | 0% | 0%
Almacenista | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 | 0 | 0% | 0% | 0%
Auxiliar Contable | 0 | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 0 | 151548.8589 | 71.96% | 72% | 151582 | 0 | 0% | 0% | 0%
Auxiliar De Laboratorio | 0 | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 0 | 151548.8589 | 71.96% | 72% | 151582 | 0 | 0% | 0% | 0%
Secretaria En Obra | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 | 0 | 0% | 0% | 0%
Secretaria De Oficina Principal | 0 | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 0 | 151548.8589 | 71.96% | 72% | 151582 | 1 | 75% | 75% | 54%
Secretaria En Obra | 0 | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 0 | 151548.8589 | 71.96% | 72% | 151582 | 0 | 0% | 0% | 0%
Encuestadores | 0 | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 0 | 151548.8589 | 71.96% | 72% | 151582 |  | 0% | 0% | 0%
Paileros Navales | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 |  | 0% | 0% | 0%
Oficial Electricista | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 |  | 0% | 0% | 0%
Cerrajero | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 | 0 | 0% | 0% | 0%
Operador De Motosierra | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 | 0 | 0% | 0% | 0%
Pintor | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 | 0 | 0% | 0% | 0%
Plomero | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 | 0 | 0% | 0% | 0%
Soldador | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 |  | 0% | 0% | 0%
Inspector De Obras | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 |  | 0% | 0% | 0%
Inspector De Interventoría | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 |  | 0% | 0% | 0%
Soldador Raso | EPP | 1.51 | 2643866.55 | 88129 | 31726398.6 | 7957.2014 | 8036.0043 | 964.3205 | 8036.0043 | 3672.0369 | 10575.4662 | 7490.9552 | 6133.7704 | 1762.5777 |  | 2643.8665 | 3525.1554 | 2622.5 | 2466.1111 | 154014.97 | 74.76% | 75% | 154226 |  | 0% | 0% | 0%
Supervisor De Encuestadores | 0 | 1.55 | 2713902.75 | 90463 | 32566833 | 7957.2014 | 8230.5493 | 987.6659 | 8230.5493 | 3769.3094 | 10855.611 | 7689.3911 | 6296.2544 | 1809.2685 |  | 2713.9028 | 3618.537 | 2622.5 | 0 | 155243.74 | 71.61% | 72% | 155596 | 0 | 0% | 0% | 0%
Tecnico Electricista | EPP | 1.6 | 2801448 | 93382 | 33617376 | 7957.2014 | 8473.7306 | 1016.8477 | 8473.7306 | 3890.9 | 11205.792 | 7937.436 | 6499.3594 | 1867.632 |  | 2801.448 | 3735.264 | 2622.5 | 2466.1111 | 162329.9526 | 73.83% | 74% | 162485 | 0 | 0% | 0% | 0%
Carpintero | EPP | 1.73 | 3029065.65 | 100969 | 36348787.8 | 7957.2014 | 9106.0018 | 1092.7202 | 9106.0018 | 4207.0356 | 12116.2626 | 8582.3527 | 7027.4323 | 2019.3771 |  | 3029.0656 | 4038.7542 | 2622.5 | 2466.1111 | 174339.8165 | 72.67% | 73% | 174676 | 0 | 0% | 0% | 0%
Soldadores Primera Clase | EPP | 1.73 | 3029065.65 | 100969 | 36348787.8 | 7957.2014 | 9106.0018 | 1092.7202 | 9106.0018 | 4207.0356 | 12116.2626 | 8582.3527 | 7027.4323 | 2019.3771 |  | 3029.0656 | 4038.7542 | 2622.5 | 2466.1111 | 174339.8165 | 72.67% | 73% | 174676 |  | 0% | 0% | 0%
Coordinador De Encuestas | 0 | 1.82 | 3186647.1 | 106222 | 38239765.2 | 7957.2014 | 9543.7281 | 1145.2474 | 9543.7281 | 4425.8988 | 12746.5884 | 9028.8335 | 7393.0213 | 2124.4314 |  | 3186.6471 | 4248.8628 | 2622.5 | 0 | 180188.688 | 69.63% | 70% | 180577 | 0 | 0% | 0% | 0%
Topografo | EPP | 1.98 | 3466791.9 | 115560 | 41601502.8 | 7957.2014 | 10321.9081 | 1238.629 | 10321.9081 | 4814.9887 | 13867.1676 | 9822.577 | 8042.9572 | 2311.1946 |  | 3466.7919 | 4622.3892 | 2622.5 | 2466.1111 | 197436.3239 | 70.85% | 71% | 197608 | 1 | 0% | 0% | 0%
Maestro General | EPP | 2.06 | 3606864.3 | 120229 | 43282371.6 | 0 | 10019.0675 | 1202.2881 | 10019.0675 | 5009.5338 | 14427.4572 | 10219.4489 | 8367.9252 | 2404.5762 |  | 3606.8643 | 4809.1524 | 0 | 2466.1111 | 192780.4921 | 60.34% | 61% | 193569 | 0 | 0% | 0% | 0%
Operador Maquina | EPP | 2.06 | 3606864.3 | 120229 | 43282371.6 | 0 | 10019.0675 | 1202.2881 | 10019.0675 | 5009.5338 | 14427.4572 | 10219.4489 | 8367.9252 | 2404.5762 |  | 3606.8643 | 4809.1524 | 0 | 2466.1111 | 192780.4921 | 60.34% | 61% | 193569 |  | 0% | 0% | 0%
Supervisor Electrico | EPP | 2.06 | 3606864.3 | 120229 | 43282371.6 | 0 | 10019.0675 | 1202.2881 | 10019.0675 | 5009.5338 | 14427.4572 | 10219.4489 | 8367.9252 | 2404.5762 |  | 3606.8643 | 4809.1524 | 0 | 2466.1111 | 192780.4921 | 60.34% | 61% | 193569 | 0 | 0% | 0% | 0%
Cordinador SG-SST | EPP | 2.06 | 3606864.3 | 120229 | 43282371.6 | 0 | 10019.0675 | 1202.2881 | 10019.0675 | 5009.5338 | 14427.4572 | 10219.4489 | 8367.9252 | 2404.5762 |  | 3606.8643 | 4809.1524 | 0 | 2466.1111 | 192780.4921 | 60.34% | 61% | 193569 |  | 0% | 0% | 0%
Operador Maquina | 0 | 2.06 | 3606864.3 | 120229 | 43282371.6 | 0 | 10019.0675 | 1202.2881 | 10019.0675 | 5009.5338 | 14427.4572 | 10219.4489 | 8367.9252 | 2404.5762 |  | 3606.8643 | 4809.1524 | 0 | 0 | 190314.381 | 58.29% | 59% | 191164 |  | 0% | 0% | 0%
Supervisor Electrico | EPP | 2.06 | 3606864.3 | 120229 | 43282371.6 | 0 | 10019.0675 | 1202.2881 | 10019.0675 | 5009.5338 | 14427.4572 | 10219.4489 | 8367.9252 | 2404.5762 |  | 3606.8643 | 4809.1524 | 0 | 2466.1111 | 192780.4921 | 60.34% | 61% | 193569 | 0 | 0% | 0% | 0%
Abogado | 0 | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 0 | 248517.2596 | 58.29% | 59% | 249627 | 1 | 35% | 35% | 20.65%
Contador | 0 | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 0 | 248517.2596 | 58.29% | 59% | 249627 | 1 | 35% | 35% | 20.65%
Ingeniero Ambiental | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 |  | 0% | 0% | 0%
Economista | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 |  | 0% | 0% | 0%
Geógrafo | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 |  | 0% | 0% | 0%
Ingeniero Electricista | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 1 | 100% | 100% | 60%
Ingeniero Forestal | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 0 | 40% | 0% | 0%
Ingeniero Hidraulico | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 0 | 0% | 0% | 0%
Ingeniero Mecánico | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 0 | 0% | 0% | 0%
Ingeniero O Arquitecto De Costos | 0 | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 0 | 248517.2596 | 58.29% | 59% | 249627 | 0 | 0% | 0% | 0%
Profesional SG-SST | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 1 | 0% | 33% | 19.8%
Profesional En recursos Hidricos | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 1 | 0% | 0% | 0%
Residente De Obra | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 0 | 0% | 0% | 0%
Profesional Residente De Interventoría | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 1 | 100% | 100% | 60%
Residente De Obra Electrico | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 0 | 0% | 0% | 0%
Trabajador(a) Social | EPP | 2.69 | 4709934.45 | 156998 | 56519213.4 | 0 | 13083.1513 | 1569.9782 | 13083.1513 | 6541.5756 | 18839.7378 | 13344.8143 | 10927.0479 | 3139.9563 |  | 4709.9344 | 6279.9126 | 0 | 2466.1111 | 250983.3707 | 59.86% | 60% | 251197 | 0 | 0% | 0% | 0%
Soldadores Segunda Clase | EPP | 2.7 | 4727443.5 | 157581 | 56729322 | 0 | 13131.7875 | 1575.8145 | 13131.7875 | 6565.8938 | 18909.774 | 13394.4233 | 10967.6689 | 3151.629 |  | 4727.4435 | 6303.258 | 0 | 2466.1111 | 251906.591 | 59.86% | 60% | 252130 |  | 0% | 0% | 0%
Soldador Exotermica | EPP | 2.7 | 4727443.5 | 157581 | 56729322 | 0 | 13131.7875 | 1575.8145 | 13131.7875 | 6565.8938 | 18909.774 | 13394.4233 | 10967.6689 | 3151.629 |  | 4727.4435 | 6303.258 | 0 | 2466.1111 | 251906.591 | 59.86% | 60% | 252130 |  | 0% | 0% | 0%
Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Estructuras | EPP | 3.26 | 5707950.3 | 190265 | 68495403.6 | 0 | 15855.4175 | 1902.6501 | 15855.4175 | 7927.7087 | 22831.8012 | 16172.5258 | 13242.4447 | 3805.3002 |  | 5707.9503 | 7610.6004 | 0 | 2466.1111 | 303642.9276 | 59.59% | 60% | 304424 | 1 | 0% | 0% | 0%
Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Geotecnia | EPP | 3.26 | 5707950.3 | 190265 | 68495403.6 | 0 | 15855.4175 | 1902.6501 | 15855.4175 | 7927.7087 | 22831.8012 | 16172.5258 | 13242.4447 | 3805.3002 |  | 5707.9503 | 7610.6004 | 0 | 2466.1111 | 303642.9276 | 59.59% | 60% | 304424 | 0 | 0% | 0% | 0%
Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Hidraulica | EPP | 3.26 | 5707950.3 | 190265 | 68495403.6 | 0 | 15855.4175 | 1902.6501 | 15855.4175 | 7927.7087 | 22831.8012 | 16172.5258 | 13242.4447 | 3805.3002 |  | 5707.9503 | 7610.6004 | 0 | 2466.1111 | 303642.9276 | 59.59% | 60% | 304424 | 1 | 0% | 0% | 0%
Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Gestión de Riesgos de Desastre | EPP | 3.26 | 5707950.3 | 190265 | 68495403.6 | 0 | 15855.4175 | 1902.6501 | 15855.4175 | 7927.7087 | 22831.8012 | 16172.5258 | 13242.4447 | 3805.3002 |  | 5707.9503 | 7610.6004 | 0 | 2466.1111 | 303642.9276 | 59.59% | 60% | 304424 |  | 0% | 0% | 0%
Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Recursos Hídricos | EPP | 3.26 | 5707950.3 | 190265 | 68495403.6 | 0 | 15855.4175 | 1902.6501 | 15855.4175 | 7927.7087 | 22831.8012 | 16172.5258 | 13242.4447 | 3805.3002 |  | 5707.9503 | 7610.6004 | 0 | 2466.1111 | 303642.9276 | 59.59% | 60% | 304424 |  | 0% | 0% | 0%
Especialista Social | EPP | 3.26 | 5707950.3 | 190265 | 68495403.6 | 0 | 15855.4175 | 1902.6501 | 15855.4175 | 7927.7087 | 22831.8012 | 16172.5258 | 13242.4447 | 3805.3002 |  | 5707.9503 | 7610.6004 | 0 | 2466.1111 | 303642.9276 | 59.59% | 60% | 304424 |  | 0% | 0% | 0%
Ingeniero Civil Esp. Naval | EPP | 3.26 | 5707950.3 | 190265 | 68495403.6 | 0 | 15855.4175 | 1902.6501 | 15855.4175 | 7927.7087 | 22831.8012 | 16172.5258 | 13242.4447 | 3805.3002 |  | 5707.9503 | 7610.6004 | 0 | 2466.1111 | 303642.9276 | 59.59% | 60% | 304424 | 0 | 0% | 0% | 0%
Director De Obra | EPP | 4.46 | 7809036.3 | 260301 | 93708435.6 | 0 | 21691.7675 | 2603.0121 | 21691.7675 | 10845.8837 | 31236.1452 | 22125.6028 | 18116.9642 | 5206.0242 |  | 7809.0363 | 10412.0484 | 0 | 2466.1111 | 414505.3631 | 59.24% | 60% | 416482 |  | 0% | 0% | 0%
Director De Interventoría | EPP | 4.46 | 7809036.3 | 260301 | 93708435.6 | 0 | 21691.7675 | 2603.0121 | 21691.7675 | 10845.8837 | 31236.1452 | 22125.6028 | 18116.9642 | 5206.0242 |  | 7809.0363 | 10412.0484 | 0 | 2466.1111 | 414505.3631 | 59.24% | 60% | 416482 | 1 | 40% | 40% | 24%
Director De Interventoría naval | EPP | 6.323 | 11070972.315 | 369032 | 132851667.78 | 0 | 30752.7009 | 3690.3241 | 30752.7009 | 15376.3504 | 44283.8893 | 31367.7549 | 25684.6558 | 7380.6482 |  | 11070.9723 | 14761.2964 | 0 | 2466.1111 | 586619.4043 | 58.96% | 59% | 586761 |  | 0% | 0% | 0%
Director De Consultoría | EPP | 4.46 | 7809036.3 | 260301 | 93708435.6 | 0 | 21691.7675 | 2603.0121 | 21691.7675 | 10845.8837 | 31236.1452 | 22125.6028 | 18116.9642 | 5206.0242 |  | 7809.0363 | 10412.0484 | 0 | 2466.1111 | 414505.3631 | 59.24% | 60% | 416482 |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL ∑ | [25 empty] | 418% | 259.1%
MEDIA PONDERADA | [21 empty] | ∑ PONDERACION / ∑ INCIDENCIA | ∑ PONDERACION / ∑ INCIDENCIA |  |  | 62%
Elaboró:

## CRONOGRAMA DE PERSONAL (hidden)
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA MENSUAL DE PERSONAL
OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTERITO MUNICIPIO DE MONTERÍA.
| PERSONAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18
Director de Interventoria
Residente de Interventoria
Ingeniero Electricista
Ingeniero Civil con Estudios de Posgrado en el Area de Estructuras
Ingeniero civil con Estudios de Postgrado en el Area de Hidraulica
Ingeniero civil con estudios de Postgrado en el Area de Geotecnia
Profesional SST
Ingeniero Forestal
Abogado
Contador
Topografo
Secretaria
Conductor
Cadenero

## ENSAYOS OBRA (hidden)
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DESGLOSE DE ENSAYOS DE LABORATORIO
OBJETO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PISTA UNA DE BMX EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA - FASE II
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA) | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | ENSAYO CONCRETO A COMPRESION | UND | 10084 | 45 | 453780
2 | ENSAYO CLASIFICACIÓN (LIMITES Y GRANULOMETRIA) | UND | 58823.53 | 45 | 2647059
3 | ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO (INCLUYE GRANULOMETRIA Y LIMITES) | UND | 210084.03 | 5 | 1050420
4 | ENSAYO DE CBR DE LABORATORIO | UND | 378151.26 | 2 | 756303
5 | ENSAYO DE CBR DE CAMPO | UND | 378151.26 | 2 | 756303
6 | CONTENIDO DE SALES SOLUBLES | UND | 168067.23 | 5 | 840336
7 | DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | UND | 420168.07 | 5 | 2100840
8 | DENSIDADES EN CAMPO CONO Y ARENA | UND | 58823.53 | 100 | 5882353
9 | ENSAYO CONCRETO A LA FLEXIÓN | UND | 16806.72 | 45 | 756302
10 | ENSAYO NO DESTRUCTIVO DE TINTAS PENETRANTES A UNIONES SOLDADAS DE PERFILERIA ESTRUCTURAL METALICA | UND | 168400 | 300 | 50520000
|  |  |  | TOTAL | 65763696 | 8220462
Elaboró
#REF!
Contratista S.I.M.