Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

MATRIZ RIESGOS

RIESGOS JURIDICOS

| Nº |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | INTERNO-EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACION-EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS |  | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RIESGOS AMBIENTALES |
| DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir) |  | Cambio de régimen político | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias. | Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. | Incumplimiento de la regulación sobre almacenamiento, transporte y manipulación de los contenedores en los que se almacena este tipo de elementos. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | Nuevas obligaciones para las partes | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato | Nuevas obligaciones para las partes | Incumplimiento o parálisis del contrato | Incumplimiento de la normatividad ambiental |
| PROBABILIDAD |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| IMPACTO |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR INFORMADO DE LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO | EN LA PLANEACION EXIGENCIAS DE LICENCIAS AMBIENTALES CUANDO APLIQUE |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
|  | IMPACTO | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PLANEACION | PLANEACION | PLANEACION- EJECUCION | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON EL CIERRE DEL PROCESO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUAL |

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

| No. |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACIÓN –SELECCIÓN-CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN- EJECUCIÓN | CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN |
| TIPO |  | SOCIALES O POLÍTICOS | SOCIALES O POLÍTICOS | SOCIALES O POLÍTICOS |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO | OCURRENCIA DE PAROS O HUELGAS | INESTABILIDAD DEL ORDEN SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | CAMBIO CONJUNTO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS POR MEDIO DE LAS CUALES EL ESTADO ORGANIZA LA MANERA DE EJERCER EL PODER SOBRE LA SOCIEDAD. | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. |
| PROBABILIDAD | VALORACIÓN Y CATEGORÍA | 1 RARO | 2 IMPROBABLE | 1 RARO |
| IMPACTO | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL |
|  | CALIFICACIÓN CUANTITATIVA | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% |
|  | VALORACIÓN Y CATEGORÍA | 4 MAYOR | 3 MODERADO | 4 MAYOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? |  | 100% AL CONTRATANTE | 100% AL CONTRATANTE | 100% AL CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, EL GERENTE DE PROYECTO Y EL SUPERVISOR DEBE MONITOREAR EL RÉGIMEN POLÍTICO VIGENTE CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 1 |
|  | IMPACTO | 3 | 2 | 3 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 4 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI |
| PERSONAS RESPONSABLES POR IMPLEMENTACIÓN EL TRATAMIENTO |  | COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTES DE PROYECTO Y SUPERVISORES | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PLANEACIÓN | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTES DE PROYECTO Y SUPERVISOR AL RÉGIMEN POLÍTICO | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | DIARIOS | MENSUALES | MENSUALES |

RIESGOS REGULATORIOS.

| No |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACIÓN –SELECCIÓN-CONTRATACIÓN |
| TIPO |  | REGULATORIO |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | DEBE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIONES A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES EN CASO DE IMPORTACIÓN |
| PROBABILIDAD | VALORACIÓN Y CATEGORÍA | 4 PROBABLEMENTE |
| IMPACTO | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL |
|  | CALIFICACIÓN CUANTITATIVA | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% |
|  | VALORACIÓN Y CATEGORÍA | 4 MAYOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 8 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO EXTREMO |
| ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? |  | 50% AL CONTRATANTE - 50% AL CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, EL GERENTE DE PROYECTO Y EL SUPERVISOR DEBE MONITOREAR EL RÉGIMEN POLÍTICO VIGENTE CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 4 |
|  | IMPACTO | 3 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 7 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO ALTO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI |
| PERSONAS RESPONSABLES POR IMPLEMENTACIÓN EL TRATAMIENTO |  | COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTES DE PROYECTO Y SUPERVISORES |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PLANEACIÓN |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTES DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | DIARIOS |

RIESGOS OPERACIONALES

| Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | PLANEACIÓN- CONTRACTUAL- EJECUCIÓN- LIQUIDACIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | DEFICIENTE CALIDAD Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | RESTRICCIONES DE TRANSPORTES QUE CONTEMPLAN LA LEY Y DEMÁS QUE IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA DEL BIEN EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO | QUE LOS BIENES NO RESISTAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES. | DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL PROYECTO. | INADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | AFECTACIÓN GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO | AFECTACIÓN GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| PROBABILIDAD | VALORACIÓN Y CATEGORÍA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | POSIBLE | IMPROBABLE | RARO | RARO | RARO |
| IMPACTO | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR | PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR |
|  | CALIFICACIÓN CUANTITATIVA | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MAS DEL 30% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MÁS DEL 30% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE MÁS DEL 30% |
|  | VALORACIÓN Y CATEGORÍA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| CATEGORÍA |  | RIEGO EXTREMO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | INSPECCIONAR DE FORMA MINUCIOSA LOS BIENES Y COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA | MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | ESTABLECER EN LAS FICHAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE PERMITAN DETERMINAR LA ADECUADA CALIDAD | VERIFICACIÓN EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR UN VALOR EQUIVALENTE A LA NECESIDAD DE | VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN CUANDO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIER ADICIÓN AL MISMO |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| AFECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR | SUPERVISOR | GERENTE DE PROYECTOS | GERENTE DE PROYECTOS | GERENTE DE PROYECTOS |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO | CON EL INICIO DE LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA | CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS | CON LA RESOLUCIÓN DE APERTURA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | INFORME DE SUPERVISION | INFORME DE SUPERVISION | INFORME DE SUPERVISION | INFORME GERENTE DE PROYECTOS | INFORME GERENTE DE PROYECTOS |
| PRIORIDAD ¿CUÁNDO? |  | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

| Nº |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | R. FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO |
| DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir) |  | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. | PARA LOS CASOS EN QUE LOS CONTRATOS SE SUSCRIBAN EN MONEDA EXTRANJERA Y DURANTE SU EJECUCIÓN SE PRESENTEN RETRASOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA Y POR ÉSTA CAUSA SE EVIDENCIE UN DESFINANCIAMIENTO OCASIONADO POR UN INCREMENTO SUPERIOR AL PROYECTADO POR EL MDN DE LA TASA DE CAMBIO EN EL TIEMPO DEL RETRASO. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO | QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DESFINANCIAMIENTO DEL CONTRATO |
| PROBABILIDAD |  | 1 | 1 | 3 |
| IMPACTO |  | 5 | 1 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 2 | 6 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  | 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL | DEBIDO PROCESO | DEBIDO PROCESO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | GERENTE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO / COMITÉ DE ADQUISICIONES | GERENTE DEL PROYECTO / COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA |

RIESGOS TÉCNICOS

| Nº |  |  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  |  | GENERAL |  | GENERAL |
| FUENTE |  |  | INTERNO |  | INTERNO |
| ETAPA |  |  | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN |
| TIPO |  |  | OPERACIONAL |  | OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN |  |  | LA NO DETECCIÓN DE ALGÚN DEFECTO DE LOS BIENES A ENTREGAR |  | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL |
| PROBABILIDAD |  |  | 2 |  | 2 |
| IMPACTO |  |  | 4 |  | 5 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 6 |  | 7 |
| CATEGORIA |  |  | RIESGO ALTO |  | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  |  | CONTRATISTA Y LA ASEGURADORA |  | CONTRATISTA Y LA ASEGURADORA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR |  | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN – CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  | PROBABILIDAD |  | 1 | 1 |
|  |  | IMPACTO |  | 1 | 1 |
|  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2 | 2 |
|  |  | CATEGORÍA |  | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  | SI |  | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE |  | UNA VEZ SE IDENTIFIQUE |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |  | CON LA EXPEDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |  | MENSUAL |  | MENSUAL |

El día señalado en el cronograma de actividades siempre y cuando aplique para el presente proceso de selección, se llevará a cabo la audiencia a la que se refiere el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.2.1.3.del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, el Comité, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el presente proceso de contratación.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma sólo será estudiada y tenida en cuenta por parte del MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONA – LICEOS DEL EJÉRCITO únicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.