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	CASO 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

	OBRA (  )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (   )    OTRO (    ) CUAL_____________ 

	SOLICITUD
	ADICIÓN__3__   PRÓRROGA__6_    MODIFICACIÓN ____

	CONTRATO/CONVENIO
	3750-2024

	OBJETO
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ATENCION AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA - ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

	CONTRATISTA
	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS, con NIT. 810.002.747-0

	FECHA DE INICIO

1.VALOR INICIAL

2. ADICIÓNES




3. VALOR ACTUAL


4. PLAZO INICIAL

5. PRÓRROGAS





6. PLAZO ACTUAL

7. SUSPENSIONES


















8. MODIFICACIONES




9. CESIONES 
	FECHA DE INICIO: 31/10/2024

VALOR INICIAL: $ 387.781.135 – Vigencia 2024 – 298.29 SMMLV

ADICION No.1: $ 250.000.000 – Vigencia 2025 – 175.62 SMMLV

ADICION No.2: $ 65.000.000 – Vigencia 2025 – 45.66 SMMLV


VALOR ACTUAL: $ 702.781.135


PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PRÓRROGA No.1 Hasta el 28 de febrero de 2025
PRÓRROGA No.2 Hasta el 19 de julio de 2025
PRÓRROGA No.3 Hasta el 1 de noviembre de 2025
PRÓRROGA No.4 Hasta el 20 de diciembre de 2025
PRÓRROGA No.5 Hasta el 05 de febrero de 2026

PLAZO ACTUAL: HASTA El 05 de agosto de 2026.

SUSPENSION No.1: Del 27 de febrero de 2025 al 14 de marzo de 2025
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1: Del 15 al 31 de marzo de 2025
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1: Del 1 de abril al 1 de mayo de 2025
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1: Del 2 de mayo al 2 de junio de 2025
REINICIO DE LA EJECUCION 1: EL 03 de junio de 2025.

SUSPENSION No.2: Del 18 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026
REINICIO DE LA EJECUCION 2: EL 19 de enero de 2026.

SUSPENSION No. 3: Del 5 de febrero de 2026 al 4 de marzo de 2026
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.3: Del 5 de marzo al 5 de abril de 2026
AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.3: Del 6 de abril al 5 de mayo de 2026
AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.3: Del 6 de mayo al 5 de junio de 2026
AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSIÓN No.3: Del 6 de junio al 5 de julio de 2026

SUSPENSION No. 4: Del 06 de julio de 2026 al 20 de julio de 2026
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.4: Del 21 de julio al 4 de agosto de 2026
REINICIO DE LA EJECUCION 4: EL 05 de agosto de 2026.

MODIFICACION No. 1. Mediante oficio ING-INV-3750-0048-24 del 28 de noviembre de 2024 Ingeniería y consultoría INGECON S.A.S. renuncia de manera expresa al Anticipo contemplado en la cláusula décima primera del Contrato de Interventoría No. 3750 de 2024.


NO APLICA

	ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO
	N/A
	N/A

	AVANCE FÍSICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ
	PROGRAMADO %
	Programado Financiero: (84.87%)

	
	EJECUTADO %
	Ejecutado Financiero: (84.87%) 

	JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO
	El contratista presenta una facturación del contrato a la fecha equivalente a 84,87% $ 596.423.757,00, se han tramitado las siguientes actas de costos:
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Así las cosas, se presenta el siguiente balance financiero:

a) Valor inicial del contrato: $ 387.781.135
Valor total del contrato: $ 702.781.135
b) Valor facturado y obligado a la fecha:  A la fecha se han radicado las actas No. 1, a la No. 11, de las cuales las actas No.5, No.6 y No.8 ($138.423.664,00) están en proceso de vigencia expirada mediante memorando 2026I-VBOG-020803 del 31/03/2026, las demás actas están pagadas.
c) Saldos fenecidos:  No aplica
d) Saldos en reserva: $ 106.357.378
e) Balance general:  A la fecha se han radicado las actas No. 1, a la No. 11, de las cuales las actas No.5, No.6 y No.8 están en proceso de vigencia expirada, las demás actas están pagadas.


	PROCESOS SANCIONATORIOS
	CAUSA
	ESTADO

	
	N/A
	N/A

	GARANTÍAS
	No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado
	Fecha de aprobación en SECOP

	
	-Actualización por Suspensión No. 2 y Prorroga No. 5 Póliza de cumplimiento No. póliza NB-100345148, ANEXOS No 14 Y 15.
	N° Radicado: 2026I-VBOG-044507
Fecha: 2026-06-11

	CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA
	
N/A


	VALOR ADICIÓN SOLICITADA
	Para respaldar la disponibilidad presupuestal requerida, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 193626 del 20 de mayo de 2026 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, por un Valor de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA DE PESOS M/CTE. ($ 109.193.260) incluido IVA correspondiente al rubro, C-2401-0600-136-51102D-2401029-02 Fuente Propios, Recurso 20.

	
	Descripción
	SMLMV- TOTAL

	Contrato 3750 de 2024
	$ 387.781.135,00
	298,29

	Adición No. 1
	$ 250.000.000,00
	175,62

	Adición No. 2 
	$ 65.000.000,00
	45,66

	Adición No. 3 – solicitud.
	$109.193.260,00
	62,36

	Total
	$ 811.974.395,00
	 




	FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA
	HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2026.

	CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO
	Se considera procedente tramitar la solicitud realizada por el contratista de interventoría INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS por medio del oficio ING-INV-3750-0043-26, radicado el 11 de junio de 2026 en el sentido de suscribir la adición No.3 y la prórroga No.6 del contrato 3750 de 2024, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ATENCION AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA - ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS”, situación que fue avala por el supervisor del contrato mediante el MEPI del 11 de junio de 2026. 


JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Mediante oficio CINV2024-296, radicado el 10 de junio de 2026, el contratista de obra CONSORCIO INVIAS 2024 con NIT. 901.869.034-9 elevó ante la firma interventora INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS con NIT. 810.002.747-0 la solicitud de MODIFICACION CONTRACTUAL No. 1 Y PRORROGA No. 6 - CONTRATO DE OBRA No. 3990 de 2024, sin ADICIÓN presupuestal, y actualización del parágrafo primero de la cláusula séptima de Apropiación Presupuestal del Contrato de Obra No. 3990-2024, en el sentido realizar modificación sobre el nuevo certificado de disponibilidad presupuestal el cual se agrega a la minuta contractual respaldando el fenecimiento de los recursos vigencia 2024. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Teniendo en cuenta que la intervención del PR 42+0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA - ESTACIÓN URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS surgió de la presentación de la demanda de acción popular identificada con el radicado 17001-23-33-000-2019-00577-00 para la protección de derechos e intereses colectivos, el Instituto Nacional de Vías en atención a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala 4ª de Decisión Oral, Magistrado Ponente Augusto Morales Valencia, del día 29 de abril de 2021, se impartió aprobación al pacto de cumplimiento y en el numeral (i) donde se estableció lo siguiente: 

“(i) El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS- se compromete a realizar las obras de estabilidad en el talud, y para el efecto, buscará un traslado presupuestal con la posibilidad de que una vez se levanten las restricciones de la Ley de Control de Garantías, pueda hacerse la adjudicación de la licitación (…), al paso que las obras se ejecutarán (…)”

Que la presente solicitud nace del aval presentado por esta Interventoría al Contrato de Obra No. 3990 de 2024 para ampliar su plazo contractual por un término de dos meses, situación que fue avalada por la interventoría de la siguiente manera, “se recomienda a la entidad contratante analizar y aprobar la prórroga del plazo contractual por un término de dos meses requeridos por el Consorcio INVIAS 2024, en concordancia con la trazabilidad contractual y con el fin de garantizar el seguimiento y control integral de las actividades a cargo de esta Interventoría durante dicho período”. 

Esta Interventoría, en atención a la comunicación CINV2024-296 del 10 de junio de 2026, recomienda prorrogar el Contrato de Obra No. 3990 de 2024, toda vez que concurren causas ajenas al Instituto y a la Interventoría que justifican la ampliación del plazo: condiciones climáticas adversas, cambios en procesos constructivos en la estabilización del talud y manejo del tráfico por este corredor, generaron, necesidad de mayor tiempo de ejecución. 

De ser recomendada la prórroga del contrato de Obra 3990 de 2024, hasta el 5 de octubre de 2026, se requiere la presencia continua de la Interventoría en dicho periodo para que realice la verificación técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, así como para las actividades de cierre y recibo del mismo, por tanto se solicita al Comité, recomendar la solicitud de PRÓRROGA No. 6 del Contrato de Interventoría No. 3750 de 2024 desde el 5 de agosto del año en curso hasta el 5 de octubre de 2026, contada a partir del día siguiente al vencimiento actual.  Prorroga que requiere recursos adicionales para su desarrollo.

Así mismo, se informa que el balance financiero del contrato de Interventoría es el siguiente:

a) Valor inicial del contrato: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($387.781.135) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
b) Valor actualizado incluyendo adiciones: SETECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($702.781.135) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
c) Valor facturado y obligado a la fecha (Valores ya cancelados al contratista): Hasta la fecha de presentación de esta solicitud el contratista de obra CONSORCIO INVIAS 2024 ha tramitado actas de recibo parcial 1 a la 11.  
d) Saldos fenecidos (si existen): No aplica
e) Saldos en reserva (si existen): $106.357.378
f) Balance general: A la fecha se han radicado las actas No. 1, a la No. 11, de las cuales las actas No.5, No.6 y No.8 están en proceso de vigencia expirada mediante memorando 2026I-VBOG-020803 del 31/03/2026 por valor de $138.423.664, las demás actas están pagadas por valor de $458.000.093.

Así mismo, es importante precisar que los recursos que hacen parte de este contrato se ejecutaran en la presente vigencia 2026.

[image: ]
Actividades de ejecución por el contratista de obra

Así las cosas y de acuerdo con el aval dado por la interventoría a la solicitud del contratista de obra, mediante comunicado ING-INV-3750-0042-26 del 11 de junio de 2026, se hace necesario solicitar la ampliación de plazo a la interventoría, por el termino de dos meses, esto es, hasta el 5 de octubre de 2026, y la adición de recursos No. 3 que cubran dicha ampliación de tiempo por valor de $109.193.260 IVA incluido (Mes 1 por un valor de $ 53.166.242,00 + Mes 2 por valor de $56.027.018,00) según lo indicado en el plan de cargas del contrato 3750-2024.


JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Para garantizar la continuidad del servicio de interventoría durante el período de dos meses, en caso de recomendarse la prórroga del contrato de Obra No.3990 de 2024, se requiere la adición No.3 al contrato de interventoría 3750-2024, con el fin de garantizar la supervisión a la ejecución de actividades de obra durante los dos meses adicionales, para lo cual se requiere una adición de recursos por valor de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($109.193.260) IVA Incluido, monto que cubre la dedicación del equipo y los costos asociados de seguimiento, control y cierre durante el plazo adicional.

[image: ]
En este orden de ideas, desde el punto de vista financiero, la adición resulta razonable, proporcional y coherente con las necesidades reales del proyecto. Teniendo presente la adición No.3 para este contrato de interventoría, el valor final correspondería a la suma de $ 811.974.395,00 como se parecía en el siguiente cuadro:
[image: ]
Se deja expresa constancia de que la presente adición no implica en ningún caso renuncia por parte del INVIAS a la declaratoria de incumplimiento a que haya lugar, ni constituye novación de las obligaciones contractuales, ni supone condonación de eventuales moras en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Financieramente, es posible realizar la adición No. 3 de recursos al contrato de interventoría No. 3750 de 2024, toda vez que a la fecha la Entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 193626 del 20 de mayo de 2026.
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JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que:  "Los servidores públicos tienen en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar los contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

Ahora bien, como razones jurídicas para llevar cabo la adición No.3 y prórroga No.6 solicitada del contrato de interventoría, se tiene el principio de autonomía de la voluntad de las partes que participan en el negocio jurídico, las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 40, dispone: “(…) Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (...)". 

Debe puntualizarse que la adición No.3 y prórroga No.6 es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe. Así, los contratos estatales pueden ser adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y cumplir con los fines estatales, a los cuales sirve el contrato de interventoría suscrito, para este caso, siendo necesario adelantar la adición No.3, del contrato de interventoría No. 3750 de 2024.

Par su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, también avala la posibilidad de modificar los contratos estatales y en ese sentido aseguro: 

"(...) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restante elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines genera/es del Estado. (…)” Concepto 1952 del 13 de agosto de 2009, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo y Concepto No. 2.148 de 23 de agosto de 2013. C.P. (E) William Zambrano Cetina.

•	Respecto a la solicitud de prórroga: 

En cuanto a la prórroga solicitada, habida cuenta que la Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad de las partes para llenar este aspecto.

En concordancia con lo anterior, la Agencia Colombia Compra Eficiente, mediante concepto C 062-2020, dejó sentado que:

“Los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales”

Por parte del Consejo de Estado, se ha sostenido de manera pacífica, que es posible prorrogar el plazo del contrato así, conforme quedo sentado en Consejo de Estado. Sección Quinta. sentencia del 24 de agosto de 2005. exp. 3171A. C.P. Darío Quiñones Pinilla. así:

“La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”

Conforme a todo lo anterior, al ser el plazo un elemento accidental del contrato, es posible modificarlo cada vez que las circunstancias así lo ameriten, siempre y cuando dichas modificaciones sean convenientes para el cumplimiento del Interés General, situación que ocurre en el presente caso.

El artículo 365 Constitucional establece que, 

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”

La infraestructura del transporte es un servicio público cuya prestación está a cargo del Estado y en ese sentido, de acuerdo con el artículo 365 constitucional, es deber del Estado, asegurar su debida y continua prestación, para lo cual, se hace necesario la suscripción de la presente adición y prórroga en aras de mejorar y mantener la infraestructura vial objeto del contrato.

Además de lo anterior, es importante, manifestar que el contrato de interventoría sobre el cual se solicita la adición y prórroga tiene con respecto al contrato de obra objeto de vigilancia, lo que la sección primera del H. Consejo de Estado, ha denominado como “coligación negocial funcional”, en el entendido que el contrato de obra no puede ejecutarse sin tener una interventoría que lo supervise y el contrato de Interventoría, no se puede ejecutar, sin tener una obra que supervisar.  

Este concepto de “coligación negocial”, lo ha definido el H. Consejo de Estado en los siguientes términos:

“Bajo la denominación de coligación negocial ha explicado la interdependencia que entre dos contratos se establece, la cual puede ser voluntaria, cuando específicamente se ha hecho depender un contrato del otro por la común intención expresa de las partes, o funcional, cuando resulta de la unidad de la función perseguida, es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin práctico único, de acuerdo con el significado objetivo de la operación social y económica. Los efectos que la coligación origina no obedecen a prescripciones legales específicas de los tipos contractuales, sino a la interpretación de la común intención de contratantes y de la función práctica del negocio.”  

Así mismo, la Sección Tercera, Subsección “A” del CONSEJO DE ESTADO en sentencia del (14) de julio de dos mil dieciséis (2016) Rad. 85001233100020020036201 indicó lo siguiente respecto de la coligación negocial entre el contrato de obra y el contrato de interventoría:

“No existe duda que entre el contrato de obra pública y el contrato de interventoría existe una coligación funcional e incluso genética. 
 
En efecto, en los términos del artículo 14, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, las entidades públicas tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia permanente del objeto del contrato; sin embargo, cuando se trata de aspectos técnicos y especializados debe valerse del personal idóneo y calificado que permita asegurar un correcto seguimiento.  Precisamente, para efectuar ese seguimiento técnico especializado, es decir, para controlar, verificar y exigir que el objeto final se cumpla con las especificaciones técnicas y en la forma y tiempo debidos la entidad pública debe designar o contratar a un interventor, según corresponda. En otras palabras, la interventoría es un medio de control administrativo que ejercen las entidades públicas en relación con el contratista que funge como colaborador de la administración, para garantizar los fines perseguidos con la contratación estatal”.

Así las cosas, es claro que, al ser prorrogado el contrato de obra objeto de vigilancia, existe un deber legal de la entidad, de mantener la interventoría vigente y en ejecución, debido a esa coligación negocial funcional que existe entre el contrato de obra y el de interventoría. 

Es preciso indicar, que, en línea de la coligación negocial ante referenciada, se pretende la redistribución de bolsas con el fin de extender el plazo del contrato de Interventoría y con ello, garantizar que las obras objeto de vigilancia se ejecuten de acuerdo con las especificaciones y calidades técnicas exigidas por la entidad.

En línea con lo anterior, es importante recordar, lo establecido en el 3er inciso del artículo 83 de la ley 1474-2011, sobre la Interventoría así:

“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 

De igual forma, la misma norma menciona, la importancia de que los contratos estatales cuenten con una interventoría para facilitar la vigilancia y el control del contrato, especialmente cuando ello demanda conocimientos especializados y altamente cualificados o cuando la complejidad o la extensión del proyecto así lo exijan.

Al respecto, el citado artículo 83, señala:

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.”

En virtud de la coligación negocial funcional, es imperativo garantizar la continuidad de la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental, evitando que el proyecto quede sin vigilancia en su etapa crítica de finalización y entrega, cumpliendo así con lo estipulado en el segundo inciso del numeral 1ero del artículo 32 de la ley 80 de 1993.

En efecto, de acuerdo con la justificación y los soportes allegados por el contratista Interventor, los cuales fueron verificados y revisados por la supervisión, se evidencia que la causa de la adición y prórroga es real y cierta, además obedece a situaciones ajenas a las partes del contrato y se requiere garantizar la continuidad de la Interventoría, en estricto cumplimiento de las previsiones legales ya referenciadas y en cumplimiento de los fines del Estado.

Se deja constancia que la presente solicitud de adición y prórroga, no significa la renuncia por parte del INVÍAS al inicio de procesos de incumplimiento que tuviesen lugar, como tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la moras o deberes del contratista interventor durante la ejecución del contrato.

	RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA
	[bookmark: _Hlk96704182]Las anteriores prórrogas del Contrato de Interventoría No. 3750 de 2024 no obedecen totalmente a las mismas causas, aunque todas tienen como finalidad garantizar la presencia permanente de la interventoría para las labores de verificación técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, así como para las actividades de cierre y recibo de las obras, como se describe a continuación:
· Prórrogas No. 1 y No. 2: tuvieron un origen común, asociado a la gestión ambiental requerida en el contrato de obra para obtener el permiso de aprovechamiento forestal ante CORPOCALDAS. Mientras se surtía este trámite no fue posible iniciar las actividades constructivas, situación que incluso llevó a la suspensión temporal del contrato.
· Prórroga No. 3: se fundamentó en cambios y ajustes técnicos del proyecto, una vez aprobados los estudios y diseños definitivos. Se adicionaron recursos al contrato de obra, se identificó la necesidad de intervenir predios aledaños y de adelantar aprovechamientos forestales, lo que implicó un plazo adicional para su seguimiento.
· Prórrogas No. 4: tuvo una causa propia, que fue consecuencia de las fuertes lluvias, afectación con el suministro de acero,  el hallazgo de residuos de construcción y demolición (RCD) durante las excavaciones,
· Prórroga No. 5: se originó principalmente para implementar soluciones constructivas complementarias por restricciones del sitio.
Por lo anterior, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales recomienda la solicitud de Adición No. 3 y Prorroga No. 6 del Contrato de Interventoría No. 3750 de 2024, presentada por la firma INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS con NIT. 810.002.74-0, mediante comunicación radicada bajo el No. ING-INV-3750-0043-26 del 11 de junio de 2026.
La solicitud se encuentra sustentada en condiciones técnicas reales identificadas y verificadas directamente en campo, sobre el contrato de obra, las cuales fueron evaluadas mediante concepto técnico favorable contenido en el radicado ING-INV-3750-0042-26 del 11 de junio de 2026, lo que genera la necesidad de prorrogar de igual forma, el contrato de interventoría con el fin de garantizar el seguimiento y control del contrato objeto de supervisión. La necesidad de la presente adición se fundamenta en los costos de la interventoría asociados a la prórroga de dos meses solicitada por el contrato de obra y con ello dar cumplimiento del objeto contractual.
La Unidad Ejecutora deja constancia que la presente Adición No. 3 y prorroga No. 6 no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.
La Unidad Ejecutora de acuerdo con lo expuesto, considera viable la solicitud de Adición No. 3 y prorroga No. 6, como se describe a continuación:

· PRORROGAR el contrato de interventoría No. 3750 de 2024 con fecha de finalización: Hasta el 05 de octubre de 2026. Tiempo requerido para la ejecución del objeto contractual y llevar la finalización del contrato a feliz término.

· ADICIONAR la suma de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.193.260.00), incluido IVA.

	[bookmark: _Hlk191480046]GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
	Apoyo a la Supervisión: Juan Carlos González Bernal designado a través de resolución 3056 de 2026 del 01 de julio de 2026.

	[bookmark: _Hlk191481247]SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO
	Supervisor: Director Territorial o quien haga sus veces (Resolución No. 5185 del 30 de octubre de 2024) - Julio Enrique Guevara Jaramillo.
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	OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:

MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE

	NOMBRE
	FIRMA

	
	


SECRETARIO DEL COMITÉ
	NOMBRE
	FIRMA
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Acta MES VALOR FACTURADO

Presunto Estado de la 

Facturacion

1 nov-24 32.290.983,00 $                  

2 dic-24 50.893.404,00 $                  

3 ene-25 61.163.442,00 $                  

4 feb-25 58.779.081,00 $                  

mar-25 - $                                             

abr-25 - $                                             

may-25 - $                                             

5 jun-25 36.527.033,00 $                  

RADICADA

VIGENCIA EXPIRADA

6 jul-25 42.195.907,00 $                  

RADICADA

VIGENCIA EXPIRADA

7 ago-25 46.230.561,00 $                   PAGADA

59.700.724,00 $                  

RADICADA

VIGENCIA EXPIRADA

31.244.988,00 $                   PAGADA

9 oct-25 64.723.787,00 $                   PAGADA

10 nov-25 74.360.906,00 $                   PAGADA

11 dic-25 38.312.941,00 $                   PAGADA

596.423.757,00 $               

INFORMACIÓN ACTAS DE INTERVENTORÍA CONTRATO 3750 DE 2024

VALOR TOTAL 

FACTURADO

8 sep-25
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Valor Inicial Contrato 387.781.135,00 $        RP 930624 DEL 2024-09-20 Recurso 10

Valor adicion 1 del contrato 250.000.000,00 $        RP 655825 DEL 2025-08-26

Valor adicion 2 del contrato 65.000.000,00 $           RP 655825 DEL 2025-08-26

Valor total Contrato  702.781.135,00 $       
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO

LEGALIZACION ADICION Y 

PRORROGA

EMPRADIZACIÓN

ESTRUCTURAS Y DRENAJES



FEBRERO



ENERO

ATENCION AL SITIO CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR EN EL BAJO TABLAZO LOCALIZADO EN EL PR 42+0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA - ESTACIÓN 

URIBE, DE LA RUTA 2902, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS”



JULIIO AGOSTO SEPTIEMBRE

DESCRIPCION VIGENCIAS 2026
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H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

1 Director de Interventoría 0,60  $                4.407.600  0,60  $                4.407.600  7,73  $                  56.784.580,00 

1 Ingeniero Residente de Interventoría  1,00  $                5.677.000  1,00  $                5.677.000  12,93  $                  73.403.610,00 

1 Profesional Social 0,30  $                1.235.400  0,30  $                1.235.400  4,07  $                  16.760.260,00 

1 Profesional Ambiental 0,30  $                1.235.400  0,30  $                1.235.400  4,02  $                  16.554.360,00 

1 Profesional Técnico Predial  $                               -     $                               -    0,00  $                                         -   

1

Profesional de Aseguramiento o Gestión 

de Calidad

0,00  $                               -    0,00  $                               -    0,00  $                                         -   

1 Profesional Valuatorio 0,00  $                               -    0,00  $                               -    0,00  $                                         -   

1 Profesional Juridico predial  0,00  $                               -    0,00  $                               -    0,35  $                    1.441.300,00 

1 Profesional de Sostenibilidad  0,00  $                               -    0,00  $                               -    0,00  $                                         -   

1 Especialista en Estructuras 0,15  $                1.018.650  0,15  $                1.018.650  1,60  $                  10.865.600,00 

1

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS 

(conforman esta bolsa los especialistas de 

amarillo)

 $                              0  $                   679.100  $                              0  $                1.697.750  3,90  $                  26.484.900,00 

1

Especialista en Pavimentos y/o Vías   $                               -     $                               -    0,20  $                    1.358.200,00 

1

Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                               -    0,15  $                1.018.650  1,10  $                    7.470.100,00 

1

Especialista Ambiental  $                               -    0,00  $                               -    0,55  $                    3.735.050,00 

1

Especialista en Geología y/o Geotecnia  0,10  $                   679.100  0,10  $                   679.100  2,05  $                  13.921.550,00 

PERSONAL TÉCNICO

 $                               -     $                               -    0,00  $                                         -   

1

Inspector 1,00  $                2.339.000  1,00  $                2.339.000  6,83  $                  15.975.370,00 

1

Inspector SST 1,00  $                2.339.000  1,00  $                2.339.000  7,43  $                  17.378.770,00 

OTROS COSTOS DE PERSONAL

 $                               -     $                               -    0,00  $                                         -   

Jornadas 7x24

 $                        272.671,00 

 $       18.931.150   $       19.949.800 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

0,00% $ 0 0,00% $ 0 100,00% $ 125.556.870,29

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR 

REMANENTE

 $                               -     $                               -     $                                         -   

*

Veeduría Técnica Comunitaria (Según Comprobante) = ( C )

*

*

*

*



 $                                   47.081.528 

 $                                     8.945.490 

 $                                   56.027.018 

MES 2

2,36

 $                                47.081.528,0 

MES 2

 $                                                  -   

 $                                                  -   

 $                                   53.166.242 

AÑO 2026

MES 1

2,36

 $                                44.677.514,0 

MES 1

 $                                                  -   

 $                                                  -   

 $                              811.974.395 

 $                              129.642.971 

COSTO TOTAL = F+ E

IVA= 19%*E = F

 $                              682.331.424   $                                   44.677.514 

 $                                     8.488.728 

 $                                               -   

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS =  (A) + (B) + ( C ) + (D) = ( E )

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = ( D)



 $                                               -   

 $                              125.556.870 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se 

realizará en concordancia con los avances físicos de 

obra establecidos en el informe mensual, previa 

aprobación del Supervisor del contaro de 

interventoría.

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES = SUMATORIA DE (A2) = (B)

No. de 

Orden

Cantidad CONCEPTO

TOTAL

2,36

 $                           556.774.554,0 

FACTOR MULTIPLICADOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 $                         235.921.421,00 

TOTAL

No. de 

Orden

Cantidad CARGO / OFICIO
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CONCEPTO COSTO MENSUAL

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO (H / Mes)

VALOR TOTAL

1

Director de Interventoría

7.346.000,00 $          2,5 18.365.000,00 $     

1

Ingeniero Residente de Interventoria

5.677.000,00 $          3,5 19.869.500,00 $     

1

Profesional Social

4.118.000,00 $          1,3 5.353.400,00 $       

1

Profesional Ambiental

4.118.000,00 $          1,3 5.353.400,00 $       

1

Profesional Técnico Predial

4.118.000,00 $          1,3 5.353.400,00 $       

1

Profesional de Aseguramiento o Gestión 

de Calidad

4.118.000,00 $          1,3 5.353.400,00 $       

1

Profesional Valuatorio

4.118.000,00 $          1,3 5.353.400,00 $       

1

Profesional Juridico predial 

4.118.000,00 $          1,3 5.353.400,00 $       

1

Profesional de Sostenibilidad 

4.118.000,00 $          1,3 5.353.400,00 $       

1

Especialista en Estructuras

6.791.000,00 $         

MONTO AGOTABLE DE 

ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa 

los especialistas de amarillo)

13.582.000,00 $     

1

Especialista en Pavimentos y/o Vías 

6.791.000,00 $         

1

Especialista en Hidráulica e Hidrología

6.791.000,00 $         

1

Especialista Ambiental

6.791.000,00 $         

1

Especialista en Geología y/o Geotecnia 

6.791.000,00 $         

PERSONAL TÉCNICO

1

Inspector

2.339.000,00 $          3,5 8.186.500,00 $       

1

Inspector SST

2.339.000,00 $          3,5 8.186.500,00 $       

OTROS COSTOS DE PERSONAL

Jornadas 7x24

1.000.000,00 $       

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 106.663.300,00 $   

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 

PERSONAL (A)

251.725.388,00 $   

CANT. CONCEPTO COSTO 

% PAGO SORE 

COSTOS 

VARIABLES (A1)

VALOR TOTAL

100% $ 62.931.347,00

Ajuste al peso y/o valor remanente

62.931.347,00 $     

* 525.000,00 $         

* 10.684.765,00 $     

* 325.866.500,00 $   

* 61.914.635,00 $     

* 387.781.135,00 $   

COSTO TOTAL = (E) + (F) 811.974.395 $           

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = ( D) - $                         

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS =  (A) + (B) + ( C ) + (D) = ( E ) 682.331.425 $           

IVA = 19% ( E ) = ( F ) 

129.642.971 $           

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES = SUMATORIA DE (A2) 



125.556.871 $           

Veeduría Técnica Comunitaria (Según Comprobante) = ( C )



- $                         

COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se 

realizará en concordancia con los avances físicos de 

obra establecidos en el informe mensual, previa 

aprobación del Supervisor del contaro de interventoría.



125.556.870,00 $      



0,50 $                       



2,36 $                       



556.774.553,56 $      

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

7,43 17.378.770,00 $        

272.671,00 $             



235.921.421,00 $      



6,83 15.975.370,00 $        



26.484.900,00 $        



0,00 - $                         

1,60 10.865.600,00 $        

0,00 - $                         

0,35 1.441.300,00 $          

0,00 - $                         

0,00 - $                         

4,07 16.760.260,00 $        

4,02 16.554.360,00 $        

7,73 56.784.580,00 $        

12,93 73.403.610,00 $        

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO                        

(H / Mes)

VALOR 

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL



CANT.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES


image6.png
rj Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante. Usuario Solctante: MHcpuigari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad 6 Subunidad 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
- Ejecutora Soficitante:
Namu“ FechayHora Sistema: 201052026 120000 . m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
E1 suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacién presupucstal disponible y ibre de afectacion en los siguientes *items de afectacién de gastos”
- p— res omoamo e S 5402:00 INSTUTO NAGIONAL DE VIAS
[Vigencia Presupuestal[acuat [ [ 7o casto [0 Caja Menor [ninguns
- [Saiaox Ve
Vaor micat: 166.916.972.00|Valr Total e 00| Valor Actust 108.918.87200) 10891897200 o0
- p—— [ - -
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONEILIDAD PRESUPUESTAL 'AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
. . Modaioad de
Nimero: 106020 Fecna Registo [sze0s20 imero: | e [roo deconrat:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
RECURSO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO. Fuente | RECURSOT smuac.
2401000013051 1020-2401029-02 ADGUIS. OF Fechn | VALORINICIAL |VALOR OPERACION | VALORACTUAL | SALDOX VALOR BLOGUEADO.
12.21 SUBDIRECCION  [BY5.- STIO CRITICO SSTABILIZADO - oPERACION COMPROMETER
(GESTION INTEGRAL DE |CONSTRUCCION  MEJORAMIENTO Y » o
|CammeTERAS IVANTENMENTO DE LA CARRETERA Propios
NACIONALES [CHINCHINA - MANIZALES. ACCESGS A
manzaLES CaLDAS
= 108.918.07200) o00| 1eeteer200| 1essresr2co) 00|
p— [SICN INTERVENTORIA TEGNICA. ADHINISTRATIVA, FINANGIERA, SOCIALY ANBIENTAL PRA LA ATENGION AL S1TI0 CRITICO PARA EL CUMPLIMIENTO D ACCION POPULAR EN EL BAJG TABLAZD LOGALIZADG EN

[EL'PR2+0100 EN LA CARRETERA CHINCHINA ESTACION URIBE DE LARUTA

Firma Responsable.

'MARIO DELFIN ORTIZ JIMENEZ Pigna 1 e 1
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