## MATRIZ DE RIESGOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO CONTRACTUAL: |  |  |  |  | Prestación de servicios técnicos, operativos y especializados para el desarrollo del proceso de gestión documental de la Superintendencia de Industria y Comercio.
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | EL INADECUADO ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, POSIBLE DECLATORIA DE DESIERTO Y RETRASOS EN LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD | 5 | 4 | 9 | RIESGO EXTREMO | ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES POR PARTE DE LAS ÁREAS INTERVINIENTES Y VERIFICACIÓN DE PROCESOS SIMILARES CONTRATADOS POR LA SIC Y OTRAS ENTIDADES NACIONALES Y/O DISTRITALES | Revisión integral por las áreas jurídica, técnica, financiera y de contratación; validación de los documentos precontractuales y atención de observaciones antes de la publicación. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | EN EL MOMENTO QUE EL ESTUDIO PREVIO SEA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE | Antes de la publicación definitiva del proceso. | A TRAVÉS DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN, Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE SOLICITE LA CONTRATACIÓN | DIARIO
2 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | QUE EL CONTRATISTA NO SUSCRIBA EL CONTRATO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS O PRESENTE DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA ETAPA DE LEGALIZACIÓN Y EMPALME, AFECTANDO EL INICIO OPORTUNO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | EL CONTRATO PUEDE NO PERFECCIONARSE O RETRASARSE SU INICIO, LO QUE OCASIONARÍA AFECTACIONES EN LA CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES MISIONALES, DE GESTIÓN Y DE APOYO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO POSIBLES AJUSTES EN LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y EN LOS CRONOGRAMAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN | Seguimiento al cronograma de legalización, requerimientos formales al adjudicatario y verificación del cumplimiento de los requisitos para la suscripción. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO | Con la suscripción y legalización del contrato o la adopción de la decisión correspondiente por la Entidad. | MEDIANTE REQUERIMIENTOS | DIARIO
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS (PÓLIZAS) QUE REQUIERA EL CONTRATO COMO REQUISITO DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL | RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES MISIONALES, DE APOYO DE LA ENTIDAD Y RETRASO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | REQUERIR QUE ALLEGUE LA PÓLIZA (S) A LA SIC O INICIAR EL DEBIDO PROCESO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA | Verificación de la suficiencia y vigencia de las garantías por parte del Grupo de Contratación antes del acta de inicio. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS PÓLIZAS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | Antes de la suscripción del acta de inicio. | MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CORREOS U OFICIOS | DIARIO
4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | RESTRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MANERA OPORTUNA PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | Seguimiento al trámite presupuestal y coordinación con el área financiera hasta la expedición del Registro Presupuestal. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | CUANDO NO SE EXPIDA EL REGISTRO PRESUPUESTAL | Con la expedición del Registro Presupuestal. | MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS | DIARIO
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | ERRORES EN LA FACTURACIÓN O NO SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA | RETRASO O NO PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, AFECTANDO EL FLUJO DE CAJA DEL CONTRATISTA Y LA CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO CON LOS SOPORTES EXIGIDOS, CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL SUPERVISOR PARA ATENDER Y SUBSANAR OBSERVACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS DEFINIDOS, EVITANDO RETRASOS EN EL TRÁMITE Y PAGO DE LOS SERVICIOS. ADEMÁS, EN NINGÚN CASO PODRÁ PARALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; DE PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO, LA ENTIDAD PODRÁ REQUERIRLO FORMALMENTE, APLICAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO E INICIAR EL DEBIDO PROCESO DE INCUMPLIMIENTO Y/O EL ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON LUGAR A LA SITUACIÓN | Revisión mensual de la prefactura, validación de soportes, verificación de informes, ANS y certificación de cumplimiento por la supervisión. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | CUANDO NO SE EFECTÚE EL PAGO DE LOS HONORARIOS | Durante cada período mensual de facturación. | MEDIANTE INFORMES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR | MENSUAL
6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LAS OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO, AFECTANDO LA PRESTACIÓN OPORTUNA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO | RETRASO EN LAS FUNCIONES MISIONALES, DE GESTIÓN Y APOYO DE LA ENTIDAD. PÉRDIDA DE INFORMACIÓN POR DEFICIENCIAS, FALLAS O INADECUADO MANEJO EN EL RECURSO HUMANO, PROCESOS, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA, AFECTACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | INCLUIR EN EL PLIEGO Y EN EL CONTRATO CLÁUSULAS DE MULTAS, PENALIDADES, SUPERVISIÓN ESTRICTA Y TERMINACIÓN UNILATERAL (CONFORME A LOS ARTÍCULOS 14, 17 Y 18 DE LA LEY 80 DE 1993), ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y DEFENSA. EXIGIR AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIA, ASÍ COMO SOPORTES DE CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. DURANTE LA EJECUCIÓN, IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO PERMANENTE MEDIANTE INFORMES DE AVANCE, VERIFICACIÓN DE HITOS Y CONTROL DE CALIDAD, PARA DETECTAR A TIEMPO CUALQUIER DESVIACIÓN Y, DE SER NECESARIO, ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL PARA IMPONER MULTAS, DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO O TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO | Seguimiento permanente mediante informes mensuales, ANS, reuniones de seguimiento, requerimientos, planes de mejoramiento y verificación del cumplimiento del Anexo Técnico. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL | Durante toda la ejecución contractual. | MEDIANTE INFORMES, REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INICIO DEBIDO PROCESO | DIARIO
7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES Y DE EJECUCIÓN QUE EL SUPERVISOR LE SOLICITE, DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | QUE NO SE PUEDA CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO CAUSADO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR EL CONTRATISTA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | REQUERIRLO, APLICACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, INICIAR DEBIDO PROCESO DE INCUMPLIMIENTO Y/O ANÁLISIS DE CIRCUNSTANCIA EN RELACIÓN CON LA CAUSA QUE DIO LUGAR A LA MISMA | Verificación mensual de la entrega de informes como requisito para el seguimiento y pago; emisión de requerimientos cuando corresponda. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES | Durante toda la ejecución contractual. | MEDIANTE INFORMES, REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR INICIO DEBIDO PROCESO | MENSUAL
8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | FALLAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO AFECTANDO LA CORRECTA Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL LOS SERVICIOS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | EXIGIR CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL ANEXO TÉCNICO, OBLIGACIONES TAXATIVAS, SUPERVISIÓN PERMANENTE, INFORMES MENSUALES Y PLAN DE CONTINGENCIA (MEJORAMIENTO) PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS | Seguimiento permanente a los ANS, verificación de indicadores, visitas de supervisión, reuniones técnicas y planes de contingencia. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ACTA DE INICIO Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | Durante toda la ejecución contractual. | MEDIANTE INFORMES DE AVANCE MENSUALES, REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA REVISAR INDICADORES DE CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO, VISITAS DE VERIFICACIÓN IN SITU Y EMISIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS | DIARIO
9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO EN LA PROVISIÓN DEL PERSONAL QUE CUMPLA LOS PERFILES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O SUSTITUCIÓN NO AUTORIZADA DEL PERSONAL | PERSONAL SIN LA EXPERIENCIA, IDONEIDAD O CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA, GENERANDO ATRASOS O ERRORES EN LA EJECUCIÓN POR PERDIDA EN LA CURVA DE APRENDIZAJE | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | VALIDAR PREVIAMENTE LAS HOJAS DE VIDA Y SOPORTES DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO, INCORPORAR CLÁUSULAS CONTRACTUALES QUE EXIJAN SU SUSTITUCIÓN INMEDIATA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD | Verificación permanente de perfiles, experiencia, permanencia del personal, reemplazos autorizados y cumplimiento de la capacidad operativa mínima exigida. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ACTA DE INICIO Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | Durante toda la ejecución contractual. | MEDIANTE INFORMES DE AVANCE MENSUALES, SE REALIZARÁ EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y LA VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ASIGNADO | DIARIO
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | FALLAS, DAÑOS E INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA EN LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MEDIANTE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INVENTARIO ACTUALIZADO Y REVISIONES PERIÓDICAS. DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS DE RESPALDO O SUSTITUCIÓN INMEDIATA PARA REEMPLAZAR CUALQUIER EQUIPO AVERIADO EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS (2) DÍAS HÁBILES, ASÍ COMO CON SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE DURANTE TODA LA EJECUCIÓN. IGUALMENTE, DEBERÁ PRESENTAR REPORTES DE INCIDENTES Y CERTIFICACIONES DE MANTENIMIENTO, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO SIN INTERRUPCIONES | Verificación del funcionamiento de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, inventario actualizado y disponibilidad de equipos de respaldo. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ACTA DE INICIO Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | Durante toda la ejecución contractual. | EL SUPERVISOR REALIZARÁ SEGUIMIENTO CONTINUO MEDIANTE INFORMES DE AVANCE MENSUALES QUE INCLUYAN REPORTES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, REVISIÓN DE LOS REGISTROS DE SOPORTE TÉCNICO, VISITAS DE VERIFICACIÓN EN EL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ACTIVACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS ANTE FALLAS PARA EXIGIR CORRECTIVOS INMEDIATOS O, DE SER NECESARIO, ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL | MENSUAL
11 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | QUE EL CONTRATISTA HAGA USO INADECUADO O NEGLIGENTE DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | DAÑO EN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, YA SEA POR DAÑO O PÉRDIDA DE LOS ELEMENTOS | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REQUERIRLO, APLICACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | Inventario, actas de entrega y devolución, seguimiento por la supervisión y verificación del cumplimiento del Manual de Bienes. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLA EL MANUAL DE BIENES DE LA ENTIDAD | Durante toda la ejecución contractual. | MEDIANTE INFORMES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR INICIO DEBIDO PROCESO | MENSUAL
12 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA EN CONFIDENCIALIDAD LA INFORMACIÓN QUE LE SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO CONTRACTUAL | ACCESO NO AUTORIZADO, FUGA DE INFORMACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD QUE ALTERE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REQUERIRLO, APLICACIÓN GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, INICIAR DEBIDO PROCESO | Verificación del cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad, controles de acceso, protocolos de seguridad de la información y tratamiento de datos personales. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | CUANDO EL CONTRATISTA NO MANTENGA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD | Durante toda la ejecución contractual y hasta la entrega final de la información. | MEDIANTE INFORMES REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR INICIO DEBIDO PROCESO POR DIVULGACIÓN Y/O INADECUADA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | DIARIO
13 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO | LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO SEA DE MUTUO ACUERDO, PUEDE GENERAR INTERRUPCIÓN EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, AFECTACIÓN DE LOS CRONOGRAMAS INSTITUCIONALES, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES Y POSIBLES COSTOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES PARA LA ENTIDAD. ADEMÁS, PUEDE REQUERIR AJUSTES PRESUPUESTALES PARA INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN Y GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | INCLUIR EN EL CONTRATO UNA CLÁUSULA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 80 DE 1993 Y NORMAS CONCORDANTES, QUE ESTABLEZCA LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA SU APLICACIÓN. EXIGIR AL CONTRATISTA LA NOTIFICACIÓN ANTICIPADA CON JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE UN PLAN DE CIERRE Y TRANSICIÓN QUE ASEGURE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS, LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA. LA ENTIDAD DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA CONTRACTUAL, QUE INCLUYA LA POSIBILIDAD DE PRÓRROGAS, CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA O PROCESOS ABREVIADOS PARA EVITAR LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO | Seguimiento permanente a la ejecución contractual, verificación del plan de contingencia, continuidad del servicio y adopción de medidas para evitar la interrupción de la operación. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EN TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | MEDIANTE INFORMES, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, REQUERIMIENTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES SOPORTADAS Y LEGALIZADAS | DIARIO
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | VARIACIONES SUSTANCIALES E IMPREVISTAS EN LOS PRECIOS (INFLACIÓN, CAMBIOS NORMATIVOS QUE AFECTEN TARIFAS, VARIACIÓN DE COSTOS DE INSUMOS, MANO DE OBRA O SERVICIOS PÚBLICOS) QUE SUPEREN LOS VALORES PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL | NECESIDAD DE REALIZAR ADICIONES PRESUPUESTALES O MODIFICACIONES CONTRACTUALES | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | INCLUIR EN TODOS LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES LAS CLÁUSULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS Y RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO, CONDICIONADAS A LA DEMOSTRACIÓN DE VARIACIONES SUSTANCIALES E IMPREVISTAS EN LOS COSTOS. TODO AJUSTE DEBERÁ FORMALIZARSE MEDIANTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEBIDAMENTE MOTIVADA, SOPORTADA CON DOCUMENTOS VERIFICABLES, Y SUSCRITA POR LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR Y CONSERVAR LOS SOPORTES TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS QUE JUSTIFIQUEN LAS VARIACIONES Y DE PRESENTARLOS PARA SU VALIDACIÓN ANTES DE CUALQUIER RECONOCIMIENTO ECONÓMICO | Seguimiento al comportamiento económico del contrato, revisión de soportes financieros y análisis de solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SERA EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA IDENTIFIQUE Y SOPORTE FORMALMENTE LA EXISTENCIA DE VARIACIONES SUSTANCIALES E IMPREVISTAS EN LOS COSTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. A PARTIR DE ESA NOTIFICACIÓN, LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR Y LAS ÁREAS FINANCIERA Y CONTRACTUAL, DEBERÁ VERIFICAR LOS SOPORTES PRESENTADOS, EVALUAR LA PROCEDENCIA DEL AJUSTE Y ADELANTAR EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEBIDAMENTE MOTIVADA Y SUSCRITA POR AMBAS PARTES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ANTES DE AUTORIZAR CUALQUIER RECONOCIMIENTO ECONÓMICO | Cuando finalice el análisis y, de ser procedente, la modificación contractual correspondiente. | SEGUIMIENTO CONTINUO VERIFICANDO LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DE MERCADO QUE PUEDAN IMPACTAR LOS COSTOS DEL CONTRATO, REVISANDO DE MANERA PERIÓDICA LOS SOPORTES TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y ASEGURANDO QUE CUALQUIER SOLICITUD DE AJUSTE SE TRAMITE ÚNICAMENTE MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ANTES DE AUTORIZAR CUALQUIER RECONOCIMIENTO ECONÓMICO | MENSUAL
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | SITUACIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, GRAVE Y ABSOLUTAMENTE IMPREVISIBLE (COMO DESASTRES NATURALES DE GRAN MAGNITUD, PANDEMIAS, ACTOS DE AUTORIDAD, DISTURBIOS SOCIALES O FALLAS MASIVAS QUE IMPOSIBILITEN, DE MANERA TEMPORAL O DEFINITIVA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO) | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RETRASOS EN LOS CRONOGRAMAS Y POTENCIALES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | INCLUIR EN EL CONTRATO UNA CLÁUSULA DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, DEFINIENDO COMO TALES ÚNICAMENTE LOS EVENTOS EXTRAORDINARIOS, GRAVES Y ABSOLUTAMENTE IMPREVISIBLES QUE IMPOSIBILITEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA AL SUPERVISOR, LOS PLAZOS PARA SU ACREDITACIÓN Y LOS EFECTOS EN LA SUSPENSIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE CONTINUIDAD Y CONTINGENCIA, QUE CONTEMPLE ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN (SEDE ALTERNA, RESPALDO DE INFORMACIÓN, TELETRABAJO O EQUIPOS SUSTITUTOS) Y DOCUMENTAR LAS EVIDENCIAS DEL EVENTO PARA ACTIVAR LAS MEDIDAS DE AJUSTE O REPROGRAMACIÓN QUE SEAN LEGALMENTE PROCEDENTES | Activación del plan de contingencia, verificación de soportes, seguimiento a las medidas adoptadas y control del restablecimiento del servicio. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTE Y DOCUMENTE UN EVENTO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO QUE, POR SU CARÁCTER EXTRAORDINARIO, GRAVE Y ABSOLUTAMENTE IMPREVISIBLE, IMPOSIBILITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. A PARTIR DE ESA NOTIFICACIÓN, LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR Y LAS ÁREAS JURÍDICA Y CONTRACTUAL, DEBERÁ VERIFICAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, ACTIVAR LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA CLÁUSULA CONTRACTUAL (SUSPENSIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN) Y GARANTIZAR QUE TODA DECISIÓN SE FORMALICE MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO, CONFORME AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN. EL MONITOREO COMPRENDERÁ LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CONTINGENCIA, LOS PLANES DE CONTINUIDAD EJECUTADOS Y LAS EVIDENCIAS DEL EVENTO, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | Hasta el restablecimiento de las condiciones normales de ejecución contractual. | SEGUIMIENTO CONTINUO VERIFICANDO LOS IMPACTOS NATURALES, SOCIALES O TECNOLÓGICOS QUE APLIQUEN EN EL CONTRATO, REVISANDO DE MANERA PERIÓDICA LOS SOPORTES TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y ASEGURANDO QUE CUALQUIER SOLICITUD DE AJUSTE SE TRAMITE ÚNICAMENTE MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEBIDAMENTE MOTIVADA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ANTES DE AUTORIZAR CUALQUIER RECONOCIMIENTO ECONÓMICO | DIARIO
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | PÉRDIDA, EXTRAVÍO, SUSTRACCIÓN, MANIPULACIÓN INDEBIDA, DETERIORO PARCIAL O TOTAL (POR HUMEDAD, GOLPES, CONTAMINACIÓN, INCENDIO, O INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSPORTE) DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES E INSUMOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA INTERNA, ENTREGA EXTERNA Y TRASLADO ENTRE SEDES, BODEGAS Y PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, AFECTACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA, INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS LEGALES, AFECTACIONES A LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA SIC, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS O FISCALES, RECLAMACIONES PATRIMONIALES Y AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES E INSUMOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LA CADENA DE CUSTODIA, TRAZABILIDAD, INTEGRIDAD FÍSICA Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DURANTE EL TRASLADO. ASIMISMO, DEBERÁ RESPONDER POR LA PÉRDIDA, EXTRAVÍO, SUSTRACCIÓN, MANIPULACIÓN INDEBIDA O DETERIORO PARCIAL O TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN OCASIONADO POR ACCIÓN U OMISIÓN DE SU PERSONAL O POR DEFICIENCIAS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, ADOPTANDO INMEDIATAMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU RECUPERACIÓN, MITIGACIÓN Y REPARACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS DEMÁS ACCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR. | 1. Utilización de cajones cerrados para motocicletas y vehículos con compartimentos destinados exclusivamente al transporte documental. 2. Vehículos con estibas plásticas o sistemas aislantes que eviten contacto con humedad, suciedad o contaminación. 3. Limpieza y desinfección permanente del cajón y del vehículo. 4. Implementación de planillas de entrega, recibido y trazabilidad documental (GD01-F06 y GD01-F16). 5. Inventario y verificación de la documentación antes y después de cada traslado. 6. Identificación y embalaje adecuado de cajas, expedientes y unidades documentales. 7. Capacitación del personal en cadena de custodia, gestión documental y Sistema Integrado de Conservación. 8. Reporte inmediato de novedades e incidentes al supervisor. | 1 | 5 | 6 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA NOTIFIQUE FORMALMENTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO A LA ENTIDAD, PARA LA ACTIVACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES Y LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA CORRESPONDIENTES. | Una vez se superen las causas que dieron origen al evento, se implementen las medidas de contingencia y se restablezca la ejecución normal del contrato, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y contractuales que correspondan. | MEDIANTE EL SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS POR EL CONTRATISTA, LA VERIFICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITEN LA OCURRENCIA Y SUPERACIÓN DEL EVENTO, LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES ADOPTADAS HASTA EL RESTABLECIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | SEMANAL
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | PÉRDIDAS PARCIALES O TOTALES DE DOCUMENTOS FÍSICOS EN EL PROCESO DE TRASLADOS DE DOCUMENTACIÓN, EXPEDIENTES E INSUMOS ENTRE LA SEDE PRINCIPAL, BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, YA SEA POR FACTORES LOGÍSTICOS, HUMANOS, AMBIENTALES O DE SEGURIDAD | RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES; ADEMÁS, PUEDE AFECTAR LA TRAZABILIDAD DOCUMENTAL Y DERIVAR EN EVENTUALES RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES Y DISCIPLINARIAS POR FALLAS EN LA CUSTODIA Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL TRATAMIENTO DEL RIESGO CONTEMPLA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS PARA EL EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, APOYADOS EN CONTROLES DE INVENTARIO Y ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO; LA EXIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO AL CONTRATISTA; LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MANEJO SEGURO DE INFORMACIÓN SENSIBLE; Y EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE ADECUADOS QUE GARANTICEN TRAZABILIDAD Y CONDICIONES DE SEGURIDAD DURANTE CADA TRASLADO | Verificación de inventarios, actas de entrega y recibo, controles de trazabilidad, seguimiento a protocolos de transporte documental y auditorías de supervisión. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | EL TRATAMIENTO SE ACTIVA EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA UN DAÑO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE ALGÚN DOCUMENTO DURANTE EL TRASLADO EFECTUADO POR EL CONTRATISTA, APLICÁNDOSE DE MANERA INMEDIATA LOS PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA, LAS PÓLIZAS DE SEGURO Y LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA, RECUPERACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN AFECTADA | Durante toda la ejecución contractual y hasta el cierre de cada traslado realizado. | EL MONITOREO SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS REGISTROS DE INVENTARIO Y ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO, AUDITORÍAS ALEATORIAS SOBRE LOS TRASLADOS, INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA SOBRE INCIDENCIAS Y TIEMPOS DE ENTREGA, Y SEGUIMIENTO DIRECTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, TRAZABILIDAD Y CONDICIONES DE TRANSPORTE | DIARIO
Elaborado por: |  |  | Felix Rico - Funcionario, Lina Martínez - Contratista
Revisado por: |  |  | Lina Marcela León
Aprobado por: |  |  | Lina Marcela León
Note on Y7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La periodicidad del monitoreo es sugerida y debe ser confirmada por quien vaya a ejercer la supervisión del contrato

## INFORMACION
CLASE
GENERAL | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECIFICO | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
FUENTE
INTERNO | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO
ECONÓMICO | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
OPERACIONALES | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
NATURALES | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

## VALORACION
PROBABILIDAD | Categoría | Valoración | IMPACTO | Categoría | Valoración | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante | 1 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor | 2 | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado | 3 | 6 y 7 | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor | 4 | 5 | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico | 5 | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
VALORACIÓN DE RIESGOS
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor |  | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10

## EJEMPLOS DE RIESGOS
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido
Inadecuada elaboración de estudios y diseños
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP
Confabulación de los proponentes (Colusión)
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato.
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda
Cambio de precios en factores de producción.
Variación de los precios del mercado
Factores políticos o macroeconómicos.
Cancelación de pedidos.
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.
Incumplimiento de la administración en los pagos.
Defecto en la instalación de equipos
Defectos en los equipos.
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes
Imposición de nuevos tributos
Imposición de nuevos trámites o permisos
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.
Variación de tasas o tarifas
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra
Fuentes de materiales
Programación de obra
Calidad de las obras
Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato
Obsolescencia tecnológica
Riesgo geológico
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos

## DATOS (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD | IMPACTO | AFECTA LA EJECUCION | PERSONA RESPONSABLE | PERIODICIDAD
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | 1 | 1 | CONTRATISTA | 1 | 1 | SI | CONTRATISTA | DIARIO
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | 2 | 2 | ENTIDAD ESTATAL | 2 | 2 | NO | ENTIDAD ESTATAL | SEMANAL
|  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 3 | 3 |  | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | MENSUAL
|  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | SUPERVISOR | BIMENSUAL
|  |  | REGULATORIOS | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | CONTRATISTA /SUPERVISOR | TRIMESTRAL
|  |  | NATURALES | [7 empty] | SEMESTRAL
AMBIENTALES
TECNOLÓGICOS