## MATRIZ RIESGOS
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Bienes de baja calidad, caracteristicas diferentes a las solicitadas, especificaciones incompletas del elemento. Inexperiencia de los contratistas. | 1,Bienes que no son acordes con la necesidad de la entidad. 2. No cumplir con el requerimiento. 3.Elementos de baja calidad. 4. Incumplimiento del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | DESAJ | 1. Verificación de Especificaciones técnicas de los bienes en el mercado y las necesidades de la Entidad. 2. Investigación más detallada del mercado sobre disponibilidad elementos y variedad. 3. Descripción detallada de los elementos. 4. Validar y/o verificar muestras físicas previas de los elementos a adquirir. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Lider Proceso - DESAJ | Desde la estructuración del proceso de selección | Elaboración de los estudios previos | Estudio de mercado y la publicación del proceso en la página del SECOP II para atender las diferentes observaciones a las que haya lugar. | Durante la aprobación de la invitación pública y/o del proyecto de pliego de condiciones.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Documentos precontractuales sin la normatividad vigente | 1. Pliegos de Condiciones Erróneos 2. Adquisición de bienes o Servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop ii 2. Conceptos jurídicos 3. Manual de Contratación 4. Actualización del proceso conforme a la normatividad vigente. 5 Consulta jurisprudencia. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ (Área Jurídica) | Desde la estructuración del proceso de selección | Elaboración de estudios previos, Publicación de la Invitación y/o el pliego | Revisión por parte de la Junta de Contratación. | Durante la aprobación de los estudios previos, analisis de mercado, proyecto de pliego de condiciones.
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación. | 1. Poca pluralidad de oferentes. 2. Declaratoria desierta del proceso 3. Retraso en la ejecución del presupuesto | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJ | 1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable 3. Utilización de los manuales publicados en la página del secop | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Junta de Contratación | Elaboración de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego. | Aprobación de la Invitación Pública y/o Proyecto de Pliego. | Con la realización de análisis de las observaciones que se reciban en la invitación, proyecto de pliego o pliego definitivo, con el apoyo entre Áreas Administrativa, Jurídica y Financiera. Revisión Junta de Contratación. | Antes y durante de la publicación de la Invitación o proyecto de pliego o pliego definitivo.
4 | General | Externo | Contractual | Naturaleza | Emergencia sanitaria, a nivel local, nacional o mundial. | 1. Incrementa tiempos de ejecución 2. Retraso en las importaciones. 3. Alzas en los precios de las importaciones. 4. Inflación | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | 1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad, expedidos por el ministerio de salud y protección social y locales. 2. Replanteo de la fecha de Entrega de elementos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato. | 1, Estructuración del pliego de condiciones 2, Declaratoria de Emergencia Sanitaria. | Hasta la finalización del contrato. | 1. Control en el ingreso a las edificaciones. 2. Revisión por parte del supervisor. | Permanente durante la ejecución del Contrato
5 | General | Externo | Contractual | Económicos | Alteraciones del orden público a nivel local, nacional o mundíal, que afecte la ejecución del contrato. | 1. Incrementa tiempos de ejecución 2. Retraso en la ejecucion de la recarga y mantenimiento. 3. Alzas en los precios de las importaciones. 4. Inflación. 5. Perdida o daño de bienes. 6. Alteraciones en la prestación del servicio (Transporte, servicios públicos), retrasos en el cronograma de ejecución del proceso. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez la DESAJ solicitará la colaboración de las autoridades de policia, militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenomenos sociales que se presenten y si es el caso prorrogar el término de ejecución del contrato a fin que el contratista pueda realizar la entrega de los bienes. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | DESAJ - Contratista | A la ejecución del contrato | A la normalización de las condiciones sociales y de orden público. | Requerimiento por parte del supervisor del contrato de las condiciones del evento. | De manera diaria durante la ocurrencia y duración del contrato
[6 empty] | Incremento de precios en los elementos nacionales e importados para la ejecución de los mantenimientos correctivos | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | DESAJ - Contratista | El contratista deberá informar oportunamente de la situación. La DESAJ realizará el respectivo estudio de mercado y determinar si hay lugar o no a realizar un reajuste al precio unitario, conforme al costo presentado por el contratista, para presentar y poner a consideración del Ordenador del Gasto. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato y personal de apoyo técnico del Área Administrativa DESAJ e Interventoría (si la hubiere). | A la ejecución del contrato | A la aprobación y medidas que el Ordenador del Gasto determnie. | Realizando un estudio de mercado y su respectivo análisis. | Cuando se presente dicha situación.
7 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, contribuciones, gravámenes, impuestos, cargas entre otros), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Genera mayores costos para el contratista. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Moderado | CONTRATISTA | El contratista antes de presentar su oferta debe verificar el tramite de una reforma normativa que incremente los costos del contrato y hacer seguimiento del tramite de ejecución del mismo | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | EL CONTRATISTA | Desde que tiene conocimiento del proceso de selección | Hasta el pago total de las obligaciones por parte de la entidad. | Verificando la expedición de normas tributarias, contributivas y de gravámenes. | Durante las etapas precontractual es, contractuales y post- contractuales
8 | General | Interno | Contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por servicios parciales, cuando el contrato no prevé servicios parciales. -Cesación de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. -No cuenta con el personal solicitado o no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. -Incumplimiento especificaciones tecnicas -Falta de disponibilidad de repuestos -Deficiencia en la calidad del servicio | 1.Deficiente calidad de los servicios prestados, es decir, incumplimiento del contrato. 2.Ejecucion de actividades sin cumplir la normativa tecnica aplicable a extintores 3.Demora en la consecucion de valvulas, manometros, mangueras u otros elementos 4.Mantenimiento que no garantice la operatividad de los extintores | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inciso de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Exigir póliza cumplimiento, y calidad del servicio, así misma verificación por parte del supervisor al plazo de ejecución y especificaciones técnicas. | Permanente
9 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Cambiario | El riesgo cambiario se refiere a la eventual alza de la tasa de cambio para la adquisición de los insumos y materiales importados necesarios en el proyecto. | Incremento del valor de compra de los insumos y materiales incluidos en la prestación del servicio. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista deberá realizar su debida planeación antes de presentar la oferta y negociar con sus proveedores internacionales con la tasa representativa del momento en que elabora su propuesta | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Moderado | SI | CONTRATISTA | Desde la presentación de la oferta | Hasta la finalización del contrato. | Verificación de precios durante todas las etapas contractuales. | Permanente
10 | Especifico | Interno | Contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | Raro | Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El supervisor responsable revisará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DESAJ. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio de la etapa de planeaciòn. | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento mediante verificación de la ejecución de las actividades propias del contrato. | Permanente
11 | Especifico | Interno | Contractual | Operacional | Riesgos surgidos por la disponibilidad de insumos necesarios para la atención de la emergencia: Se presentan cuando no le es posible al contratista conseguir los insumos que se incluyen en la atención en sitio. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | A partir de la suscripción del contrato, la supervisión designada por parte de la DESAJ hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato. | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, | Permanente
12 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Cambiario | Fluctuación de precios de insumos necesarios en las prestacion del servicio. | Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado de los insumos necesarios para el desarrollo del proyecto. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Periódica verificación por parte del supervisor del contrato. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | Periodicamente analizando las fluctuaciiones y cambios normales del mercado. | Hasta la finalización de la ejecución de las obligaciones contractuales. | Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos. | Permanente
13 | Especifico | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. | 1.Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual 2. Lesiones durante la manipulacion, transporte o mantenimiento de los extintores | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Dentro de las obligaciones contractuales se encuentra el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y verificacion. | Permanente
14 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Vencimiento de la certificacion de extintores | No realizar oportunamente la recarga o prueba hidrostatica requerida de los extintores | Raro | Menor | 1 | Riesgo Bajo | DESAJ - CONTRATISTA | Programacion anticipada conforme a las fechas de vencimiento de los extintores | Improbable | menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la Estructuracion del contrato | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion. | El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y verificacion. | Permanente
15 | General | Externo | Contractual | Operacional | Retrasos en la ejecución del servicio | Posibles demoras en la recolección, mantenimiento, recarga y entrega de los extintores, afectando la disponibilidad de los equipos en las sedes judiciales del Valle del Cauca. | Improbable | Menor | 2 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Realizar verificación periodica de los cronogramas de ejecución del contrato | Improbable | menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion. | El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y verificacion. | Permanente
16 | General | Externo | Contractual | Operacional | Afectación a las condiciones de seguridad de las sedes Judiciales | La ausencia temporal de extintores o la demora en su reinstalación puede disminuir las condiciones mínimas de atención ante una emergencia. | Posible | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Realizar inspcciones a las áreas en las que se programa la recarga y mantenimientos de los extintores, validando que se reemplacen por lo menos el 50% de los que se retiran, para no dejar el área sin la cobertura minima correspondiente | Improbable | menor | 2 | Riesgo Bajo | no | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion. | El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y verificacion. | Permanente
17 | General | Externo | Contractual | Operacional | Deficiencias en la identificación y rotulación de equipos | Riesgo de errores en la marcación, ubicación o entrega de extintores, generando confusión en las sedes judiciales. | Improbable | Menor | 2 | Riesgo Bajo | DESAJ - CONTRATISTA | El supervisor debera realizar la entrega de los extintores con inventario detallado, que le permita al momento del recibo de cada elemento corroborar que si corresponde lo entregado con lo recibido, al igual que el contratista debera llevar control detallado de lo que recibe y lo que devuelve una vez intervenido mdiante las actas de soporte correspondientes | Improbable | menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio de la ejecución. | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion. | El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y verificacion. | Permanente
18 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la oportuna ejecución del contrato. | 1.Incumplimiento contractual. 2.Eventos impresibles que impidan la ejecucion del contrato 3.ocurrencia de incendios,sismos u otros eventos que impidan la ejecucion del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1.Exigir póliza de cumplimiento - verificaciòn por parte del supervisor atención en tiempo estipulado. 2.Reprogramacion de actividades y plan de contingencia | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Desde la presentación de la oferta el contratista debe tomar las medidas necesarias para prever esta eventualidad que puede impactar en la salud de los funcionarios, empelados, contratistas y demás personal existente en las sedes judiciales. | Hasta el cumplimiento del plazo de ejecucion. | Durante la etapa de ejecución del contrato. | Permanente

## TABLA 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TABLA 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## TABLA 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO
| NIVEL DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | CALIFICACIÓN
| EXTREMO |  |  |  | 8 A 10
| ALTO |  |  |  | 6 A 7
| MODERADO |  |  |  | 5
| BAJO |  |  |  | 1 A 4

## Hoja1 (hidden)
CATEGORIA | IMPACTO
Raro | Insignificante
Improbable | Menor
Posible | Moderado
Probable | Mayor
Casi Cierto | Catastrófico