## Hoja1
Objetivo | Acción | Observaciones | Párrafo al que responde del diagnóstico | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [16 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [10 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos)
|  |  |  | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Meta final | Costo año 2026 | Costo año 2027 | Costo año 2028 | Costo año 2029 | Costo año 2030 | Costo año 2031 | Costo año 2032 | Costo año 2033 | Costo año 2034 | Costo año 2035 | Total | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Año 6 |  |  |  | Año 7 |  |  |  | Año 8 |  |  |  | Año 9 |  |  |  | Año 10
[14 empty] | Valor | Fecha | [22 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2
OE2. Fomentar la participación efectiva y la capacidad de incidencia de mujeres y personas LGBTIQ+ en los diferentes escenarios de toma de decisiones del sector, asegurando que dicha participación influya en la definición de prioridades, la asignación de recursos y la distribución de beneficios derivados de la actividad minero-energética. | Nueva UPME: Realizar revisión y ajuste a la política de participación ciudadana de la UPME para incluir el enfoque de género, y asegurar la participación incidente de las mujeres y población LGTBIQ+ en los escenarios de toma de desiciones, y en todos el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento). | Acción acordada. |  | UPME | Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2027-01-01 | 12/31/2027 |  |  | Informe que dé cuenta de la revisión y ajuste a la política de participación ciudadana de la UPME para incluir el enfoque de género, y asegurar la participación incidente de las mujeres y población LGTBIQ+ en los escenarios de toma de desiciones, y en todos el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento). | [13 empty] | 1 | 14550000 | 15423000 | 16348380 | 17329282.8 | 18369039.768 | 19471182.1541 | 20639453.0833 | 21877820.2683 | 23190489.4844 | 24581918.8535 | 191780566.4116 | 14550000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  | 15423000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional | bar: 2027
| Nueva UPME: Realizar seguimiento a la implementación de los ajustes realizados a la política de participación ciudadana de la UPME | Acción acordada. |  | UPME | Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2028-01-01 | 12/31/2028 |  |  | Informes anuales de seguimiento a la implementación de los ajustes realizados a la política de participación ciudadana de la UPME | [13 empty] | 8 | 14550000 | 15423000 | 16348380 | 17329282.8 | 18369039.768 | 19471182.1541 | 20639453.0833 | 21877820.2683 | 23190489.4844 | 24581918.8535 | 191780566.4116 | 14550000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  | 15423000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional | bar: 2028 to 2035
| Nueva UPME: Diseñar e implementar un mecanismo institucional que permita registrar las demandas realizadas por las mujeres y la población LGTBIQ+ en los espacios de participación ciudadana generados desde la UPME, así como hacer seguimiento a las respuestas institucionales de dichas demandas. | Propuesta. La acción debe ir más encaminada a: Actualización y socialización del protocolo de atención a casos de discriminación) respondiente a directriz 01 presidencial 2023 - Manejo de acoso laboral - Prevención de violencias basadas en género |  | UPME | Secretaría General Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2027-01-01 | 12/31/2028 |  |  | Informes de avance en actualizacción y socialización del protocolo. | [13 empty] | 9 | 12124510 | 12851980.6 | 13623099.436 | 14440485.4022 | 15306914.5263 | 16225329.3979 | 17198849.1617 | 18230780.1114 | 19324626.9181 | 20484104.5332 | 159810680.0868 |  | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  |  | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional | bar: 2027 to 2035
| Nueva UPME: Actualizar los sistemas de información (Programa territorio vivo ) SIMEC (Sistema integral minero energetico colombiano) de la UPME incorporando variables y análisis atendiendo los enfoques diferenciales e interseccionales. | Acción concertada | UPME | UPME | Subdirección de Gestión de la Información Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2027-01-01 | 12/31/2027 |  |  | No. De informes que den cuenta de la actualización de los sistemas de información de la UPME incorporando variables y análisis atendiendo los enfoques diferenciales e interseccionales. | [13 empty] | 1 |  | 60000000 | 61800000 | 63654000 | 65563620 | 67530528.6 | 69556444.458 | 71643137.7917 | 73792431.9255 | 76006204.8833 | 609546367.6585 |  | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  |  | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional | bar: 2027
OE3. Fortalecer las capacidades del Ministerio de Minas y Energía, y sus entidades adscritas y vinculadas, para asegurar la armonización de la normativa nacional e internacional con las prácticas del sector minero energético | 3.3 Diseñar e implementar una estrategia para la incorporación del enfoque de género de manera transversal en el Plan Nacional de Sustitución de Leña y todos los programas que se desarrollen en el marco de este plan. | Acción concertada. | El Plan Nacional de Sustitución de leña aún no implementa acciones para avanzar en la redistribución del trabajo de cuidado en los hogares intervenidos. | UPME | Subdirección de Hidrocarburos/ Plan Nacional de Sustitución de Leña Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2027-01-01 | 12/31/2035 |  |  | Hito 1. Diseño de la estrategia para la incorporación del enfoque de género de manera transversal en el Plan Nacional de Sustitución de Leña y todos los programas que se desarrollen en el marco de este plan (10%) Hito 2. Informes anuales de implementación de la estrategia para la incorporación del enfoque de género de manera transversal en el Plan Nacional de Sustitución de Leña y todos los programas que se desarrollen en el marco de este plan (90%; 10% anual) |  |  |  |  | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 29100000 | 30846000 | 32696760 | 34658565.6 | 36738079.536 | 38942364.3082 | 41278906.1666 | 43755640.5366 | 46380978.9688 | 49163837.707 | 383561132.8233 | 29100000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  | 30846000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional
| Nueva UPME: Diseñar e implementar una hoja de ruta para la identificación, prevención y atención de impactos diferenciados por género y demás enfoques diferenciales e interseccionales en las operaciones del sector. | Propuesta: Consideramos que la Hoja de ruta sería la implementación de esta política. |  | UPME |  |  |  | 2027-01-01 | 12/31/2035 |  |  | Hito 1. Diseño de hoja de ruta para la identificación, prevención y atención de impactos diferenciados por género y demás enfoques diferenciales e interseccionales en las operaciones del sector (10%) Hito 2. Implementación de hoja de ruta para la identificación, prevención y atención de impactos diferenciados por género y demás enfoques diferenciales e interseccionales en las operaciones del sector (90%; 10% anual)
| Nueva UPME: Incorporar y hacer seguimiento a la implementación de mecanismos de transversalización del enfoque de género en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos de la entidad, incluyendo un sistema de monitoreo. seguimiento y evaluación a la transversalización del enfoque de género | Acción concertada. |  | UPME | Subdirección de Gestión de la Información Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2027-01-01 | 12/31/2035 |  |  | Hito 1. Informe que dé cuenta de la incorporación de mecanismos de transversalización del enfoque de género en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos de la entidad, incluyendo un sistema de monitoreo. seguimiento y evaluación a la transversalización del enfoque de género (10%) Hito 2. Informe anual de la implementación de mecanismos de transversalización del enfoque de género en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos de la entidad, incluyendo un sistema de monitoreo. seguimiento y evaluación a la transversalización del enfoque de género (90%; 10% anual) |  |  |  |  | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 14550000 | 15423000 | 16348380 | 17329282.8 | 18369039.768 | 19471182.1541 | 20639453.0833 | 21877820.2683 | 23190489.4844 | 24581918.8535 |  | 14550000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  | 15423000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional
| Nueva UPME: Incorporar en los contratos suscritos por la UPME con terceros, claúsulas, criterios regulatorios y condicionamientos verificables para la eliminación de las VBG (circular 01 presidencial de 2023) y cualquier tipo de discriminación | Acción pendiente de revisión de área jurídica de la UPME. |  | UPME | Gestión Contractual Secretarria General | pendiente | pendiente | 2027-01-01 | 12/31/2035 |  |  | % de contratos suscritos por la UPME con terceros, que incluyen claúsulas, criterios regulatorios y condicionamientos verificables para la eliminación de las VBG (circular 01 presidencial de 2023) y cualquier tipo de discriminación |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026
OE4. Contribuir a la transformación cultural de los actores del sector, promoviendo imaginarios, prácticas organizacionales y modelos de corresponsabilidad que favorezcan la justicia de género. | Nueva UPME: Realizar escuelas anuales de formación dirigida a los equipos técnicos territoriales de la UPME para preparalos en abordaje territorial con enfoque diferencial y de género, masculinidades críticas. | Acción concertada. |  | Unidad de Planeación Minero Energética | Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2027-01-01 | 12/31/2035 |  |  | No. De escuelas anuales de formación dirigida a los equipos técnicos territoriales de la UPME para preparalos en abordaje territorial con enfoque diferencial y de género, masculinas críticas. | [13 empty] | 9 | 19400000 | 20564000 | 21797840 | 23105710.4 | 24492053.024 | 25961576.2054 | 27519270.7778 | 29170427.0244 | 30920652.6459 | 32775891.8047 |  | 19400000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  | 20564000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional | bar: 2027 to 2035
| Nueva UPME: Realizar una campaña de comunicación anual para la promoción de la equidad de género, la no discriminación y la eliminación de la VBG, y que contribuya a la transformación de los imaginarios culturales que afectan la participación de las mujeres y las diversidades en el sector. | Acción concertada. |  | Unidad de Planeación Minero Energética | Oficina de Tecnologías de la Información Equipo Territorial/ grupo de enfoques diferenciales | Indira Portocarreño/Sandra Bernal Olaya | indira.portocarrero@upme.gov.co sandra.bernal@upme.gov.co | 2027-01-01 | 12/31/2035 |  |  | No. De campaña de comunicación anual para la promoción de la equidad de género, la no discriminación y la eliminación de la VBG, y que contribuya a la transformación de los imaginarios culturales que afectan la participación de las mujeres y las diversidades en el sector. | [13 empty] | 9 | 24250000 | 25705000 | 27247300 | 28882138 | 30615066.28 | 32451970.2568 | 34399088.4722 | 36463033.7805 | 38650815.8074 | 40969864.7558 |  | 24250000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional |  |  | 25705000 | Proyecto Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional | bar: 2027 to 2035
Note on B4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los recursos que se incluyen es relación a profesionales que realizarán esta actividad
Note on B5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los recursos que se incluyen es relación a profesionales que realizarán esta actividad
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esta actividad se puede desarrollar desde la secretaria general.
Note on B7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esta actividad se realiza con los profesionales GIS de Gestión de la oficina de información
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los recursos que se incluyen es relación a profesionales que realizarán esta actividad
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los recursos que se incluyen es relación a profesionales que realizarán esta actividad
Note on B12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Secretaria General- oficina contractual a través de los abogados que incluyan la circular.
Note on B14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los recursos que se incluyen es relación a profesionales que realizarán esta actividad
Note on B15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los recursos que se incluyen es relación a profesionales que realizarán esta actividad y recursos del operador logístico a través de los eventos de la estrategia de comunicación realizados en el territorio.