## Información_general
BPIN: | 2022011000080 | Nombre del Proyecto: | Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional.
Horizonte: | 2023-2026 | Entidad Ejecutora: | Unidad de Planeación Minero Energética UPME
Vigencia: | 2026
Periodo de reporte: | Julio | Fecha del reporte: | 2026-08-04
Dependencia / Área: | Dirección General
Jefe Dependencia: | Indira Cristina Portocarrero Ospina | Email: | indira.portocarrero@upme.gov.co
Director de Proyecto: | Alberto Enrique Luján López | Email: | alberto.lujan@upme.gov.co
Gestor del reporte: | Olga Carranza | Email: | olga.carranza@upme.gov.co
Enlace de evidencias | https://drive.google.com/drive/folders/13qx5pWTAoCPUzHrejXU-LruBy0m3uFaM?usp=drive_link
Contexto y descripción del proyecto
El proyecto de inversión se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que prioriza la Transición Energética Justa y la acción climática, y reconoce al territorio como un eje fundamental para la toma de decisiones orientadas al bienestar de la población. Su propósito es fortalecer el uso de la información territorial en las dinámicas de planeación del sector minero energético, integrando de manera más sistemática variables como la demografía, el acceso a recursos naturales, las condiciones geográficas y los niveles de escolaridad, a partir de información levantada mediante acciones primarias —diálogo y mesas de trabajo— y secundarias —documentos de otros sectores—. El proyecto, busca integrar estos insumos en instrumentos de planeación que son estratégicos para el sector. Cuenta con un indicador de resultado centrado en el nivel de involucramiento del enfoque territorial y sectorial, y una meta de expansión de la caracterización territorial desde 13 departamentos iniciales, definidos en el PNDM-ET 2022-2030, hasta cubrir los 32 departamentos del país.
Objetivo general: | Fortalecer el uso de la información territorial en las dinámicas de la planeación del sector minero energético.
Objetivo Especifico 1: |  | Incluir el uso de las particularidades propias de cada territorio en la planeación minero energética
Producto | Entregable | Actividad
1.1. Documentos metodológicos | 1.1.1. No aplica | 1.1.1.1. Definir e implementar lineamientos articulados de gestión institucional con enfoque territorial ambiental y social
1.1.1.2. Identificar e incorporar variables sociales, ambientales y territoriales en los documentos de planeación minero energética
Objetivo Especifico 2: |  | Fortalecer el conocimiento de la población y el territorio en cuanto a la dinámica de la planeación minero energética
Producto | Entregable | Actividad
2.1. Servicios de apoyo para la gestión de procesos de participación, colaboración, y transparencia del sector minero energético | 2.1.1. No aplica | 2.1.1.1. Diseñar la estrategia de comunicación y participación con actores, territorio y sector, que mejoren el relacionamiento con dichos actores bajo el Enfoque Territorial
2.1.1.2. Implementar la estrategia de comunicación y participación con actores, territorio y sector, que mejoren el relacionamiento con dichos actores bajo el Enfoque Territorial

## Articulación_instrum_planeación
Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022 - 2026
Pivote: | Transversal
Transformación: | 5. Convergencia regional
Pilar: | 31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional
Catalizador: | 05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía.
Temática PND: | e. Capacidades y articulación para la gestión territorial
Indicador PND |  | Meta Cuatrienio | Acumulado Cuatrienio
NA |  | NA | NA
Información cualitativa sobre el avance en la meta asociada al PND
NA
Documentos CONPES
¿Es de importancia estratégica? | No. CONPES | Nombre CONPES
NA | NA | NA
Acciones del CONPES relacionadas al proyecto de inversión |  |  | % de avance
NA |  |  | NA

## Avance_financiero
Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual
Fuente de financiación | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado | Por Comprometer
PGN propios | 3667200000 | 3083003657 | 1569021403 | 1569021403 | 584196343
Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera
No se presentaron cuellos de botella que afectaran la ejecución financiera
Ejecución Financiera Acumulada para todo el horizonte del proyecto
Fuente de financiación | Valor Ejecutado (Obligado) | Valor Ejecutado (Obligado) | Valor Ejecutado (Obligado) | Valor Ejecutado (Obligado) | Valor Ejecutado (Obligado)
| Vigencia 2023 | Vigencia 2024 | Vigencia 2025 | Vigencia 2026 | Vigencia 2027
PGN propios | 3251468723 | 3233970395 | 3424971443 | - | -
Aprobación de Vigencias Futuras
Tipo | Horizonte de la VF | Fecha de autorización MHCP | Documento de autorización MHCP | Objeto del proceso | Valor Autorizado | Valor Utilizado
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Reservas Presupuestales
Reserva | Obligado | Pagado | Por Pagar
3972430 | 3972430 | 3972430 | NA
Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas
La reserva se genera ya que los servicios del contrato se prestaron al 100%, pero no se adjuntó la documentación para acreditar el pago a diciembre 31 de 2025. La supervisión radica oficio de la solicitud de reserva con radicado: 20261140015813. Para el mes de febrero se realizó la obligación y pago de la reserva presupuestal.
Vigencias Expiradas
Contrato | Vigencia Expirada | Obligado | Pagado
NA | NA | NA | NA
Breve descripción de la justificación de las Vigencias Expiradas
NA

## Avance_físico
Avance indicador de resultado
Nombre del indicador | Línea Base | Meta Cuatrienio |  | Acumulado Cuatrienio
Porcentaje de restricciones mitigadas | 20 | 100% |  | En proceso de medición
Fuente de verificación
Plan de abastecimiento de gas natural Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos Plan Nacional de Sustitución de Leña
Objetivo Especifico 1: | Incluir el uso de las particularidades propias de cada territorio en la planeación minero energética
Producto 1.1. | Documentos metodológicos
Apropiación vigente | 2935800000
Indicador Principal | Meta total Horizonte | Meta vigencia
Documentos metodológicos realizados | 8 | 3 |  | 1, Lineamientos para la divulgación, evaluación e implementación de mejoras en la herramienta "Atlas de Conflictividad Socioambiental”. 2, Integración de habilitadores socioambientales. 3, Evaluación e identificación de acciones de acompañamiento permanente a entidades del orden nacional y regional, especialmente aquellas que tienen incidencia directa en la entrada en operación de proyectos de energía renovable.
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Enero | Para el mes de enero se avanzó en la consolidación de las condiciones necesarias para la elaboración de los documentos metodológicos, orientados a integrar de manera efectiva las realidades y dinámicas territoriales en los procesos de planeación. En este periodo, se dio inicio al proceso con la suscripción de dieciocho (18) contratos del equipo profesional, lo cual permitirá fortalecer las capacidades técnicas requeridas para el desarrollo de las actividades programadas y avanzar en el cumplimiento del indicador establecido. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0 | 0 | 0 | 1330048885 | 0 | 0
Febrero | En este periodo no se han obtenido productos dado que las actividades se dirigieron a la organización y planeación del equipo de trabajo | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. |  | 0 | 0 | 0 | 950446647 | 21164946 | 21164946
Marzo | Durante el mes de marzo se avanzó en la planificación del trabajo del equipo de revisión documental con enfoque territorial, ambiental y social. Para ello, se definió una estructura de trabajo y un protocolo de organización de la información mediante carpetas y archivos compartidos, con el fin de garantizar la trazabilidad, sistematización y análisis de la información como insumo para el fortalecimiento de la herramienta. Asimismo, se revisó y analizó el documento "Propuesta metodológica para incorporar el enfoque territorial en la planeación sectorial a cargo de la UPME", con el propósito de identificar oportunidades de mejora en la incorporación del enfoque territorial dentro de los procesos asociados al Atlas. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.01 | 0 | 0.01 | -402176 | 208468503 | 203668503
Abril | Se elabora la ficha de procedimiento de reporte de caracterizaciones de varaibles interseccionales en los sistemas de informacion institucionales con el objeto de establecer la ruta para el reporte de variables interseccionales territoriales en los sistemas de información institucionales y su incorporación en los planes minero-energéticos, documentos y estudios técnicos de la entidad, este documento incorpora el uso de las particularidades propias de cada territorio. Se elabora el Informe de planificación minero-energética del Distrito Minero Especial del Triángulo de Telembí, que incorpora las particularidades territoriales (sociales, económicas, ambientales y culturales) para la diversificación productiva. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 1 | 0 | 1 | 13822208 | 208282830 | 213082830
Mayo | Durante el mes de mayo se consolidó la recopilación de información obtenida en los encuentros de la estrategia UPME al Territorio realizados en Caquetá, San Andrés y Providencia, y el Eje Cafetero, como parte de las acciones orientadas a incorporar las particularidades de cada territorio en la planeación minero-energética. Estos espacios permitieron recoger de manera directa las percepciones, experiencias y conocimientos de los diferentes actores territoriales, quienes identificaron problemáticas y conflictividades ambientales, sociales, económicas, minero-energéticas y de cuidado presentes en sus regiones. A través de ejercicios participativos de cartografía social, las y los asistentes ubicaron geográficamente estas situaciones, construyendo de manera colectiva una representación del territorio que refleja no solo aspectos físicos, sino también dinámicas sociales, desafíos, tensiones y oportunidades para el desarrollo territorial. La información recopilada ha sido sistematizada en gran medida y actualmente se encuentra en proceso de revisión, depuración. Estos insumos son parte de la base para la elaboración de los documentos metodológicos asociados al objetivo específico, entre ellos el Atlas de Conflictividad Socioambiental, la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales y el documento de Evaluación e Identificación de Acciones Validadas para el Acompañamiento Permanente a Entidades del Orden Nacional y Regional. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.4 | 0 | 0.4 | -2500623 | 300299840 | 300299840
Junio | Durante el mes de junio, se definió la metodología para la elaboración de los informes territoriales del Atlas de Conflictividad Socioambiental, basada en la información recopilada durante los eventos UPME al Territorio y en fuentes secundarias oficiales. Asimismo, se avanzó en la estructuración y redacción de los primeros informes correspondientes a los departamentos priorizados, como insumo para la integración de variables sociales y ambientales en la planificación minero-energética. En el marco de la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales, se elaboró, ajustó y aprobó la estrategia de socialización interna y externa del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales. Asimismo, se ejecutaron las actividades previstas en la estrategia, fortaleciendo la apropiación institucional y la integración de los enfoques sociales e interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.05 |  | 0.05 | 1763621 | 194055993 | 194055993
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en la construcción de los dos productos asociados a la incorporación de las particularidades territoriales en la planeación minero-energética: el Atlas de Conflictividades y el documento de Análisis de Variables Interseccionales. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  |  |  | 0 | 98059613 | 239488284 | 239488284
Agosto | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  |  | 1.46 | 0 | 1.46 | 2391238175 | 1171760396 | 1171760396
Indicador secundario | Meta total Horizonte | Meta vigencia |  | 48.67%
NA | NA | NA
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Entregable 1.1.1. | NA | [5 empty] | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Apropiación vigente | [6 empty] | 2391238175 | 1171760396 | 1171760396
Actividad | Meta Vigencia | Costo vigencia |  |  |  |  | 2391238175 | 1171760396 | 1171760396
1.1.1.1. Definir e implementar lineamientos articulados de gestión institucional con enfoque territorial ambiental y social | 3 | 1018600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Enero | Durante el mes de enero, se avanzó en la actividad, mediante la contratación de cuatro (4) profesionales, cuyos objetos contractuales permiten fortalecer las capacidades necesarias para su desarrollo. Estas contrataciones apoyaran los espacios participativos y de articulación con entidades del orden nacional y territorial, la sistematización de aportes y el fortalecimiento del diálogo interinstitucional con enfoque social, territorial, de género y étnico. Con ello, se generan las condiciones institucionales necesarias para avanzar en la definición e implementación de lineamientos articulados que integren el enfoque territorial, ambiental y social en la gestión de la UPME. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0 | 0 | 0 | 208500000 | 0 | 0
Febrero | Durante el mes de febrero, se realizaron avances en la planeación y programación de las actividades previstas para el proyecto Enfoque Territorial. Si bien no se logró avanzar tanto en términos de ejecución como se esperaba, se llevaron a cabo tareas fundamentales para sentar las bases del desarrollo futuro del proyecto. En primer lugar, se avanzó en la planeación y programación de actividades, estableciendo un cronograma detallado y asignando responsabilidades dentro del equipo de trabajo para asegurar que las siguientes etapas se lleven a cabo de manera eficiente. Además, se organizaron los equipos de trabajo encargados de estructurar las entregas del proyecto, con el fin de garantizar que todas las tareas se cumplan en los plazos establecidos. Se realizó una presentación formal ante la Directora para presentar el avance del proyecto y recibir su aprobación, lo cual permitió continuar con el proyecto de manera formal.Otro de los avances, durante el mes de febrero fue la revisión de documentos que están en proceso de publicación. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo, |  | 0 | 0 | 0 | 517866172 | 12908431 | 12908431
Marzo | Durante el mes de marzo se estableció un canal de articulación con promotores de proyectos del sector minero-energético, con el propósito de realizar seguimiento a los trámites socioambientales y ambientales que estos adelantan ante entidades como la ANLA, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el DANCP y el ICANH. Como resultado de esta articulación, se iniciaron procesos de revisión y seguimiento a las peticiones asociadas a dichos trámites, contribuyendo al fortalecimiento del relacionamiento institucional y la gestión interinstitucional. De manera complementaria, se desarrollaron actividades de seguimiento a las solicitudes y trámites gestionados por los promotores ante la UPME, particularmente en lo relacionado con los incentivos tributarios aplicables a proyectos del sector minero-energético, como parte de las acciones orientadas a mejorar la coordinación institucional y la gestión de información relevante para la toma de decisiones. Así mismo, se realizó la revisión y seguimiento al avance de la curva S , incluyendo la identificación de novedades relevantes, especialmente aquellas relacionadas con modificaciones en las fechas de puesta en operación (FPO), como insumo para el monitoreo integral de los proyectos y el fortalecimiento de los mecanismos de gestión institucional con enfoque territorial. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.01 |  | 0.01 | -402176 | 53326369 | 53326369
Abril | Se define lineamientos de variables ambientales, variables territoriales para el documento de la subdirección de Demanda "Proyección de la Demanda de Energía Electrica y Potencia Maxima 2025-2039" . Se entrega el primer borrador del resumen ejecutivo del Diagnóstico de la situación actual de información georreferenciada de cultivos de interés en Colombia. como parte del Pacto Educativo para la Planeación Energética en Colombia y la Transición Energética Justa" Se elabora la Propuesta para la inclusión de los temas de “enfoque territorial y transición energética” en los documentos de la Subdirección de Minería. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.5 |  | 0.5 | 12713368 | 78010281 | 78010281
Mayo | Durante el mes de mayo se avanzó en el fortalecimiento de los instrumentos técnicos y metodológicos orientados a la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los procesos de planeación minero-energética de la UPME. En primer lugar, se consolidaron herramientas de información territorial para apoyar la identificación de acciones de articulación y acompañamiento institucional que contribuyan a la viabilización de proyectos energéticos. Como resultado, se incorporó a la Geodatabase (GDB) institucional una capa geográfica consolidada de proyectos de generación eléctrica con licencia ambiental, estructurada bajo los estándares institucionales de gestión de información geográfica y con sus respectivos metadatos documentados. Este insumo fortalece la capacidad de análisis territorial y ambiental de la entidad, facilita la identificación de posibles superposiciones entre proyectos y aporta información estratégica para la coordinación con entidades nacionales y regionales involucradas en el desarrollo y entrada en operación de proyectos de energía renovable. De manera complementaria, se elaboró y entregó la primera versión del documento “Estrategia para la Incorporación de Variables Sociales y Ambientales en la Planeación Minera”, instrumento orientado a fortalecer la integración de consideraciones socioambientales en los procesos de análisis y formulación de instrumentos de planeación sectorial. Asimismo, se culminó la consolidación, validación y aprobación institucional de la documentación estandarizada correspondiente al Proceso de Análisis de Variables Interseccionales (PAVI), conforme a los procedimientos de gestión documental de la UPME. Este avance constituye un elemento fundamental para la institucionalización de metodologías y lineamientos que permitan incorporar de manera sistemática variables sociales, ambientales y territoriales en los instrumentos de planeación minero-energética. Como resultado de este proceso fueron aprobados la Caracterización del Análisis de Variables Interseccionales, el Procedimiento para la Incorporación de Variables Interseccionales en los Instrumentos de Planeación Sectorial, el Indicador del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales, el Procedimiento de Preparación y Desarrollo de Encuentros Territoriales, la Matriz de Riesgos del proceso, el Formato de Metodología de Encuentro Territorial UPME y el Formato de Agenda de Encuentro Territorial. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.3 |  | 0.3 | -4463077 | 77199656 | 77199656
Junio | Durante el mes de junio, se definió la metodología para la elaboración de los informes territoriales del Atlas de Conflictividad Socioambiental, basada en la información recopilada durante los eventos UPME al Territorio y en fuentes secundarias oficiales. Asimismo, se avanzó en la estructuración y redacción de los primeros informes correspondientes a los departamentos priorizados, como insumo para la integración de variables sociales y ambientales en la planificación minero-energética. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.05 |  | 0.05 | 710974 | 59652588 | 59652588
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en la construcción del Atlas de Conflictividades, como insumo para la definición de lineamientos de gestión institucional con enfoque territorial, ambiental y social. En este marco, se consolidó la metodología de investigación con un enfoque cualitativo, exploratorio y comparativo, definiendo el objetivo y las preguntas de investigación orientadas a identificar las conflictividades territoriales relevantes para la planeación minero-energética, reconocer patrones comunes entre los territorios analizados y establecer sus implicaciones para la toma de decisiones. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  |  |  | 0 | 78551456 | 88816189 | 88816189
Agosto | [5 empty] | 0
Septiembre | [5 empty] | 0
Octubre | [5 empty] | 0
Noviembre | [5 empty] | 0
Diciembre | [5 empty] | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  |  | 0.86 | 0 | 0.86 | 813476717 | 369913514 | 369913514
Actividad | Meta Vigencia | Costo vigencia |  |  |  | Saldo por ejecutar | 205123283 |  | 0
1.1.1.2. Identificar e incorporar variables sociales, ambientales y territoriales en los documentos de planeación minero energética | 3 | 1917200000
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Enero | Durante el mes de enero, se avanzó en esta actividad mediante la contratación de catorce (14) profesionales, cuyos objetos contractuales permiten fortalecer la identificación, análisis e incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los documentos de planeación de la UPME. Estas contrataciones permitiran iniciar el análisis de variables ambientales críticas en los territorios priorizados, apoyar la actualización del Atlas de Conflictividad Socioambiental, fortalecer la incorporación de variables sociales y territoriales en los instrumentos de planeación, y promover el diálogo social, el relacionamiento interinstitucional y la gobernanza territorial del sector minero-energético. | No se presentaron cuellos de botella relacionados con esta actividad. |  | 0 | 0 | 0 | 1121548885 | 0 | 0
Febrero | Durante el mes de febrero, se realizaron avances significativos en la planeación y programación de las actividades previstas para el proyecto Enfoque Territorial. Si bien no se logró avanzar tanto en términos de ejecución como se esperaba, se llevaron a cabo tareas fundamentales para sentar las bases del desarrollo futuro del proyecto. En primer lugar, se avanzó en la planeación y programación de actividades, estableciendo un cronograma detallado y asignando responsabilidades dentro del equipo de trabajo para asegurar que las siguientes etapas se lleven a cabo de manera eficiente. Además, se organizaron los equipos de trabajo encargados de estructurar las entregas del proyecto, con el fin de garantizar que todas las tareas se cumplan en los plazos establecidos. Se realizó una presentación formal ante la Directora para presentar el avance del proyecto y recibir su aprobación, lo cual permitió continuar con el proyecto de manera formal.Otro de los avances, durante el mes de febrero fue la revisión de documentos que están en proceso de publicación. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. |  | 0 | 0 | 0 | 432580475 | 8256515 | 8256515
Marzo | En el marco del cumplimiento de esta meta, durante el mes de marzo se avanzó en la identificación y análisis de variables sociales, ambientales y territoriales a partir de la revisión de información asociada al seguimiento de proyectos del sector minero-energético, incluyendo el monitoreo de trámites socioambientales, el análisis de la información reportada por los promotores de proyectos y la revisión de novedades en la ejecución de los mismos. Como parte de este proceso, se tuvieron en cuenta los resultados del seguimiento a la curva S de los proyectos, la identificación de riesgos asociados a la gestión socioambiental, así como las alertas relacionadas con cambios en las fechas de puesta en operación (FPO), información que aporta insumos relevantes para la incorporación de variables territoriales y ambientales en los ejercicios de planeación sectorial. De igual forma, se retomaron insumos derivados de la revisión documental con enfoque territorial y del análisis metodológico para la incorporación del enfoque territorial en la planeación sectorial, lo cual permitió identificar elementos clave para fortalecer la integración de variables sociales y territoriales en los documentos técnicos y de análisis desarrollados por la entidad. | No se presentaron cuellos de botella relacionados con esta actividad. |  | 0.01 |  | 0.01 | 0 | 155142134 | 150342134
Abril | Se realiza la caracterización de las dinámicas socioterritoriales y ambientales relevantes desde un enfoque interseccional, identificando riesgos y oportunidades diferenciadas de forma eficaz, para incorporar variables interseccionales en los instrumentos de planeación sectorial, en coherencia con la normativa aplicable y la estrategia institucional. Se elabora la hoja de vida y ficha técnica de la caracterizaciones territoriales interseccionales desarrolladas para su incorporación en los planes minero-energéticos, documentos y estudios técnicos. Se elabora el Anexo de Enfoque Territorial Análisis de Enfoque Territorial para el Municipio de Santa Cruz de Lorica (Córdoba) para el documento "PLAN NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE LEÑA Y OTROS COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTE PARA LA COCCIÓN DOMÉSTICA DE ALIMENTOS" | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.5 |  | 0.5 | 1108840 | 130272549 | 135072549
Mayo | Se avanzó en la consolidación de herramientas de información territorial para apoyar la identificación de acciones de articulación y acompañamiento institucional orientadas a la viabilización de proyectos energéticos. Para ello, se incorporó a la Geodatabase (GDB) institucional una capa geográfica consolidada de proyectos de generación eléctrica con licencia ambiental, estructurada bajo estándares institucionales y con metadatos documentados. Este insumo fortalece la capacidad de análisis de variables ambientales y territoriales, facilita la identificación de posibles superposiciones entre proyectos y aporta información estratégica para la coordinación con entidades nacionales y regionales que inciden en el desarrollo y entrada en operación de proyectos de energía renovable. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.1 |  | 0.1 | 1962454 | 223100184 | 223100184
Junio | En el mes de junio, en el marco de la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales, se elaboró, ajustó y aprobó la estrategia de socialización interna y externa del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales. Asimismo, se ejecutaron las actividades previstas en la estrategia, fortaleciendo la apropiación institucional y la integración de los enfoques sociales e interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. Tambien se realizó acompañamiento permanente a los proyectos de energía renovable, se realizó seguimiento a los trámites socioambientales y ambientales adelantados por los promotores ante entidades del orden nacional y regional, entre ellas la ANLA, las CAR, el ICANH y demás autoridades competentes, verificando el estado de las solicitudes y gestionando el seguimiento a las peticiones presentadas. De igual forma, se efectuó el seguimiento a los trámites gestionados por los promotores ante la UPME, especialmente aquellos relacionados con incentivos tributarios, con el fin de apoyar el avance de los proyectos. Finalmente, se revisó el comportamiento de la curva S de los proyectos con corte al 30 de junio de 2026, así como las principales novedades y acciones asociadas a las Fechas Puesta en Operación (FPO), como insumo para el monitoreo y acompañamiento de su ejecución. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.08 |  | 0.08 | 1052647 | 134403405 | 134403405
Julio | Durante el periodo se avanzó en la implementación del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales, mediante la socialización de su metodología con las diferentes subdirecciones de la UPME. Esta jornada permitió presentar el alcance, los criterios de análisis y la forma en que las variables sociales, ambientales y territoriales pueden ser incorporadas de manera transversal en los instrumentos y ejercicios de planeación minero-energética. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  |  |  | 0 | 19508157 | 150672095 | 150672095
Agosto | [5 empty] | 0
Septiembre | [5 empty] | 0
Octubre | [5 empty] | 0
Noviembre | [5 empty] | 0
Diciembre | [5 empty] | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  |  | 0.69 | 0 | 0.69 | 1577761458 | 801846882 | 801846882
[6 empty] | Saldo por ejecutar | 339438542 | 775914576 | 0
Objetivo Especifico 2: | Fortalecer el conocimiento de la población y el territorio en cuanto a la dinámica de la planeación minero energética
Producto 2.1. | Servicios de apoyo para la gestión de procesos de participación, colaboración, y transparencia del sector minero energético
Apropiación vigente | 731400000
Indicador Principal | Meta total Horizonte | Meta vigencia
Estrategias de innovación y transferencia del conocimiento realizadas | 10 | 2 |  | En la estrategia se debe contemplar_ 1, En el marco de la acción 4.7 del CONPES 4143 de 2025 “4.7 Incorporar variables de género y perspectivas de cuidado en la planeación Minero Energética.”, para 2026 se prevé dar cumplimiento al hito 2. “Desarrollo de encuentros con mujeres, personas cuidadoras, organizaciones de cuidado comunitario y procesos organizativos con prácticas de cuidado propias, en el que se socialicen los resultados de la inclusión de variables de género y de cuidado en la planeación minero energética, en el marco de la transición energética justa”, algunos entregables del cumplimiento del hito son: el documento metodológico de las jornadas de socialización, los listados de asistencia, actas y el informe del balance de los ejercicios de socialización. 2, Desarrollar acciones del Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL) para contribuir a la integración de variables y a la socialización de este instrumento en el marco de la sentencia 4360 de 2018, puntualmente atendiendo al indicador que se deriva de esta: “Número de acciones para la socialización de lineamientos, leyes, decretos, resoluciones, y acciones en curso, de conservación y control de la deforestación, hacia las autoridades y las comunidades en territorio.” 3,Implementar jornadas de pedagogía (presenciales y virtuales) dirigidas a autoridades locales, organizaciones comunitarias y sector privado sobre el uso de información estratégica, análisis territorial, gestión de proyectos y gobernanza intersectorial.
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Enero | Durante el mes de enero se avanzó en la consolidación de acciones orientadas a fortalecer los procesos de participación, colaboración y transparencia del sector.En este periodo, se adelantó la contratación de tres (3) profesionales.Estas acciones buscan facilitar el acceso a la información, promover la participación informada de los actores territoriales y fortalecer la apropiación social de los procesos de planeación minero-energética. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0 | 0 | 0 | 312279800 | 0 | 0
Febrero | En este periodo no se han obtenido productos dado que las actividades se dirigieron a la organización y planeación del equipo de trabajo | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. |  | 0 | 0 | 0 | 322450280 | 0 | 0
Marzo | Durante el mes de marzo de 2026 se avanzó en el ajuste al diseño de instrumentos metodológicos orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicación, apropiación social del conocimiento y participación con actores territoriales y sectoriales, como parte de las estrategias de transferencia de conocimiento en materia de planeación minero-energética. En este contexto, se elaboró y entregó el 30 de marzo una propuesta metodológica para el desarrollo de talleres de socialización de los productos de la Subdirección de Demanda en territorio, incorporando el enfoque territorial, ambiental y social. Esta propuesta busca facilitar la comprensión de los instrumentos de planeación minero-energética por parte de los actores territoriales, así como promover espacios de diálogo e intercambio de conocimiento que contribuyan al fortalecimiento del relacionamiento institucional. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.02 |  | 0.02 | 0 | 45839912 | 45839912
Abril | Se llevó a cabo la jornada UPME al TERRITORIO en Florencia (Caquetá) el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caquetá, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, donde se socializó la segunda línea de interconexión a 115 kV Altamira–Florencia, destacando su importancia para mejorar la confiabilidad del servicio en la región. Igualmente se generó un espacio de diálogo entre entidades y comunidades, orientado a fortalecer la articulación y la participación en el territorio. Se elabora la ficha de los procedimientos de la preparación y desarrollo de los encuentros territoriales con el objeto de establece la ruta de planificación y desarrollo de los encuentros territoriales que fortalezcan la interacción, acompañamiento y diálogo permanente con los actores territoriales de valor e interés, alrededor de la planeación minero-energética a cargo de la entidad. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.98 |  | 0.98 | 0 | 192025440 | 192025440
Mayo | Durante el periodo se avanzó en la consolidación de mecanismos de participación, comunicación y relacionamiento con actores territoriales, institucionales, académicos, comunitarios y sectoriales, orientados a fortalecer la transparencia y la gestión del conocimiento en los procesos de planeación minero-energética. En este marco, se diseñó y puso en marcha la metodología de los encuentros “UPME al Territorio” mes de mayo, como una herramienta para facilitar el diálogo entre la entidad y los territorios, promover el intercambio de información y generar espacios de construcción colectiva alrededor de los desafíos y oportunidades del sector minero-energético. Estos encuentros permitieron fortalecer la presencia institucional en los territorios, ampliar la participación de los diferentes actores y consolidar información relevante para la incorporación del enfoque territorial en los procesos de planeación. Asimismo, se fortalecieron las estrategias de divulgación y acceso a la información mediante la publicación de documentos técnicos y resúmenes ejecutivos que facilitan la comprensión y apropiación de los estudios desarrollados por la UPME. Esta labor contribuye a acercar el conocimiento técnico a los diferentes grupos de interés, promoviendo una participación más informada y fortaleciendo los principios de transparencia, colaboración y acceso a la información pública. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 55431700 | 55431700
Junio | En cumplimiento del producto, se avanzó en la implementación de estrategias de innovación y transferencia del conocimiento mediante la coordinación del evento UPME al Territorio, programado para el 10 de julio de 2026 en el municipio de Fonseca, La Guajira, como un espacio de diálogo, articulación y participación con los actores del territorio. De igual forma, se gestionó la expedición de los certificados del diplomado Transición Energética Justa, desarrollado en articulación con la UPME, el SENA, la Universidad de La Guajira y el Ministerio de Minas y Energía, promoviendo la apropiación del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades de los participantes en la región. | No se presentaron cuellos de botella |  | 0.5 |  | 0.5 | 57035402 | 48860800 | 48860800
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en el cumplimiento del objetivo mediante la elaboración de la Estrategia de Comunicación y Diálogo Social, orientada a fortalecer los mecanismos de divulgación, participación e intercambio de conocimiento con los diferentes actores relacionados con la planeación minero-energética. Este instrumento establece lineamientos para promover una comunicación efectiva y el diálogo con los territorios, favoreciendo la comprensión de las dinámicas territoriales y de los factores sociales, ambientales y sectoriales | No se presentaron cuellos de botella |  |  |  | 0 | 0 | 55103155 | 55103155
Agosto | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 691765482 | 397261007 | 397261007
Indicador secundario | Meta total Horizonte | Meta vigencia |  | 85%
NA | NA | NA
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
NA | NA | NA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entregable 2.1.1. | Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas | [5 empty] | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Apropiación vigente | [6 empty] | 691765482 | 397261007 | 397261007
Actividad | Meta Vigencia | [5 empty] | 691765482 | 397261007 | 397261007
2.1.1.1. Diseñar la estrategia de comunicación y participación con actores, territorio y sector, que mejoren el relacionamiento con dichos actores bajo el Enfoque Territorial | 2 | 142800000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Enero | Durante el mes de enero, se avanzó en esta actividad mediante la preparación de la contratación de 2 profesionales que darán cumplimiento a las acciones previstas. En este periodo se adelantaron labores de planeación y definición de perfiles, así como la estructuración de los términos necesarios para iniciar los procesos de contratación orientados al diseño de la estrategia de comunicación y participación. Estas acciones permitirán fortalecer el relacionamiento con los actores del territorio y del sector minero-energético, garantizando un enfoque participativo, articulado y coherente con los objetivos del proyecto de Enfoque Territorial. | No se presentaron cuellos de botella relacionados con esta actividad. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Durante el mes de febrero, se realizaron avances significativos en la planeación y programación de las actividades previstas para el proyecto Enfoque Territorial. Si bien no se logró avanzar tanto en términos de ejecución como se esperaba, se llevaron a cabo tareas fundamentales para sentar las bases del desarrollo futuro del proyecto. Se avanzó en la planeación y programación de actividades, estableciendo un cronograma detallado y asignando responsabilidades dentro del equipo de trabajo para asegurar que las siguientes etapas se lleven a cabo de manera eficiente. Además, se organizaron los equipos de trabajo encargados de estructurar las entregas del proyecto, con el fin de garantizar que todas las tareas se cumplan en los plazos establecidos. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. |  | 0 | 0 | 0 | 120699130 | 0 | 0
Marzo | Durante el mes de marzo de 2026 se avanzó en el ajuste al diseño de instrumentos metodológicos orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicación, apropiación social del conocimiento y participación con actores territoriales y sectoriales, como parte de las estrategias de transferencia de conocimiento en materia de planeación minero-energética. En este contexto, se elaboró y entregó el 30 de marzo una propuesta metodológica para el desarrollo de talleres de socialización de los productos de la Subdirección de Demanda en territorio, incorporando el enfoque territorial, ambiental y social. Esta propuesta busca facilitar la comprensión de los instrumentos de planeación minero-energética por parte de los actores territoriales, así como promover espacios de diálogo e intercambio de conocimiento que contribuyan al fortalecimiento del relacionamiento institucional. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.02 |  | 0.02 | 0 | 10134555 | 10134555
Abril | Como parte de la estratégia UPME al TERRITORIO, se diseño y estructuro de la ruta operativa para la jornada de socialización del Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL), programada para el 11 de julio de 2026 en eldepartamento de Vichada. Este instrumento define las actividades estratégicas, los responsables institucionales y los requerimientos técnicos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la sesión. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.48 |  | 0.48 | 0 | 9927540 | 9927540
Mayo | Como parte del diseño de la Estrategia de Comunicación y Participación con actores, territorio y sector, durante el mes de mayo se elaboró la metodología para el desarrollo de los encuentros “UPME al Territorio”. Esta metodología definió los lineamientos para la convocatoria, caracterización de participantes, desarrollo de espacios de diálogo, socialización de instrumentos de planeación minero-energética y recopilación de información territorial, con el fin de fortalecer el relacionamiento entre la UPME, las comunidades, las entidades territoriales, la academia y el sector productivo. La metodología fue implementada en los encuentros realizados en Florencia, San Andrés y Pereira, permitiendo obtener insumos para la identificación de actores estratégicos, el reconocimiento de dinámicas territoriales y la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los procesos de planeación minero-energética a realizar upme al territorio(San Andres y Risaralda). | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 13651050 | 13651050
Junio | En cumplimiento del diseño e implementación de la estrategia de comunicación y participación con enfoque territorial, se adelantó la coordinación logística del evento UPME al Territorio, programado para el 10 de julio de 2026 en el municipio de Fonseca, La Guajira, con el fin de fortalecer el relacionamiento con los actores del territorio. Asimismo, se gestionó la firma de los certificados del diplomado Transición Energética Justa, desarrollado en articulación con la UPME, el SENA, la Universidad de La Guajira y el Ministerio de Minas y Energía, para su entrega a firmantes de paz de la región, fortaleciendo los procesos de participación y apropiación territorial. | No se presentaron cuellos de botella |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 7080150 | 7080150
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en el diseño de la Estrategia de Comunicaciones y Diálogo Social, orientada a fortalecer el relacionamiento entre la UPME y los actores territoriales, comunitarios, institucionales y del sector, bajo los principios del enfoque territorial. La estrategia incorpora lineamientos para promover procesos de comunicación y participación que faciliten el intercambio de información, el reconocimiento de las dinámicas propias de los territorios y la apropiación de los instrumentos de planeación minero-energética. | No se presentaron cuellos de botella |  | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 13651050 | 13651050
Agosto | [5 empty] | 0
Septiembre | [5 empty] | 0
Octubre | [5 empty] | 0
Noviembre | [5 empty] | 0
Diciembre | [5 empty] | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  |  | 1.3 | 0 | 1.3 | 120699130 | 54444345 | 54444345
Actividad | Meta Vigencia | Costo vigencia |  |  |  | Saldo por ejecutar | 22100870 | 66254785 | 0
2.1.1.2. Implementar la estrategia de comunicación y participación con actores, territorio y sector, que mejoren el relacionamiento con dichos actores bajo el Enfoque Territorial | 2 | 588600000
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | LB1 | Avance Meta | Avance Meta Rezagada | Avance Meta Total | Compromisos | Obligaciones | Pagos
Enero | Durante el mes de enero, se avanzó en la implementación de esta actividad mediante la contratación del operador logístico, lo cual constituye un hito clave para el desarrollo de las acciones previstas en la estrategia de comunicación y participación del proyecto de Enfoque Territorial. La contratación del operador logístico permite contar con el soporte necesario para la organización y ejecución de espacios de participación, tales como talleres, encuentros territoriales y actividades de diálogo con actores del sector y del territorio, facilitando la convocatoria, coordinación y desarrollo de estos espacios. Con ello, se generan las condiciones operativas para dar cumplimiento a las metas definidas, fortalecer el relacionamiento institucional y promover una participación más efectiva y articulada bajo el Enfoque Territorial. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0 | 0 | 0 | 312279800 | 0 | 0
Febrero | "Durante el mes de febrero, se realizaron avances significativos en la planeación y programación de las actividades previstas para el proyecto Enfoque Territorial. Si bien no se logró avanzar tanto en términos de ejecución como se esperaba, se llevaron a cabo tareas fundamentales para sentar las bases del desarrollo futuro del proyecto. En primer lugar, se avanzó en la planeación y programación de actividades, estableciendo un cronograma detallado y asignando responsabilidades dentro del equipo de trabajo para asegurar que las siguientes etapas se lleven a cabo de manera eficiente. Además, se organizaron los equipos de trabajo encargados de estructurar las entregas del proyecto, con el fin de garantizar que todas las tareas se cumplan en los plazos establecidos. Se realizó una presentación formal ante la Directora para presentar el avance del proyecto y recibir su aprobación, lo cual permitió continuar con el proyecto de manera formal.Otro de los avances, durante el mes de febrero fue la revisión de documentos que están en proceso de publicación." | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0 | 0 | 0 | 201751150 | 0 | 0
Marzo | Se participó en la mesa de preparación del Comité Tripartito de la Transición Energética Justa, realizada el 16 de marzo de 2026 en el Ministerio de Minas y Energía. Participación en el evento correspondiente a la Mesa 3 – Superación de la pobreza energética del Comité Tripartito de la Transición Energética Justa, realizado el 17 de marzo de 2026 en Riohacha, La Guajira. Participación en la sesión del Comité Tripartito – instancia étnica, llevada a cabo el 20 de marzo de 2026 en el Ministerio de Minas y Energía en Bogotá. Estos espacios facilitaron el diálogo entre entidades del orden nacional, territorial y actores comunitarios, permitiendo intercambiar información sobre los avances de la política de Transición Energética Justa y resaltando la importancia de fortalecer los mecanismos de participación efectiva de las comunidades en los procesos de implementación y seguimiento de las iniciativas sectoriales. De manera complementaria, en el marco de la implementación de la estrategia de comunicación y participación, durante el periodo se ha participado en siete (7) espacios de articulación territorial y sectorial, los cuales han contribuido al fortalecimiento del relacionamiento institucional con actores estratégicos y a la incorporación del enfoque territorial en los procesos de planeación y diálogo sectorial. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.02 |  | 0.02 | 0 | 35705357 | 35705357
Abril | Se llevó a cabo la jornada UPME al TERRITORIO en Florencia (Caquetá) el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caquetá, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, donde se socializó la segunda línea de interconexión a 115 kV Altamira–Florencia, destacando su importancia para mejorar la confiabilidad del servicio en la región. Igualmente se generó un espacio de diálogo entre entidades y comunidades, orientado a fortalecer la articulación y la participación en el territorio. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.48 |  | 0.48 | 0 | 182097900 | 182097900
Mayo | Se acompañó la planeación, coordinación y desarrollo de tres eventos de “UPME al Territorio”, llevados a cabo en las ciudades de San Andrés y Pereira los días 15 de mayo y 27 de mayo, respectivamente. Estos espacios permitieron fortalecer el relacionamiento institucional con actores territoriales y recopilar insumos para la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los procesos de planeación del sector minero-energético. Durante el mes de mayo se fortalecieron las acciones de divulgación y gestión del conocimiento orientadas a mejorar el acceso de actores territoriales, institucionales, académicos y sectoriales a la información generada por la UPME en materia de planeación minero-energética.Como resultado, se publicaron en el portal web institucional 19 resúmenes ejecutivos de estudios de planeación minero-energética desarrollados por la UPME y sus aliados estratégicos, entre ellos universidades, organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación. Estos documentos sintetizan los principales hallazgos, metodologías y recomendaciones derivadas de investigaciones y análisis técnicos realizados en diferentes territorios y temáticas de interés para el sector. La publicación de estos contenidos contribuye a la democratización del conocimiento, fortalece los mecanismos de acceso a la información para los diferentes grupos de interés y promueve una mayor apropiación de los resultados de los estudios por parte de actores territoriales y sectoriales. Asimismo, esta acción aporta a la implementación de la estrategia de comunicación y participación de la entidad, al generar herramientas que facilitan el diálogo, la transparencia y el relacionamiento entre la UPME y los actores vinculados a los procesos de planeación minero-energética bajo el Enfoque Territorial. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 41780650 | 41780650
Junio | Durante el mes de junio se preparó y divulgó el video institucional de difusión del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales, con la participación de integrantes del Grupo de Enfoque Territorial, como parte de las acciones de socialización y fortalecimiento de la apropiación de este proceso al interior y exterior de la entidad. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.5 |  | 0.5 | 57035402 | 41780650 | 41780650
Julio | Durante el mes de julio desarrollo el 10 la jornada "UPME al Territorio: Sembrando Futuro y Construyendo Paz", realizada en el municipio de Fonseca (La Guajira), como un espacio de articulación entre la UPME, entidades del orden nacional y territorial, academia, sector energético, firmantes de paz, líderes comunitarios y ciudadanía. En el marco de la estrategia se socializaron los objetivos de UPME al Territorio, el Geovisor Sectorial de La Guajira y los principales lineamientos del Plan Energético Nacional (PEN), promoviendo el acceso a información técnica y el fortalecimiento de capacidades para una participación informada en los procesos de planeación minero-energética. Asimismo, la jornada propició el diálogo directo con los diferentes actores del territorio, permitiendo el intercambio de conocimientos y el reconocimiento de las dinámicas, oportunidades y retos del departamento de La Guajira. Como parte de la implementación de la estrategia, se desarrolló el espacio de Rendición de Cuentas de Paz, en el que se presentaron los avances de la UPME en materia de construcción de paz y fortalecimiento territorial. De igual forma, se realizó la ceremonia de graduación de 33 firmantes de paz que culminaron el Diplomado en Transición Energética Justa, resultado del trabajo articulado entre la UPME, el Ministerio de Minas y Energía, la Universidad de La Guajira, el SENA y GECELCA, consolidando acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades locales, la participación y la apropiación de los procesos de transición energética en los territorios. | No se presentaron cuellos de botella que afectan la ejecución |  | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 41452105 | 41452105
Agosto | [5 empty] | 0
Septiembre | [5 empty] | 0
Octubre | [5 empty] | 0
Noviembre | [5 empty] | 0
Diciembre | [5 empty] | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 571066352 | 342816662 | 342816662
[6 empty] | Saldo por ejecutar | 17533648 | 228249690 | 0
[6 empty] | TOTAL | 3083003657 | 1569021403 | 1569021403
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## Regionalización
Objetivo Especifico 1: | Incluir el uso de las particularidades propias de cada territorio en la planeación minero energética
Producto 1.1. | Documentos metodológicos
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Amazonas | NA | 3 | 28811673
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se contrataron los servicios para identificar, caracterizar y analizar las variables ambientales críticas en los departamentos priorizados, considerando las particularidades territoriales que inciden en la conflictividad socioambiental asociada al sector minero-energético. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 28811673 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | En el espacio UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés, se construyo el mapa de conflictividad socio ambiental y se incluyo la variable de mujer y cuidado, variables territoriales, sociales y ambientales de la región. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 23811673 | 23811673
Mayo | En este mes se realizó procesamiento y análisis de información levantada en el mes de abril para el Atlas de conflictividad | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Junio | Durante el mes de junio, en el marco de la regionalización correspondiente al departamento de Amazonas, se definió la metodología para la elaboración de los informes territoriales del Atlas de Conflictividad Socioambiental, basada en la información recopilada durante el UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales de los departamentos de Caqueta, Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y en fuentes secundarias oficiales. Asimismo, se avanzó en la estructuración y redacción de los primeros informes, como insumo para la adaptación de la herramienta a las particularidades de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este proceso permitirá que el Atlas refleje con mayor precisión las dinámicas y desafíos socioambientales de estos territorios, fortaleciendo la identificación de factores de conflictividad y la formulación de estrategias más efectivas para su prevención y mitigación, así como la integración de variables sociales y ambientales en la planificación minero-energética. De manera complementaria, en el marco de la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales, se elaboró, ajustó y aprobó la estrategia de socialización interna y externa del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales. Igualmente, se ejecutaron las actividades previstas en dicha estrategia, fortaleciendo la apropiación institucional y la incorporación de los enfoques sociales e interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. | No se presentaron cuellos de botella | 0.9 | 0 | 0 | 0
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en la construcción del Atlas de Conflictividades mediante el análisis y la sistematización de la información correspondiente al departamento del Amazonas, consolidando la información documental en una matriz de análisis que permitió identificar las principales conflictividades territoriales, sociales, ambientales y de gobernanza que inciden en la planeación minero-energética. Este ejercicio facilitó la clasificación de las conflictividades, los actores involucrados, las implicaciones para la planeación y su incidencia en la toma de decisiones, constituyéndose en un insumo para la formulación de lineamientos con enfoque territorial, ambiental y social. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1 | 0 | 0 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2.52 | 28811673 | 28811673 | 28811673
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Guainía | NA | 3 | 28811673
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se contrataron los servicios para identificar, caracterizar y analizar las variables ambientales críticas en los departamentos priorizados, considerando las particularidades territoriales que inciden en la conflictividad socioambiental asociada al sector minero-energético. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 28811673 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | En el espacio UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés, se construyo el mapa de conflictividad socio ambiental y se incluyo la variable de mujer y cuidado, variables territoriales, sociales y ambientales de la región. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 23811673 | 23811673
Mayo | En este mes se realizó la consolidación, sistematización y análisis de la información cuantitativa y cualitativa recopilada insumos para el entendimiento de las dinámicas territoriales y el fortalecimiento de la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los instrumentos de planeación de la UPME, articulada con las realidades de los territorios. para el Atlas de conflictividad | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 0 | 0
Junio | Durante el mes de junio, en el marco de la regionalización correspondiente al departamento de Guainía, se definió la metodología para la elaboración de los informes territoriales del Atlas de Conflictividad Socioambiental, basada en la información recopilada durante el UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales de los departamentos de Caqueta, Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y en fuentes secundarias oficiales. Asimismo, se avanzó en la estructuración y redacción de los primeros informes, como insumo para la adaptación de la herramienta a las particularidades de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este proceso permitirá que el Atlas refleje con mayor precisión las dinámicas y desafíos socioambientales de estos territorios, fortaleciendo la identificación de factores de conflictividad y la formulación de estrategias más efectivas para su prevención y mitigación, así como la integración de variables sociales y ambientales en la planificación minero-energética. De manera complementaria, en el marco de la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales, se elaboró, ajustó y aprobó la estrategia de socialización interna y externa del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales. Igualmente, se ejecutaron las actividades previstas en dicha estrategia, fortaleciendo la apropiación institucional y la incorporación de los enfoques sociales e interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en la construcción del Atlas de Conflictividades mediante el análisis y la sistematización de la información correspondiente al departamento del Guanía, consolidando la información documental en una matriz de análisis que permitió identificar las principales conflictividades territoriales, sociales, ambientales y de gobernanza que inciden en la planeación minero-energética. Este ejercicio facilitó la clasificación de las conflictividades, los actores involucrados, las implicaciones para la planeación y su incidencia en la toma de decisiones, constituyéndose en un insumo para la formulación de lineamientos con enfoque territorial, ambiental y social. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1 | 0 | 0 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2.62 | 28811673 | 28811673 | 28811673
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Guaviare | NA | 3 | 28811673
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se contrataron los servicios para identificar, caracterizar y analizar las variables ambientales críticas en los departamentos priorizados, considerando las particularidades territoriales que inciden en la conflictividad socioambiental asociada al sector minero-energético. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 28811673 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | En el espacio UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés, se construyo el mapa de conflictividad socio ambiental y se incluyo la variable de mujer y cuidado, variables territoriales, sociales y ambientales de la región. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 23811673 | 23811673
Mayo | En este mes se realizó la consolidación, sistematización y análisis de la información cuantitativa y cualitativa recopilada insumos para el entendimiento de las dinámicas territoriales y el fortalecimiento de la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los instrumentos de planeación de la UPME, articulada con las realidades de los territorios. para el Atlas de conflictividad | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 0 | 0
Junio | Durante el mes de junio, en el marco de la regionalización correspondiente al departamento de Guaviare, se definió la metodología para la elaboración de los informes territoriales del Atlas de Conflictividad Socioambiental, basada en la información recopilada durante el UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales de los departamentos de Caqueta, Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y en fuentes secundarias oficiales. Asimismo, se avanzó en la estructuración y redacción de los primeros informes, como insumo para la adaptación de la herramienta a las particularidades de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este proceso permitirá que el Atlas refleje con mayor precisión las dinámicas y desafíos socioambientales de estos territorios, fortaleciendo la identificación de factores de conflictividad y la formulación de estrategias más efectivas para su prevención y mitigación, así como la integración de variables sociales y ambientales en la planificación minero-energética. De manera complementaria, en el marco de la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales, se elaboró, ajustó y aprobó la estrategia de socialización interna y externa del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales. Igualmente, se ejecutaron las actividades previstas en dicha estrategia, fortaleciendo la apropiación institucional y la incorporación de los enfoques sociales e interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en la construcción del Atlas de Conflictividades mediante el análisis y la sistematización de la información correspondiente al departamento del Guaviare, consolidando la información documental en una matriz de análisis que permitió identificar las principales conflictividades territoriales, sociales, ambientales y de gobernanza que inciden en la planeación minero-energética. Este ejercicio facilitó la clasificación de las conflictividades, los actores involucrados, las implicaciones para la planeación y su incidencia en la toma de decisiones, constituyéndose en un insumo para la formulación de lineamientos con enfoque territorial, ambiental y social. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1 | 0 | 0 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2.62 | 28811673 | 28811673 | 28811673
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Vaupés | NA | 3 | 28811673
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se contrataron los servicios para identificar, caracterizar y analizar las variables ambientales críticas en los departamentos priorizados, considerando las particularidades territoriales que inciden en la conflictividad socioambiental asociada al sector minero-energético. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 28811673 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | En el espacio UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés, se construyo el mapa de conflictividad socio ambiental y se incluyo la variable de mujer y cuidado, variables territoriales, sociales y ambientales de la región. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 23811673 | 23811673
Mayo | En este mes se realizó la consolidación, sistematización y análisis de la información cuantitativa y cualitativa recopilada insumos para el entendimiento de las dinámicas territoriales y el fortalecimiento de la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los instrumentos de planeación de la UPME, articulada con las realidades de los territorios. para el Atlas de conflictividad | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 0 | 0
Junio | Durante el mes de junio, en el marco de la regionalización correspondiente al departamento de Vaupés, se definió la metodología para la elaboración de los informes territoriales del Atlas de Conflictividad Socioambiental, basada en la información recopilada durante el UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales de los departamentos de Caqueta, Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés y en fuentes secundarias oficiales. Asimismo, se avanzó en la estructuración y redacción de los primeros informes, como insumo para la adaptación de la herramienta a las particularidades de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este proceso permitirá que el Atlas refleje con mayor precisión las dinámicas y desafíos socioambientales de estos territorios, fortaleciendo la identificación de factores de conflictividad y la formulación de estrategias más efectivas para su prevención y mitigación, así como la integración de variables sociales y ambientales en la planificación minero-energética. De manera complementaria, en el marco de la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales, se elaboró, ajustó y aprobó la estrategia de socialización interna y externa del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales. Igualmente, se ejecutaron las actividades previstas en dicha estrategia, fortaleciendo la apropiación institucional y la incorporación de los enfoques sociales e interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en la construcción del Atlas de Conflictividades mediante el análisis y la sistematización de la información correspondiente al departamento del Vaupes, consolidando la información documental en una matriz de análisis que permitió identificar las principales conflictividades territoriales, sociales, ambientales y de gobernanza que inciden en la planeación minero-energética. Este ejercicio facilitó la clasificación de las conflictividades, los actores involucrados, las implicaciones para la planeación y su incidencia en la toma de decisiones, constituyéndose en un insumo para la formulación de lineamientos con enfoque territorial, ambiental y social. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1 | 0 | 0 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2.6 | 28811673 | 28811673 | 28811673
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Insular | San Andrés y Providencia | NA | 3 | 28811673
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se contrataron los servicios para identificar, caracterizar y analizar las variables ambientales críticas en los departamentos priorizados, considerando las particularidades territoriales que inciden en la conflictividad socioambiental asociada al sector minero-energético. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 28811673 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región Insular que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | Se elaboró un documento de caracterización territorial y social del Archipiélago de San Andrés y Providencia, consolidando información proveniente de fuentes oficiales sobre aspectos demográficos, sociales, de infraestructura, medio ambiente y dinámica económica, con el fin de generar un insumo técnico de apoyo para el análisis territorial y la identificación de condiciones relevantes del territorio. El documento elaborado permitió aportar elementos de análisis social y territorial que facilitan la comprensión de las dinámicas del territorio y fortalecen la formulación de insumos para los procesos de planeación minero-energética. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 23811673 | 23811673
Mayo | En el segundo encuentro UPME al territorio , llevado a cabo en la Isla de San Andrés se hicieron parte alrededor de 100 ciudadanos de la Isla, quienes participaron activamente de la metodología planteanda mediante la actividad Mapa viva del territorio en el cual se recogieron y condensaron las principales conflictividades del territorio en 5 componente: Ambiental, social, económica, minero - energética, mujer y cuidado en cumplimiento de nuestros hitos y posicionar a la entidad en los territorios donde nunca antes hubo presencia de la entidad. Además de este ejercicio, se aprovechó el evento para llevar la oferta de otras subdirección, en el caso de SAI también participó la Subdirección de Demanda, mediante la Socialización del Plan Energético Nacional -PEN - y también participo del Director de Energía Eléctrica del MME, Diego Fernando Román Dueñas con la socialización de los Ecoparques Solares que se desarrollan en el Archipiélago. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 0 | 0
Junio | Durante el mes de junio, en el marco de la regionalización correspondiente al departamento de San Andrés y Providencia, se definió la metodología para la elaboración de los informes territoriales del Atlas de Conflictividad Socioambiental, basada en la información recopilada durante el segundo encuentro UPME al territorio, llevado a cabo en la Isla de San Andrés. Asimismo, se avanzó en la estructuración y redacción de los primeros informes de los departamentos priorizados, como insumo para la adaptación de la herramienta a las particularidades de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este proceso permitirá que el Atlas refleje con mayor precisión las dinámicas y desafíos socioambientales de estos territorios, fortaleciendo la identificación de factores de conflictividad y la formulación de estrategias más efectivas para su prevención y mitigación, así como la integración de variables sociales y ambientales en la planificación minero-energética. De manera complementaria, en el marco de la Estrategia de Integración de Habilitadores Socioambientales, se elaboró, ajustó y aprobó la estrategia de socialización interna y externa del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales. Igualmente, se ejecutaron las actividades previstas en dicha estrategia, fortaleciendo la apropiación institucional y la incorporación de los enfoques sociales e interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Julio | Durante el mes de julio se avanzó en la construcción del Atlas de Conflictividades mediante el análisis y la sistematización de la información correspondiente al departamento de San Andres y Providencia, consolidando la información documental en una matriz de análisis que permitió identificar las principales conflictividades territoriales, sociales, ambientales y de gobernanza que inciden en la planeación minero-energética. Este ejercicio facilitó la clasificación de las conflictividades, los actores involucrados, las implicaciones para la planeación y su incidencia en la toma de decisiones, constituyéndose en un insumo para la formulación de lineamientos con enfoque territorial, ambiental y social. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1 | 0 | 0 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2.62 | 28811673 | 28811673 | 28811673
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Nacional | Nacional | NA | 3 | 2791741635
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | Se desarrolló a nivel nacional, dado que las actividades adelantadas estuvieron orientadas principalmente a la contratación del equipo de profesionales que dará cumplimiento a las acciones previstas para el desarrollo de los documentos metodológicos. En esta etapa, los recursos se concentraron en la estructuración y formalización de los contratos, los cuales tienen un alcance transversal y permiten atender de manera integral las diferentes regiones del país. Por esta razón, la ejecución financiera se refleja en la regionalización Nacional, sin que aún se haya iniciado la intervención directa en territorios específicos. Una vez el equipo profesional se encuentre en plena operación, se avanzará en la desagregación territorial de las actividades, permitiendo reflejar de manera progresiva la ejecución en las regiones priorizadas, de acuerdo con la planeación del proyecto. | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 1330048885 | 0 | 0
Febrero | Se realizo la verificación de las fichas de variables ambientales de los Distritos mineros de Litoral Pacifico, Nor este antioqueño y Sur de Cordoba con el fin de actualziar la cartografia.. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 806388282 | 21164946 | 21164946
Marzo | Durante el mes de marzo se estableció un canal de articulación con promotores de proyectos del sector minero-energético, con el propósito de realizar seguimiento a los trámites socioambientales y ambientales que estos adelantan ante entidades como la ANLA, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el DANCP y el ICANH. Como resultado de esta articulación, se iniciaron procesos de revisión y seguimiento a las peticiones asociadas a dichos trámites, contribuyendo al fortalecimiento del relacionamiento institucional y la gestión interinstitucional. De manera complementaria, se desarrollaron actividades de seguimiento a las solicitudes y trámites gestionados por los promotores ante la UPME, particularmente en lo relacionado con los incentivos tributarios aplicables a proyectos del sector minero-energético, como parte de las acciones orientadas a mejorar la coordinación institucional y la gestión de información relevante para la toma de decisiones. Así mismo, se realizó la revisión y seguimiento al avance de la curva S , incluyendo la identificación de novedades relevantes, especialmente aquellas relacionadas con modificaciones en las fechas de puesta en operación (FPO), como insumo para el monitoreo integral de los proyectos y el fortalecimiento de los mecanismos de gestión institucional con enfoque territorial." | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | -402176 | 183468503 | 178668503
Abril | Se elabora la ficha de procedimiento de reporte de caracterizaciones de varaibles interseccionales en los sistemas de informacion institucionales con el objeto de establecer la ruta para el reporte de variables interseccionales territoriales en los sistemas de información institucionales y su incorporación en los planes minero-energéticos, documentos y estudios técnicos de la entidad, este documento incorpora el uso de las particularidades propias de cada territorio. Se elabora el Informe de planificación minero-energética del Distrito Minero Especial del Triángulo de Telembí, que incorpora las particularidades territoriales (sociales, económicas, ambientales y culturales) para la diversificación productiva. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 13822208 | 89224465 | 94024465
Mayo | El tercer encuentro UPME se llevó a cabo en la ciudad de Pereira, adelantado el 27 de mayo, en el cual se socializó el Plan Nacional de Desarrollo Minero, socialización del PEN y una capacitación de fondos para diversos proyectos de energía, gas y combustible dirigido al sector público y empresarial. Además se atendió a la comunidad en general, en donde además de las anteriores socializaciones, se hizo el ejercicio metodológico del mapa vivo del territorio para identificar las conflictividades socioambientales en la apuesta de la estrategia de enfoque territorial. Por otra parte se entrega la primera versión del documento "ESTRATEGIA PARA LA INCORPORACIÓN DE VARIABLES SOCIALES Y AMBIENTALES EN LA PLANEACIÓN MINERA" | No se presentaron cuellos de botella | 1 | -2500623 | 300299840 | 300299840
Junio | Se realizó acompañamiento permanente a los proyectos de energía renovable, se realizó seguimiento a los trámites socioambientales y ambientales adelantados por los promotores ante entidades del orden nacional y regional, entre ellas la ANLA, las CAR, el ICANH y demás autoridades competentes, verificando el estado de las solicitudes y gestionando el seguimiento a las peticiones presentadas. De igual forma, se efectuó el seguimiento a los trámites gestionados por los promotores ante la UPME, especialmente aquellos relacionados con incentivos tributarios, con el fin de apoyar el avance de los proyectos. Finalmente, se revisó el comportamiento de la curva S de los proyectos con corte al 30 de junio de 2026, así como las principales novedades y acciones asociadas a las Fechas Puesta en Operación (FPO), como insumo para el monitoreo y acompañamiento de su ejecución. Por otro lado, durante el mes de junio, se fortaleció la transversalización del enfoque de género e interseccional en la UPME mediante la articulación con la Secretaría General para la actualización de lineamientos, protocolos e instrumentos institucionales, incorporando este enfoque en el sistema de gestión, la política de participación ciudadana y la estrategia de planeación minera. Asimismo, se realizó la segunda jornada de asistencia técnica al equipo territorial para fortalecer capacidades institucionales y se definieron acciones orientadas a la implementación de estrategias de formación, comunicación y seguimiento que consoliden la integración del enfoque de género y de cuidado en la gestión de la entidad. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 1763621 | 194055993 | 194055993
Julio | Durante el periodo se consolidó y entregó para revisión de la supervisión y la Dirección la Estrategia para la Incorporación de Variables Sociales y Ambientales en la Planeación Minero-Energética, documento que establece los lineamientos para la integración transversal de estas variables en los procesos de planeación del sector, fortaleciendo la incorporación del enfoque territorial en los instrumentos desarrollados por la UPME. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2.62 | 2149120197 | 788213747 | 788213747
|  |  |  | 642621438 | 1360906450 | 0
|  |  | Total regionalizado | 2293178562 | 932272112 | 932272112
|  |  | Total comprometido | 2391238175 | 1171760396 | 1171760396
|  |  | Diferencia | 98059613 | 239488284 | 239488284
2791741635
Objetivo Especifico 2: | Fortalecer el conocimiento de la población y el territorio en cuanto a la dinámica de la planeación minero energética
Producto 2.1. | Servicios de apoyo para la gestión de procesos de participación, colaboración, y transparencia del sector minero energético
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Amazonas | NA | 2 | 21401634
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se dió inició a la estructuración de propuesta técnica para la formulación de la estrategia de comunicación y participación de la UPME 2026, como insumo preliminar para la implementación metodológica del componente de diálogo social y territorial para los departamentos priorizados. Se elaboró un documento base que contiene: introducción, justificación, objetivos, marco conceptual, diagnóstico general, líneas estratégicas e indicadores de seguimiento, el cual servirá como insumo para su posterior validación institucional. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 21401634 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | Se lleva acabo el primer UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés. Donde se socializó la segunda línea de interconexión a 115 kV Altamira–Florencia, destacando su importancia para mejorar la confiabilidad del servicio en la región. • Se generó un espacio de diálogo entre entidades y comunidades, orientado a fortalecer la articulación y la participación en el territorio. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 16401634 | 16401634
Mayo | Durante el mes de junio, se realizó el análisis y sistematización de la información recopilada mediante la caracterización territorial desarrollada durante el primer evento UPME al Territorio, llevado a cabo el 29 de abril en la ciudad de Florencia (Caquetá), con participación de actores e instituciones del departamento de Amazonas. La información obtenida en este espacio constituyó un insumo fundamental para la elaboración de los informes territoriales, permitiendo identificar las principales dinámicas, actores, retos y potenciales conflictos asociados al desarrollo minero-energético en la región. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Junio |  |  |  | 0
Julio | En el mes de julio se consolidación de la metodología de investigación, entrevistas a lideres y el análisis comparativo de la información recopilada y el avance en la elaboración del informe técnico y del artículo académico, productos que fortalecerán la incorporación de las particularidades territoriales en los procesos de planeación minero-energética. |  | 0.48 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2 | 21401634 | 21401634 | 21401634
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Guainía | NA | 2 | 21401634
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se dió inició a la estructuración de propuesta técnica para la formulación de la estrategia de comunicación y participación de la UPME 2026, como insumo preliminar para la implementación metodológica del componente de diálogo social y territorial para los departamentos priorizados. Se elaboró un documento base que contiene: introducción, justificación, objetivos, marco conceptual, diagnóstico general, líneas estratégicas e indicadores de seguimiento, el cual servirá como insumo para su posterior validación institucional. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 21401634 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | Se lleva acabo el primer UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés. Donde se socializó la segunda línea de interconexión a 115 kV Altamira–Florencia, destacando su importancia para mejorar la confiabilidad del servicio en la región. • Se generó un espacio de diálogo entre entidades y comunidades, orientado a fortalecer la articulación y la participación en el territorio. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 16401634 | 16401634
Mayo | Durante el mes de junio, se realizó el análisis y sistematización de la información recopilada mediante la caracterización territorial desarrollada durante el primer evento UPME al Territorio, llevado a cabo el 29 de abril en la ciudad de Florencia (Caquetá), con participación de actores e instituciones del departamento de Guainía. La información obtenida en este espacio constituyó un insumo fundamental para la elaboración de los informes territoriales, permitiendo identificar las principales dinámicas, actores, retos y potenciales conflictos asociados al desarrollo minero-energético en la región. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Junio |  |  |  | 0
Julio | En el mes de julio se consolidación de la metodología de investigación, entrevistas a lideres y el análisis comparativo de la información recopilada y el avance en la elaboración del informe técnico y del artículo académico, productos que fortalecerán la incorporación de las particularidades territoriales en los procesos de planeación minero-energética. |  | 0.48 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2 | 21401634 | 21401634 | 21401634
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Guaviare | NA | 2 | 21401634
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se dió inició a la estructuración de propuesta técnica para la formulación de la estrategia de comunicación y participación de la UPME 2026, como insumo preliminar para la implementación metodológica del componente de diálogo social y territorial para los departamentos priorizados. Se elaboró un documento base que contiene: introducción, justificación, objetivos, marco conceptual, diagnóstico general, líneas estratégicas e indicadores de seguimiento, el cual servirá como insumo para su posterior validación institucional. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 21401634 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | Se lleva acabo el primer UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés. Donde se socializó la segunda línea de interconexión a 115 kV Altamira–Florencia, destacando su importancia para mejorar la confiabilidad del servicio en la región. • Se generó un espacio de diálogo entre entidades y comunidades, orientado a fortalecer la articulación y la participación en el territorio. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 16401634 | 16401634
Mayo | Durante el mes de junio, se realizó el análisis y sistematización de la información recopilada mediante la caracterización territorial desarrollada durante el primer evento UPME al Territorio, llevado a cabo el 29 de abril en la ciudad de Florencia (Caquetá), con participación de actores e instituciones del departamento de Guaviare. La información obtenida en este espacio constituyó un insumo fundamental para la elaboración de los informes territoriales, permitiendo identificar las principales dinámicas, actores, retos y potenciales conflictos asociados al desarrollo minero-energético en la región. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Junio | Durante el mes de junio, se realizó el análisis y sistematización de la información recopilada mediante la caracterización territorial desarrollada durante el primer evento UPME al Territorio, llevado a cabo el 29 de abril en la ciudad de Florencia (Caquetá), con participación de actores e instituciones del departamento de Guaviare. La información obtenida en este espacio constituyó un insumo fundamental para la elaboración de los informes territoriales, permitiendo identificar las principales dinámicas, actores, retos y potenciales conflictos asociados al desarrollo minero-energético en la región. |  |  | 0
Julio | En el mes de julio se consolidación de la metodología de investigación, entrevistas a lideres y el análisis comparativo de la información recopilada y el avance en la elaboración del informe técnico y del artículo académico, productos que fortalecerán la incorporación de las particularidades territoriales en los procesos de planeación minero-energética. |  | 0.48 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2 | 21401634 | 21401634 | 21401634
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Amazónica | Vaupés | NA | 2 | 21401634
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se dió inició a la estructuración de propuesta técnica para la formulación de la estrategia de comunicación y participación de la UPME 2026, como insumo preliminar para la implementación metodológica del componente de diálogo social y territorial para los departamentos priorizados. Se elaboró un documento base que contiene: introducción, justificación, objetivos, marco conceptual, diagnóstico general, líneas estratégicas e indicadores de seguimiento, el cual servirá como insumo para su posterior validación institucional. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 21401634 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | Se lleva acabo el primer UPME al TERRITORIO en Florencia Caqueta el 29 de abril donde participaron invitados especiales del departamentos de Caqueta, amazonas, guania, guaviare, Vaupés. Donde se socializó la segunda línea de interconexión a 115 kV Altamira–Florencia, destacando su importancia para mejorar la confiabilidad del servicio en la región. • Se generó un espacio de diálogo entre entidades y comunidades, orientado a fortalecer la articulación y la participación en el territorio. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 16401634 | 16401634
Mayo | Durante el mes de junio, se realizó el análisis y sistematización de la información recopilada mediante la caracterización territorial desarrollada durante el primer evento UPME al Territorio, llevado a cabo el 29 de abril en la ciudad de Florencia (Caquetá), con participación de actores e instituciones del departamento de Vaupés. La información obtenida en este espacio constituyó un insumo fundamental para la elaboración de los informes territoriales, permitiendo identificar las principales dinámicas, actores, retos y potenciales conflictos asociados al desarrollo minero-energético en la región. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Junio |  |  |  | 0
Julio | En el mes de julio se consolidación de la metodología de investigación, entrevistas a lideres y el análisis comparativo de la información recopilada y el avance en la elaboración del informe técnico y del artículo académico, productos que fortalecerán la incorporación de las particularidades territoriales en los procesos de planeación minero-energética. |  | 0.48 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2 | 21401634 | 21401634 | 21401634
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Insular | San Andrés y Providencia | NA | 2 | 21401634
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | No se presentaron avances en el periodo reportado | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Se dió inició a la estructuración de propuesta técnica para la formulación de la estrategia de comunicación y participación de la UPME 2026, como insumo preliminar para la implementación metodológica del componente de diálogo social y territorial para los departamentos priorizados. Se elaboró un documento base que contiene: introducción, justificación, objetivos, marco conceptual, diagnóstico general, líneas estratégicas e indicadores de seguimiento, el cual servirá como insumo para su posterior validación institucional. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 21401634 | 0 | 0
Marzo | Se presentó la propuesta de UPME al territorio en la región de la amazonia que integre los departamentos que hacen parte de la región con el fin de mejorar el relacionamiento con la upme y recopilar información de variables para incorporar en la planeación minera-energética | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 5000000 | 5000000
Abril | Está programada la asistencia al territorio para el mes de mayo | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | Se realizó la planeación, coordinación y desarrollo de tres eventos de “UPME al Territorio”, llevados a cabo en las ciudades de San Andrés y Pereira los días 15 de mayo, permitieron fortalecer el relacionamiento institucional con actores territoriales y recopilar insumos para la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los procesos de planeación del sector minero-energético. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1 | 0 | 16401634 | 16401634
Junio | Durante el mes de junio, se consolidó y analizó la información obtenida del evento UPME al Territorio realizado previamente en la isla de San Andrés. Como resultado, se sistematizaron los insumos recopilados con los actores territoriales, fortaleciendo la incorporación de variables sociales, ambientales y territoriales en los procesos de planificación del sector minero-energético. Este ejercicio permitió avanzar en la identificación de oportunidades, retos y particularidades de los territorios, fortaleciendo la articulación institucional y la toma de decisiones basada en información territorial. | No se presentaron cuellos de botella | 0.5 | 0 | 0 | 0
Julio | En el mes de julio se consolidación de la metodología de investigación, entrevistas a lideres y el análisis comparativo de la información recopilada y el avance en la elaboración del informe técnico y del artículo académico, productos que fortalecerán la incorporación de las particularidades territoriales en los procesos de planeación minero-energética. | No se presentaron cuellos de botella | 1.38 | 0
Agosto |  |  |  | 0
Septiembre |  |  |  | 0
Octubre |  |  |  | 0
Noviembre |  |  |  | 0
Diciembre |  |  |  | 0
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 2 | 21401634 | 21401634 | 21401634
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Región | Departamento | Municipio | Meta | Apropiación Vigente
Nacional | Nacional | NA | 2 | 624391830
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | Se desarrolló a nivel nacional, dado que las actividades adelantadas estuvieron orientadas principalmente a la contratación del equipo de profesionales que dará cumplimiento a las acciones previstas para el desarrollo de los documentos metodológicos. En esta etapa, los recursos se concentraron en la estructuración y formalización de los contratos, los cuales tienen un alcance transversal y permiten atender de manera integral las diferentes regiones del país. Por esta razón, la ejecución financiera se refleja en la regionalización Nacional, sin que aún se haya iniciado la intervención directa en territorios específicos. Una vez el equipo profesional se encuentre en plena operación, se avanzará en la desagregación territorial de las actividades, permitiendo reflejar de manera progresiva la ejecución en las regiones priorizadas, de acuerdo con la planeación del proyecto. | No se presentaron cuellos de botella | 0 | 312279800 | 0 | 0
Febrero | Para este mes, se levantó un mapeo preliminar, de los actores que están o podrían estar relacionados con el enfoque territorial de la Upme. Con el fin de facilitar la ubicación en las convocatorias que se van a realizar en el territorio.Por otra parte, se elaboró un documento base sobre la aplicación del concepto de Enfoque Territorial desde el sector público y académico, abarcando su desarrollo desde los Acuerdos de Paz en el 2015 y hasta la actualidad. Se adjunta documento borrador en construcción para perfilar un lineamiento. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 215442110 | 0 | 0
Marzo | Durante el mes de marzo de 2026 se avanzó en el ajuste del diseño de instrumentos metodológicos orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicación, apropiación social del conocimiento y participación con actores territoriales y sectoriales, como parte de las estrategias de transferencia de conocimiento en materia de planeación minero-energética. En este contexto, se elaboró y entregó el 30 de marzo una propuesta metodológica para el desarrollo de talleres de socialización de los productos de la Subdirección de Demanda en territorio, incorporando el enfoque territorial, ambiental y social. Esta propuesta busca facilitar la comprensión de los instrumentos de planeación minero-energética por parte de los actores territoriales, así como promover espacios de diálogo e intercambio de conocimiento que contribuyan al fortalecimiento del relacionamiento institucional. | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 0 | 20839912 | 20839912
Abril | Se elabora la ficha de los procedimientos de la preparación y desarrollo de los encuentros territoriales con el objeto de establece la ruta de planificación y desarrollo de los encuentros territoriales que fortalezcan la interacción, acompañamiento y diálogo permanente con los actores territoriales de valor e interés, alrededor de la planeación minero-energética a cargo de la entidad. Como parte de la estratégia UPME al TERRITORIO, se diseño y estructuro de la ruta operativa para la jornada de socialización del Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL), programada para el 11 de julio de 2026 en eldepartamento de Vichada. Este instrumento define las actividades estratégicas, los responsables institucionales y los requerimientos técnicos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la sesión. | No se presentaron cuellos de botella | 1 | 0 | 126418904 | 126418904
Mayo | Durante el mes de mayo se fortalecieron las acciones de divulgación y gestión del conocimiento orientadas a mejorar el acceso de actores territoriales, institucionales, académicos y sectoriales a la información generada por la UPME en materia de planeación minero-energética. Como resultado, se publicaron en el portal web institucional 19 resúmenes ejecutivos de estudios de planeación minero-energética desarrollados por la UPME y sus aliados estratégicos, entre ellos universidades, organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación. Estos documentos sintetizan los principales hallazgos, metodologías y recomendaciones derivadas de investigaciones y análisis técnicos realizados en diferentes territorios y temáticas de interés para el sector. La publicación de estos contenidos contribuye a la democratización del conocimiento, fortalece los mecanismos de acceso a la información para los diferentes grupos de interés y promueve una mayor apropiación de los resultados de los estudios por parte de actores territoriales y sectoriales. Asimismo, esta acción aporta a la implementación de la estrategia de comunicación y participación de la entidad, al generar herramientas que facilitan el diálogo, la transparencia y el relacionamiento entre la UPME y los actores vinculados a los procesos de planeación minero-energética bajo el Enfoque Territorial. | No se presentaron cuellos de botella | 0.3 | 0 | 39030066 | 39030066
Junio | En cumplimiento del producto, se avanzó en la implementación de estrategias de innovación y transferencia del conocimiento mediante la coordinación del evento UPME al Territorio, programado para el 10 de julio de 2026 en el municipio de Fonseca, La Guajira, como un espacio de diálogo, articulación y participación con los actores del territorio. De igual forma, se gestionó la expedición de los certificados del diplomado Transición Energética Justa, desarrollado en articulación con la UPME, el SENA, la Universidad de La Guajira y el Ministerio de Minas y Energía, promoviendo la apropiación del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades de los participantes en la región. Adicionalmente, durante el mes de junio se preparó y divulgó el video institucional de difusión del Proceso de Análisis de Variables Interseccionales, con la participación de integrantes del Grupo de Enfoque Territorial, como parte de las acciones de socialización y fortalecimiento de la apropiación de este proceso al interior y exterior de la entidad. | No se presentaron cuellos de botella | 0.02 | 57035402 | 48860800 | 48860800
Julio | Se brindó apoyo técnico a la jornada de socialización del Primer Momento – Adjudicación de la Convocatoria UPME 02-2026 "Nueva Subestación Corzo 500 kV y líneas de transmisión asociadas", realizada el 16 de julio de 2026 en el municipio de Bojacá (Cundinamarca). En el marco de esta actividad se realizó la sistematización de la jornada, documentando el desarrollo técnico de la agenda, las intervenciones de los participantes, los compromisos institucionales adquiridos y el análisis de la articulación del proceso con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, como insumo para el seguimiento y fortalecimiento de los procesos de participación y relacionamiento territorial liderados por la UPME. | No se presentaron cuellos de botella | 0.1
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 1.44 | 584757312 | 235149682 | 235149682
|  |  |  | 39634518 | 349607630 | 0
|  |  | Total regionalizado | 691765482 | 342157852 | 342157852
|  |  | Total comprometido | 691765482 | 397261007 | 397261007
|  |  | Diferencia | 0 | 55103155 | 55103155

## Focalización
Política Transversal | Equidad de la Mujer
Categoría | Producto | Apropiación Vigente | Meta
Participación en los escenarios de poder y de toma de decisiones | Servicios de apoyo para la gestión de procesos de participación, colaboración, y transparencia del sector minero energético | 400000000 | 1
Mes del reporte | Descripción avance cualitativo | Cuellos de botella que afectan la ejecución física | Avance Meta | Comprometido | Obligado | Pagado
Enero | Durante el mes de enero, no se registraron avances en la implementación de la Política Transversal de Equidad de la Mujer, dado que las actividades desarrolladas en el periodo estuvieron orientadas principalmente a procesos administrativos y de preparación, necesarios para dar inicio a la ejecución de las acciones previstas. | No se presentaron cuellos de botella. | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | Durante el mes de febrero, se realizaron avances significativos en la planeación y programación de las actividades previstas para el proyecto Enfoque Territorial. Si bien no se logró avanzar tanto en términos de ejecución como se esperaba, se llevaron a cabo tareas fundamentales para sentar las bases del desarrollo futuro del proyecto. | El principal cuello de botella durante el mes de febrero ha sido la demora en la asignación de actividades a los equipos de trabajo. | 0 | 322450280 | 0 | 0
Marzo | La UPME ha venido contribuyendo técnicamente al proceso de formulación de la política de mujer y género liderada por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la generación de insumos técnicos y la participación en espacios de articulación sectorial orientados a la incorporación del enfoque de género en la planeación minero-energética. En este contexto, la entidad ha apoyado la identificación de variables sociales y territoriales relevantes, así como el análisis de información sectorial que permita visibilizar el rol de las mujeres y promover la inclusión del enfoque de género en los instrumentos de planeación del sector. Así mismo, ha participado en mesas de trabajo y espacios de coordinación interinstitucional que buscan fortalecer la estructuración de esta política sectorial. | No se presentaron cuellos de botella. | 0.02 | 0 | 7000000 | 7000000
Abril | Construcción de metodologías orientadas a fortalecer la incorporación de los enfoques diferenciales en los procesos y herramientas de la UPME que permitan avanzar en la construcción de los lineamientos institucionales y participación en pre comité de asuntos de género para revisión de avances de la Polícita Sectorial de Género del MME. Por otra parte,se entrega un primer borrador del resumen ejecutivo del "Análisis de las percepciones sociales, ambientales y de género en relación con las oportunidades y desafíos del cierre de los parques solares desde la perspectiva de las comunidades locales del Corredor Vida Cesar-Magdalena" con el fin de consolidar información apra la política de Mujer y Genero liderada pro el ministerio. | No se presentaron cuellos de botella. | 0.05 | 0 | 52063970 | 52063970
Mayo | Durante el periodo reportado se avanzó en la transversalización del enfoque de género y los enfoques diferenciales en la planeación minero-energética mediante acciones de articulación con las áreas de Talento Humano, Secretaría General, Gestión de la Información, Comunicaciones, Gestión Contractual e Hidrocarburos para la implementación del plan de acción de la Política de Género del Sector Minero-Energético. Asimismo, se identificó la necesidad de revisar y ajustar instrumentos técnicos institucionales para incorporar variables de interseccionalidad en los procesos de análisis y planeación, estableciendo una ruta de trabajo con las áreas responsables. Como parte del fortalecimiento de capacidades institucionales, se desarrolló una jornada de asistencia técnica dirigida a los equipos de la UPME sobre transversalización de enfoques diferenciales, derechos sexuales y reproductivos, prevención del acoso sexual laboral y prevención de las violencias basadas en género. Adicionalmente, se incorporó el enfoque de género y cuidado en la metodología de los encuentros “UPME al Territorio” realizados en Florencia, Pereira y San Andrés y Providencia, en concordancia con los lineamientos de la Política Nacional de Cuidado. De igual forma, se recopiló información territorial sobre género y cuidado en San Andrés y Providencia, Caquetá y el Eje Cafetero, generando insumos para fortalecer la incorporación de estas variables en los procesos de planeación minero-energética y promover una participación más incluyente en los espacios de toma de decisiones del sector. | No se presentaron cuellos de botella. | 0.06 | 0 | 32923289 | 32923289
Junio | En el marco del cumplimiento de la Política Transversal de Equidad de la Mujer, se adelantó la coordinación técnica para la construcción y retroalimentación de la Estrategia de Integración del Enfoque de Género en la Planeación Minera, orientada a incorporar los enfoques de género, cuidado e interseccionalidad en los instrumentos de planeación de la UPME. Asimismo, en articulación con la Secretaría General, se revisó la matriz de acciones para la implementación de la Política de Género del Sector Minero Energético, definiendo la incorporación del enfoque de género en el Sistema Integrado de Gestión y en la Política de Participación Ciudadana. Adicionalmente, se avanzó en la actualización del protocolo de prevención de violencias para incluir a los contratistas y fortalecer su socialización. Tambien se establecieron lineamientos para implementar procesos de formación y campañas de sensibilización en equidad de género, así como la incorporación de variables de género e interseccionalidad en los sistemas de información institucionales, generando insumos para la estandarización de herramientas metodológicas y el seguimiento de la política. | No se presentaron cuellos de botella. | 0.6 | 0 | 48860800 | 48860800
Julio | En el marco de la Política Transversal de Equidad de la Mujer, se fortaleció la articulación institucional con el Grupo de Género de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS) del Ministerio de Minas y Energía mediante la participación en las mesas técnicas para la formulación de la Política Pública de Género del sector minero-energético, adoptada mediante la Resolución 40326 de 2026. Como resultado de este proceso, se identificaron lineamientos para la incorporación del enfoque de género en los instrumentos técnicos de la UPME y se avanzó en la elaboración de la Estrategia de Integración del Enfoque de Género en la Planeación Minera. De igual manera, se participó en el Encuentro Interinstitucional del Comité de Asuntos de Género del Sistema Minero Energético (SME), realizado el 10 de julio en el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQ+, y en la Jornada de Capacitación sobre Política de Género, Diversidad y Autocuidado, desarrollada el 29 de julio. Estas acciones fortalecieron los procesos de participación, articulación interinstitucional y apropiación de los lineamientos de equidad, diversidad e inclusión en el sector minero-energético. | No se presentaron cuellos de botella. | 0.02 |  | 48860800 | 48860800
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Avance Acumulativo cierre vigencia |  |  | 0.75 | 322450280 | 189708859 | 189708859
|  |  |  | 77549720 | 132741421 | 0

## Información_final
Logros, Impactos y beneficios que ha producido el proyecto | NA
Mes del reporte | Restricciones y Limitaciones | Imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos
Enero | No se presentaron Restricciones y Limitaciones | No se identificaron imprevistos potenciales
Febrero | No se presentaron Restricciones y Limitaciones | No se identificaron imprevistos potenciales
Marzo | No se presentaron Restricciones y Limitaciones | No se identificaron imprevistos potenciales
Abril | No se presentaron Restricciones y Limitaciones | No se identificaron imprevistos potenciales
Mayo | No se presentaron Restricciones y Limitaciones | No se identificaron imprevistos potenciales
Junio | No se presentaron Restricciones y Limitaciones | No se identificaron imprevistos potenciales
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre