REVISIÓN CONTRATO 486

REVISIÓN POLIZAS

- POLIZA No. BQ- 100050733

ANEXO 0

Certificado 28295129

FECHA DE EXPEDICIÓN 08/02/2022

Inicial.

| Cumplimiento | 28/01/2022 | 28/01/2024 | $165.167.418,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago anticipado | 28/01/2022 | 28/01/2024 | $412.918.545,00 |

ESTADO: Aprobada 21/02/2022 – Vencida

- POLIZA No. BQ- 100050733

ANEXO 1

Certificado 28306244

FECHA DE EXPEDICIÓN 24/06/2022

OTRO SÍ No. 1

| Cumplimiento | 13/06/2022 | 28/01/2024 | $165.167.418,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago anticipado | 13/06/2022 | 28/01/2024 | $412.918.545,00 |

ESTADO: Aprobada 18/07/2022 – Vencida

- POLIZA No. BQ- 100050733

ANEXO 3

Certificado 28319357

FECHA DE EXPEDICIÓN 11/11/2022

OTRO SI No. 2 y No. 3

| Cumplimiento | 09/09/2022 | 22/08/2024 | $165.167.418,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago anticipado | 09/09/2022 | 22/08/2024 | $412.918.545,00 |

ESTADO: PENDIENTE

- POLIZA No. BQ- 100050733

ANEXO 4

Certificado 28349792

FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2023

SUSPENSION 1

| Cumplimiento | 29/06/2023 | 22/12/2024 | $165.167.418,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago anticipado | 29/06/2023 | 22/12/2024 | $412.918.545,00 |

ESTADO: PENDIENTE

- POLIZA No. BQ- 100050733

ANEXO 5

FECHA DE EXPEDICIÓN 20/05/2024

Certificado 28373172

PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1, SUSPENSION 2, OTRO SÍ 4, SUSPENSION 1, OTRO SÍ 3, OTRO SÍ 2

| Cumplimiento | 29/10/2023 | 26/06/2025 | $165.167.418,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago anticipado | 29/10/2023 | 26/06/2025 | $412.918.545,00 |

ESTADO: APROBADA EL  18/07/2024 - VENCIDA

- POLIZA No. BQ- 100050733

ANEXO 6

FECHA DE EXPEDICIÓN 19/03/2025

Certificado 28406703

PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2

| Cumplimiento | 27/06/2024 | 26/08/2025 | $165.167.418,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago anticipado | 27/06/2024 | 26/08/2025 | $412.918.545,00 |

ESTADO: PENDIENTE

FECHAS RELEVANTES

| Firma del contrato | 02/02/2022 |  |
| --- | --- | --- |
| Acta de inicio | 23/02/2022 |  |
| Otro sí No. 1 | 26/04/2022 según aprobación 25/04/2022 según detalle del documento |  |
| Otro sí No. 2 | 28/06/2022 según aprobación |  |
| Otro sí No. 3 | 26/08/2022 |  |
| Otro sí No. 4 | 23/11/2022 según aprobación 18/11/2022 según detalle del documento |  |
| Suspensión 1 | 29/06/2023 según aprobación 28/06/2023 según detalle del documento | 29/06/2023 al 28/10/2023 |
| Prorroga 1 a la suspensión 1 | 27/10/2023 según aprobación | 29/10/2023 al 28/03/2024 |
| Suspensión 2 | 27/03/2024 | 29/03/2024 al 26/06/2024 |
| Prorroga 1 a la suspensión 2 | 26/06/2024 | 27/06/2024 al 26/08/2024 |