## CRONOGRAMA
|  |  |  | GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD | [92 empty] | Código |  |  | GMTF91
|  |  |  | CRONOGRAMA DE PROPUESTA DE PROYECTO | [92 empty] | Versión |  |  | 02
AÑO | [94 empty] | VALOR TOTAL COFINANCIADO FNE
COMPONENTES / ACTIVIDAD | [94 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
| JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [6 empty] | SEPTIEMBRE | [10 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [9 empty] | DICIEMBRE | [39 empty] | DICIEMBRE | [9 empty] | VALOR PORCENTAJE ASIGNADO | VALOR DINERO POR ACTIVIAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE CUIMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EN RECURSOS | SALDO
| 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | p | E | P | E | P | E
Componente 1. Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención:
Actividad 1: - Contratación del equipo implementador. Soportes para verificación: Contratos de cada uno de los profesionales y acta de inicio). |  |  |  |  | 1 | [90 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2: - Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE-OTL, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. (Se deberá contar con el equipo implementador que ejecutará las actividades). Soportes para verificación: Acta de reunión elaborada por el FNE. |  |  |  |  | 1 | [90 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 3 Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia. Soportes para verificacion: Documento (formato suministrado por el FNE), del plan operativo general. |  |  |  |  | 1 | [91 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 4 Cronograma concertado de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE Soportes para verificación: Cronograma general (formato suministrado por el FNE). |  |  | 1 | 1 | [91 empty] | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
Actividad 5 Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE-OTL Soportes para verificación: Cronograma general (formato suministrado por el FNE). |  |  |  |  | 1 | [90 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 1 | 100 | 0
Componente 2. Implementación: Puesta en marcha de la estrategia. | [95 empty] | 0
Actividad 1 Caracterización de las IE, la cual debe contener la identificación de necesidades. Soportes para verificación: Documento (formato entregado por el FNE) que dé cuenta de la caracterización de cada IE, identificando necesidades. |  |  |  |  | 1 | [90 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2 Identificación de actores y conformación de redes. Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas, nombres, entidades, cursos, datos de contacto. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). |  |  |  |  | 1 | [91 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 3 Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes de las redes y NNA que acudan a las actividades de escucha activa. Soportes para verificación: Consentimiento informado (formato entregado por el FNE), completamente diligenciado. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [53 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 5 Formación a los participantes a la red operativa Soportes para verificación: Documento que evidencie la construcción, planeación de la temática a abordar (Formato entregado por el FNE, Informe de la actividad (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | [66 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 6 - Escucha activa (actividad permanente). Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [57 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 7 - Activación de rutas a necesidad. (actividad permanente). Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [56 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 8 - Seguimiento a casos. (actividad permanente). Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [56 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 9 - Aplicación de tamizaje. (actividad permanente). Soportes para verificación: Formato (entregado por el FNE). Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [56 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
Componente 3. Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones: | [95 empty] | 0
Actividad 1 - - Seguimiento a la implementación, mediante reuniones periódicas con el FNE, en la cual presenten las actividades desarrolladas y los soportes correspondientes Soportes para verificación: Acta de reunión elaborada por el FNE | [16 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [54 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2 - - Retroalimentación a las instituciones educativas, parcial y final de la ejecución con los directivos de las IE Soportes para verificación: Acta (formato entregado por el FNE), donde se reflejen todas las temáticas abordadas. Registro fotográfico, y listado de asistencia (formato entregado por el FNE). | [18 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [56 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0
Componente 4. componente transversal durante todo el proceso: | [95 empty] | 0
Actividad 1-Sistematización de la información de la población beneficiaria que conforman la red operativa, la población que participa en la actividad de escucha activa y ocupación del tiempo libre. Soportes para verificación: Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [56 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2 -Informe ejecutivo de avance de la ejecución e informe ejecutivo final, consolida el total de la información referente a lo ejecutado. Presentación de resultados, análisis de los tamizajes aplicados e indicadores. Soportes para verificación: Archivo de Excel con datos actualizados (formato entregado por el FNE- sistematización). | [16 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [55 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 3 -Video casero que consolide las actividades ejecutadas. Soportes para verificación: Documento de presentación de resultados, creación del municipio. | [40 empty] | 1 | [55 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 4 Puesta en escena de lo desarrollado con la red operativa, desde el enfoque artístico Soportes para verificación: Elaboración propia del Territorio, debe ser enviada al FNE, para la diagramación y será entregadao por el territorio a cada una de las IE al finalizar la ejecución. | [38 empty] | 1 | [56 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | #REF!
Componente administrativo. componente transversal durante todo el proceso: | [95 empty] | 0
Concertación del cronograma |  |  | 1 | 1 | [92 empty] | 1 | 1 | 100 | 0
Reunión entrega de avances 50% de ejecución | [16 empty] | 1 | [79 empty] | 1 | 0 | 0
Entrega de documentos y soportes para segundo desembolso | [16 empty] | 1 | [79 empty] | 1 | 0 | 0
Reunión entrega final 100% de de ejecución | [40 empty] | 1 | [55 empty] | 1 | 0 | 0
Entrega de documentos y soportes para tercer desembolso | [40 empty] | 1 | [55 empty] | 1 | 0 | 0
Entrega soportes para liquidación | [44 empty] | 1 | [51 empty] | 1 | 0 | 0
[97 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[97 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Total Actividades | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
Monitoreo y entrega de resultados | [95 empty] | 0
[95 empty] | #REF! | #REF! | 144 | 1 | 0.69444 | #REF! | 0
Note on CV4: Lorena Andrea Duque Rincón: Incluir valor a cofinanciar

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CRONOGRAMA
1. | Verificar datos generales registrados en el cronograma, vigencia y nombre del territorio
2. | En la columna (A) encontraran descritos los 4 componentes con sus correspondientes actividades a desarrollar y los soportes para verificación los cuales se tomaron de la propuesta ampliada de proyecto. (Favor no modificar)
3. | Las actividades se programan por semanas epidemiologicas ( Fila 6- 8) , para lo cual se pueden guiar por el calendario epidemiológico que se encuentra en la pestaña 3 de este mismo documento.
4. | Tener en cuenta el cuadro de semaforización para el diligenciamiento de las actividades programadas y ejecutadas el cual se registrara de la siguiente forma:
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 1
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | 1
| NO CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES | 0
ACTIVIDAD PROGRAMADA (P) : Espacio para diligenciar por el territorio. Diligenciar (1 ) y enter si se encuentra programada la actividad. ACTIVIDAD EJECUTADA (E): Espacio para diligenciar por el FNE, si la actividad fue ejecutada se marcará uno (1) y enter. Si definitivamente no se cumplió con la actividad se registrara (0) y enter .