## GGC 1365
PROYECTO FAER GGC 1365 DE 2024 / CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ Y LAS VEREDAS DE PAINA, TANGUI, BAUDO GRANDE, BAUDOSITO Y PUNE PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL MEDIO DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
CONTRATO DE OBRA: DG-085-2025
VIGENCIA: 30/05/2026 |  | FECHA INICIO DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ |  | 2026-03-16
Item | Actividades | Duración | Inicio | Fin
1 | Replanteo Red MT/BT | 116 | 2026-03-16 | 2026-07-10
2 | Despeje de Zona Boscosa y Tala de Arboles | 84 | 2026-04-10 | 2026-07-03
3 | Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de MT | 126 | 2026-04-10 | 2026-08-14
4 | Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de BT | 56 | 2026-04-03 | 2026-05-29
5 | Vestida y Armada de Postes MT | 142 | 2026-05-08 | 2026-09-27
6 | Vestida y Armada de Postes BT | 91 | 2026-05-29 | 2026-08-28
7 | Suministro, Instalación y Cimentación de Templete de MT | 154 | 2026-05-22 | 2026-10-23
8 | Suministro, Instalación y cimentación de Templete de BT | 121 | 2026-06-05 | 2026-10-04
9 | Tendido de Red para cable de Guarda | 65 | 2026-07-24 | 2026-09-27
10 | Suministro e Instalación de Templete para Cable de Guarda | 86 | 2026-07-03 | 2026-09-27
11 | Suministro e instalación de SPT de MT | 93 | 2026-07-10 | 2026-10-11
12 | Suministro e instalación de SPT de BT | 79 | 2026-07-17 | 2026-10-04
13 | Tendido de Red MT | 65 | 2026-07-24 | 2026-09-27
14 | Tendido de Red BT | 79 | 2026-07-10 | 2026-09-27
15 | Suministro e Instalación y cimentación de Torrecilla | 16 | 2026-09-04 | 2026-09-20
16 | Suministro e Instalación de Transformadores - Incluye Configuración | 37 | 2026-09-04 | 2026-10-11
17 | Instalación caja de Derivación | 65 | 2026-08-07 | 2026-10-11
18 | Suministro e Instalación de Acometidas | 65 | 2026-08-07 | 2026-10-11
19 | Suministro e Instalación de Medidores | 65 | 2026-08-21 | 2026-10-25
20 | Suministro e Instalación de Redes Internas Domicialiarias | 65 | 2026-08-21 | 2026-10-25
21 | Suministro e Instalación de Banco de Condensadores | 7 | 2026-10-18 | 2026-10-25
22 | Capacitación de Usuarios | 289 | 2026-03-16 | 2026-12-30
23 | Certificación RETIE | 21 | 2026-11-01 | 2026-11-22
24 | Compenzación ambiental | 243 | 2026-05-01 | 2026-12-30
Formulas:
Fin = 'GGC 1365'!$[Inicio]+'GGC 1365'!$[Duración]
__________________________________
JERLIN LLOREDA
DIRECTOR DE PROYECTO
CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ

## PROGRAMACIÓN
| RESUMEN DEL PROYECTO |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ Y LAS VEREDAS DE PAINA, TANGUI, BAUDO GRANDE, BAUDOSITO Y PUNE PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL MEDIO DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
Estado del proyecto
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | AVANCE
[31 empty] | -7 |  | -70
|  |  |  | 100% | [7 empty] | EJECUTADO 27/03/2026 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40
[12 empty] | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2026-12-31
ITEM | Descripción | UND | PONDERADO | % AVANCE | PROYECTADO | EJECUTADO 27-03-2026 | PENDIENTE EJECUTAR | FECHA INICIO | FECHA FIN | VALOR EJECUTADO | EJECUTADO | LUNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | VIERNES | JUEVES
1 | Replanteo Red MT/BT | Km | 2% | 100% | 44.19 | 1.613 | 42.577 | 2026-03-16 | 2026-07-10 | 0 | 44.193 | 2026-03-16: 1.613; 2026-04-03: 1; 2026-04-10: 3; 2026-04-17: 3; 2026-04-24: 3; 2026-05-01: 3; 2026-05-08: 3; 2026-05-15: 3; 2026-05-22: 3; 2026-05-29: 3; 2026-06-05: 3; 2026-06-12: 3; 2026-06-19: 3; 2026-06-26: 3; 2026-07-03: 3; 2026-07-10: 2.58 | 32.613
2 | Despeje de Zona Boscosa y Tala de Arboles | Km | 2% | 100% | 38.831 | 0.3 | 38.531 | 2026-04-10 | 2026-07-03 | 0 | 38.831 | 2026-03-16: 0.3; 2026-04-10: 2.9639; 2026-04-17: 2.9639; 2026-04-24: 2.9639; 2026-05-01: 2.9639; 2026-05-08: 2.9639; 2026-05-15: 2.9639; 2026-05-22: 2.9639; 2026-05-29: 2.9639; 2026-06-05: 2.9639; 2026-06-12: 2.9639; 2026-06-19: 2.9639; 2026-06-26: 2.9639; 2026-07-03: 2.9639 | 29.9392
3 | Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de MT | Unitario | 30% | 100% | 488 | 3 | 485 | 2026-04-10 | 2026-08-14 | 0 | 488 | 2026-03-16: 3; 2026-04-10: 5; 2026-04-17: 5; 2026-04-24: 10; 2026-05-01: 30; 2026-05-08: 30; 2026-05-15: 30; 2026-05-22: 30; 2026-05-29: 30; 2026-06-05: 30; 2026-06-12: 30; 2026-06-19: 30; 2026-06-26: 30; 2026-07-03: 30; 2026-07-10: 30; 2026-07-17: 30; 2026-07-24: 30; 2026-07-31: 30; 2026-08-07: 30; 2026-08-14: 15 | 233
4 | Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de BT | Unitario | 8% | 100% | 162 | 56 | 106 | 2026-04-03 | 2026-05-29 | 0 | 162 | 2026-03-16: 56; 2026-04-03: 5; 2026-04-10: 5; 2026-04-17: 5; 2026-04-24: 15; 2026-05-01: 15; 2026-05-08: 15; 2026-05-15: 15; 2026-05-22: 15; 2026-05-29: 16 | 162
5 | Vestida y Armada de Postes MT | Unitario | 9% | 100% | 541 | 0 | 541 | 2026-05-08 | 2026-09-27 | 0 | 541 | 2026-05-08: 25; 2026-05-15: 25; 2026-05-22: 25; 2026-05-29: 25; 2026-06-05: 25; 2026-06-12: 25; 2026-06-19: 25; 2026-06-26: 25; 2026-07-03: 25; 2026-07-10: 25; 2026-07-17: 25; 2026-07-24: 25; 2026-07-31: 25; 2026-08-07: 25; 2026-08-14: 25; 2026-08-21: 25; 2026-08-28: 25; 2026-09-04: 25; 2026-09-11: 25; 2026-09-18: 25; 2026-09-25: 25; 2026-10-02: 16 | 150
6 | Vestida y Armada de Postes BT | Unitario | 4% | 100% | 213 | 0 | 213 | 2026-05-29 | 2026-08-28 | 0 | 213 | 2026-05-29: 15; 2026-06-05: 15; 2026-06-12: 15; 2026-06-19: 15; 2026-06-26: 15; 2026-07-03: 15; 2026-07-10: 15; 2026-07-17: 15; 2026-07-24: 15; 2026-07-31: 15; 2026-08-07: 15; 2026-08-14: 15; 2026-08-21: 16; 2026-08-28: 17 | 45
7 | Suministro, Instalación y Cimentación de Templete de MT | Unitario | 4% | 100% | 457 | 0 | 457 | 2026-05-22 | 2026-10-23 | 0 | 457 | 2026-05-22: 20; 2026-05-29: 20; 2026-06-05: 20; 2026-06-12: 20; 2026-06-19: 20; 2026-06-26: 20; 2026-07-03: 20; 2026-07-10: 20; 2026-07-17: 20; 2026-07-24: 20; 2026-07-31: 20; 2026-08-07: 20; 2026-08-14: 20; 2026-08-21: 20; 2026-08-28: 20; 2026-09-04: 20; 2026-09-11: 20; 2026-09-18: 20; 2026-09-25: 20; 2026-10-02: 20; 2026-10-09: 20; 2026-10-16: 20; 2026-10-23: 17 | 80
8 | Suministro, Instalación y cimentación de Templete de BT | Metraje | 2% | 100% | 150 | 0 | 150 | 2026-06-05 | 2026-10-04 | 0 | 150 | 2026-06-05: 8; 2026-06-12: 8; 2026-06-19: 8; 2026-06-26: 8; 2026-07-03: 8; 2026-07-10: 8; 2026-07-17: 8; 2026-07-24: 8; 2026-07-31: 8; 2026-08-07: 8; 2026-08-14: 8; 2026-08-21: 8; 2026-08-28: 8; 2026-09-04: 8; 2026-09-11: 8; 2026-09-18: 8; 2026-09-25: 8; 2026-10-02: 8; 2026-10-09: 6 | 16
9 | Tendido de Red para cable de Guarda | Metraje | 5% | 100% | 42322.12 | 0 | 42322.12 | 2026-07-24 | 2026-09-27 | 0 | 42322.12 | 2026-07-24: 3847.4655; 2026-07-31: 3847.4655; 2026-08-07: 3847.4655; 2026-08-14: 3847.4655; 2026-08-21: 3847.4655; 2026-08-28: 3847.4655; 2026-09-04: 3847.4655; 2026-09-11: 3847.4655; 2026-09-18: 3847.4655; 2026-09-25: 3847.4655; 2026-10-02: 3847.4655 | 0
10 | Suministro e Instalación de Templete para Cable de Guarda | Unitario | 2% | 100% | 457 | 0 | 457 | 2026-07-03 | 2026-09-27 | 0 | 457 | 2026-07-03: 20; 2026-07-10: 30; 2026-07-17: 30; 2026-07-24: 35; 2026-07-31: 38; 2026-08-07: 38; 2026-08-14: 38; 2026-08-21: 38; 2026-08-28: 38; 2026-09-04: 38; 2026-09-11: 38; 2026-09-18: 38; 2026-09-25: 20; 2026-10-02: 18 | 0
11 | Suministro e instalación de SPT de MT | Unitario | 1% | 100% | 450 | 0 | 450 | 2026-07-10 | 2026-10-11 | 0 | 450 | 2026-07-10: 30; 2026-07-17: 40; 2026-07-24: 35; 2026-07-31: 35; 2026-08-07: 40; 2026-08-14: 40; 2026-08-21: 35; 2026-08-28: 40; 2026-09-04: 35; 2026-09-11: 40; 2026-09-18: 40; 2026-09-25: 10; 2026-10-02: 10; 2026-10-09: 10; 2026-10-16: 10 | 0
12 | Suministro e instalación de SPT de BT | Unitario | 1% | 100% | 60 | 0 | 60 | 2026-07-17 | 2026-10-04 | 0 | 60 | 2026-07-17: 2; 2026-07-24: 4; 2026-07-31: 5; 2026-08-07: 4; 2026-08-14: 5; 2026-08-21: 5; 2026-08-28: 6; 2026-09-04: 5; 2026-09-11: 4; 2026-09-18: 5; 2026-09-25: 5; 2026-10-02: 5; 2026-10-09: 5 | 0
13 | Tendido de Red MT | Metraje | 10% | 100% | 38831 | 0 | 38831 | 2026-07-24 | 2026-09-27 | 0 | 38831 | 2026-07-24: 3530.0909; 2026-07-31: 3530.0909; 2026-08-07: 3530.0909; 2026-08-14: 3530.0909; 2026-08-21: 3530.0909; 2026-08-28: 3530.0909; 2026-09-04: 3530.0909; 2026-09-11: 3530.0909; 2026-09-18: 3530.0909; 2026-09-25: 3530.0909; 2026-10-02: 3530.0909 | 0
14 | Tendido de Red BT | Metraje | 2% | 100% | 5356 | 0 | 5356 | 2026-07-10 | 2026-09-27 | 0 | 5356 | 2026-07-10: 412; 2026-07-17: 412; 2026-07-24: 412; 2026-07-31: 412; 2026-08-07: 412; 2026-08-14: 412; 2026-08-21: 412; 2026-08-28: 412; 2026-09-04: 412; 2026-09-11: 412; 2026-09-18: 412; 2026-09-25: 412; 2026-10-02: 412 | 0
15 | Suministro e Instalación y cimentación de Torrecilla | Unitario | 2% | 100% | 4 | 0 | 4 | 2026-09-04 | 2026-09-20 | 0 | 4 | [41 empty] | 0 | bar: 2026-03-16 to 2026-12-31
16 | Suministro e Instalación de Transformadores - Incluye Configuración | Unitario | 2% | 100% | 25 | 0 | 25 | 2026-09-04 | 2026-10-11 | 0 | 25 | 2026-09-04: 1; 2026-09-11: 1; 2026-09-18: 3; 2026-09-25: 5; 2026-10-02: 5; 2026-10-09: 5; 2026-10-16: 5 | 0
17 | Instalación caja de Derivación | Unitario | 1% | 100% | 196 | 0 | 196 | 2026-08-07 | 2026-10-11 | 0 | 196 | 2026-08-07: 15; 2026-08-14: 17; 2026-08-21: 17; 2026-08-28: 17; 2026-09-04: 17; 2026-09-11: 18; 2026-09-18: 19; 2026-09-25: 19; 2026-10-02: 18; 2026-10-09: 19; 2026-10-16: 20 | 0
18 | Suministro e Instalación de Acometidas | Unitario | 2% | 100% | 602 | 0 | 602 | 2026-08-07 | 2026-10-11 | 0 | 602 | 2026-08-07: 20; 2026-08-14: 40; 2026-08-21: 50; 2026-08-28: 50; 2026-09-04: 50; 2026-09-11: 50; 2026-09-18: 50; 2026-09-25: 70; 2026-10-02: 70; 2026-10-09: 78; 2026-10-16: 74 | 0
19 | Suministro e Instalación de Medidores | Unitario | 4% | 100% | 602 | 0 | 602 | 2026-08-21 | 2026-10-25 | 0 | 602 | 2026-08-21: 20; 2026-08-28: 40; 2026-09-04: 50; 2026-09-11: 50; 2026-09-18: 50; 2026-09-25: 50; 2026-10-02: 50; 2026-10-09: 70; 2026-10-16: 70; 2026-10-23: 78; 2026-10-30: 74 | 0
20 | Suministro e Instalación de Redes Internas Domicialiarias | Unitario | 3% | 100% | 602 | 0 | 602 | 2026-08-21 | 2026-10-25 | 0 | 602 | 2026-08-21: 20; 2026-08-28: 40; 2026-09-04: 50; 2026-09-11: 50; 2026-09-18: 50; 2026-09-25: 50; 2026-10-02: 50; 2026-10-09: 70; 2026-10-16: 70; 2026-10-23: 78; 2026-10-30: 74 | 0
21 | Suministro e Instalación de Banco de Condensadores | Unitario | 1% | 100% | 2 | 0 | 2 | 2026-10-18 | 2026-10-25 |  | 2 | [41 empty] | 0 | bar: 2026-03-16 to 2026-12-31
22 | Capacitación de Usuarios | Global | 1% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2026-03-16 | 2026-12-30 |  | 1 | [41 empty] | 0 | bar: 2026-12-31
23 | Certificación RETIE | Global | 1% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2026-11-01 | 2026-11-22 |  | 1 | 2026-11-06: 0.25; 2026-11-13: 0.25; 2026-11-20: 0.25; 2026-11-27: 0.25 | 0
24 | Compenzación ambiental | Global | 1% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2026-05-01 | 2026-12-30 |  | 1 | [41 empty] | 0 | bar: 2026-12-31
TRAMITES FINALES | [52 empty] | 0 | bar: 2026-03-16
25 | Puesta en operación del proyecto | Global | 0% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2026-11-11 | 2026-05-27 |  | 1 | 2026-11-27: 0.25; 2026-12-04: 0.25; 2026-12-11: 0.25; 2026-12-18: 0.25 | 0
26 | Recibo técnico por parte del Operador de red | Global | 0% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2026-11-11 | 2026-05-27 |  | 1 | 2026-12-04: 0.25; 2026-12-11: 0.25; 2026-12-18: 0.25; 2026-12-25: 0.25 | 0
27 | Inventario final de activos instalados | Global | 0% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2026-11-11 | 2026-05-31 |  | 1 | 2026-12-11: 0.25; 2026-12-18: 0.25; 2026-12-25: 0.25; 2026-12-31: 0.25 | 0
28 | Informe Final | Global | 0% | 100% | 1 | 0 | 1 | 2026-11-11 | 2026-05-31 |  | 1 | 2026-12-11: 0.25; 2026-12-18: 0.25; 2026-12-25: 0.25; 2026-12-31: 0.25 | 0
|  |  | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 3.038% | 0.2922% | 0.8427% | 0.8427% | 1.644% | 2.873% | 3.289% | 3.289% | 3.464% | 3.795% | 3.112% | 3.112% | 3.112% | 3.112% | 3.2% | 3.292% | 3.231% | 4.639% | 4.668% | 4.806% | 3.977% | 3.328% | 3.608% | 3.957% | 3.956% | 4.138% | 4.219% | 3.555% | 1.931% | 1.759% | 1.556% | 1.36% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.29596
[12 empty] | 3.038% | 3.33% | 4.173% | 5.016% | 6.66% | 9.533% | 12.82% | 16.11% | 19.58% | 23.37% | 26.48% | 29.6% | 32.71% | 35.82% | 39.02% | 42.31% | 45.54% | 50.18% | 54.85% | 59.66% | 63.63% | 66.96% | 70.57% | 74.53% | 78.48% | 82.62% | 86.84% | 90.39% | 92.32% | 94.08% | 95.64% | 97% | 97.25% | 97.5% | 97.75% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 1.5971
Formulas:
FECHA INICIO = LOOKUP([ITEM],'GGC 1365'!A:A,'GGC 1365'!D:D)
FECHA FIN = LOOKUP([ITEM],'GGC 1365'!A:A,'GGC 1365'!E:E)

## Hoja1 (hidden)
Actividad | Unidad | Cantidad de Replanteo
REALIZAR REPLANTEO RED M.T. | Km | 38.8314
REALIZAR DESPEJE DE ZONA BOSCOSA y TALA DE ARBOLES | Km | 38.8314
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14MX750 kgf | Und | 108
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14MX1050 kgf | Und | 351
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12MX510 kgf | Und | 4
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12MX1050kgf | Und | 19
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 16MX1050 kgf | Und | 6
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 12- 14 MTS | Und | 482
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 16 MTS | Und | 6
SUMINISTRAT, TRANSPORTAR E HINCAR TORRECILLA DE 36 MTS | Und | 4
SUMINISTRAT, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA TORRECILLA DE 36 MTS | Und | 4
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA CODENSA LA-224 - SECCIONAMIENTO BAJO CARGA (TRIFASICA) (NORMA CODENSA) | Und | 3
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 730 - DERIVACION TRIFASICA CON CORTACIRCUITO (TIPO ICEL) | Und | 1
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 711 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO (TIPO ICEL) | Und | 1
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 580 - DERIVACION EN ESTRUCTURA HORIZONTAL CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) | Und | 0
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 560 - RETENCION CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) (INCLUYE BAYONETA) | Und | 161
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUESTRUCTURA 550 - TERMINAL CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL)(INCLUYE BAYONETA) | Und | 31
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 513 - ANGULO TRIFÁSICO (TIPO ICEL)(INCLUYE BAYONETA) | Und | 43
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 511 - ALINEACION CIRCUITO TRIFASICO(TIPO ICEL)(INCLUYE BAYONETA) | Und | 236
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA RH231 - H – CIRCUITO SIMPLE RETENCION (TIPO ICEL) | Und | 0
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR BANCO DE CONDENSADORES TRIFÁSICO 300 KVAR - CODENSA LA 227 | Und | 2
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 510 - ALINEACION CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | Und | 2
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 512 - ANGULO CIRCUITO BIFÁSICO (TIPO ICEL) | Und | 0
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 514 - TERMINAL CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | Und | 12
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 515 - RETENCION CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | Und | 0
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 710 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR BIFASICO (TIPO ICEL) | Und | 24
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 731 - DERIVACION MONOFASICA CON CORTACIRCUITO (TIPO ICEL) | Und | 12
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW No. 2/0 PARA RED ECOLÓGICO | ml | 35017.44
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR RED CABLE ECOLÓGICO 15KV ACSR NO. 1/0 | ml | 2710
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR RED CABLE ECOLÓGICO 15KV ACSR NO. 1/0 BIFASICO | ml | 1104
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETE PARA MEDIA TENSION RA6 - 001 NORMA EPM | Und | 457
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETE PARA CABLE DE GUARDA 13.2 kV | Und | 457
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CIMENTACIÓN PARA TEMPLETES MT | Und | 915
SUMINISTRO, TRANSPORTE, Y TENDIDO CABLE OPGW, NORMA IEEE-P1138; 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTANDAR, ITU-T. G652, C.C MONOFÁSICO: 1.5 KA. LÍNEA DE GUARDA. | ml | 42322.1174
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA DE TIERRA DE MEDIA TENSIÓN RA6 - 010 NORMA EPM | Und | 450
REALIZAR REPLANTEO RED B.T. | Km | 5.3556
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8MX510 kgf | Und | 162
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 8 MTS | Und | 162
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA320 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO (NORMA CODENSA) | Und | 104
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA321 - FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO (NORMA CODENSA) | Und | 64
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA322 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN (NORMA CODENSA) | Und | 18
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA324 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON CONSTRUCCIÓN ANGULAR (NORMA CODENSA) | Und | 14
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA327 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON CONSTRUCCIÓN EN RETENCIÓN (NORMA CODENSA) | Und | 13
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA DE DERIVIACIÓN DE ACOMETIDA 4 USUARIOS | Und | 127
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA DE DERIVIACIÓN DE ACOMETIDA 9 USUARIOS | Und | 69
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE TRIPLEXPLEX AUTOSOPORTADO 2x50 mm+50 mm (2x1/0 + 1x1/0) | ml | 4984.6479
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO 3x50 mm+50 mm (3x1/0 + 1x1/0) | ml | 371
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VIENTO CONVENCIONAL PARA RED DE BAJA TENSIÓN | Und | 150
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN | Und | 60
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CIMENTACIÓN PARA TEMPLETES BT | Und | 150
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 kVA | Und | 4
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 kVA | Und | 4
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 kVA | Und | 2
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 kVA | Und | 2
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 37,5 kVA | Und | 12
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 kVA | Und | 0
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 kVA | Und | 1
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDA INTELIGENTE | Und | 602
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ACOMETIDA GENERAL COMPLETA | Und | 602
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REDES INTERNAS DOMICILIARIAS | Und | 602
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA DE EMPALME PARA CABLE ADSS/OPGW | Und | 118
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 530 - ANGULO TRIFÁSICO (TIPO ICEL)( BANDERA) | Und | 8
SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 521 - ALINEACION CIRCUITO TRIFASICO(TIPO ICEL) (BANDERA) | Und | 7
PUENTE DE LINEA EN POSTE NN | und | 11

## POSTE A POSTE (hidden)
ITEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | % AVANCE (CANTIDAD) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | % AVANCE ($) | SALDO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P33 | P34 | P35 | P36 | P37 | P38 | P39 | P40 | P41 | P42 | P43 | P44 | P45 | P46 | P47 | P48 | P49 | P50 | P51 | P52 | P53 | P54 | P55 | P56 | P57 | P58 | P59 | P60 | P61 | P62 | P63 | P64 | P65 | P66 | P67 | P68 | P69 | P70 | P71 | P72 | P73 | P74 | P75 | P76 | P77 | P78 | P79 | P80 | P81 | P82 | P83 | P84 | P85 | P86 | P87 | P88 | P89 | P90 | P91 | P92 | P93 | P94 | P95 | P96 | P97 | P98 | P99 | P100 | P101 | P102 | P103 | P104 | P105 | P106 | P107 | P108 | P109 | P110 | P111 | P112 | P113 | P114 | P115 | P116 | P117 | P118 | P119 | P120 | P121 | P122 | P123 | P124 | P125 | P126 | P127 | P128 | P129 | P130 | P131 | P132 | P133 | P134 | P135 | P136 | P137 | P138 | P139 | P140 | P141 | P142 | P143 | P144 | P145 | P146 | P147 | P148 | P149 | P150 | P151 | P152 | P153 | P154 | P155 | P156 | P157 | P158 | P159 | P160 | P161 | P162 | P163 | P164 | P165 | P166 | P167 | P168 | P169 | P170 | P171 | P172 | P173 | P174 | P175 | P176 | P177 | P178 | P179 | P180 | P181 | P182 | P183 | P184 | P185 | P186 | P187 | P188 | P189 | P190 | P191 | P192 | P193 | P194 | P195 | P196 | P197 | P198 | P199 | P200 | P201 | P202 | P203 | P204 | P205 | P206 | P207 | P208 | P209 | P210 | P211 | P212 | P213 | P214 | P215 | P216 | P217 | P218 | P219 | P220 | P221 | P222 | P223 | P224 | P225 | P226 | P227 | P228 | P229 | P230 | P231 | P232 | P233 | P234 | P235 | P236 | P237 | P238 | P239 | P240 | P241 | P242 | P243 | P244 | P245 | P246 | P247 | P248 | P249 | P250 | P251 | P252 | P253 | P254 | P255 | P256 | P257 | P258 | P259 | P260 | P261 | P262 | P263 | P264 | P265 | P266 | P267 | P268 | P269 | P270 | P271 | P272 | P273 | P274 | P275 | P276 | P277 | P278 | P279 | P280 | P281 | P282 | P283 | P284 | P285 | P286 | P287 | P288 | P289 | P290 | P291 | P292 | P293 | P294 | P295 | P296 | P297 | P298 | P299 | P300 | P301 | P302 | P303 | P304 | P305 | P306 | P307 | P308 | P309 | P310 | P311 | P312 | P313 | P314 | P315 | P316 | P317 | P318 | P319 | P320 | P321 | P322 | P323 | P324 | P325 | P326 | P327 | P328 | P329 | P330 | P331 | P332 | P333 | P334 | P335 | P336 | P337 | P338 | P339 | P340 | P341 | P342 | P343 | P344 | P345 | P346 | P347 | P348 | P349 | P350 | P351 | P352 | P353 | P354 | P355 | P356 | P357 | P358 | P359 | P360 | P361 | P362 | P363 | P364 | P365 | P366 | P367 | P368 | P369 | P370 | P371 | P372 | P373 | P374 | P375 | P376 | P377 | P378 | P379 | P380 | P381 | P382 | P383 | P384 | P385 | P386 | P387 | P388 | P389 | P390 | P391 | P392 | P393 | P394 | P395 | P396 | P397 | P398 | P399 | P400 | P401 | P402 | P403 | P404 | P405 | P406 | P407 | P408 | P409 | P410 | P411 | P412 | P413 | P414 | P415 | P416 | P417 | P418 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82 | #83 | #84 | #85 | #86 | #87 | #88 | #89 | #90 | #91 | #92 | #93 | #94 | #95 | #96 | #97 | #98 | #99 | #100 | #101 | #102 | #103 | #104 | #105 | #106 | #107 | #108 | #109 | #110 | #111 | #112 | #113 | #114 | #115 | #116 | #117 | #118 | #119 | #120 | #121 | #122 | #123 | #124 | #125 | #126 | #127 | #128 | #129 | #130 | #131 | #132 | #133 | #134 | #135 | #136 | #137 | #138 | #139 | #140 | #141 | #142 | #143 | #144 | #145 | #146 | #147 | #148 | #149 | #150 | #151 | #152 | #153 | #154 | #155 | #156 | #157 | #158 | #159 | #160 | #161 | #162 | #163 | #164 | #165 | #166 | #167 | #168 | #169 | #170 | #171 | #172 | #173 | #174 | #175 | #176 | #177 | #178 | #179 | #180 | #181 | #182 | #183 | #184 | #185 | #186 | #187 | #188 | #189 | #190 | #191 | #192 | #193 | #194 | #195 | #196 | #197 | #198 | #199 | #200 | #201 | #202 | #203 | #204 | #205 | #206 | #207 | #208 | #209 | #210 | #211 | #212 | #213 | #214 | #215 | #216 | #217 | #218
1.1 | REALIZAR REPLANTEO RED M.T. | 38.5235 | 0 | 0% | 1438668 | 55422483.538 | 0 | 0% | 55422483.538
1.2 | REALIZAR DESPEJE DE ZONA BOSCOSA y TALA DE ARBOLES | 38.5235 | 0 | 0% | 4064236 | 156568473.6189 | 0 | 0% | 156568473.6189
2.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14MX750 kgf | 274 | 0 | 0% | 5260376 | 1441343024 | 0 | 0% | 1441343024
2.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14MX1050 kgf | 175 | 0 | 0% | 6034011 | 1055951925 | 0 | 0% | 1055951925
2.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12MX510 kgf | 4 | 0 | 0% | 3730274 | 14921096 | 0 | 0% | 14921096
2.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12MX1050kgf | 19 | 0 | 0% | 4214682 | 80078958 | 0 | 0% | 80078958
2.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 16MX1050 kgf | 6 | 0 | 0% | 7831062 | 46986372 | 0 | 0% | 46986372
2.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 12- 14 MTS | 472 | 0 | 0% | 1341613 | 633241336 | 0 | 0% | 633241336
2.7 | SUMINISTRAT, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 16 MTS | 6 | 0 | 0% | 1717157 | 10302942 | 0 | 0% | 10302942
2.8 | SUMINISTRAT, TRANSPORTAR E HINCAR TORRECILLA DE 36 MTS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.9 | SUMINISTRAT, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA TORRECILLA DE 36 MTS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA CODENSA LA-224 - SECCIONAMIENTO BAJO CARGA (TRIFASICA) (NORMA CODENSA) | 1 | 0 | 0% | 96342636 | 96342636 | 0 | 0% | 96342636
3.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 730 - DERIVACION TRIFASICA CON CORTACIRCUITO (TIPO ICEL) | 1 | 0 | 0% | 2184897 | 2184897 | 0 | 0% | 2184897
3.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 711 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO (TIPO ICEL) | 1 | 0 | 0% | 2504730 | 2504730 | 0 | 0% | 2504730
3.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 580 - DERIVACION EN ESTRUCTURA HORIZONTAL CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 560 - RETENCION CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) | 172 | 0 | 0% | 1962996 | 337635312 | 0 | 0% | 337635312
3.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUESTRUCTURA 550 - TERMINAL CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) | 13 | 0 | 0% | 1464629 | 19040177 | 0 | 0% | 19040177
3.7 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 513 - ANGULO TRIFÁSICO (TIPO ICEL) | 36 | 0 | 0% | 1214197 | 43711092 | 0 | 0% | 43711092
3.8 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 511 - ALINEACION CIRCUITO TRIFASICO(TIPO ICEL) | 251 | 0 | 0% | 713560 | 179103560 | 0 | 0% | 179103560
3.9 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA RH231 - H – CIRCUITO SIMPLE RETENCION (TIPO ICEL) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR BANCO DE CONDENSADORES TRIFÁSICO 300 KVAR - CODENSA LA 227 | 2 | 0 | 0% | 45944407 | 91888814 | 0 | 0% | 91888814
3.11 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 510 - ALINEACION CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | 9 | 0 | 0% | 755957 | 6803613 | 0 | 0% | 6803613
3.12 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 512 - ANGULO CIRCUITO BIFÁSICO (TIPO ICEL) | 7 | 0 | 0% | 1152229 | 8065603 | 0 | 0% | 8065603
3.13 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 514 - TERMINAL CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | 26 | 0 | 0% | 1355270 | 35237020 | 0 | 0% | 35237020
3.14 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 515 - RETENCION CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | 7 | 0 | 0% | 1773366 | 12413562 | 0 | 0% | 12413562
3.15 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 710 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR BIFASICO (TIPO ICEL) | 23 | 0 | 0% | 2032665 | 46751295 | 0 | 0% | 46751295
3.16 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 731 - DERIVACION MONOFASICA CON CORTACIRCUITO (TIPO ICEL) | 12 | 0 | 0% | 2033788 | 24405456 | 0 | 0% | 24405456
4.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW No. 2/0 PARA RED ECOLÓGICO | 35910 | 0 | 0% | 67850 | 2436493500 | 0 | 0% | 2436493500
4.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR RED CABLE ECOLÓGICO 15KV ACSR NO. 1/0 | 4428.7624 | 0 | 0% | 57973.9999 | 256753071 | 0 | 0% | 256753071
5.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETE PARA MEDIA TENSION RA6 - 001 NORMA EPM | 425 | 0 | 0% | 604039 | 256716575 | 0 | 0% | 256716575
5.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETE PARA CABLE DE GUARDA 13.2 Kv | 425 | 0 | 0% | 663487 | 281981975 | 0 | 0% | 281981975
5.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CIMENTACIÓN PARA TEMPLETES MT | 850 | 0 | 0% | 1212166 | 1030341100 | 0 | 0% | 1030341100
5.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, Y TENDIDO CABLE OPGW, NORMA IEEE-P1138; 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTANDAR, ITU-T. G652, C.C MONOFÁSICO: 1.5 KA. LÍNEA DE GUARDA. | 40338.7624 | 0 | 0% | 31302 | 1262683941 | 0 | 0% | 1262683941
6.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA DE TIERRA DE MEDIA TENSIÓN RA6 - 010 NORMA EPM | 144 | 0 | 0% | 506376 | 72918144 | 0 | 0% | 72918144
7.1 | REALIZAR REPLANTEO RED B.T. | 5.259 | 0 | 0% | 801756.0373 | 4216435 | 0 | 0% | 4216435
8.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8MX510 kgf | 158 | 0 | 0% | 1943166 | 307020228 | 0 | 0% | 307020228
8.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 8 MTS | 158 | 0 | 0% | 2175062 | 343659796 | 0 | 0% | 343659796
9.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA320 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO (NORMA CODENSA) | 102 | 0 | 0% | 157478 | 16062756 | 0 | 0% | 16062756
9.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA321 - FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO (NORMA CODENSA) | 62 | 0 | 0% | 195831 | 12141522 | 0 | 0% | 12141522
9.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA322 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN (NORMA CODENSA) | 18 | 0 | 0% | 222244 | 4000392 | 0 | 0% | 4000392
9.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA324 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON CONSTRUCCIÓN ANGULAR (NORMA CODENSA) | 13 | 0 | 0% | 255774 | 3325062 | 0 | 0% | 3325062
9.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA327 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON CONSTRUCCIÓN EN RETENCIÓN (NORMA CODENSA) | 6 | 0 | 0% | 247361 | 1484166 | 0 | 0% | 1484166
9.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA DE DERIVIACIÓN DE ACOMETIDA 4 USUARIOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.7 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA DE DERIVIACIÓN DE ACOMETIDA 9 USUARIOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE TRIPLEXPLEX AUTOSOPORTADO 2x50 mm+50 mm (2x1/0 + 1x1/0) | 5025.15 | 0 | 0% | 31541 | 158498256 | 0 | 0% | 158498256
10.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO 3x50 mm+50 mm (3x1/0 + 1x1/0) | 371 | 0 | 0% | 39930 | 14814030 | 0 | 0% | 14814030
11.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VIENTO CONVENCIONAL PARA RED DE BAJA TENSIÓN | 141 | 0 | 0% | 486739 | 68630199 | 0 | 0% | 68630199
11.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN | 60 | 0 | 0% | 257559 | 15453540 | 0 | 0% | 15453540
11.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CIMENTACIÓN PARA TEMPLETES BT | 141 | 0 | 0% | 1156853 | 163116273 | 0 | 0% | 163116273
12.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 kVA | 4 | 0 | 0% | 5684938 | 22739752 | 0 | 0% | 22739752
12.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 kVA | 3 | 0 | 0% | 8043083 | 24129249 | 0 | 0% | 24129249
12.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 kVA | 2 | 0 | 0% | 9397121 | 18794242 | 0 | 0% | 18794242
12.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 kVA | 2 | 0 | 0% | 10867549 | 21735098 | 0 | 0% | 21735098
12.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 37,5 kVA | 12 | 0 | 0% | 13224290 | 158691480 | 0 | 0% | 158691480
12.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 kVA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.7 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 kVA | 1 | 0 | 0% | 17070286 | 17070286 | 0 | 0% | 17070286
13.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDA INTELIGENTE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ACOMETIDA GENERAL COMPLETA | 591 | 0 | 0% | 779274 | 460550934 | 0 | 0% | 460550934
13.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REDES INTERNAS DOMICILIARIAS | 591 | 0 | 0% | 1861761 | 1100300751 | 0 | 0% | 1100300751

## POSTE A POSTE FECHA (hidden)
PROYECTO BETE
ITEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | % AVANCE (CANTIDAD) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | % AVANCE ($) | SALDO
1.1 | REALIZAR REPLANTEO RED M.T. | 38.5235 | 0 | 0% | 1438668 | 55422483.538 | 0 | 0% | 55422483.538
1.2 | REALIZAR DESPEJE DE ZONA BOSCOSA y TALA DE ARBOLES | 38.5235 | 0 | 0% | 4064236 | 156568473.6189 | 0 | 0% | 156568473.6189
2.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14MX750 kgf | 274 | 0 | 0% | 5260376 | 1441343024 | 0 | 0% | 1441343024
2.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 14MX1050 kgf | 175 | 0 | 0% | 6034011 | 1055951925 | 0 | 0% | 1055951925
2.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12MX510 kgf | 4 | 0 | 0% | 3730274 | 14921096 | 0 | 0% | 14921096
2.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12MX1050kgf | 19 | 0 | 0% | 4214682 | 80078958 | 0 | 0% | 80078958
2.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 16MX1050 kgf | 6 | 0 | 0% | 7831062 | 46986372 | 0 | 0% | 46986372
2.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 12- 14 MTS | 472 | 0 | 0% | 1341613 | 633241336 | 0 | 0% | 633241336
2.7 | SUMINISTRAT, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 16 MTS | 6 | 0 | 0% | 1717157 | 10302942 | 0 | 0% | 10302942
2.8 | SUMINISTRAT, TRANSPORTAR E HINCAR TORRECILLA DE 36 MTS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.9 | SUMINISTRAT, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA TORRECILLA DE 36 MTS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA CODENSA LA-224 - SECCIONAMIENTO BAJO CARGA (TRIFASICA) (NORMA CODENSA) | 1 | 0 | 0% | 96342636 | 96342636 | 0 | 0% | 96342636
3.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 730 - DERIVACION TRIFASICA CON CORTACIRCUITO (TIPO ICEL) | 1 | 0 | 0% | 2184897 | 2184897 | 0 | 0% | 2184897
3.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 711 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO (TIPO ICEL) | 1 | 0 | 0% | 2504730 | 2504730 | 0 | 0% | 2504730
3.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 580 - DERIVACION EN ESTRUCTURA HORIZONTAL CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 560 - RETENCION CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) | 172 | 0 | 0% | 1962996 | 337635312 | 0 | 0% | 337635312
3.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUESTRUCTURA 550 - TERMINAL CIRCUITO TRIFASICO (TIPO ICEL) | 13 | 0 | 0% | 1464629 | 19040177 | 0 | 0% | 19040177
3.7 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 513 - ANGULO TRIFÁSICO (TIPO ICEL) | 36 | 0 | 0% | 1214197 | 43711092 | 0 | 0% | 43711092
3.8 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 511 - ALINEACION CIRCUITO TRIFASICO(TIPO ICEL) | 251 | 0 | 0% | 713560 | 179103560 | 0 | 0% | 179103560
3.9 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA RH231 - H – CIRCUITO SIMPLE RETENCION (TIPO ICEL) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR BANCO DE CONDENSADORES TRIFÁSICO 300 KVAR - CODENSA LA 227 | 2 | 0 | 0% | 45944407 | 91888814 | 0 | 0% | 91888814
3.11 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 510 - ALINEACION CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | 9 | 0 | 0% | 755957 | 6803613 | 0 | 0% | 6803613
3.12 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 512 - ANGULO CIRCUITO BIFÁSICO (TIPO ICEL) | 7 | 0 | 0% | 1152229 | 8065603 | 0 | 0% | 8065603
3.13 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 514 - TERMINAL CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | 26 | 0 | 0% | 1355270 | 35237020 | 0 | 0% | 35237020
3.14 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA 515 - RETENCION CIRCUITO BIFASICO (TIPO ICEL) | 7 | 0 | 0% | 1773366 | 12413562 | 0 | 0% | 12413562
3.15 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 710 - MONTAJE DE TRANSFORMADOR BIFASICO (TIPO ICEL) | 23 | 0 | 0% | 2032665 | 46751295 | 0 | 0% | 46751295
3.16 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA ICEL 731 - DERIVACION MONOFASICA CON CORTACIRCUITO (TIPO ICEL) | 12 | 0 | 0% | 2033788 | 24405456 | 0 | 0% | 24405456
4.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW No. 2/0 PARA RED ECOLÓGICO | 35910 | 0 | 0% | 67850 | 2436493500 | 0 | 0% | 2436493500
4.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR RED CABLE ECOLÓGICO 15KV ACSR NO. 1/0 | 4428.7624 | 0 | 0% | 57973.9999 | 256753071 | 0 | 0% | 256753071
5.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETE PARA MEDIA TENSION RA6 - 001 NORMA EPM | 425 | 0 | 0% | 604039 | 256716575 | 0 | 0% | 256716575
5.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETE PARA CABLE DE GUARDA 13.2 Kv | 425 | 0 | 0% | 663487 | 281981975 | 0 | 0% | 281981975
5.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CIMENTACIÓN PARA TEMPLETES MT | 850 | 0 | 0% | 1212166 | 1030341100 | 0 | 0% | 1030341100
5.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, Y TENDIDO CABLE OPGW, NORMA IEEE-P1138; 12 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTANDAR, ITU-T. G652, C.C MONOFÁSICO: 1.5 KA. LÍNEA DE GUARDA. | 40338.7624 | 0 | 0% | 31302 | 1262683941 | 0 | 0% | 1262683941
6.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA DE TIERRA DE MEDIA TENSIÓN RA6 - 010 NORMA EPM | 144 | 0 | 0% | 506376 | 72918144 | 0 | 0% | 72918144
7.1 | REALIZAR REPLANTEO RED B.T. | 5.259 | 0 | 0% | 801756.0373 | 4216435 | 0 | 0% | 4216435
8.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, AHOYAR E HINCAR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8MX510 kgf | 158 | 0 | 0% | 1943166 | 307020228 | 0 | 0% | 307020228
8.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR LA CIMENTACIÓN PARA POSTE DE 8 MTS | 158 | 0 | 0% | 2175062 | 343659796 | 0 | 0% | 343659796
9.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA320 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO (NORMA CODENSA) | 102 | 0 | 0% | 157478 | 16062756 | 0 | 0% | 16062756
9.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA321 - FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO (NORMA CODENSA) | 62 | 0 | 0% | 195831 | 12141522 | 0 | 0% | 12141522
9.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA322 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN (NORMA CODENSA) | 18 | 0 | 0% | 222244 | 4000392 | 0 | 0% | 4000392
9.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA324 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON CONSTRUCCIÓN ANGULAR (NORMA CODENSA) | 13 | 0 | 0% | 255774 | 3325062 | 0 | 0% | 3325062
9.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTRUCTURA LA327 - CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON CONSTRUCCIÓN EN RETENCIÓN (NORMA CODENSA) | 6 | 0 | 0% | 247361 | 1484166 | 0 | 0% | 1484166
9.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA DE DERIVIACIÓN DE ACOMETIDA 4 USUARIOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.7 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA DE DERIVIACIÓN DE ACOMETIDA 9 USUARIOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE TRIPLEXPLEX AUTOSOPORTADO 2x50 mm+50 mm (2x1/0 + 1x1/0) | 5025.15 | 0 | 0% | 31541 | 158498256 | 0 | 0% | 158498256
10.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y TENSIONAR CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO 3x50 mm+50 mm (3x1/0 + 1x1/0) | 371 | 0 | 0% | 39930 | 14814030 | 0 | 0% | 14814030
11.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VIENTO CONVENCIONAL PARA RED DE BAJA TENSIÓN | 141 | 0 | 0% | 486739 | 68630199 | 0 | 0% | 68630199
11.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN | 60 | 0 | 0% | 257559 | 15453540 | 0 | 0% | 15453540
11.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CIMENTACIÓN PARA TEMPLETES BT | 141 | 0 | 0% | 1156853 | 163116273 | 0 | 0% | 163116273
12.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 kVA | 4 | 0 | 0% | 5684938 | 22739752 | 0 | 0% | 22739752
12.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 kVA | 3 | 0 | 0% | 8043083 | 24129249 | 0 | 0% | 24129249
12.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 kVA | 2 | 0 | 0% | 9397121 | 18794242 | 0 | 0% | 18794242
12.4 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 kVA | 2 | 0 | 0% | 10867549 | 21735098 | 0 | 0% | 21735098
12.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 37,5 kVA | 12 | 0 | 0% | 13224290 | 158691480 | 0 | 0% | 158691480
12.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 kVA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.7 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 kVA | 1 | 0 | 0% | 17070286 | 17070286 | 0 | 0% | 17070286
13.1 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDA INTELIGENTE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ACOMETIDA GENERAL COMPLETA | 591 | 0 | 0% | 779274 | 460550934 | 0 | 0% | 460550934
13.3 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REDES INTERNAS DOMICILIARIAS | 591 | 0 | 0% | 1861761 | 1100300751 | 0 | 0% | 1100300751
0

## Hoja2 (hidden)
P1 | 2025-09-29
P2 | 2025-09-30
P3 | 2025-10-01
P4 | 2025-10-02
P5 | 2025-10-03
P6 | 2025-10-04
P7 | 2025-10-05
P8 | 2025-10-06
P9 | 2025-10-07
P10 | 2025-10-08
P11 | 2025-10-09
P12 | 2025-10-10
P13 | 2025-10-11
P14 | 2025-10-12
P15 | 2025-10-13
P16 | 2025-10-14
P17 | 2025-10-15
P18 | 2025-10-16
P19 | 2025-10-17
P20 | 2025-10-18
P21 | 2025-10-19
P22 | 2025-10-20
P23 | 2025-10-21
P24 | 2025-10-22
P25 | 2025-10-23
P26 | 2025-10-24
P27 | 2025-10-25
P28 | 2025-10-26
P29 | 2025-10-27
P30 | 2025-10-28
P31 | 2025-10-29
P32 | 2025-10-30
P33 | 2025-10-31
P34 | 2025-11-01
P35 | 2025-11-02
P36 | 2025-11-03
P37 | 2025-11-04
P38 | 2025-11-05
P39 | 2025-11-06
P40 | 2025-11-07
P41 | 2025-11-08
P42 | 2025-11-09
P43 | 2025-11-10
P44 | 2025-11-11
P45 | 2025-11-12
P46 | 2025-11-13
P47 | 2025-11-14
P48 | 2025-11-15
P49 | 2025-11-16
P50 | 2025-11-17
P51 | 2025-11-18
P52 | 2025-11-19
P53 | 2025-11-20
P54 | 2025-11-21
P55 | 2025-11-22
P56 | 2025-11-23
P57 | 2025-11-24
P58 | 2025-11-25
P59 | 2025-11-26
P60 | 2025-11-27
P61 | 2025-11-28
P62 | 2025-11-29
P63 | 2025-11-30
P64 | 2025-12-01
P65 | 2025-12-02
P66 | 2025-12-03
P67 | 2025-12-04
P68 | 2025-12-05
P69 | 2025-12-06
P70 | 2025-12-07
P71 | 2025-12-08
P72 | 2025-12-09
P73 | 2025-12-10
P74 | 2025-12-11
P75 | 2025-12-12
P76 | 2025-12-13
P77 | 2025-12-14
P78 | 2025-12-15
P79 | 2025-12-16
P80 | 2025-12-17
P81 | 2025-12-18
P82 | 2025-12-19
P83 | 2025-12-20
P84 | 2025-12-21
P85 | 2025-12-22
P86 | 2025-12-23
P87 | 2025-12-24
P88 | 2025-12-25
P89 | 2025-12-26
P90 | 2025-12-27
P91 | 2025-12-28
P92 | 2025-12-29
P93 | 2025-12-30
P94 | 2025-12-31
P95 | 2026-01-01
P96 | 2026-01-02
P97 | 2026-01-03
P98 | 2026-01-04
P99 | 2026-01-05
P100 | 2026-01-06
P101 | 2026-01-07
P102 | 2026-01-08
P103 | 2026-01-09
P104 | 2026-01-10
P105 | 2026-01-11
P106 | 2026-01-12
P107 | 2026-01-13
P108 | 2026-01-14
P109 | 2026-01-15
P110 | 2026-01-16
P111 | 2026-01-17
P112 | 2026-01-18
P113 | 2026-01-19
P114 | 2026-01-20
P115 | 2026-01-21
P116 | 2026-01-22
P117 | 2026-01-23
P118 | 2026-01-24
P119 | 2026-01-25
P120 | 2026-01-26
P121 | 2026-01-27
P122 | 2026-01-28
P123 | 2026-01-29
P124 | 2026-01-30
P125 | 2026-01-31
P126 | 2026-02-01
P127 | 2026-02-02
P128 | 2026-02-03
P129 | 2026-02-04
P130 | 2026-02-05
P131 | 2026-02-06
P132 | 2026-02-07
P133 | 2026-02-08
P134 | 2026-02-09
P135 | 2026-02-10
P136 | 2026-02-11
P137 | 2026-02-12
P138 | 2026-02-13
P139 | 2026-02-14
P140 | 2026-02-15
P141 | 2026-02-16
P142 | 2026-02-17
P143 | 2026-02-18
P144 | 2026-02-19
P145 | 2026-02-20
P146 | 2026-02-21
P147 | 2026-02-22
P148 | 2026-02-23
P149 | 2026-02-24
P150 | 2026-02-25
P151 | 2026-02-26
P152 | 2026-02-27
P153 | 2026-02-28
P154 | 2026-03-01
P155 | 2026-03-02
P156 | 2026-03-03
P157 | 2026-03-04
P158 | 2026-03-05
P159 | 2026-03-06
P160 | 2026-03-07
P161 | 2026-03-08
P162 | 2026-03-09
P163 | 2026-03-10
P164 | 2026-03-11
P165 | 2026-03-12
P166 | 2026-03-13
P167 | 2026-03-14
P168 | 2026-03-15
P169 | 2026-03-16
P170 | 2026-03-17
P171 | 2026-03-18
P172 | 2026-03-19
P173 | 2026-03-20
P174 | 2026-03-21
P175 | 2026-03-22
P176 | 2026-03-23
P177 | 2026-03-24
P178 | 2026-03-25
P179 | 2026-03-26
P180 | 2026-03-27
P181 | 2026-03-28
P182 | 2026-03-29
P183 | 2026-03-30
P184 | 2026-03-31
P185 | 2026-04-01
P186 | 2026-04-02
P187 | 2026-04-03
P188 | 2026-04-04
P189 | 2026-04-05
P190 | 2026-04-06
P191 | 2026-04-07
P192 | 2026-04-08
P193 | 2026-04-09
P194 | 2026-04-10
P195 | 2026-04-11
P196 | 2026-04-12
P197 | 2026-04-13
P198 | 2026-04-14
P199 | 2026-04-15
P200 | 2026-04-16
P201 | 2026-04-17
P202 | 2026-04-18
P203 | 2026-04-19
P204 | 2026-04-20
P205 | 2026-04-21
P206 | 2026-04-22
P207 | 2026-04-23
P208 | 2026-04-24
P209 | 2026-04-25
P210 | 2026-04-26
P211 | 2026-04-27
P212 | 2026-04-28
P213 | 2026-04-29
P214 | 2026-04-30
P215 | 2026-05-01
P216 | 2026-05-02
P217 | 2026-05-03
P218 | 2026-05-04
P219 | 2026-05-05
P220 | 2026-05-06
P221 | 2026-05-07
P222 | 2026-05-08
P223 | 2026-05-09
P224 | 2026-05-10
P225 | 2026-05-11
P226 | 2026-05-12
P227 | 2026-05-13
P228 | 2026-05-14
P229 | 2026-05-15
P230 | 2026-05-16
P231 | 2026-05-17
P232 | 2026-05-18
P233 | 2026-05-19
P234 | 2026-05-20
P235 | 2026-05-21
P236 | 2026-05-22
P237 | 2026-05-23
P238 | 2026-05-24
P239 | 2026-05-25
P240 | 2026-05-26
P241 | 2026-05-27
P242 | 2026-05-28
P243 | 2026-05-29
P244 | 2026-05-30
P245 | 2026-05-31
P246 | 2026-06-01
P247 | 2026-06-02
P248 | 2026-06-03
P249 | 2026-06-04
P250 | 2026-06-05
P251 | 2026-06-06
P252 | 2026-06-07
P253 | 2026-06-08
P254 | 2026-06-09
P255 | 2026-06-10
P256 | 2026-06-11
P257 | 2026-06-12
P258 | 2026-06-13
P259 | 2026-06-14
P260 | 2026-06-15
P261 | 2026-06-16
P262 | 2026-06-17
P263 | 2026-06-18
P264 | 2026-06-19
P265 | 2026-06-20
P266 | 2026-06-21
P267 | 2026-06-22
P268 | 2026-06-23
P269 | 2026-06-24
P270 | 2026-06-25
P271 | 2026-06-26
P272 | 2026-06-27
P273 | 2026-06-28
P274 | 2026-06-29
P275 | 2026-06-30
P276 | 2026-07-01
P277 | 2026-07-02
P278 | 2026-07-03
P279 | 2026-07-04
P280 | 2026-07-05
P281 | 2026-07-06
P282 | 2026-07-07
P283 | 2026-07-08
P284 | 2026-07-09
P285 | 2026-07-10
P286 | 2026-07-11
P287 | 2026-07-12
P288 | 2026-07-13
P289 | 2026-07-14
P290 | 2026-07-15
P291 | 2026-07-16
P292 | 2026-07-17
P293 | 2026-07-18
P294 | 2026-07-19
P295 | 2026-07-20
P296 | 2026-07-21
P297 | 2026-07-22
P298 | 2026-07-23
P299 | 2026-07-24
P300 | 2026-07-25
P301 | 2026-07-26
P302 | 2026-07-27
P303 | 2026-07-28
P304 | 2026-07-29
P305 | 2026-07-30
P306 | 2026-07-31
P307 | 2026-08-01
P308 | 2026-08-02
P309 | 2026-08-03
P310 | 2026-08-04
P311 | 2026-08-05
P312 | 2026-08-06
P313 | 2026-08-07
P314 | 2026-08-08
P315 | 2026-08-09
P316 | 2026-08-10
P317 | 2026-08-11
P318 | 2026-08-12
P319 | 2026-08-13
P320 | 2026-08-14
P321 | 2026-08-15
P322 | 2026-08-16
P323 | 2026-08-17
P324 | 2026-08-18
P325 | 2026-08-19
P326 | 2026-08-20
P327 | 2026-08-21
P328 | 2026-08-22
P329 | 2026-08-23
P330 | 2026-08-24
P331 | 2026-08-25
P332 | 2026-08-26
P333 | 2026-08-27
P334 | 2026-08-28
P335 | 2026-08-29
P336 | 2026-08-30
P337 | 2026-08-31
P338 | 2026-09-01
P339 | 2026-09-02
P340 | 2026-09-03
P341 | 2026-09-04
P342 | 2026-09-05
P343 | 2026-09-06
P344 | 2026-09-07
P345 | 2026-09-08
P346 | 2026-09-09
P347 | 2026-09-10
P348 | 2026-09-11
P349 | 2026-09-12
P350 | 2026-09-13
P351 | 2026-09-14
P352 | 2026-09-15
P353 | 2026-09-16
P354 | 2026-09-17
P355 | 2026-09-18
P356 | 2026-09-19
P357 | 2026-09-20
P358 | 2026-09-21
P359 | 2026-09-22
P360 | 2026-09-23
P361 | 2026-09-24
P362 | 2026-09-25
P363 | 2026-09-26
P364 | 2026-09-27
P365 | 2026-09-28
P366 | 2026-09-29
P367 | 2026-09-30
P368
P369
P370
P371
P372
P373
P374
P375
P376
P377
P378
P379
P380
P381
P382
P383
P384
P385
P386
P387
P388
P389
P390
P391
P392
P393
P394
P395
P396
P397
P398
P399
P400
P401
P402
P403
P404
P405
P406
P407
P408
P409
P410
P411
P412
P413
P414
P415
P416
P417
P418
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100
#101
#102
#103
#104
#105
#106
#107
#108
#109
#110
#111
#112
#113
#114
#115
#116
#117
#118
#119
#120
#121
#122
#123
#124
#125
#126
#127
#128
#129
#130
#131
#132
#133
#134
#135
#136
#137
#138
#139
#140
#141
#142
#143
#144
#145
#146
#147
#148
#149
#150
#151
#152
#153
#154
#155
#156
#157
#158
#159
#160
#161
#162
#163
#164
#165
#166
#167
#168
#169
#170
#171
#172
#173
#174
#175
#176
#177
#178
#179
#180
#181
#182
#183
#184
#185
#186
#187
#188
#189
#190
#191
#192
#193
#194
#195
#196
#197
#198
#199
#200
#201
#202
#203
#204
#205
#206
#207
#208
#209
#210
#211
#212
#213
#214
#215
#216
#217
#218