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INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 72 DE 2026

Informe correspondiente al evento: Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS) – 16 al 18 de junio de 2026

Fecha de elaboración: 30/07/2026


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.

	No. DE IDENTIFICACIÓN
	NIT 900.075.108-3

	OBJETO
	Prestación integral de servicios como operador logístico para la planeación, organización, operación y ejecución de eventos institucionales, tanto presenciales como híbridos y virtuales, necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) durante el año 2026.

	FORMA DE PAGO
	Precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. La Entidad paga por evento realizado, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas frente a los valores unitarios pactados, previa presentación del informe, recibo a satisfacción y certificación de los supervisores.

	PLAZO
	Hasta el 18 de diciembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y suscripción del acta de inicio.

	FECHA DE INICIO 
	8 de mayo de 2026 

	OTROSÍ – PRÓRROGA EN PLAZO 
	N/A

	FECHA DE TERMINACIÓN
	18 de diciembre de 2026

	VALOR INICIAL
	Hasta MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000,oo), incluido IVA y demás impuestos directos e indirectos a que haya lugar.

	[bookmark: _Hlk117602006]OTROSÍ – ADICIÓN EN VALOR 
	N/A

	VALOR TOTAL
	$1.200.000.000,oo (valor máximo del contrato; no se han suscrito otrosíes de adición)




NOTA: Se deberán incluir todos los otrosíes que se hayan suscrito durante la ejecución contractual (prórroga, adición, modificación, terminación anticipada, cesión, suspensión, reducción, etc.)





2. PÓLIZA CONVENIO/CONTRATO

	PÓLIZA No.
	AMPAROS
	VALORES ASEGURADOS
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	18-44-101113841
	Cumplimiento
	$240.000.000,00
	06/05/2026
	18/12/2027

	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral
	$60.000.000,00
	06/05/2026
	18/12/2029

	
	Calidad del servicio
	$240.000.000,00
	18/12/2026
	18/12/2027

	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
	$120.000.000,00
	18/12/2026
	18/12/2027

	18-40-101084271
	Responsabilidad civil extracontractual
	$350.181.000,00
	06/05/2026
	18/12/2026




3. CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

3.1 ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

LAS SUPERVISORAS certifican que el CONTRATISTA acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos laborales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias. 

EJECUCIÓN FINANCIERA

	VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE ESTE INFORME)
	$40.188.187

	VALOR CERTIFICADO CON ESTE INFORME
	$414.219.787

	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
	$745.592.026

	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON ESTE INFORME
	37,87%



3.2 ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Comprende el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la ejecución del contrato, el cumplimiento de los estándares de oportunidad y calidad contenidos en el mismo y en los estudios previos, fichas o anexos técnicos, invitación, convocatoria, así como en los pliegos de condiciones:






	Criterios de evaluación / Resultado
	Deficiente: No cumple con los requerimientos y objetivos esperados
	Aceptable:
Satisface de manera adecuada los requerimientos de la Entidad.
	Bueno:
Satisface con buenos resultados los requerimientos de la Entidad.
	Muy bueno:
Satisface con calidad yendo más allá en el resultado de
los requerimientos de la Entidad

	Oportunidad: Entrega de trabajo en el tiempo requerido de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos.
	
	
	El Contratista cumplió con el servicio en el tiempo requerido de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos.
	

	Calidad: Obtención de los resultados esperados y la satisfacción de las necesidades.  
	
	
	
	El Contratista cumplió con los resultados esperados.




3.3. ASPECTOS JURÍDICOS

Comprende las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Los supervisores e interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

¿Se solicitaron informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual?


	SI
	NO
	¿Cuáles?

	
	X
	Durante el periodo no fue necesario solicitar informes, aclaraciones o explicaciones adicionales; los ajustes operativos se atendieron en las reuniones de coordinación previas al evento.



Para el desarrollo del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, el Contratista cumplió con las siguientes obligaciones derivadas del contrato:





	Obligaciones contractuales
	Actividades ejecutadas
	Producto, bien o servicio entregado

	1. Orientar, planear, organizar, administrar y ejecutar toda la logística necesaria para los eventos virtuales, presenciales e híbridos según las necesidades de la CRC.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. orientó, planeó, organizó, administró y ejecutó toda la logística necesaria para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias. 
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	2. Establecer reuniones de coordinación con la CRC para ajustar detalles operativos y garantizar el cumplimiento de los requerimientos.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. se reunió con el equipo supervisor para planificar y ajustar los detalles operativos del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, lo que se reflejó en el presupuesto definitivo del evento presentado a la CRC el 2 de junio de 2026.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	3. Proporcionar el registro sistematizado para los participantes de los eventos.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. proporcionó el registro sistematizado de participantes para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias: 3 personas capacitadas en atención al público y manejo de software de registro por día durante los tres (3) días.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	4. Realizar el montaje de acuerdo con los requerimientos de cada evento, en los tiempos establecidos.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. realizó el montaje del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, con las siguientes cantidades diarias: 1 tarima de 12,20 mts x 3,66 mts x 40 cm de altura con estructura, piso, charolina y escaleras frontales y/o laterales, 27 pipe and drape, 1 atril, 1 bandera con asta, 9 sillas tipo panelista estilo poltrona shell, 8 mesas tipo cubo, 4 astas para banderas, 2 estructuras para iluminación de 3 mts de alto y 3 sobretarimas para cámaras de 1,20 x 1,20 mts; 3 kioskos digitales por día durante dos (2) días; y, por una única vez, 20 mesas de pie altas, 1 counter con logo para cuatro personas, 2 backings de 4,80 x 2,40 mts, 1 backing de 2,40 x 2,40 mts con estructura de soporte y 1 pórtico impreso de 3 mts de alto x 3 mts de ancho impreso a 3 caras. 
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	5. Proporcionar las ayudas y equipos audiovisuales necesarios para el desarrollo de los eventos virtuales, presenciales e híbridos garantizando su correcto funcionamiento, como iluminación, sonido, video, transmisión y grabación, soporte eléctrico, equipos tecnológicos, entre otros, en cumplimiento de estándares de calidad.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. proporcionó las ayudas y equipos audiovisuales necesarios para el desarrollo del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, con las siguientes cantidades diarias durante los tres (3) días: 1 consola de 32 canales, 4 cabinas de amplificación y bajo para sonido tipo empresarial, 1 servicio de grabación de audio, 10 micrófonos inalámbricos de mano, 1 micrófono de cuello de ganso, 1 in-ear con micrófono de toolback, 1 punto fijo, 1 mezclador de producción en vivo, 1 mixer, 1 pantalla LED de proyección de 12 x 4 mts pitch 3,9 con staking, servidor y procesador multipantalla Watchout (mapping), 1 servidor de Arkaos, 1 televisor de 55" para retorno, transmisión y/o proyección, 1 servidor para transmisión a redes sociales o plataforma de streaming, 1 capturadora de video, 1 capturadora de audio, 1 circuito cerrado a 3 cámaras 4K UHD con trípode fluido, conexión SDI o HDMI y switcher digital de mezcla en vivo, 2 sistemas de intercom para camarógrafos y punto fijo, 1 servidor master para contenidos y cámaras, 1 monitor de previos, 1 monitor master, 1 timer con control y monitor digital, 1 consola para iluminación, 6 cabezas móviles híbridas con estructura, 12 par led para back de escenario, 6 leekos led front, 1 planta eléctrica de 25 KWA, 1 planta eléctrica de 50 KWA, 16 puntos de corriente para mesa de asistentes, 1 distribuidor de corriente para puntos y equipos técnicos, 3 parciales de corriente hasta 60 metros y 1 clicker para presentaciones; además de 1 servicio de sonido, iluminación y música profesional para entre 1 y 200 personas.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	6. Suministrar el servicio de Internet para streaming y wifi de los participantes de los eventos.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. suministró el servicio de Internet para el streaming y para los participantes del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, con las siguientes cantidades diarias durante los tres (3) días: 1 internet cableado para streaming de 100 megas dedicado, 1 servicio de internet inalámbrico de 200 megas simétricas para participantes y 4 access point.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	7. Proveer servicios de traducción simultánea para los eventos que se requieran.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. proveyó los servicios de traducción simultánea requeridos para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias: 2 traductores simultáneos acreditados o certificados español – inglés – español por día y 1 servicio de traducción simultánea por día con cabina insonora, consola de traducción, receptores y personal de entrega para entre 50 y 100 personas, durante los tres (3) días del evento.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	8. Suministrar auditorios, salones de eventos y otros espacios según los requerimientos. Para la ciudad de Bogotá, Hotel 4 o 5 estrellas o centro de convenciones, entre la calle 60 y calle 127 entre carrera 5 y caracas/autopista norte y entre la Av. Esperanza y la calle 26 entre carreras 50 y 70.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. suministró los espacios requeridos para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias: 1 salón con capacidad entre 1 y 200 personas (Cañones y Muralla) durante cuatro (4) días, 1 salón con capacidad entre 1 y 50 personas (Laguna) durante tres (3) días, 1 salón con capacidad entre 1 y 160 personas (Foyer) por un (1) día para montaje, 1 salón de reuniones hasta 10 personas (Manglar) durante tres (3) días y 1 salón de reuniones hasta 10 personas (Vela) durante dos (2) días.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	9. Diseñar y producir elementos virtuales como landing page, escenografía de escenario virtual, entre otros.
	N/A
	N/A

	10. Proporcionar el personal técnico, de montaje, logístico, maestro de ceremonia, ejecutivo de cuenta y demás personal requerido para cada evento.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. proporcionó el personal requerido para el desarrollo del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias: productor general (1), productor (1) técnico, productores de campo (2) , ingeniero de luces (1), ingenieros de sonido (2), camarógrafos (3), auxiliares de montaje (4), apoyos técnicos (3), apoyos logísticos uniformados (3), maestro de ceremonias (1) y meseros (8).
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	11. Gestionar los tiquetes aéreos del personal técnico, de montaje, logístico, maestro de ceremonia, ejecutivo de cuenta y demás personal requerido para cada evento (tres cotizaciones con tres aerolíneas diferentes; comisión del 5,7%).
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. gestionó los tiquetes aéreos del personal requerido para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	12. Suministrar los materiales de entrega necesarios para los asistentes como papelería, esferos, cuadernos, entre otros, acorde con la naturaleza y requerimiento del evento.
	N/A
	N/A

	13. Suministrar los alimentos y bebidas requeridos para los diferentes eventos.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. suministró los alimentos y bebidas para el desarrollo del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias: almuerzos buffet temáticos, almuerzos a la carta (entrada, plato fuerte, bebida y postre), cenas a la carta (entrada, plato fuerte, bebida y postre), estaciones de 5 pasabocas o canapés de diferentes preparaciones, servicio de estación permanente de café con café, té, aromática y galletas, refrigerios (pasaboca más jugo natural, entregados en estación) y  botellas de agua natural de 300 ml.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	14. Garantizar que todo el personal de apoyo logístico esté debidamente uniformado y mantenga una presentación personal adecuada, profesional y acorde con la naturaleza de los eventos y la imagen de la Entidad.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. garantizó que el personal de apoyo logístico y de servicio estuviera debidamente uniformado y con presentación personal acorde con la naturaleza del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	15. Coordinar la logística de hospedaje, cuando aplique.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. coordinó la logística de hospedaje para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias: habitaciones sencillas y  habitaciones dobles.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	16. Realizar las pruebas y ensayos requeridas para cada evento.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. realizó las pruebas y ensayos de sonido, video, iluminación, transmisión y traducción simultánea requeridos para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias. El ítem “Valor de la prueba o ensayo del evento presencial” no fue facturado, dado que corresponde a un ofrecimiento gratuito.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	17. Coordinar la logística de transporte de equipos y personal requerida para cada evento.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. coordinó y suministró el transporte de equipos y personal requerido para el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias: 2 servicios de transporte de equipos y montaje en la ruta Bogotá – Cartagena – Bogotá en vehículo entre 6 y 10 toneladas y 4 servicios de transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto en Cartagena.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	18. Pagar a los diferentes proveedores de acuerdo con los precios unitarios y conforme a los plazos establecidos en las negociaciones adelantadas con cada uno de ellos.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. pagó a los diferentes proveedores de acuerdo con los precios unitarios fijos del tarifario contractual y conforme a los plazos establecidos, para el desarrollo del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	19. Entregar un informe de datos como asistentes y resultados de encuestas, entre otros.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. entregó el informe de asistentes del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	20. Garantizar el retiro de equipos, materiales y cualquier instalación temporal utilizada durante el evento.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. garantizó el retiro de los equipos, materiales e instalaciones temporales utilizadas en el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	21. Dar el tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. dio el tratamiento adecuado a los residuos y basuras generados en el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, mediante el uso de las canecas y puntos de disposición de residuos dispuestos por el hotel, cuya recolección y disposición final se realizó conforme a los protocolos internos del establecimiento y a la normatividad ambiental vigente.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	22. Averiguar y tramitar los permisos necesarios para la realización de eventos en lugares públicos o privados.
	N/A
	N/A

	23. Para el caso de algún requerimiento no contemplado en el tarifario, el contratista debe presentar a la CRC tres (3) cotizaciones y la CRC escogerá la de menor valor. En estos casos aplicará una comisión del 5,7%.
	Para los requerimientos no contemplados en el tarifario contractual se aplicó la comisión de intermediación del 5,7%, soportados en tres (3) cotizaciones presentadas a la CRC y de la selección de la de menor valor.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	24. Orientar, planear, organizar, administrar y ejecutar el Foro Regional de Desarrollo para las Américas 2026, los días 16 al 18 de junio de 2026, en un hotel ubicado en el sector de La Boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias, con las capacidades y espacios señalados en los estudios previos.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. orientó, planeó, organizó, administró y ejecutó el evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, con las capacidades y espacios señalados en los estudios previos.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	25. Orientar, planear, organizar, administrar y ejecutar el 21° Taller Internacional de Regulación, en un hotel ubicado en el sector de La Boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias, con las capacidades y espacios señalados en los estudios previos.
	N/A
	N/A

	26. Aplicar la evaluación de satisfacción del evento en el formato establecido por la CRC.
	N/A
	N/A

	27. Entregar a la CRC un informe al finalizar cada evento, donde se incluya todo lo realizado relacionando evidencia fotográfica por cada ítem prestado.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. entregó a la CRC el informe final de actividades del evento “Foro Regional de Desarrollo de la UIT para las Américas 2026 (RDF-AMS)”, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 2026, en el Hotel Radisson Cartagena, en la ciudad de Cartagena de Indias, con la evidencia fotográfica de cada ítem prestado.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026

	28. Cumplir con los ofrecimientos gratuitos ofertados en el desarrollo del proceso contractual.
	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. cumplió con el ofrecimiento gratuito correspondiente a la prueba o ensayo del evento presencial, el cual no fue facturado.
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026




3.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende el control de los recursos y el manejo de las comunicaciones en el ejercicio de la función de supervisión e interventoría.

El supervisor deberá relacionar las actas que se hayan suscrito durante el periodo reportado. 


	¿Se suscribieron actas durante este periodo? 
SI/NO
	¿Cuáles?
	ENLACE

	SI
	Acta evento 2
	P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\EVENTOS 2026


El supervisor debe asegurarse que la información relativa a la ejecución del contrato se encuentre en el expediente electrónico dispuesto en los servidores de la CRC y en las plataformas dispuestas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano).


	¿Se encuentran publicados en la plataforma SECOP II/TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, todos los informes de supervisión, actas, productos entregables y demás documentos de la ejecución contractual? 
SI/NO
	¿Cuáles?
	ENLACE

	SI
	Acta evento 2
	Enlace del proceso en SECOP II. http://bit.ly/4fsKXfj  



3.5. ASPECTOS AMBIENTALES

NO APLICA

Frente al numeral 20 de las obligaciones generales, no se identifican impactos sociales, económicos o ambientales derivados de la ejecución del contrato que requieran permisos, autorizaciones o licencias ambientales.

Respecto al numeral 22, se aclara que no aplica el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 de 2015), ni sus modificaciones, toda vez que el objeto contractual no implica el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales, ni actividades sujetas a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. 

El Contratista dio el manejo y disposición final de los residuos generados en el desarrollo del evento, mediante el uso de las canecas y puntos de disposición dispuestos por el Hotel Radisson Cartagena, conforme a los protocolos internos del establecimiento y a la normatividad ambiental vigente.


3.6. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Durante el presente periodo se presentó algún evento o situación que puso en riesgo el cumplimiento de:

	Ítem
	Evento/Situación

	La política de seguridad y privacidad de la información
	No

	La política de tratamiento de información personal
	No

	Las cláusulas de confidencialidad de la información en el contrato
	No

	En caso de presentarse incidentes de seguridad de la información:

	¿Informó a la CRC de forma oportuna?
	N/A



NOTA: En caso de algún incumplimiento, el supervisor del contrato deberá reportarlo al correo seguridad.digital@crcom.gov.co, informando los detalles.


Se requiere entrega de activos fijos por parte del contratista:

SI (Reporte a SAS inventarios)	  	NO            

Aprobación de la factura o cuenta de cobro por parte del supervisor en:

Plataforma SIIF:

SI       	N/A            


Plataforma SECOP II: 

SI       	N/A            


Plataforma Tienda virtual: 

SI       	N/A            


El informe relativo a las actividades antes relacionadas se encuentra disponible en la ruta I:\CONTRATOS 2026 \ Cto 72 – IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. 

En consecuencia, procede el pago por valor de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($414.219.787) incluido IVA, correspondiente al pago No. 2 del contrato, previa radicación de la respectiva Factura Electrónica de Venta. [DATO POR CONFIRMAR] Número y fecha de la factura.j

 
En constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de julio de 2026.





MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO				YAMILE MATEUS PARRA
Coordinadora Relaciones con Grupos de Valor			Profesional Especializado
Supervisora del Contrato					Supervisora del Contrato
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ROCIO QUINCHE PARRADO					NOHORA CASTIBLANCO S.
Asesora								Asesora 
Supervisora del Contrato					Apoyo a la supervisión
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