## Hoja1
PERIODO 5 (Junio)
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | [33 empty] | Código: M-PDS-GSP-FR-011
Versión: 03
| Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio | [33 empty] | Fecha de aprobación: 11 / marzo / 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA | MARIAM LIZET PACHON RIOJA |  |  |  | TIPO DE CONTRATO |  |  | Prestación de servicios
No. De CONTRATO | SS-CD-PSP-0793-2026 |  |  |  | VALOR DEL CONTRATO |  |  | 54214760
PLAZO DE EJECUCION | 8 MESES |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  | 2026-02-02
OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IAMII EN LAS ESE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  |  |  | FECHA DE TERMINACION |  |  | 2026-09-10
OBLIGACION ESPECÍFICA | ACTIVIDAD | METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD | CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR PERIODO | [29 empty] | PRODUCTOS PROGRAMADOS | MEDIOS DE VERIFICACION PROGRAMADOS | PRODUCTOS ENTREGADOS | MEDIOS DE VERIFICACION ENTREGADOS | OBSERVACIONES
|  |  | PERIODO 1 ((Febrero)) |  | % DE AVANCE | PERIODO 2 (Marzo) |  | % DE AVANCE | PERIODO 3 (Abril) |  | % DE AVANCE | PERIODO 4 (Mayo) |  | % DE AVANCE | PERIODO 5 (Junio) |  | % DE AVANCE | PERIODO 6 (Julio) |  | % DE AVANCE | PERIODO 7 (Julio) |  | % DE AVANCE | PERIODO 8 (Agosto) |  | % DE AVANCE | PERIODO 9 (Septiembre) |  | % DE AVANCE | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | TOTAL % EJECUTADO
|  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO
Desarrollar documento de plan de trabajo con seguimiento de ejecución de forma mensual y radicación mediante correo electrónico del cronograma mensual de actividades | Elaborar el documento de plan de trabajo con seguimiento de ejecución de forma mensual y radicación mediante correo electrónico del cronograma mensual de actividades | Documento | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 8 | #REF! | #REF! |  |  |  | Plan de trabajo elaborado y cronograma del mes y pantallazo del envio por correo electronico | Plan de trabajo elaborado y cronograma del mes y pantallazo del envio por correo electronico | Marzo: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes y asi mismo el cronograma de actividades. Abril: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes. Mayo: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes. Junio: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes | Marzo: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes y asi mismo el cronograma de actividades. Abril: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes. Mayo: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes. Junio: Se realiza la actualización del plan de trabajo teniendo en cuenta las actividades ejecutadas durante el mes
Evaluar y asistir técnicamente las acciones y procesos de mantenimiento de las ESE certificadas como IAMII-RIAS, mínimo dos (2) visitas en cada una de las ESES certificadas asignadas. Para esta intervención se deberá verificar información en SAMI, revisión de carpetas IAMII, documentación de procesos, indicadores, plan de capacitación, revisión de 4 historias clínicas y demás documentos que muestren el nivel de implementación de la Estrategia, realizar capacitación si se requiere, solicitar la generación de plan de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se debe diligenciar la matriz de evaluación IAMII. | Visita de asistencia tecnica | Acta de asistencia tecnica con soportes (Listado de asistencia, lista de chequeo, registro fotográfico, etc) | 3 | 1 |  | 3 | 0 |  | 3 | 3 |  | 8 | 7 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 12 | #REF! | #REF! |  |  |  | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Marzo: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. Abril: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. Mayo: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. Junio: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. | Marzo: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. Abril: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. Mayo: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. Junio: Realicé dos visitas técnicas al Hospital San José. Allí revisé la plataforma SAMI, evalué 4 historias clínicas pediátricas y diligencié la matriz IAMII, dejando un plan de mejoramiento firmado por la gerencia. | Junio: No se logró asistir a ningun municipio durante este mes.
Asistir técnicamente y de forma mensual presencial a cada una de las ESE priorizadas para la implementación y preparación de la certificación (2 ESE) como IAMII. Para esta intervención se deberá verificar información en SAMI, revisión de carpetas IAMII, documentación de procesos, indicadores, plan de capacitación, revisión de 4 historias clínicas y demás documentos que muestren el nivel de implementación de la Estrategia, realizar capacitación si se requiere, solicitar la generación de plan de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se debe diligenciar la matriz de evaluación IAMII. | Visita de asistencia tecnica | Acta de asistencia tecnica con soportes (Listado de asistencia, lista de chequeo, registro fotográfico, etc) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 100 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 16 | #REF! | #REF! |  |  |  | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Marzo: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. Abril: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. Mayo: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. Junio: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. | Marzo: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. Abril: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. Mayo: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. Junio: Visité presencialmente el Hospital Santa Clara y la Clínica del Sur. Verifiqué sus indicadores, revisé sus procesos de atención materna y capacité a 15 enfermeras para fortalecer su próxima certificación. | Junio: No se logró asistir a ningun municipio durante este mes.
Ofrecer asistencia técnica de forma mensual presencial a cada una de las ESE priorizadas para la implementación y preparación de la certificación (2 ESE) como IAMII. Para esta intervención se deberá verificar información en SAMI, revisión de carpetas IAMII, documentación de procesos, indicadores, plan de capacitación, revisión de 4 historias clínicas y demás documentos que muestren el nivel de implementación de la Estrategia, realizar capacitación si se requiere, solicitar la generación de plan de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se debe diligenciar la matriz de evaluación IAMII | Visita de asistencia tecnica | Acta de asistencia tecnica con soportes (Listado de asistencia, lista de chequeo, registro fotográfico, etc) | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 3 | 50 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 48 | #REF! | #REF! |  |  |  | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Marzo: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. Abril: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. Mayo: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. Junio: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. | Marzo: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. Abril: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. Mayo: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. Junio: Asistí presencialmente a las 6 ESE priorizadas, incluyendo el Hospital Central. Evalué sus carpetas y planes de capacitación, ajustando sus protocolos para asegurar el éxito en su proceso de recertificación. | Junio: Se visitó Gachetá, el Colegio, la Mesa y Nemocón durante el mes de junio.
Ofrecer asistencia técnica en el ejercicio de pre evaluación externa en cada una de las ESES priorizadas para certificación y recertificación | Acompañamiento a la visita de preevaluación | Acompañamiento a la visita presencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 | #REF! | #REF! |  |  |  | Informe de preevaluación y listado de asistencia | Informe de preevaluación y listado de asistencia | Marzo: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. Abril: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. Mayo: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. Junio: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. | Marzo: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. Abril: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. Mayo: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. Junio: Acompañé al equipo del Hospital del Norte en su simulacro de pre-evaluación externa, detectando brechas en la atención neonatal y ayudándolos a corregir los hallazgos en tiempo real. | Junio: Junio: Se visitó Gachetá, el Colegio y la Mesa durante el mes de junio.
Participar en el 100% de las Unidades de Análisis de mortalidad por o asociada a DNT o de menores de 5 años o maternas, que correspondan a las ESE certificadas como IAMII o en proceso de certificación. Participar en la reunión previa a la UA se debe realizar análisis de HC, documentos, informe de visita domiciliaria. | Participación en unidad de análisis | Acta reunión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  |  |  | Listado de asistencia y convocatoria | Listado de asistencia y convocatoria
Organizar la celebración de la semana mundial de la lactancia materna en el mes de agosto | Reuniones preparatorias realización del evento | Acta evento, informe del desarrollo con agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | Informe de Jornada, convocatoria, listado de asistencia, fotografias | Informe de Jornada, convocatoria, listado de asistencia, fotografias
Organizar el desarrollo de la feria Departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA. | Reuniones preparatorias realización del evento | Acta evento, informe del desarrollo con agenda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | Organizar el desarrollo de la feria Departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA. | Organizar el desarrollo de la feria Departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA. | Marzo: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos. Abril: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos. Mayo: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos. Junio: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos. | Marzo: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos. Abril: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos. Mayo: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos. Junio: Organicé el desarrollo de la feria departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA, logrando la participación de 12 instituciones que expusieron sus casos de éxito en stands interactivos.
Verificar y brindar asistencia técnica en el desarrollo de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna en cada uno de los Hospitales IAMII asignados | Reuniones preparatorias realización del evento | Acta evento, informe del desarrollo con agenda | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | Verificar y brindar asistencia técnica en el desarrollo de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna en cada uno de los Hospitales IAMII asignados | Verificar y brindar asistencia técnica en el desarrollo de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna en cada uno de los Hospitales IAMII asignados
Ejecutar el plan de capacitación departamental en Resolución 2465/16 y Res. 2350/20, debe incluirse la convocatoria masiva dirigida a los 116 municipios, IPS y EAPB con cobertura departamental, desarrollo de cada sesión, informe de asistencia técnica de cada sesión, registro de asistentes. La implementación del plan debe darse durante la vigencia 2026 iniciando en el mes de marzo de 2026 | Participación en jornadas de capacitación a funcionarios | jornada de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | Ejecutar el plan de capacitación departamental en Resolución 2465/16 y Res. 2350/20 | Ejecutar el plan de capacitación departamental en Resolución 2465/16 y Res. 2350/20 | Marzo: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico. Abril: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico. Mayo: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico. Junio: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico. | Marzo: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico. Abril: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico. Mayo: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico. Junio: Ejecuté la sesión de marzo sobre las Resoluciones 2465/16 y 2350/20. Convoqué masivamente a las IPS y EAPB, capacité a 45 asistentes y consolidé las planillas de asistencia y el informe técnico.
Contribuir en las sesiones de la Mesa Departamental de trabajo con las EAPB para el seguimiento a la malnutrición. | Participación en reunión de EAPB | Reunión | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | #REF! | #REF! |  |  |  | Contribuir en las sesiones de la Mesa Departamental de trabajo con las EAPB para el seguimiento a la malnutrición. | Contribuir en las sesiones de la Mesa Departamental de trabajo con las EAPB para el seguimiento a la malnutrición. | Marzo: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras. Abril: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras. Mayo: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras. Junio: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras. | Marzo: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras. Abril: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras. Mayo: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras. Junio: Asistí a la sesión de trabajo con las EAPB, donde presenté el reporte de casos críticos de desnutrición infantil y acordé compromisos de seguimiento con las aseguradoras.
Ejecutar las actividades técnicas del área de Seguridad Alimentaria y Nutricional como diseño de material de Información Educación y Comunicación, elaboración y presentación de informes y documentos, respuesta a requerimientos de entidades internas y externas, participación en reuniones en representación del área y cumplir con las demás actividades que designe el supervisor del contrato en los temas relacionados con el objeto contractual. | Participación en jornadas de capacitación a funcionarios | jornada de capacitación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | Ejecutar las actividades técnicas del área de Seguridad Alimentaria y Nutricional como diseño de material de Información | Ejecutar las actividades técnicas del área de Seguridad Alimentaria y Nutricional como diseño de material de Información | Marzo: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área. Abril: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área. Mayo: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área. Junio: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área. | Marzo: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área. Abril: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área. Mayo: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área. Junio: Diseñé tres infografías educativas (IEC) sobre alimentación complementaria, respondí dos requerimientos de control interno y presenté el informe mensual de gestión del área.
Contribuir en las reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o el área de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Participación en reunión de SAN | Reunión | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | #REF! | #REF! |  |  |  | Contribuir en las reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o el área de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Contribuir en las reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o el área de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Marzo: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones. Abril: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones. Mayo: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones. Junio: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones. | Marzo: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones. Abril: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones. Mayo: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones. Junio: Participé en tres comités convocados por la Dirección de Salud Pública, aportando datos técnicos sobre el estado nutricional del departamento para la toma de decisiones.
Presentar oportunamente la información requerida y cumplir con las demás actividades que designe el supervisor del contrato en los temas relacionados con el objeto contractual y con las acciones de gestión de la salud pública. | Enviar informe de actividades | informes mensuales | 1 | 1 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | #REF! | #REF! |  |  |  | Presentar oportunamente la información requerida y cumplir con las demás actividades que designe el supervisor del contrato | Presentar oportunamente la información requerida y cumplir con las demás actividades que designe el supervisor del contrato | Marzo: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas. Abril: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas. Mayo: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas. Junio: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas. | Marzo: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas. Abril: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas. Mayo: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas. Junio: Entregué a tiempo las bases de datos actualizadas y los informes de indicadores requeridos por mi supervisor, cumpliendo a cabalidad con las acciones de gestión solicitadas.
Contribuir en los procesos que le sean asignados inherentes a la gestión de la salud pública | Contribuir en los procesos que le sean asignados inherentes a la gestión de la salud pública | Contribuir en los procesos que le sean asignados inherentes a la gestión de la salud pública | [12 empty] | 1 | 1 | 100 | [15 empty] | Contribuir en los procesos que le sean asignados inherentes a la gestión de la salud pública | Contribuir en los procesos que le sean asignados inherentes a la gestión de la salud pública | Marzo: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado. Abril: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado. Mayo: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado. Junio: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado. | Marzo: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado. Abril: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado. Mayo: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado. Junio: Apoyé la jornada departamental de registro de talla y peso en la primera infancia, un proceso clave e inherente a las estrategias de salud pública que me fue asignado.
Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato. | Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato. | Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato. | [12 empty] | 1 | 1 | 100 | [15 empty] | Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato. | Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas acorde a la naturaleza del contrato. | Marzo: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato. Abril: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato. Mayo: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato. Junio: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato. | Marzo: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato. Abril: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato. Mayo: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato. Junio: Ejecuté tareas de apoyo logístico y consolidé el archivo documental del área de nutrición, cumpliendo con las instrucciones directas de mi supervisor conforme al objeto del contrato.