## Hoja1
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | [33 empty] | Código: M-PDS-GSP-FR-011
Versión: 03
| Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio | [33 empty] | Fecha de aprobación: 11 / marzo / 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA | MARIAM LIZET PACHON RIOJA |  |  |  | TIPO DE CONTRATO |  |  | Prestación de servicios
No. De CONTRATO | SS-CD-PSP-0793-2026 |  |  |  | VALOR DEL CONTRATO |  |  | 54214760
PLAZO DE EJECUCION | 8 MESES |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  | 2026-02-02
OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IAMII EN LAS ESE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  |  |  | FECHA DE TERMINACION |  |  | 2026-09-10
OBLIGACION ESPECÍFICA | ACTIVIDAD | METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD | CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR PERIODO | [29 empty] | PRODUCTOS PROGRAMADOS | MEDIOS DE VERIFICACION PROGRAMADOS | PRODUCTOS ENTREGADOS | MEDIOS DE VERIFICACION ENTREGADOS | OBSERVACIONES
|  |  | PERIODO 1 (26 de enero al 30 de enero) |  | % DE AVANCE | PERIODO 2 (Febrero) |  | % DE AVANCE | PERIODO 3 (Marzo) |  | % DE AVANCE | PERIODO 4 (Abril) |  | % DE AVANCE | PERIODO 5 (Mayo) |  | % DE AVANCE | PERIODO 6 (Junio) |  | % DE AVANCE | PERIODO 7 (Julio) |  | % DE AVANCE | PERIODO 8 (Agosto) |  | % DE AVANCE | PERIODO 9 (Septiembre) |  | % DE AVANCE | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | TOTAL % EJECUTADO
|  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO
Desarrollar documento de plan de trabajo con seguimiento de ejecución de forma mensual y radicación mediante correo electrónico del cronograma mensual de actividades | Elaborar el documento de plan de trabajo con seguimiento de ejecución de forma mensual y radicación mediante correo electrónico del cronograma mensual de actividades | Documento | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 8 | 3 | 37.5 | Plan de trabajo elaborado y cronograma del mes y pantallazo del envio por correo electronico | Plan de trabajo elaborado y cronograma del mes y pantallazo del envio por correo electronico
Evaluar y asistir técnicamente las acciones y procesos de mantenimiento de las ESE certificadas como IAMII-RIAS, mínimo dos (2) visitas en cada una de las ESES certificadas asignadas. Para esta intervención se deberá verificar información en SAMI, revisión de carpetas IAMII, documentación de procesos, indicadores, plan de capacitación, revisión de 4 historias clínicas y demás documentos que muestren el nivel de implementación de la Estrategia, realizar capacitación si se requiere, solicitar la generación de plan de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se debe diligenciar la matriz de evaluación IAMII. | Visita de asistencia tecnica | Acta de asistencia tecnica con soportes (Listado de asistencia, lista de chequeo, registro fotográfico, etc) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 0 |  | 3 | 3 |  | 8 | 7 |  | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 12 | 1 | 8.3333 | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia
Asistir técnicamente y de forma mensual presencial a cada una de las ESE priorizadas para la implementación y preparación de la certificación (2 ESE) como IAMII. Para esta intervención se deberá verificar información en SAMI, revisión de carpetas IAMII, documentación de procesos, indicadores, plan de capacitación, revisión de 4 historias clínicas y demás documentos que muestren el nivel de implementación de la Estrategia, realizar capacitación si se requiere, solicitar la generación de plan de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se debe diligenciar la matriz de evaluación IAMII. | Visita de asistencia tecnica | Acta de asistencia tecnica con soportes (Listado de asistencia, lista de chequeo, registro fotográfico, etc) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 16 | 5 | 31.25 | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia
Ofrecer asistencia técnica de forma mensual presencial a cada una de las ESE priorizadas para la implementación y preparación de la certificación (2 ESE) como IAMII. Para esta intervención se deberá verificar información en SAMI, revisión de carpetas IAMII, documentación de procesos, indicadores, plan de capacitación, revisión de 4 historias clínicas y demás documentos que muestren el nivel de implementación de la Estrategia, realizar capacitación si se requiere, solicitar la generación de plan de mejoramiento y su respectivo seguimiento, se debe diligenciar la matriz de evaluación IAMII | Visita de asistencia tecnica | Acta de asistencia tecnica con soportes (Listado de asistencia, lista de chequeo, registro fotográfico, etc) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 48 | 6 | 12.5 | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia | Acta de asistencia tecnica y listado de asistencia
Ofrecer asistencia técnica en el ejercicio de pre evaluación externa en cada una de las ESES priorizadas para certificación y recertificación | Acompañamiento a la visita de preevaluación | Acompañamiento a la visita presencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 | 0 | 0 | Informe de preevaluación y listado de asistencia | Informe de preevaluación y listado de asistencia
Participar en el 100% de las Unidades de Análisis de mortalidad por o asociada a DNT o de menores de 5 años o maternas, que correspondan a las ESE certificadas como IAMII o en proceso de certificación. Participar en la reunión previa a la UA se debe realizar análisis de HC, documentos, informe de visita domiciliaria. | Participación en unidad de análisis | Acta reunión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Listado de asistencia y convocatoria | Listado de asistencia y convocatoria
Organizar la celebración de la semana mundial de la lactancia materna en el mes de agosto | Reuniones preparatorias realización del evento | Acta evento, informe del desarrollo con agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | Informe de Jornada, convocatoria, listado de asistencia, fotografias | Informe de Jornada, convocatoria, listado de asistencia, fotografias
Organizar el desarrollo de la feria Departamental de experiencias IAMII-RIAS-MIDA. | Reuniones preparatorias realización del evento | Acta evento, informe del desarrollo con agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | 0 | 0
Verificar y brindar asistencia técnica en el desarrollo de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna en cada uno de los Hospitales IAMII asignados | Reuniones preparatorias realización del evento | Acta evento, informe del desarrollo con agenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | [13 empty] | 1 | 0 | 0
Ejecutar el plan de capacitación departamental en Resolución 2465/16 y Res. 2350/20, debe incluirse la convocatoria masiva dirigida a los 116 municipios, IPS y EAPB con cobertura departamental, desarrollo de cada sesión, informe de asistencia técnica de cada sesión, registro de asistentes. La implementación del plan debe darse durante la vigencia 2026 iniciando en el mes de marzo de 2026 | Participación en jornadas de capacitación a funcionarios | jornada de capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 100
Contribuir en las sesiones de la Mesa Departamental de trabajo con las EAPB para el seguimiento a la malnutrición. | Participación en reunión de EAPB | Reunión | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 1 | 14.2857
Ejecutar las actividades técnicas del área de Seguridad Alimentaria y Nutricional como diseño de material de Información Educación y Comunicación, elaboración y presentación de informes y documentos, respuesta a requerimientos de entidades internas y externas, participación en reuniones en representación del área y cumplir con las demás actividades que designe el supervisor del contrato en los temas relacionados con el objeto contractual. | Participación en jornadas de capacitación a funcionarios | jornada de capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
Contribuir en las reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o el área de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | Participación en reunión de SAN | Reunión | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 2 | 25
Presentar oportunamente la información requerida y cumplir con las demás actividades que designe el supervisor del contrato en los temas relacionados con el objeto contractual y con las acciones de gestión de la salud pública. | Enviar informe de actividades | informes mensuales | 1 | 1 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3333
Note on A12: ====== ID#AAAB6tqPLPY Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Tal como aparece en lel contrato
Note on B12: ====== ID#AAAB6tqPLPQ Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Varias actividades pueden apuntar a una obligacion, si no es asi dejar en blanco para no repetir la obligación
Note on C12: ====== ID#AAAB6tqPLPM Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Condiciones de oportunidad, calidad tecnica que deben cumplirse al desarrollar la actividad, uso de formatos, condiciones de seguimiento o avance semanal, mensual, trimestral. Etc..
Note on D12: ====== ID#AAAB6tqPLO8 Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Si se requiere aumentar o disminuir el cronograma en meses, depende del tiempo de ejecuión del contrato
Note on AH12: ====== ID#AAAB6tqPLPE Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Tal como aparece en el contrato. O los determinados con el supervisor en el caso que la minuta no los defina. Alineados a la Obligación.
Note on AI12: ====== ID#AAAB6tqPLPU Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Son los registros que evidencian el cumplimiento de la actividad. Ej. Base de Datos, actas, listas de asistencia u otros formatos
Note on AJ12: ====== ID#AAAB6tqPLPA Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Cada avance va registrado de manera acumulativa de productos, indicando el mes de entrega
Note on AK12: ====== ID#AAAB6tqPLPc Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Cada avance va registrado de manera acumulativa de productos, indicando el mes de entrega
Note on D13: ====== ID#AAAB6tqPLPI Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) EL Periodo puede ser el nombre del mes o un periodo de fecha de inicio y fin
Note on F13: ====== ID#AAAB6tqPLPg Sandra Patricia Martinez (2026-05-04 19:03:29) Si es una actividad no cuantificable, establecer un porcentaje de avance