MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | CLASE | FUENTE | TIPO | RIESGO ASOCIADO AL CONTRTAO | TRATAMIENTO | FORMA DE MITIGARLO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACION DEL RIESGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | No pago |  | El riesgo es transferido a la garantía que el contratista está obligado a presentar que incluye el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | Posible | Mayor |  |  |  |
|  |  |  |  | oportuno por |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | parte del |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | contratista a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | toda clase |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Especific o | Externo | Económico | de proveedores, subcontratistas, | Transferi r |  |  |  | 7 | Riesg o alto | Contratist a |
|  |  |  |  | personal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | o terceros en |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | relación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | con |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | compras, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | alquileres, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | servicios, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | contratos, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | etc. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Errores |  | El contratista es responsable por los errores cometido en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso | Posible | Moderado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | cometidos por el |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | contratista |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Específico o | Externo | Operación al | (cuando era oferente) en la | Aceptar |  |  |  | 6 | Riesg o alto | Contratist a |
|  |  |  |  | elaboración de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | la oferta y/o en |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | los documentos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | requeridos en el |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pliego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | condiciones |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3. | Especific o | Externo | Operaciónal | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesg o medi o | Contratista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Especific o | Extern o | Operacion al | Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento o mala operación o falta de puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra. | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe cambiar cualquier tipo de maquinaria que se encuentre en mal estado o al personal encargado de operarla que no sea idóneo para tal fin | posible | Moderado | 6 | Riesg o ALto | Contratista |
| 4.5 | General | Extern o | De la naturalez a | Eventos presentados durante la ejecución de las obras por causas del medio ambiente tales como lluvias, inundaciones y similares que no estén contemplados como casos fortuitos o eventos de fuerza mayor | Aceptar | Elaborar un plan de contingencia para cuando se presenten estos eventos de la naturaleza y así evitar a suspensión de la ejecución de las obras. | Improbable | Mayor | 6 | Riesg o Alto | Contratista |
| 4.6 | General | Extern o | Operacion al | Daños que se puedan presentar en las obras terminadas y no entregadas a la entidad contratante, por inadecuado uso, robos o vandalismo y deficiencia en el mantenimiento rutinario | Transferi r | Contar con una vigilancia adecuadas en las obras. Elaborar un plan de mantenimiento de las obras y empezar a ejecutarlo. | posible | Menor | 5 | Riesg o medi o | contratista |

| 4.7 | General | Extern o | Social | Eventos ajenos que se presenten en la realización de la obra como asonada, huelgas, paros, reconocidos como tal por las autoridades competentes | Aceptar | Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesg o medi o | Contratant e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Especific o | Extern o | Ambiental | Todos los eventos presentados en la ejecución de la obra que se asuman como caso fortuito o fuerza mayor, reconocido por la entidad | Aceptar | Colaborar con el contratista para normalizar la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesg o alto | Contratant e |

| 4.9 | Especific o | Extern o | Financiero | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su pago | Reducir probabilidad de ocurrencia | Las actas y cuentas de cobro deberán ser elaboradas y revisadas por personal idóneo, y entregadas dentro de los límites establecidas por la entidad municipal. | Improbable | Moderado | 5 | Riesg o medi o | Contratist a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | General | Extern o | Regulatori o | Por cambios de la normatividad aplicable al proyecto durante la ejecución del contrato | Aceptar | El contratista deberá realizar el análisis de la norma, identificar los cambios y realizar los ajustes. Interventoría y entidad contratante deberán evaluar la incidencia económica por el cambio de la normatividad. | Raro | Mayor | 5 | Riesg o medi o | Contratist a |
| 4.11 | General | Extern o | Regulatori o | Reajuste o el fluctuación en el costo de materiales y/o mano de obra | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe prever este tipo de situaciones desde la presentación de a oferta y durante toda la ejecución del contrato. | Improbable | Mayor | 6 | Riesg o alto | Contratist a |
| 4.12 | Especific o | Extern o | Ambiental | Incumplimiento de medidas establecidas por la autoridad ambiental, por otorgamiento de permisos | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista deberá implementar y cumplir en un todo con el PMA entregado por el contratante, con personal idóneo para tal fin y revisar las actividades antes de la implementación del mismo. | Raro | Mayor | 5 | Riesg o medi o | Contratist a |
| 4.13 | General | Extern o | Operacion al | Demoras en el inicio y la gestión en los trámites de aprobación con otras entidades municipales o de servicios públicos. | Reducir probabilidad de ocurrencia | Solicitar las aprobaciones con tiempo de holgura para evitar afectar el cronograma, y presentar las modificaciones a los diseños por parte de los profesionales especialista que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto | posible | Moderado | 6 | Riesg o alto | Contratist a |

| 4.14 | General | Interno | Operacion al | Fallas en la socialización del proyecto y en la gestión social del mismo | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista deberá implementar y cumplir en todo con el PGS entregado por la entidad contratante con personal idóneo para tal fin y revisar las actividades antes de la implementación del mismo. | Improbable | Menor | 4 | Riesg o bajo | Contratist a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.15 | Especific o | Extern o | Operacion al | Fallas asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de manejo de Transito | Reducir probabilidad de ocurrencia | Elaboración del PMT por personal idóneo para tal fin, y revisión de las actividades antes de la implementación del mismo, así como la solicitud de la aprobación ante las autoridades competentes. | Improbable | Menor | 4 | Riesg o bajo | Contratist a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.16 | General | Extern o | Operacion al | Existencia de redes de servicios públicos, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas | Aceptar | El contratista debe solicitar la información de las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto, a los diferentes operadores de as mismas. Así mismo el ajuste a los diseños que se requiera y tramitar ante la dependencia encargada de su operación la aprobación de los mismos. | posible | Mayor | 7 | Riegs o alto | Contratist a |
| 4.17 | General | Extern o | Financiero | Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macro económicas. | Aceptar | El contratista debe calcular dentro de su estructura de costos las variables que podrían impactar el proyecto y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas. | Improbable | Mayor | 6 | Rieg o alto | Contratist a |
| 4.18 | General | Extern o | Operacion al | Falta de idoneidad del equipo de trabajo | Reducir probabilida d de ocurrencia | El contratista debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la interventoría y debe cambiar el personal que no considere idóneo para la ejecución del contrato o el que le solicite la interventoría y la entidad. | Improbable | Mayor | 6 | Rieg o alto | Contratist a |

| 4.19 | Especific o | Extern o | Operacion al | Prórroga del contrato por causas imputables al contratista | Aceptar | Realizar las actividades contractuales dentro de los tiempos previstos en el cronograma de obra y mitigar los riesgos que puedan impactar en el mismo. En caso de presentarse atrasos, hacer planes remediales de trabajo, con jornadas extendidas, trabajo en fin de semana y/o nocturnos. | Posible | Mayor | 7 | Rieg o alto | Contratist a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.20 | General | Extern o | Social | Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras ejecutadas | Reducir probabilidad de ocurrencia | El contratista debe contar con seguridad suficiente en el lugar de la obra y responder por los hurtos o daños que se presenten | Posible | Moderado | 6 | Rieg o alto | Contratist a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.21 | Especific o | Interno | Operacion al | Afectación de la operación del SITM asociado al incumplimiento del Plan de manejo de tráfico del proyecto, presentado durante la ejecución de las obras objeto del contrato o por factores asociados a las mismas. | Reducir probabilidad de ocurrencia | Establecer en el plan de ejecución las medidas necesarias para que en ningún momento se vea afectada por la operación del SITM. | Posible | Mayor | 7 | Rieg o alto | Contratist a |
| 4.22 | Especific o | Interno | Operacion al | Riesgos asociados a falta de exactitud en los diseños inicialmente presentados por la entidad. | Transferir | Obligación del contratista de ajustar los diseños conforme al alcance del contrato | Posible | Mayor | 7 | Rieg o alto | Contratist a |
|  |  |  |  |  |  | Interventoría y Entidad contratante deberán revisar y aprobar el ajuste al diseño planteado |  |  |  |  | Entidad contratan te |
| 4.23 | Especific o | Extern o | Financiero | Riesgo asociado a la modalidad de contratación a precio global fijo (PMA, PGS, PMT) | Aceptar | El contratista debe desde el momento en que se presenta la oferta para participar en el proceso de contratación, estimar con base en su experiencia y las buenas prácticas de la ingeniería, todas las posibles actividades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato e incluirlas en su oferta. Son de entera responsabilidad del contratista la estimación y cálculo de os ítems de obra, cantidades de obra y valores unitarios de cada actividad, que se deriven de los alcances de la presente contratación y sean reconocidos bajo la modalidad de precio global fijo sin reajuste. | posible | Mayor | 7 | Riegs o alto | Contratist a |

| 4.24 | Especific o | Interno | Operacion al | Riesgo asociado a la modalidad de contratación a precios unitarios fijos mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos generados | Aceptar | El contratista presentará la justificación técnica de las mayores cantidades y/o ítems no previstos, e informará a la interventoría y a la entidad con anticipación suficiente de la necesidad de la ejecución de las mismas para que no se afecte la ejecución del proyecto y efectuara las obras una vez la entidad contratante las apruebe. | Posible | Mayor | 8 | Riegs o alto | Contratista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cuando las mayores cantidades y/o ítems no previstos estén sustentadas técnicamente por el contratista y la interventoría, la entidad contratante gestionará la partida presupuestal correspondiente. |  |  |  |  | Contratant e |
| 4.25 | Especific o | Interno | Operacion al | Accidentes de trabajo (leves, severos y mortales) de personal del contratista durante la ejecución del contrato. | Transferi r | El contratista deberá implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la obra, además de tener vinculado a todo su personal al sistema de seguridad social y ARL. El contratista es responsable en un todo por los eventos que puedan ocurrir en el desarrollo de la obra y que afecten su personal directo e indirecto (subcontratistas) | Posible | Mayor | 7 | riesg o alto | Contratista |

| 4.26 | Especific o | Extern o | Ambiental | Riesgo asociado a la aparición de especies de flora con veda nacional o regional | Transferi r | El contratista deberá adelantar el proceso de inventario y en general la información y gestión requerida por la autoridad ambiental competente para efectos de la consecución del levantamiento de veda temporal de las especies que se requieran aprovechar. | Probable | Moderado | 7 | Riesg o alto | Contratista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.27 | Especific o | Extern o | Ambiental | Riesgo asociado a hallazgos arqueológicos durante las actividades de excavación del proyecto | Reducir las consecuencia s del riesgo | Implementar el Plan de manejo de arqueología preventiva y formular y ejecutar los planes de contingencia necesarios en función de los hallazgos a que hubiere lugar | Posible | Mayor | 7 | Riesg o alto | Contratist a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.28 | Especific o | Extern o | social | Riesgo asociado al establecimiento de invasiones en el sitio de la obra | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento | El contratista deberá contar con las medidas de seguridad necesarias en el área del proyecto. | Improbable | Moderado | 5 | Riesg o medi o | Contratist a |
| 4.29 | Especific o | Extern o e Interno | Corrupción | Riesgo asociado al mal manejo de la información y entrega de información adulterada o inexacta | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento | El contratista y la entidad deberán contar con las medidas de seguridad necesarias en el área de planeación y evaluación de los documentos que soporta el proceso y posterior contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesg o alto | Contratista y Entidad |

Carlos Andrés Molina Jimenez Secretario de Planeacion e Infraestructura

13

Código	CCE-EICP-FM-157

Versión	1

Código	CCE-EICP-FM-157

Versión	1