## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementadoc |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | Probabilidad |  | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Que la contratación del bien/servicio no esté contemplada en el Plan anual de Adquisiciones de la entidad |  | Adquisición de bienes y o servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Citar comité extraordinario de compras y contratos para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Inmediatamente a la aprobación de la necesidad por parte de gerencia |  | Durante el primer trimestre del año del contrato | Revisión, verificación y actualización (Si es el caso), del proceso en el Plan anual de Adquisiciones en la etapa de planeación | Cuando se genera la necesidad
2 | General | Interna | Planeación | Regulatorio | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. |  | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo por parte de la Subgerencia que genera la necesidad |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | En la elaboración del estudio previo |  | En la suscripción del estudio previo | Revisión y verificación que de los Estudios previos cumplan con el principio de legalidad | Cada vez que se proyecta un estudio previo
3 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación y no es posible encontrar proponentes |  | Falta de oferentes que puedan generar policitación |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | ENTIDAD | Establecer requisitos habilitantes de acuerdo con el bien o servicio a contratar, y el proceso de selección. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | En la elaboración del estudio previo |  | Con la adjudicación del contrato | El cumplimiento de los requisitos habilitantes para cada proceso de contratación. | Cada vez que se proyecte el estudio previo y sus necesidades.
4 | General | Interno | Planeación | Económico | El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado |  | Ausencia de oferentes y declaración de desierto del proceso. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Realizar un estudio de mercado, acorde con el proceso de selección |  | 1 |  | 2 | 3 | BAJO | SI | APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | En la elaboración del estudio de mercado |  | Con la adjudicación del proceso | Cada vez que se proyecte el estudio previo. | Cada vez que se proyecte el estudio previo.
5 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | La descripción del servicio no es claro |  | Imposibilidad de conseguir el servicio a contratar y no satisfacer de la necesidad, u obtener bienes y servicios requeridos por la entidad. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | ENTIDAD | Ficha técnica con especificaciones claras y definidas de los servicios requeridos por la entidad |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Elaboración de la ficha técnica |  | Adjudicación del contrato | Cada vez que se proyecte el estudio previo. | Cada vez que se proyecte el estudio previo.
Revisión de las especificaciones de la parte de donde se genera la necesidad y/o responsable de los estudios previos.
6 | General | Interno | Planeación | Económicos | El estudio de mercado no permite identificar los precios establecidos para la prestación del servicio |  | Aumento de los precios que afecten la ejecución contractual |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD | La entidad define de forma clara la especificación del bien o servicio a contratar, para obtener las suficientes cotizaciones que le permitan identificar el valor probable del mercado |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | Desde la elaboración de los estudios previos |  | Hasta la adjudicación. | Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo | cada vez que se proyecte un estudio previo
7 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato |  | Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Adjudicación del contrato a proponente del segundo lugar o declarar desierto el proceso si no hay más proponentes |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | GERENTE | cada vez que se realice un contrato |  | con la firma del contrato | Seguimiento a procesos de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación al proponente del segundo lugar | Inmediato
[7 empty] | Imposibilidad de ejecutar el contrato. | [6 empty] | Hacer efectivas póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado
8 | Específico | I Externo | Ejecución | Operacional | Suministro y/o entrega y/o instalación de los bienes y/o servicios en sitios diferentes a los indicados por la entidad. |  | No recibo de la Entidad de los bienes y/o servicios. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Establecer en los documentos del proceso la dirección para el suministro y/o entrega y/o instalación de los bienes y/o servicios. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INDICAR DIRECCIÓN DE ENTREGA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios | En la elaboración de los estudios previos
Retraso en el objeto contractual.
No satisfacción de las necesidades de la Entidad.
Posible incumplimiento de contrato.
9 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Mayores costos y plazos |  | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | La entidad previene el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y fórmulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Cada vez que se proyecte un estudio previo para seleccionar un contratista |  | Una vez se apruebe el proceso de selección | La entidad mitiga mediante la inclusión de cláusulas que permitan sancionar las conductas violatorias de libre competencia. | Cada vez que se proyecte un estudio previo para seleccionar un contratista
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | No se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía |  | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato; y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | En los pre-pliegos y pliegos de condiciones si hay lugar incluir la garantía de seriedad de la oferta. |  | 2 |  | 2 | 4 | BAJO | Si | SECRETARIA DE GERENCIA | cada vez que se proyecte un estudio previo para seleccionar un contratista |  | con la presentación de las garantías por parte del contratista | Exigir con la póliza de seriedad de la oferta, si hay lugar, el cubrimiento de la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. | Plazo establecido dentro del cronograma para la presentación de las pólizas.
Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.
[14 empty] | Una vez adjudicado se deberá oficiar al proponente seleccionado los plazos perentorios para la presentación de las garantías. | [11 empty] | Requerimiento al contratista con el fin que aporte la garantía
Iniciar proceso de reclamo de garantía por incumplimiento del contrato.
11 | General | Interno | Contratación | Operacional/Tecnológica | No publicación de los documentos del proceso de contratación y/o publicación de los documentos del proceso de manera extemporánea o fuera de los plazos establecidos. |  | Incumplimiento de las normas de publicidad y transparencia establecidas en la Ley |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Entidad | Publicar los documentos del proceso con tiempo suficiente y dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente |  | 2 |  | 1 | 3 | BAJO | Si | SECRETARIA DE GERENCIA | cada vez que se realice un proceso de contratación |  | Con la terminación del proceso donde se verifica la publicación de todos los soportes en SECOP | Cumplir el cronograma del proceso y publicar todos los documentos del proceso dentro del plazo establecido por la Ley. | Dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición del documento.
12 | General | Interno | Contratación | Financiero | Incumplimiento o retardo del Registro Presupuestal |  | Incumplimiento de los requisitos legales necesarios para la ejecución del contrato. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Entidad | Exigir al funcionario encargado, la expedición del Registro Presupuestal. |  | 1 |  | 2 | 3 | BAJO | No | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Con la expedición del correspondiente registro presupuestal |  | Incluyendo el correspondiente RP en el acta de inicio del contrato. | Expedición del Registro Presupuestal | Inmediato
Demora en el inicio de la ejecución del contrato.
Vulneración a los principios de planeación y legalidad.
Incumplimiento de los plazos de pago.
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento del contrato |  | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista y Supervisor del Contrato | Verificación por parte del supervisor de la suscripción oportuna de las actas de cumplimiento; requerimiento escrito al contratista y aplicación de las cláusulas excepcionales y de la garantía única de cumplimiento cuando haya lugar. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | con la firma del contrato |  | en la liquidación del contrato | Actas de Cumplimiento debidamente suscritas | Mensual
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial por el contratista en cantidades y calidades de los servicios contratado |  | Problemas de incumplimiento en el contrato |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Establecer en los términos de condiciones requisitos técnicos claros y exigir condiciones organizacionales de recurso humano y técnico, experiencia y capacidad financiera, de modo que se presenten proponentes capaces de cumplir con el objeto del contrato. Vigilancia permanente del supervisor durante la ejecución e imposición de sanciones al contratista cuando haya lugar. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | con la firma del contrato |  | en la liquidación del contrato | Informes de supervisión del contrato | De acuerdo con los avances del contrato.
15 | General | Interno | Ejecución | Económico | Expedición de normas tributarias o cargas fiscales que afecten el equilibrio económico del contrato. |  | Generar carga económica adicional al contratista que afecte la ejecución del contrato |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Entidad y Contratista | Aplicación inmediata de las normativas expedidas |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | con la expedición de la norma |  | con la aplicación de la norma | establecer condiciones claras al contrato | durante el proceso
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Comportamiento mercado al presentar variaciones inesperadas como las fluctuaciones de las tasas de cambio del dólar. |  | En el evento que se suministren productos importados y se llegara a presentar situaciones económicas que afecten la ejecución del contrato. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | El aumento del precio dólar es un hecho constitutivo de riesgo de mercado que debe asumir el contratista. |  | 1 |  | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | En la firma del contrato |  | Al finalizar el plazo de ejecución del contrato | Revisión del comportamiento del mercado, notificación y justificación de los aumentos requeridos para la realización de los trámites pertinentes por parte de la Entidad. | Durante la ejecución contractual.
El contratista debe garantizar mantener los precios pactados.
17 | General | Externo | Ejecución | Económico | Deficiencia en la calidad de los productos objeto del contrato |  | Retrasos en el cumplimiento de las condiciones pactadas |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | vigilancia permanente por parte del supervisor y/o interventor en la ejecución del contrato e imposición de sanciones al contratista |  | 2 |  | 2 | 4 | BAJO | NO | SUBGERENCIAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | con la firma del contrato |  | con la terminación del contrato | informes de supervisión e interventoría | Durante el tiempo de ejecución del contrato.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público en el lugar de ensamble o en las vías de acceso para el traslado del vehículo. |  | Retrasos en el ensamble, en el traslado y en la entrega de la ambulancia dentro del plazo pactado. |  | 4 | 3 | 7 | ALTO | Entidad y Contratista | El contratista debe contar con un plan de contingencia frente a alteraciones de orden público que impidan el ensamble o el traslado del vehículo, con el fin de cumplir el objeto contractual en los tiempos inicialmente establecidos. |  | 3 |  | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Situación de orden público del país | Diario
19 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez o desabastecimiento del chasis, de los insumos de transformación o de la dotación biomédica requerida. |  | Retrasos en el ensamble y en la entrega de la ambulancia. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | El contratista debe garantizar el suministro del chasis, los insumos y la dotación requeridos y/o generar un plan de contingencia, con el fin de cumplir el objeto contractual en los tiempos inicialmente establecidos. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Situación de climático del país | Diario
20 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Radicación incorrecta de las cuentas de cobro, sin el debido diligenciamiento, sin firma o fuera de los plazos establecidos. |  | Retrasos en el trámite y pago de las cuentas de cobro presentadas por el contratista. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Dar a conocer al contratista el procedimiento de radicación de cuentas de cobro estipulado por la Entidad. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Al momento de radicar las cuentas | Al cumplimiento de los % de ejecución establecidos para la realización de cada uno de los pagos.
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Modificación de alguno de los bienes a entregar y/o de los alcances del contrato sin aprobación previa y escrita de la supervisión. |  | Entrega de un vehículo o de una dotación con especificaciones distintas a las contratadas y disminución de su vida útil estimada. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Contar con supervisión técnica encargada de garantizar que las cantidades y calidades entregadas cumplan con las especificaciones contratadas. Toda modificación requiere autorización previa y escrita de la Entidad. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO Y/O EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO |  | ACTA DE ENTREGA | informes de interventoría | Durante la ejecución contractual.
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en la metodología y programación de actividades adoptadas por el contratista. |  | No cumplimiento en los plazos previstos para la ejecución del mismo |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Establecer en los términos de condiciones la metodología y la programación de actividades de ensamble y entrega que debe presentar el oferente. |  | 1 |  | 3 | 4 | BAJO | SI | COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | EN LA PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES |  | EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS | En la propuesta entregada por el contratista | Una vez evaluadas las propuestas
23 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a la ejecución del contrato debido a bienes entregados insuficientes, defectuosos y/o incompletos frente al alcance y las especificaciones técnicas establecidas. |  | Retrasos en la entrega y no satisfacción de la necesidad en los tiempos establecidos. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | El contratista debe garantizar la entrega del vehículo y de su dotación en las cantidades y calidades requeridas, con el fin de cumplir el objeto contractual en los tiempos inicialmente establecidos. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | En los informes de interventoría | Durante la ejecución contractual.
24 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en el mercado de los precios de los servicios adquiridos |  | Aumento de los precios que afecten la ejecución contractual |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista debe garantizar mantener los precios pactados |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | con la firma del contrato |  | con la terminación del contrato | informes de supervisión | Durante del plazo de ejecución.
25 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos |  | a) Incumplimiento al artículo del Estatuo y Manual de contratación que trata sobre la liquidación de los contratos estatales. b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista y ESE HRVT | Revisión y control del estado de los procesos contractuales, lo que permite suministrar información de cada contrato y visualizar la fecha de vencimiento de términos. |  | 1 |  | 1 | 2 | BAJO | NO | Subgerencia Administrativa y Financiera | CON LA ENTREGA FINAL DEL CONTRATO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | Una vez cumplidos los cuatro meses a la liquidación del contrato
26 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia tecnológica anticipada de los equipos biomédicos adquiridos. |  | Afectación de la vida útil del bien y pérdida de vigencia frente a estándares internacionales. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Exigir en pliegos equipos con tecnología de última generación, compatibles con actualizaciones. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Informes de supervisión y soporte técnico | Durante el plazo de ejecución y en la liquidación del contrato
27 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en la capacitación del personal en el uso y cuidado de los equipos. |  | Uso incorrecto o subutilización de los equipos, afectación en la seguridad del paciente. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Obligatoriedad de capacitación certificada, asistencia mínima y actas firmadas. |  | 2 |  | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato | Con la entrega de los bienes |  | Hasta la finalización del contrato | Listas de asistencia y evaluación de usuarios | Mensual
28 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Suministro de equipos sin registro INVIMA o no homologables. |  | Sanciones, decomiso o imposibilidad de uso por incumplimiento legal. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión previa de los registros INVIMA o equivalentes, exigidos como requisito habilitante. |  | 2 |  | 5 | 7 | ALTO | SI | Comité Evaluador y Asesor Jurídico | En la etapa de verificación de requisitos |  | Antes del acto de adjudicación | Revisión documental en propuesta Revisión por lista de chequeo documental | Única vez
29 | General | Externo | Ejecución | Social / Reputacional | Fallas del contratista que afectan la atención en salud y la imagen institucional. |  | Quejas ciudadanas, acciones de control, pérdida de confianza institucional. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Entidad | Supervisión estricta, cláusulas de penalidades reputacionales y seguimiento en prensa y redes. |  | 2 |  | 4 | 6 | ALTO | SI | Comunicaciones y Supervisor | Con el inicio de la ejecución |  | Hasta la finalización del contrato | Monitoreo de PQRS y menciones en redes y medios | Mensual
30 | General | Interno | Planeación | Financiero | Pérdida de los recursos asignados mediante la Resolución 1404 del 7 de julio de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, por no comprometer o ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal. |  | Reintegro de los recursos del Presupuesto General de la Nación, no adquisición del vehículo y eventual responsabilidad fiscal y disciplinaria de los responsables. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Cronograma del proceso ajustado a la vigencia, seguimiento semanal del comité de compras y contratos, y expedición oportuna del CDP y del Registro Presupuestal. |  | 1 |  | 5 | 6 | ALTO | SI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Con la expedición del CDP |  | Con el pago y la liquidación del contrato dentro de la vigencia | Seguimiento al cronograma del proceso y a la ejecución presupuestal del rubro | Semanal
31 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Insuficiencia del presupuesto oficial por variación del precio del chasis y de la dotación entre la fecha del estudio de mercado y la fecha de adjudicación. |  | Ausencia de ofertas dentro del presupuesto oficial y eventual declaratoria de desierto del proceso. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Cotizaciones con vigencia mínima igual al plazo del cronograma, actualización del estudio de mercado si transcurren más de treinta (30) días antes de la apertura. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | En la elaboración del estudio de mercado |  | Con la adjudicación del proceso | Comparación del presupuesto oficial con las cotizaciones vigentes | Antes de la apertura del proceso
32 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Ausencia de oferentes que acrediten la certificación de transformación de vehículos conforme a la NTC 3729 y los requisitos habilitantes exigidos. |  | Declaratoria de desierto del proceso y retraso en la satisfacción de la necesidad. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Requisitos habilitantes proporcionales al objeto, sondeo previo de mercado con proveedores certificados y publicación del proyecto de términos de condiciones para observaciones. |  | 1 |  | 4 | 5 | MEDIO | SI | COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS | En la elaboración del estudio previo |  | Con la adjudicación del proceso | Número de propuestas recibidas y observaciones al proyecto de términos de condiciones | Cada vez que se adelante el proceso
33 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Entrega de un vehículo que no cumple la NTC 3729 (última actualización vigente del ICONTEC) o la Resolución 3100 de 2019, impidiendo la habilitación del servicio de Transporte Asistencial Básico. |  | Imposibilidad de habilitar el servicio ante la Secretaría de Salud de Boyacá y de poner el vehículo en operación. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir certificado de conformidad de producto expedido por organismo acreditado. Verificación en planta por el supervisor antes de la entrega y recibo a satisfacción condicionado al cumplimiento de la norma técnica. |  | 1 |  | 5 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el acta de inicio |  | Con el acta de recibo a satisfacción | Certificado de conformidad y acta de verificación técnica en planta | Antes de la entrega del vehículo
34 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Entrega del vehículo sin matrícula, inscripción en el RUNT, placas, SOAT o revisión técnico-mecánica a nombre del Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E. |  | Imposibilidad de transitar y de operar el vehículo, y de registrar el bien en el inventario de la Entidad. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer como obligación contractual que la matrícula, placas, SOAT y revisión técnico-mecánica se entreguen a nombre de la E.S.E. como requisito del recibo a satisfacción y del último pago. |  | 1 |  | 4 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el acta de inicio |  | Con el acta de recibo a satisfacción | Verificación documental de matrícula, RUNT, SOAT y revisión técnico-mecánica | Antes del último pago
35 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de chasis de modelo o año anterior al ofertado, con kilometraje o con uso previo. |  | Disminución de la vida útil del bien y del valor recibido frente al precio pagado. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir en la ficha técnica vehículo nuevo, cero kilómetros, modelo igual o superior al año de suscripción del contrato, y verificar número VIN y factura del fabricante en la entrega. |  | 1 |  | 4 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el acta de inicio |  | Con el acta de recibo a satisfacción | Cotejo del número VIN, factura del fabricante y tarjeta de propiedad | En la entrega del vehículo
36 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Dotación biomédica suministrada sin registro sanitario INVIMA vigente o expedido a favor de un importador distinto del declarado en la oferta. |  | Imposibilidad de uso de la dotación, sanciones sanitarias e incumplimiento de los estándares de habilitación. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación del registro sanitario INVIMA vigente y de la cadena de distribución autorizada como requisito habilitante, y nuevamente en el recibo de la dotación. |  | 1 |  | 5 | 6 | ALTO | SI | COMITÉ EVALUADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | En la verificación de requisitos habilitantes |  | Con el acta de recibo a satisfacción | Consulta del registro sanitario en la base de datos del INVIMA | En la evaluación y en la entrega
37 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, hurto o daño del vehículo durante el traslado desde el domicilio del contratista, donde se adelanta el ensamble, hasta la Sede de Guateque del Hospital. |  | No recibo del bien en las condiciones pactadas, retraso en la entrega y eventual pérdida total del vehículo. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Estipular que el riesgo de la cosa se traslada a la Entidad únicamente con el acta de recibo a satisfacción en Guateque, y exigir póliza de todo riesgo o seguro de transporte que ampare el traslado. |  | 1 |  | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde la salida del vehículo de la planta de ensamble |  | Con el acta de recibo a satisfacción en la Sede de Guateque | Verificación del amparo de transporte y del estado del vehículo en la recepción | En la entrega del vehículo
38 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de adelantar la verificación técnica en planta por parte del supervisor, al encontrarse el lugar de ejecución en el domicilio del contratista, fuera del área de influencia del Hospital. |  | Recibo de un bien con defectos no detectados oportunamente y debilitamiento de la supervisión contractual. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Establecer en el contrato la obligación del contratista de permitir visitas de verificación en planta y de remitir registro fotográfico e informes de avance del ensamble; designar supervisor con perfil técnico. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el acta de inicio |  | Con el acta de recibo a satisfacción | Informes de avance del ensamble y actas de visita técnica | Quincenal
39 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la importación o en la disponibilidad de cupo del fabricante para el chasis o para la dotación biomédica, que exceda el plazo de ejecución de dos (2) meses. |  | Incumplimiento del plazo contractual y necesidad de prórroga que puede comprometer la ejecución dentro de la vigencia fiscal. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir con la oferta carta de disponibilidad y reserva de unidad expedida por el fabricante o importador autorizado, y garantía única de cumplimiento con amparo suficiente. |  | 2 |  | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el acta de inicio |  | Con la entrega del vehículo | Carta de disponibilidad del fabricante y cronograma de ensamble | Quincenal
40 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Inexistencia de red de servicio postventa, taller autorizado y disponibilidad de repuestos en el departamento de Boyacá o en la región del Valle de Tenza. |  | Garantía inoperante en la práctica, mayores costos de desplazamiento y tiempos prolongados de indisponibilidad del vehículo. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir en los términos de condiciones carta de respaldo del fabricante con indicación de talleres autorizados, tiempos máximos de respuesta y disponibilidad de repuestos durante el periodo de garantía. |  | 2 |  | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | En la verificación de requisitos habilitantes |  | Al vencimiento del periodo de garantía | Registro de solicitudes de servicio y tiempos de respuesta del contratista | Semestral
41 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | Incumplimiento de la garantía de calidad y correcto funcionamiento del vehículo y de su dotación con posterioridad a la liquidación del contrato. |  | Asunción por la Entidad de costos de reparación o reposición e indisponibilidad del servicio de transporte asistencial. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Exigir amparo de calidad del bien en la garantía única con vigencia igual al periodo de garantía ofertado, y dejar constancia de las obligaciones que sobreviven a la liquidación. |  | 1 |  | 4 | 5 | MEDIO | NO | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Con la aprobación de las garantías |  | Al vencimiento del amparo de calidad del bien | Vigencia de los amparos y reporte de fallas del vehículo | Semestral
42 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Siniestro, pérdida o deterioro del vehículo antes del registro de la propiedad a nombre del Hospital ante el organismo de tránsito. |  | Afectación patrimonial de la Entidad y dificultad para hacer efectiva la reclamación al no figurar como propietaria. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Condicionar el último pago al registro de la tarjeta de propiedad a nombre de la E.S.E. y mantener a cargo del contratista los seguros del vehículo hasta el recibo a satisfacción. |  | 1 |  | 4 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el acta de inicio |  | Con el registro de la propiedad a nombre de la E.S.E. | Verificación de la tarjeta de propiedad y de las pólizas vigentes | En la entrega del vehículo
N° de riesgos identificados en el proceso contractual | [5 empty] | 42 |  | ∑ de las valoraciones |  | 235 |  | PROMEDIO DE LAS VALORACIONES |  |  | 5.6 |  | CATEGORÍA DEL RIESGO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL | [6 empty] | RIESGO MEDIO
Promedio de las valoraciones después del tratamiento (riesgo residual) | [14 empty] | 3.81 | [8 empty] | RIESGO RESIDUAL BAJO