| N°. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 2 | 4 | 6 | Alto | contratista | Revisión de los Informes mensuales por parte del Supervisor y emisión de la certificación de cumplimiento | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución | Fecha final del contrato | Revisión ficha técnica | Una vez |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad en la prestación del servicio | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución | Liquidación del contrato | Revisión ficha técnica y certificación que presente el contratista acreditando que los repuestos son nuevos. | Dos veces, Al iniciar y al finalizar el contrato |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Inasistencia en puesto de trabajo por parte del personal requerido para la prestación del servicio | Desprotección de los bienes muebles e inmuebles | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Revisión del supervisor en la Operación Secundaria y estipulación de sanciones | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente entre la suscripción del acta de inicio y la verificación de recibo a satisfacción de los servicios |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Descuido en el puesto de trabajo por parte del personal requerido para la prestación del servicio | Desprotección de los bienes muebles e inmuebles | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Informar del incumplimiento de las obligaciones en la prestación del servicio | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Durante la ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los medios tecnológicos solicitados | No se satisface la necesidad requerida por la CNSC | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato y afectación de garantías | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de mantenimiento preventivo de los equipos de seguridad | Falta de registro de actividades de seguridad y vigilancia o daños en los equipos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Inconsistencias en el protocolo de seguridad requerido | Desprotección de los bienes muebles e inmuebles | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños ocasionados a terceros | Acciones judiciales contra la CNSC | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Afectación de garantías. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Durante la ejecución | Fecha final del contrato | Supervisión | Permanente |