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ANEXO No. 10
MATRIZ DE RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA CNSC-PAMC-XXX DE 2026
OBJETO: “PRESTAR EL SERVICIO INTEGRADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS QUE LA CONFORMAN.”
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	N°.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia en caso de ocurrencia
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser Implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se termina el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC
	2
	4
	6
	Alto
	contratista
	Revisión de los Informes mensuales por parte del Supervisor y emisión de la certificación de cumplimiento
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución
	Fecha final del contrato
	Revisión ficha técnica
	Una vez

	2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Mala calidad en la prestación del servicio
	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato 
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución
	Liquidación
del contrato
	Revisión ficha técnica y certificación que presente el contratista acreditando que los repuestos son nuevos.
	Dos veces, Al iniciar y al finalizar el contrato

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Inasistencia en puesto de trabajo por parte del personal requerido para la prestación del servicio 
	Desprotección de los bienes muebles e inmuebles
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Revisión del
supervisor en la
Operación
Secundaria y
estipulación de
sanciones
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente entre la suscripción del acta de inicio y la verificación de recibo a satisfacción de los servicios

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Descuido en el puesto de trabajo por parte del personal requerido para la prestación del servicio
	Desprotección de los bienes muebles e inmuebles
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Informar del incumplimiento de las obligaciones en la prestación del servicio
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Supervisor
	Durante la ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de los medios tecnológicos solicitados
	No se satisface la necesidad requerida por la CNSC
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato y afectación de garantías 
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Falta de mantenimiento preventivo de los equipos de seguridad
	Falta de registro de actividades de seguridad y vigilancia o daños en los equipos 
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente 

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Inconsistencias en el protocolo de seguridad requerido
	Desprotección de los bienes muebles e inmuebles
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente 

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Daños ocasionados a terceros 
	Acciones judiciales contra la CNSC
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Afectación de garantías.
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Durante la ejecución
	Fecha final del contrato
	Supervisión
	Permanente 
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