## Proyecto de Cronograma Proceso
CRONOGRAMA DE TRABAJO | FECHAS 2026 | Julio
|  | S1 | S2 | S3 | S4
1. Proceso Revisión documental | 6 al 10
Equipo Análisis de Sistemas de Información
Profesional Yaneth Valero
Profesional Tizziana Delgado
2. Ajustes a los documentos de acuerdo al Taller realizado | 14 al 17
Documento Word
Anexo Estrategias de Permanencia
Presentación Power Point.
Envio documentos profesionales de la Subdirección de Permanencia - Realimentación
Recepción de observaciones Profesionales de la Subdirección de Permanencia | 21 al 24
Documento de Lineamientos | 27 al 29
Envio a las ETC el documento de lineamientos | 31