## Hoja1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecucion | Económico | Fluctuación de precios por variacion en tasa de cambio | Desequilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Controlar el riesgo monitoreando la fluctuacion de la tasa de cambio | 1 | 1 | 2 | baja | No | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Acta de adición | Cuando se materialize el riesgo
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Obsolescencia tecnologica | Calidad deficiente del Bien. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer especificaciones técnicas. (Fichas Técnicas) | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor | Planeación de la Contratación | Plazo del Contrato | Especificar unas especificaciones técnicas acordes con los avances tecnológicos. | Una Vez / En la planeación de la Contratación
3 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos | Elementos que no cumplen correctamente la función | 3 | 2 | 5 | medio | Contratista | Verificación de las fichas tecnicas | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Informe de supervisión donde se verifique cumplimiento de calidad. | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Problemas en la cadena de valor para el suministro de los bienes. | Retrasos en la entrega de los bienes. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | El proveedor debe ser un canal autorizado de la solución ofertada. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor / Contratista | Planeación de la contratación | Plazo del Contrato | Seguimiento del Contrato | Permanente
5 | general | interno | ejecución | corrupcion | configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso publico y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | medio | contratista | prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | bajo | si | municipio | desde el inicio de la ejecucion del contrato | hasta la terminacion del contrato | con la verificacion de los controles y revisiones realizados | cada que se firme un documento publicado por el contratista observando quien proyecta y quien aprueba
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación