## CHECK LIST
CHECK LIST EVENTO CCC
| # | OBJETIVO | OK | OBSERVACIONES | FECHA DE AVANCE Y/O CORRECIONES | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE
INICIAL
| 0 | Invitaciones firmadas y enviadas | X |  |  | 25 DE MAYO | APOYO AL DESPACHO - AUX
OLACEFS PENDIENTES
| 0 | Definir temas y dinamicas del taller |  |  | 23 DE JUNIO 2026 |  | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 0 | Tipo de conectividad y canal de transmision en vivo
HOSPEDAJE
| 1.1 | Opciones de Hospedaje | X |  |  |  | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 1.2 | Creacion de formulario de detalles de inscripcion | X
| 1.3 | Creacion de google forms
| 1.4 | Listado de delegaciones confirmados y # de personas | X
CULTURAL
| 2.1 | Intermedio de almuerzos muestra cultural |  |  |  |  | CULTURA Y BIENESTAR - AUX
| 2.2 | City Tour Bogotá 2pm a 7pm
| 2.3 | Andrés D.C
| 2.4 | Souvenirs regalo
ALIMENTACION
| 3.1 | Definir Estación permanente de café agua y snacks |  |  |  |  | BIENESTAR - AUX
| 3.2 | Definir Coffe Break am
| 3.3 | Definir Coffe Break pm
| 3.4 | Definir menú de cada día de almuerzo
| 3.5 | Listado de alérgicos, vegetarianos y veganos
ACADEMICO
| 4.1 | Definir agenda |  |  |  |  | CAPACITACIONES - AUX
| 4.2 | Definir temas de ponencia
| 4.2 | Listado de ponentes
| 4.3 | Herramientas o material de interacción
| 4.4 | Listado de penalistas que van a Clausura |  |  | 2026-07-22
DISEÑO
| 6.1 | Diseño de Kit participante | X |  |  |  | COMUNICACIONES - AUX
| 6.2 | Diseño de Kit de regalo | X
| 6.3 | Diseño de Tarjeta de Bienvenida | X
| 6.4 | Diseño de Presentación de tótem | X
| 6.5 | Diseño de Logo | X
| 6.6 | Diseño de manual de participante | X
| 6.7 | Diseño de franja de video Bean | X
| 6.8 | Diseño de elementos de montaje y decoración
| 6.9 | Diseño de carnet escarapela y cinta | X
| 6.10 | Diseño de imagen tamaño 1/4 de pliego identificación aeropuerto | X
TRANSPORTE
| 7.1 | Listado de delegaciones e itinerario |  |  | 3 de julio |  | ADMIN Y PRESUPUESTO - AUX
| 7.2 | Ruta Aeropuerto - Hoteles (Dia 0)
| 7.3 | Ruta Hoteles - Marriott (Dia1)
| 7.4 | Ruta Marriott - Hoteles ( Dia 1)
| 7.5 | Ruta Hoteles - Marriott (Dia 2)
| 7.6 | Ruta Marriott - Hoteles (Dia 2)
| 7.7 | Ruta Hoteles - Marriot (Dia 3)
| 7.8 | Ruta Marriot - Citytour (Dia 3)
| 7.9 | Ruta Citytour - Andres D.C (Dia 3)
| 7.10 | Ruta Andres D.C - Hoteles (Dia 3)
| 7.11 | Ruta Hoteles - Aeropuerto ( Dia 3 ) Los que se van antes
| 7.12 | Ruta Hoteles - Aeropuerto ( Dia 4 )
URGENCIAS
| 8.1 | Contacto de emergencia Marriott |  |  |  |  | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AUX
| 8.2 | Contacto de emergencia Citytour
| 8.3 | Contacto de emergencia Andres D.C
ADMIN APROBADAS Y GESTIONES INTERNAS
| 9.1 | Cotizacion de hotel | X |  |  |  | APOYO AL DESP. - AUX
| 9.2 | Cotizacion de alimentacion (almueros, snacks, coffe brakes) | X
| 9.3 | Cotizacion de kit de Souvenirs | X
| 9.4 | Cotizacion de kit de Participantes | X
| 9.5 | Cotizacion de Transporte
| 9.6 | Cotizacion de Andres Dc | X
| 9.7 | Cotizacion de CityTour | X
9.8
9.9

## PERSONAL
PERSONAL COLOMBIA Y BOGOTÁ
| # | PERSONAL | CARGO | 18 | 19 | 20 | Andres DC | Citytour | RESP. | NOTAS
CONTRALORIA BOGOTÁ
CONTRALORA AUX
| 1 | Veronica Pelaez | Contralora Auxiliar | [5 empty] | Apertura y cierre
| 2 | Steffany Abril | Asesora | [5 empty] | Apertura y cierre
| 3 | Gisell Escruceria | Asesora | [5 empty] | TODO
4
5
APOYO AL DESPACHO
| 1 | Felipe Uscategui | Director de Apoyo al despacho | [5 empty] | Apertura y cierre
| 2 | Johan Neira | Asesor | [5 empty] | TODO
| 3 | Juliana Revollo | Asesora | [5 empty] | TODO
| 4 | Julian Lopez | [6 empty] | TODO
| 5 | Alejandro Diaz | Registro | [5 empty] | TODO
| 6 | Camilo Vesga | [6 empty] | TODO
ACADEMICO
| 1 | Ponente 1 | 30 ponentes
| 2 | Ponente 2 | 18 presenciales
| 3 | Ponente 2
| 4 | Ponente 4
| 5 | Personal de apoyo para la agenda
6
BIENESTAR
| 1 | Persona para registro y guia y entrega de kit participante | Alejandro Diaz | [5 empty] | TODO
| 2 | Persona para registro y guia y entrega de kit participante | Milena Avendaño
| 3 | Persona para registro y guia y entrega de kit participante | HIlario Caraballo y Marcela Mena
| 4 | Persona para recibimiento en Aeropuerto | Gisell, Johan y Juliana
| 6 | Persona para recibo en otros hoteles | Camilo y Julian
| 1 | Persona encargada de la informacion de seguros, seguridad y urgencias | Luis Eduardo + DOS brigadistas | [5 empty] | TODO
CULTURAL
| 1 | Cantante 1
| 2 | Cantante 2
| 3 | Bailarin 1
| 4 | Bilarin 2
5
| 8 | Persona que va a la ruta cultural y city tour | David director de Cultura
11
| 12 | Persona que va a la clausura andres dc
13
ALIMENTACION
| 1 | Persona encargada de los menús, los brakes y dispocisiones de cada invitado | Marcela Mena
2
5
COMUNICACIONES
| 1 | Valentina Bedoya Moreno | Jefe de Comunicaciones | [5 empty] | Encargada
| 2 | Ingry Yohanna Matiz Sánchez | Asesora | [5 empty] | Apoyo
| 3 | Luis Alejandro Montero Arcia | Periodista | [5 empty] | Cubrimiento
| 4 | Ángela Consuelo Lagos Prieto | Protocolo | [5 empty] | Etiqueta
| 5 | Claudia Patricia Martínez Sandoval | Maestra de Ceremonias | [5 empty] | Presentacion
| 6 | Maicol Andrés Jiménez Ramírez | Maestro de Ceremonias | [5 empty] | Presentacion
| 7 | Milton David Vargas Mora | Tecnico operativo Digital | [5 empty] | Funcionamiento de presentaciones, pantallas.
| 8 | Andrés Felipe Hurtatiz Ramírez | Fotografo | [5 empty] | Fotografia
| 9 | Raúl Basilio Velandia Gutiérrez | Streaming | [5 empty] | Transmicion en vivo de todo el evento
TIC
| 1 | Persona encargada del tema tecnologico | Ing. Luis Carlos Ballen | [5 empty] | Sonido, microfonos, logistica tecnologica, computadores
2
CONTRALORIA GENERAL
ACADEMICO
| 1 | Ponente 1
| 2 | Ponente 2
INVITADOS
| 1 | Contralor
| 2 | Invitado 2
| 3 | Invitado 3
| 4 | Invitado 4
| 5 | Invitado 5
| 6 | Invitado 6
INVITADOS ESPECIALES
| 1 | Invitado 1
| 2 | Invitado 2
| 3 | Invitado 3
| 4 | Invitado 4
| 5 | Invitado 5
| 6 | Invitado 6

## LISTADO ASISTENTES
NO. | NOMBRES | APELLIDOS | ENTIDAD | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3
1 | Veronica | Pélaez Gútierez | Contraloria de Bogotá
2 | Steffany | Abril Peña | Contraloria de Bogotá
3 | Gisell | Escruceria | Contraloria de Bogotá
4 | Felipe | Uscátegui Romero | Contraloria de Bogotá
5 | Johan | Neira Chacón | Contraloria de Bogotá
6 | Juliana | Revollo Balseiro | Contraloria de Bogotá
7 | Julian | López Mora | Contraloria de Bogotá
8 | Jorge Alejandro | Diaz Rivadeneira | Contraloria de Bogotá
9 | Luis Camilo | Vesga Chará | Contraloria de Bogotá
10 | Milena | Avendaño | Contraloria de Bogotá
11 | Hilario | Caraballo | Contraloria de Bogotá
12 | Marcela | Mena | Contraloria de Bogotá
13 | Luis Eduardo | Cuervo | Contraloria de Bogotá
14 | Valentina | Bedoya Moreno | Contraloria de Bogotá
15 | Ingry Yohanna | Matiz Sánchez | Contraloria de Bogotá
16 | Luis Alejandro | Montero Arcia | Contraloria de Bogotá
17 | Ángela Consuelo | Lagos Prieto | Contraloria de Bogotá
18 | Claudia Patricia | Martínez Sandoval | Contraloria de Bogotá
19 | Maicol Andrés | Jiménez Ramírez | Contraloria de Bogotá
20 | Milton David | Jiménez Ramírez | Contraloria de Bogotá
21 | Andrés Felipe | Hurtatiz Ramírez | Contraloria de Bogotá
22 | Raúl Basilio | Velandia Gutiérrez | Contraloria de Bogotá
23 | Luis Carlos | Ballen | Contraloria de Bogotá
24 | Marcelo | Mejía Giraldo | Panelista Contraloria de Bogotá
25 | Juan Camilo | Zuluaga Morillo | Panelista Contralor de Bogotá D.C
26 | Carlos Hernán | Rodríguez Becerra | Panelista Contralor General de la República
27 | Gregorio | Eljach Pacheco | Panelista Procurador General de la Nación
28 | Andrés | Castro Franco | Panelista Personero de Bogotá D.c
29 | Carlos Enrique | Silgado Betancourt | Vice Contralor General de la República
30 | Adriana | Herrera Beltrán | Veedora Distrital de Bogotá D.C.
31 | Maria Anayme | Barón Durán | Auditora General de la República
32 | Carlos Fernando | Galán Pachón | Alcalde Mayor de Bogotá
33 | Paula Andrea | Nieto Torres | Auditoría General de la República Colombia
34 | Irene Maria | Ocampos Balansa | Agencia de Cooperación Alemana -GIZ-
35 | Izabella | Moreira | Agencia de Cooperación Alemana -GIZ-
36 | Yovanina Zulay | Návalo González | Contraloria General de la República de Panamá
37 | Katerine Anneth | Cocio Cruz | Contraloria General de la República de Panamá
38 | Itzel Anaí | Palacios Siwady | Tribunal Superior de Cuentas
39 | Guillermo Tomás | Uribe Córdova | Contraloría General de la República del Perú
40 | José Luis | Cáceres Huamán | Contraloría General de la República del Perú
41 | Octavio Flavio | Silva Flores | Contraloría General de la República del Perú
42 | Raizza Magdeline | Intriago Vera | Contraloria General del Estado de la República de Ecuador
43 | Flávia | Lacerda Franco Melo Oliveira | Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
44 | Ana Cristina | Siqueira Novaes | Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
45 | Weder | De Oliveira | Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
46 | Mauro Rogerio | Marias De Oliveira | Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
47 | Marta Liliana | Valencia Lancheros | Contraloria General de la República Colombia
48 | Ericka Milagros | Montaño Mendoza | Contraloria General de la República Colombia
49 | Oliverio | Orjuela Aguilar | Contraloria General de la República Colombia
50 | José Gregorio | Rey Amador | Contraloria General de la República Colombia
51 | Leandro | Buendia Valdivia | Contraloria General de la Republica de Chile
52 | Mauricio | Tapia Donoso | Contraloria General de la Republica de Chile
53 | Diego | Herrera Figueroa | Contraloria General de la Republica de Chile
54 | Luz Maria | Soyano Rangel | Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
55 | Nadja | Cruz Emmanuelli | Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
56 | Irene Beatriz | Guenaga Laguardia | Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay
57 | Luis Ramón | Garin Aicardi | Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay
58 | Vanessa | Daza Rondón | Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
59 | Yeliana Josefina | Bermúdez Bastidas | Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
60 | Osvaldo | Rudolf | ORP Grupo Consultor Limitada
61 | Samir José | Abisambra Vesga | Concejal Concejo de Bogota D.C
62 | Marco Fidel | Acosta Rico | Concejal Concejo de Bogota D.C
63 | Humberto | Amín Martelo | Concejal Concejo de Bogota D.C
64 | Jesús David | Araque Mejía | Concejal Concejo de Bogota D.C
65 | Edwar Aníbal | Arias Rubio | Concejal Concejo de Bogota D.C
66 | Donka | Atanassova Lakimova | Concejal Concejo de Bogota D.C
67 | Andrés Giovanni | Barrios Bernal | Concejal Concejo de Bogota D.C
68 | Óscar Fernando | Bastidas | Concejal Concejo de Bogota D.C
69 | Samir José | Bedoya Piraquive | Concejal Concejo de Bogota D.C
70 | Ana Teresa | Bernal | Concejal Concejo de Bogota D.C
71 | Crsitina | Calderón Restrepo | Concejal Concejo de Bogota D.C
72 | Andrés Leandro | Castellanos Serrano | Concejal Concejo de Bogota D.C
73 | Darío Fernando | Cepeda Peña | Concejal Concejo de Bogota D.C
74 | Ricardo Andrés | Correa Mojica | Concejal Concejo de Bogota D.C
75 | José del Carmen | Cuesta Novoa | Concejal Concejo de Bogota D.C
76 | Diana Marcela | Diago | Concejal Concejo de Bogota D.C
77 | Juan Manuel | Díaz Martínez | Concejal Concejo de Bogota D.C
78 | Rocío | Dussán Pérez | Concejal Concejo de Bogota D.C
79 | Julián | Espinosa Ortíz | Concejal Concejo de Bogota D.C
80 | Edison Julián | Forero Castelblanco | Concejal Concejo de Bogota D.C
81 | Sandra Consuelo | Forero Ramírez | Concejal Concejo de Bogota D.C
82 | Germán Augusto | García Maya | Concejal Concejo de Bogota D.C
83 | Andrés Ernesto | García Vargas | Concejal Concejo de Bogota D.C
84 | Rolando | González García | Concejal Concejo de Bogota D.C
85 | Armando | Gutierrez González | Concejal Concejo de Bogota D.C
86 | Andrea Carolina | Hernández Ucros | Concejal Concejo de Bogota D.C
87 | Elkin Jwiseb | Huertas Carrasquilla | Concejal Concejo de Bogota D.C
88 | Fernando | López Gutiérrez | Concejal Concejo de Bogota D.C
89 | Maria Clara | Name Ramírez | Concejal Concejo de Bogota D.C
90 | Andrés Darío | Onzaga Niño | Concejal Concejo de Bogota D.C
91 | Jairo Alonso | Avellaneda García | Concejal Concejo de Bogota D.C
92 | Fabián Andrés | Puentes Sierra | Concejal Concejo de Bogota D.C
93 | Juan David | Quintero Rubio | Concejal Concejo de Bogota D.C
94 | Óscar Jaime | Ramírez Vahos | Concejal Concejo de Bogota D.C
95 | Quena María | Ribadeneira | Concejal Concejo de Bogota D.C
96 | Julián David | Rodríguez Sastoque | Concejal Concejo de Bogota D.C
97 | Emel | Rojas Castillo | Concejal Concejo de Bogota D.C
98 | David Hernando | Saavedra | Concejal Concejo de Bogota D.C
99 | Clara Lucia | Sandoval Moreno | Concejal Concejo de Bogota D.C
100 | Heidy Lorena | Sánchez Barreto | Concejal Concejo de Bogota D.C
101 | Angelo | Schiavenato Rivadeneira | Concejal Concejo de Bogota D.C
102 | Rubén Dario | Torrado Pacheco | Concejal Concejo de Bogota D.C
103 | Julián Felipe | Triana Várgas | Concejal Concejo de Bogota D.C
104 | Julián | Uscátegui Pastrana | Concejal Concejo de Bogota D.C
105 | Maria Victoria | Vargas Silva | Concejal Concejo de Bogota D.C