## CHECK LIST
CHECK LIST EVENTO CCC
| # | OBJETIVO | OK | OBSERVACIONES | FECHA DE AVANCE Y/O CORRECIONES | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE
INICIAL
| 0 | Invitaciones firmadas y enviadas | X |  |  | 25 DE MAYO | APOYO AL DESPACHO - AUX
OLACEFS PENDIENTES
| 0 | Definir temas y dinamicas del taller |  |  | 23 DE JUNIO 2026 |  | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 0 | Tipo de conectividad y canal de transmision en vivo
HOSPEDAJE
| 1.1 | Opciones de Hospedaje | X |  |  |  | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 1.2 | Creacion de formulario de detalles de inscripcion | X
| 1.3 | Creacion de google forms
| 1.4 | Listado de delegaciones confirmados y # de personas
CULTURAL
| 2.1 | Intermedio de almuerzos muestra cultural |  |  |  |  | CULTURA Y BIENESTAR - AUX
| 2.2 | Tarjeta con saludo de bienvenida impresa
| 2.3 | City Tour Bogotá 2pm a 7pm | X
| 2.4 | Andrés D.C
| 2.5 | Souvenirs regalo
ALIMENTACION
| 3.1 | Definir Estación permanente de café agua y snacks |  |  |  |  | BIENESTAR - AUX
| 3.2 | Definir Coffe Break am
| 3.3 | Definir Coffe Break pm
| 3.4 | Definir menú de cada día de almuerzo
| 3.5 | Listado de alérgicos, vegetarianos y veganos
ACADEMICO
| 4.1 | Definir temas de ponencia |  |  |  |  | CAPACITACIONES - AUX
| 4.2 | Listado de ponentes
| 4.3 | Programación con tiempos
| 4.4 | Tipo de presentación e interacción de la ponencia
| 4.5 | Herramientas o material de interacción
| 4.6 | Listado de penalistas que van a Clausura |  |  | 2026-07-22
PERSONAL
| 5.1 | Personal (3) Registro ingreso guia y entrega de kits part 3 días |  |  |  |  | BIENESTAR Y PARTICIPACION CIUDADANA - AUX
| 5.2 | Personal (1) Recibo en el aeropuerto
| 5.3 | Personal (1) Recibo en el Marriott
| 5.4 | Personal (1) Recibo en otros hoteles
| 5.5 | Personal (1) Recibo en lobby día 1 evento guía
| 5.8 | Personal (1) Encargado tema tecnológico
| 5.9 | Personal (2) Fotografía
| 5.10 | Personal (2) Comunicaciones y periodismo
| 5.11 | Personal (1) Maestro de ceremonias
DISEÑO
| 6.1 | Diseño de Kit participante | X |  |  |  | COMUNICACIONES - AUX
| 6.2 | Diseño de Kit de regalo | X
| 6.3 | Diseño de Tarjeta de Bienvenida | X
| 6.4 | Diseño de Presentación de tótem | X
| 6.5 | Diseño de Logo | X
| 6.6 | Diseño de manual de participante | X
| 6.7 | Diseño de franja de video Bean | X
| 6.8 | Diseño de elementos de montaje y decoración
| 6.9 | Diseño de carnet escarapela y cinta | X
| 6.10 | Diseño de imagen tamaño 1/4 de pliego identificación aeropuerto | X
TRANSPORTE
| 7.1 | Listado de delegaciones e itinerario |  |  |  |  | ADMIN Y PRESUPUESTO - AUX
| 7.2 | Ruta Aeropuerto - Hoteles (Dia 0)
| 7.3 | Ruta Hoteles - Marriott (Dia1)
| 7.4 | Ruta Marriott - Hoteles ( Dia 1)
| 7.5 | Ruta Hoteles - Marriott (Dia 2)
| 7.6 | Ruta Marriott - Hoteles (Dia 2)
| 7.7 | Ruta Hoteles - Marriot (Dia 3)
| 7.8 | Ruta Marriot - Citytour (Dia 3)
| 7.9 | Ruta Citytour - Andres D.C (Dia 3)
| 7.10 | Ruta Andres D.C - Hoteles (Dia 3)
| 7.11 | Ruta Hoteles - Aeropuerto ( Dia 3 ) Los que se van antes
| 7.12 | Ruta Hoteles - Aeropuerto ( Dia 4 )
URGENCIAS
| 8.1 | Contacto de emergencia Marriott |  |  |  |  | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AUX
| 8.2 | Contacto de emergencia Citytour
| 8.3 | Contacto de emergencia Andres D.C
ADMIN APROBADAS Y GESTIONES INTERNAS
| 9.1 | Cotizacion de hotel | X |  |  |  | APOYO AL DESP. - AUX
| 9.2 | Cotizacion de alimentacion (almueros, snacks, coffe brakes) | X
| 9.3 | Cotizacion de kit de Souvenirs | X
| 9.4 | Cotizacion de kit de Participantes | X
| 9.5 | Cotizacion de Transporte
| 9.6 | Cotizacion de Andres Dc | X
| 9.7 | Cotizacion de CityTour | X
9.8
9.9

## PERSONAL
PERSONAL COLOMBIA Y BOGOTÁ
| # | PERSONAL | DIAS | NOTAS | RESPONSABLE
CONTRALORIA BOGOTÁ
RECIBIMIENTO Y LOBBY
| 1 | Juliana Revollo | SIEMPRE |  | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 2 | Johan Neira | SIEMPRE
| 3 | Gisell Escruceria | SIEMPRE
3
4
5
CULTURAL
| 1 | Cantante 1 | DIA 1 |  | CULTURA Y BIENESTAR - AUX
| 2 | Cantante 2 | DIA 2
| 3 | Bailarin 1
| 4 | Bilarin 2
5
6
7
| 8 | Persona que va a la ruta cultural y city tour
9
10
11
| 12 | Persona que va a la clausura andres dc
13
14
15
16
17
ALIMENTACION
| 1 | Persona encargada de los menús, los brakes y dispocisiones de cada invitado | SIEMPRE |  | BIENESTAR - AUX
2
5
ACADEMICO
| 1 | Ponente 1 | DIA 1 |  | CAPACITACIONES - AUX
| 2 | Ponente 2 | DIA 2
| 3 | Ponente 2 | DIA 1
| 4 | Ponente 4 | DIA 3
5
6
LOGISTICA
| 1 | Persona para registro y guia y entrega de kit participante | SIEMPRE |  | BIENESTAR Y PARTICIPACION CIUDADANA - AUX
| 2 | Persona para registro y guia y entrega de kit participante | SIEMPRE
| 3 | Persona para registro y guia y entrega de kit participante | SIEMPRE
| 4 | Persona para recibimiento en Aeropuerto | DIA 0 Y 4
| 5 | Persona Para recibimiento en Marriot y entrega de kits souvenirs
| 6 | Persona para recibo en otros hoteles y entrega de kit souvenirs
| 7 | Persona encargada del tema tecnologico | SIEMPRE
| 8 | Persona encargada de la fotografia | SIEMPRE
| 9 | Persona encargada de la fotografia | SIEMPRE
| 10 | Persona Comunicaciones y periodismo | SIEMPRE
| 11 | Persona Comunicaciones y periodismo | SIEMPRE
| 12 | Persona Maestro de Ceremonias | SIEMPRE
URGENCIAS
| 1 | Persona encargada de la informacion de seguros, seguridad y urgencias |  |  | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AUX
2
CONTRALORIA GENERAL
ACADEMICO
| 1 | Ponente 1 | DIA 1 | Almuerzo cena de clausura | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 2 | Ponente 2 | DIA 3
INVITADOS
| 1 | Invitado 1 | DIA 1 |  | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 2 | Invitado 2 | DIA 3 | almuerzo dia 3
| 3 | Invitado 3 | 3 DIAS
| 4 | Invitado 4
| 5 | Invitado 5
| 6 | Invitado 6
| 7 | Invitado 7
INVITADOS ESPECIALES
| 1 | Invitado 1 | DIA 1 |  | APOYO AL DESPACHO - AUX
| 2 | Invitado 2 | DIA 3
| 3 | Invitado 3 | 3 DIAS
| 4 | Invitado 4
| 5 | Invitado 5
| 6 | Invitado 6
| 7 | Invitado 7