## Hoja1
ESTRATEGIA | PROFESIONAL RESPONSABLE | MEMORANDO DE ASIGNACIÓN POMCA | POMCA | FICHA | FECHA DE ENTREGA | MUNICIPIO (donde se realiza la actividad) | ACTIVIDAD POMCA | TEMA Y/O ACTIVIDAD A REALIZAR | FECHA | No. acta y/o informe tecnico | PORCENTAJE | PORCENTAJE TOTAL | OBSERVACIONES
ECONOMIA CIRCULAR | JUAN CAMILO RODRIGUEZ | 2026321616 | GUAVIO | DE02 | 2026-06-10 | MACHETA | Implementar estrategias para la adopción de las prácticas sostenibles | Articulación economía circular alcaldía de Macheta Umata | 2026-03-05 | Acta 324 EC | 5% | 85% | Implementación proyecto piloto en economía circular flujo envases y empaques
[6 empty] | MACHETA | Implementar estrategias para la adopción de las prácticas sostenibles en las áreas priorizadas mediante un proyecto piloto en economía circular | Implementación de un sistema de ensilaje para el aprovechamiento de material vegetal proveniente de podas y mantenimiento de áreas verdes | 2026-05-30 |  | 30% |  | FALTA IT con fecha y cargue en plataforma SIDCAR no se reportada en esta matriz debido a que se cargaron posterior al 14 de junio de 2026
[6 empty] | MACHETA | Implementar estrategias para la adopción de las prácticas sostenibles en las áreas priorizadas mediante un proyecto piloto en economía circular | Proyecto piloto de aprovechamiento y desarrollo de procesos de remanufactura mediante la recolección de dotaciones textiles de la empresa Labcare, estableciendo alianzas estratégicas con la Alcaldía Municipal de Machetá para la implementación de modelos de economía circular orientados a la transformación de materiales textiles en nuevos productos con valor agregado | 2026-05-30 |  | 30% |  | FALTA IT con fecha y cargue en plataforma SIDCAR no se reportada en esta matriz debido a que se cargaron posterior al 14 de junio de 2026
|  |  | RÍO MEDIO Y BAJO SUAREZ | 9.2 | 2026-05-15 | RAQUIRA | Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas para dar cumplimiento al POMCA del río Medio y Bajo Suarez en el municipio de Raquira | Fortalecimiento de capacidades a los agricultores del municpios de raquira en BPA | 2026-05-08 | Acta 922 EC | 20%
ECONOMIA CIRCULAR | BEATRIZ PEREZ RAMIREZ | 20263020338 | RÍO ALTO SUAREZ | AP 411 | 2026-05-30 | CHIQUINQUIRA | Socialización del proceso de monitoreo y seguimiento a las acciones de compatibilización del uso del suelo en la cuenca del Río Alto Suárez (F. AP 411 - Actividad 4). | Fortalecimiento de capacidades en economia circular a productores del municipio de chiquinquira | 2026-05-23 | Acta 928 EC | 20% | 100%
|  |  | GARAGOA | 2.5 |  | Tibirita | Actividad 4 – Ficha 2.5: Capacitación a empresas dedicadas a actividad porcícola con enfoque en economía circular | La jornada de capacitación se llevó a cabo en el municipio de Tibirita en cumplimiento de la Actividad 4 de la Ficha 2.5 del POMCA Río Garagoa, dentro del proyecto "Fortalecimiento del conocimiento de la población productiva en técnicas de producción sostenible". El objetivo fue capacitar a las empresas y productores dedicados a la actividad porcícola en el municipio de Tibirita sobre el enfoque de economía circular aplicado a su cadena productiva, con énfasis en el aprovechamiento de la porquinaza, el manejo de aguas residuales y las buenas prácticas porcícolas | 2026-05-28 | Acta 1012 EC | 20%
[5 empty] | 2026-04-30 | Tibirita | Actividad 2 – Ficha 2.5: Capacitación en la ejecución de proyectos de Producción Más Limpia | La jornada de capacitación se llevó a cabo en el municipio de Tibirita en cumplimiento de la Actividad 2 de la Ficha 2.5 del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa (POMCA), correspondiente al proyecto "Fortalecimiento del conocimiento de la población productiva en técnicas de producción sostenible". El objetivo fue capacitar a los productores porcícolas del municipio en la ejecución de proyectos de Producción Más Limpia (PML) bajo los lineamientos de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) | 2026-05-28 | Acta 999 EC | 20%
|  |  | GUAVIO | DE02 | 2026-05-30 | GUATAVITA | Analizar el subsector productivo ganadero del municipio de Guatavita en el marco del POMCA Río Guavio, con el fin de identificar sus características actuales, las presiones que ejerce sobre los recursos naturales de la cuenca y las oportunidades de transición hacia prácticas de economía circular y producción sostenible. | Informe técnico de implementación de proyectos de economía circular caracterización | 2026-05-20 | IT 0275 DE 19/06/2026 | 40%
ECONOMIA CIRCULAR | LENNIS GARZÓN | 20263020340 | RÍO BOGOTÁ | CAP 511 | 2026-04-10 | Cota | Acompoñamiento tecnico a emprendimientos y apoyo a cambio PML | Sseguimiento a implementación de proyecto piloto en gestion de residuos peligrosos y no peligrosos en la empresa METALAGRO SAS en el municipio de cota | 2026-05-29 | Acta 992 EC | 20% | 40%
[6 empty] | Cota | Evaluación / monitoreo / seguimiento | Diagnostico de caracterización a la empresa MULTIALAMBRES SAS para deter inar una hoja de ruta d eimplementación de procesos de gestión ambiental y productividad | 2026-05-29 | Acta 987 EC | 20%
NEGOCISO VERDES | ROSA HELENA ALDANA | 20263023344 | RÍO GUAVIO | DT01 | 2026-05-30 | GUATAVITA | Potnecializar negocios verdes ecoinnovadores | Fortalecimiento de capacidades en socialización y promoción de negocios verdes a productores de el municipio de Guatavita que hacen parte de la asociación AMEG | 2026-05-26 | Acta 213 NV | 50% |  | FALTA IT con fecha y cargue en plataforma SIDCAR no se reportada en esta matriz debido a que se cargaron posterior al 14 de junio de 2026
NEGOCIOS VERDES | JAVIER SEBASTIAN BARRETO | 20263021924 | RÍO GUAVIO | DT01 | 2026-05-20 | GUATAVITA | Fortalecimiento de capcidades en negocios verdes POMCA Rio Guavio | Socialización de negpocios verdes, para cumplimineto de POMCA en Guatavita Cundinamarca, a productores interesados en vinculación | 2026-04-30 | Acta 129 NV | 100% | 100%
NEGOCIOS VERDES | GERMAN ARRIETA | 20263023343 | RÍO GUAVIO | DT01 | 2026-04-30 | GUATAVITA | VENTANILLA DE NEGOCIOS VERDES | Fortalecimiento de capacidades y socializacion a postulación ventanilla de neogcios verdes | 2026-04-30 | Acta 169 NV | 100% | 100%
ECONOMIA CIRCULAR | DANILO ALARCÓN | 20263020342 | RÍO BOGOTÁ | CAP 511 | 2026-04-15 | Cota | Mesa de trabajo articulación POMCA | Acuerdo Capacitación POMCA y Socialización convenio CTA, BACATA LTDA. | 2026-04-08 | Acta 546 EC | 10% | 100%
[6 empty] | Cota | Cumplimiento ejecución actividad POMCA RÍO BOGOTÁ | Socialización Proyecto 13 Economía Circular y Ficha POMCA Sector Metalurgia - BACATA LTDA - Stahl Green. | 2026-04-15 | Acta 585 EC | 90%
|  |  | RÍO MEDIO Y BAJO SUAREZ | 9.3 | 2026-09-20
|  |  | RÍO GUAVIO | DE 02 | 2026-09-01
|  |  | RÍO ALTO SUAREZ | AP 411 | 2026-06-30
|  | 202630307082 | RÍO MEDIO Y BAJO SUAREZ | 9.2 | 2026-08-30
ECONOMIA CIRCULAR | SONIA PAOLA VELA | 20263020343 | RÍO BOGOTÁ | CAPB 521 | 2026-04-30 | La Mesa | 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación, así como las acciones definidas en el marco de la agenda ambiental con PORKCOLOMBIA | Fortalecimiento de capacidades para el sector porcicola en BPA y economia circular | 2026-04-27 | Acta 668 EC | 100% | 100%
ECONOMIA CIRCULAR | WILMER LEANDRO ROA | 20263020341 | RÍO MEDIO Y BAJO SUAREZ | 9.3 | 2026-05-30 | Raquira | POMCA de la cuenca Río Medio Bajo Suárez, mediante la implementación de medidas de Producción Más Limpia orientadas al fortalecimiento de sistemas ganaderos sostenibles, mejoramiento del uso de recursos forrajeros y aprovechamiento de biomasa disponible en predios priorizados. | Se realizó visita técnica y jornada práctica en la unidad productiva de señor con el propósito de implementar un proyecto piloto enfocado en buenas prácticas agropecuarias aplicadas a la producción caprina. | 2026-07-08 | Acta 1059 EC | 10% | 100%
[6 empty] | RAQUIRA | Visita de seguimiento a implemntacion de proyecto piloto en el POMCA rio medio bajo suarez | Dar cumplimiento al Memorando DSICA N° 2026302034, el cual asigna el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento de la economía circular, la gobernanza ambiental y el seguimiento de la implementación de estrategias de Producción Más Limpia (PML) en el territorio | 2026-05-27 | Acta 1066 EC | 10%
[6 empty] | RAQUIRA | mplementar las medidas de PML en torno a la ganadería en las áreas priorizadas. | Informe técnico de implementación de proyectos de economía circular en el sector de la ganaderia en el marco de la cuenca del Rio medio y bajo suarez | 2026-06-08 | IT 0277 de 19/06/2026 | 35%
|  |  | RIO CARARE MINERO | CM 29 | 2026-04-15 | Paime | Capacitación Pomca Carare Minero - Ficha CM 29 | Realizar la jornada de capacitación dirigida a los actores locales del municipio de Paime, enfocada en la implementación del enfoque de economía circular en la gestión de flujos de materiales y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el marco del POMCA Río Carare Minero | 2026-05-12 | Acta 1060 EC | 15%
|  |  |  | CM 30 | 2026-05-30 | Paime | Informe técnico de implementación de proyectos de economía circular | Implementación de buenas prácticas y producción más limpia en la actividad minero. | 2026-05-15 | IT 0276 DE 19/06/2026 | 30%
ECONOMIA CIRCULAR | IVAN DUARTE CAVIEDES | 20263021613 | RÍO CARARE MINERO | cm 29 | 2026-05-20 | San Cayetano | Apoyo al desarrollo de la actividad POMCA Río Carare Minero, Ficha CM 29, en el municipio de San Cayetano, vereda Pinipay, salón comunal. | Fortalecimiento de capacidades en Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad Ambiental Empresarial, economía circular, gobernanza ambiental y articulación con actores presentes en el territorio. Implementación de proyectos de fortalecimiento de las actividades productivas de la cuenca. | 2026-06-10 | Acta 1207 EC | 50% | 100%
|  | 20263040129 | RIO ALTO SUAREZ | GA 121 | Junio 10 de 2026 | CHIQUINQUIRA | JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y (RSE). | jFortalecimiento de capacidades en RSE en el municipio de chiquinquira para dar cumplimiento al pomca alto suarez | 2026-05-23 | Acta 105 EC | 50%
ECONOMIA CIRCULAR | NUBIA LEON GALLEGO | 20263021615 | RÍO ALTO SUAREZ | GA 121 | 2026-06-30 | [5 empty] | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio |  | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio
|  | 20263046105 | RÍO ALTO SUAREZ | AP 411 | 2026-06-09 | [5 empty] | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio |  | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio
NEGOCIOS VERDES | JESSICA RONCANCIO | 20263021923 | RÍO GARAGOA | 2.3 | 2026-04-15 | [5 empty] | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio |  | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio
|  |  |  | 2.5 | 2026-05-30 | [5 empty] | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio |  | Esta actividad se reportara por la profesional a corte de 30 de junio
ECONOMIA CIRCULAR | PILAR ROCIO GALINDO | 20263021930 | RÍO BOGOTÁ | CAPB 521 | 2026-05-30 | San Antonio de Tequendama | Visita de seguimiento proyecto piloto 2025 POMCA | Realizar seguimiento al estado de implementación y funcionamiento del proyecto de Economía Circular puesto en marcha durante el año 2025, con el fin de verificar su continuidad, evaluar las mejoras realizadas y brindar orientación técnica para fortalecer su sostenibilidad. | 2026-04-22 | Acta 657 EC | 100% | 100%
|  |  | RÍO BOGOTÁ | CAPB 521 |  | Mesitas del Colegio | 4.4 Implementación de experiencias en terreno -Infraestructura-Validación (implementación de proyecto piloto en economía circular). | Implementación de un proyecto de economía circular: aprovechamiento de 2.000 litros/mes de agua lluvia para lavado de camas de cerdos en la Finca Tres Esquinas. |  |  | 80% | 80% | FALTA IT con fecha y cargue en plataforma SIDCAR no se reportada en esta matriz debido a que se cargaron posterior al 14 de junio de 2026
ECONOMIA CIRCULAR | FABIAN ENRIQUE RODRIGUEZ ZABALA | 20263037089 | RÍO BOGOTÁ | CAPB 512 | Mayo 20 de 2026 | Villapizón | Fortalecimiento de capcacidades para el sector curtidor | Jornada técnico-ambiental en el páramo de Guacheneque articulación institucional y compromiso del sector curtidor. | 2026-03-25 | Acta 455 EC | 20% | 20%
[6 empty] | Villapinzón | 5.1 Continuar y ampliar el acompañamiento técnico a emprendimientos y apoyo al cambio PML. | Visita de Diagnóstico Implementación de proyectos de Economía Circular en el Sector Curtidor. | 2026-03-11 | Acta 435 EC | 10% | 20%
[6 empty] | Villapinzón | 5.1 Continuar y ampliar el acompañamiento técnico a emprendimientos y apoyo al cambio PML. | Evento de presentación de proyectos estratégicos para el sector curtidor de Villapinzón y Chocontá. | 2026-02-20 | Acta 235 EC | 10%
[6 empty] | Villapinzón | 5.2 Inversiones ambientales en mejoramiento ambiental/Infraestructura PML. | Identificación de proyectos de economía circular para implenetación con productores o productores del sector curtidor | 2026-02-05 | Acta 164 EC | 10% |  | FALTA IT con fecha y cargue en plataforma SIDCAR no se reportada en esta matriz debido a que se cargaron posterior al 14 de junio de 2026
[6 empty] | Choconta | 5.3 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento. | Visita de Diagnóstico Implementación de proyectos de Economía Circular en el Sector Curtidor | 2026-03-11 | Acta 434 EC | 5% | 20%
[6 empty] | Choconta | 5.3 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento. | Seguimiento al Proyecto de Optimización del Proceso de Curtido en la Curtiembre M y M. | 2026-02-05 | Acta 162 EC | 5%
[6 empty] | Villapinzón | 5.3 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento. | Seguimiento al Proyecto de Retales de cuero | 2026-02-05 | Acta 163 EC | 5%
[6 empty] | Villapinzón | 5.3 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento. | Visita técnica para la estructuración de proyectos de economía circular en el sector curtidor | 2026-04-29 | Acta 791 EC | 5%

## Hoja2
PROFESIONAL RESPONSABLE | MEMORANDO DE ASIGNACIÓN POMCA | POMCA | FECHA DE VENCIMIENTO
SONIA VELA ACOSTA | 20253017369 | RÍO BOGOTA
FABIAN ENRIQUE RODRIGUEZ ZABALA | 20253024125 | RÍO BOGOTA
FABIAN ENRIQUE RODRIGUEZ ZABALA | 20253045582 | RÍO BOGOTA
SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA | 20253030025 | RÍO GUAVIO
SUSANA PATRICIA LOPEZ MOLINA | 20253030025 | RÍO GARAGOA
CARMEN YENNY ROA MARTINEZ | 20253030024 | RÍO GUAVIO
YESSICA DANIELA RONCANCIO RIO | 2025303469 | RÍO CARARE MINERO
YESSICA DANIELA RONCANCIO RIO | 2025303469 | RÍO GARAGOA
ROSA HELENA ALDANA LEÓN | 20253034695 | RÍO GUAVIO
WILMER LEANDRO ROA ORJUELA | 20253035533 | RÍO CARARE MINERO
WILMER LEANDRO ROA ORJUELA | 20253035533 | RÍO GARAGOA
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 20253035534 | RÍO CARARE MINERO
| 20253035534 | RÍO GUAVIO
| 20253055205 | RÍO MEDIO Y BAJO SUAREZ
DIEGO FELIPE MARTINEZ MONSALVE | 20253035535 | RÍO GARAGOA
DIEGO FELIPE MARTINEZ MONSALVE | 20253035535 | RÍO GUAVIO
JUAN SEBASTIAN LOPEZ | 20253044510 | RÍO ALTO SUAREZ
NATALIA GONZALES VEGA | 20253055207 | RÍO BOGOTA
RÍO ALTO SUAREZ
RÍO MEDIO Y BAJO SUAREZ
JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ | 20253043255 | RÍO ALTO SUAREZ
GERMÁN DANILO ALARCÓN GARCÍA | 20253045581 | RÍO GUAVIO
| 20253055204 | RÍO MEDIO Y BAJO SUAREZ
MAYRA ALEJANDRA GARZÓN BLANCO | 20253047416 | RÍO BOGOTA | Agosto 30 de 2025
PILAR ROCIO GALINDO BARRAGAN | 20253057766 | RÍO BOGOTA | Octubre 30 de 2025
RÍO ALTO SUAREZ
| 20253063899 | RÍO CARARE MINERO
ALVARO JOSE ARIZA | 20253076742 | RÍO CARARE MINERO | Noviembre 15 de 2025