## RESUMEN FICHAS 2025
POMCA | Aprobado - Resolución | Ficha | Actividades | Tiempo de ejecución en años | [14 empty] | Responsables | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Río Bogotá | Resolución No. 957 del 02 de abril del 2019 | CAPB511 Municipios (Soacha, Sibaté, Mosquera, Tocancipá, Zipaquirá, Funza y Cota) y las Localidades (Puente Aranda 16, Los Mártires 14 y Rafael Uribe 18) | 1.1 Revisión de fuentes y visitas técnicas a experiencias nacionales. | 1 | [14 empty] | Producción Sostenible |  | CIERRE 100%
|  |  | 1.2 Trabajo de campo Inventario/Valoración de Pymes. | 1 | 2 | 3
|  |  | 1.3 Sistematización e inclusión en base de datos. | 1 | 2
|  |  | 1.4 Documento diagnóstico. | 1 | 2 | 3
|  |  | 2.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo en PML en galvanoplastia en los municipios y localidades de Bogotá priorizados. | 1 | 2 | 3
|  |  | 2.2 Diseño de planes de capacitación diferenciales. | 1 | 2 | 3
|  |  | 2.3 Validación de planes y documentación. |  | 2 | 3
|  |  | 3.1 Análisis de necesidades e Iniciativas potenciales del plan. |  | 2 | 3 | 4
|  |  | 3.2 Capacitación/Campaña dirigidas a empresarios. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | [9 empty] | GERMAN DANILO ALARCON | ENTREGADO
|  |  | 4.1 Análisis y Priorización de Pymes. | 1 | [16 empty] | CIERRE 100%
|  |  | 4.2 Construcción y validación del plan (programas y proyectos/banco de iniciativas) de cambio a PML. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | DANIELA HERNANDEZ
|  |  | 4.3 Estructuración de proyectos operativos. |  |  |  | 4 | [13 empty] | CIERRE 100%
|  |  | 5.1 Acompañamiento técnico a emprendimientos y apoyo al cambio PML. | [5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | [7 empty] | LENNIS GARZÓN | ejecutado
|  |  | 5.2 Inversiones ambientales en mejoramiento ambiental/Infraestructura PML. |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | [8 empty] | LENNIS GARZÓN
|  |  | 5.3 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [7 empty] | LENNIS GARZÓN | EJECUTADA
|  |  | 5.4 Documentación. 22/03/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | LENNIS GARZÓN
|  | CAPB512 Municipios (Villapinzón, Chocontá) y Localidad de Tunjuelito Bogotá (San Benito) | 1.1 Revisión de fuentes y visitas técnicas a experiencias nacionales. | [15 empty] | Producción Sostenible |  | CIERRE 100% | bar: 1 1
|  |  | 1.2Trabajo de campo Inventario/Valoración de Pymes | 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 1.3 Sistematización e inclusión en base de datos. | 1 1: 1; 2 2: 2
|  |  | 1.4 Actualización del documento diagnóstico. | 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 2.1 Reuniones de fortalecimiento para establecimiento de mesa de trabajo en PML en Curtiembres en los municipios priorizados. | 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 2.2 Continuar con el proceso de capacitación, en los municipios de Chocontá y Villapinzón la CAR realiza capacitaciones en PML, UEAA y reúso del agua residual tratada desde el año 2014. | 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 2.3 Validación de planes y documentación. | 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 3.1 Análisis de necesidades e Iniciativas potenciales del plan. | 2 2: 2; 3 3: 3; 4 4: 4
|  |  | 3.2 Capacitación/Campaña dirigidas a empresarios. | 4 4: 4; 5 5: 5; 6 6: 6; 7 7: 7 | [6 empty] | FABIAN RODRIGUEZ | ENTREGADA
|  |  | 4.1 Análisis y Priorización de Pymes. | 3 3: 3 | [7 empty] | CIERRE 100%
|  |  | 4.2 Construcción y validación del plan (programas y proyectos/banco de iniciativas) de cambio a PML. | 3 3: 3; 4 4: 4; 5 5: 5; 6 6: 6 | [7 empty] | CIERRE 100%
|  |  | 4.3 Estructuración de proyectos operativos. | 6 6: 6 | [7 empty] | CIERRE 100%
|  |  | 5.1 Continuar y ampliar el acompañamiento técnico a emprendimientos y apoyo al cambio PML. | 6 6: 6; 7 7: 7; 8 8: 8; 9 9: 9 | [6 empty] | FABIAN RODRIGUEZ | ENTREGADA
|  |  | 5.2 Inversiones ambientales en mejoramiento ambiental/Infraestructura PML. | 5 5: 5; 6 6: 6; 7 7: 7; 8 8: 8 | [6 empty] | FABIAN RODRIGUEZ
|  |  | 5.3 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [7 empty] | FABIAN RODRIGUEZ | ENTREGADA
|  |  | 5.4: Documentación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | FABIAN RODRIGUEZ
|  | CAPB521 Porcícola (Sábana Occidente: Sibaté, Facatativá y Funza; Tequendama: Cuenca media del río Bogotá, cuchilla de peñas blancas) Avícola (Sabana de Occidente: La Mesa) Lácteos (Ubaté y Suárez 50% la mayoría a miPyme) y Sábana norte 50% la mayoría a miPyme) | 1.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo pecuario en los municipios priorizados. | [15 empty] | Producción Sostenible |  | CIERRE 100% | bar: 1 1 to 9 10
1.2 Priorización de MiPymes, productores, Asociaciones. | bar: 1 1 to 9 10
1.3 Inclusión en bases de datos y geo-referenciación de predios/emprendimientos. | bar: 1 1 to 9 10
1.4 Firmas de acuerdos de trabajos/Actas de formalización. | bar: 1 1 to 9 10
|  |  | 2.1 Trabajo de campo. | 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 2.2 Inventario y análisis de información. | 1 1: 1; 2 2: 2
|  |  | 2.3 Sistematización-Documentación. | 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 4.1 Construcción de planes de capacitación y transferencia | 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3
|  |  | 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [7 empty] | SONIA PAOLA VELA | EJECUTADA
|  |  | 4.3 Implementación de modelos en proyectos piloto (por actividad productiva) | 3 3: 3; 4 4: 4; 5 5: 5 | [6 empty] | SONIA VELA | EJECUTDA
|  |  | 4.4 Implementación de experiencias en terreno -Infraestructura-Validación | 4 4: 4; 5 5: 5; 6 6: 6; 7 7: 7; 8 8: 8 | [6 empty] | PILAR GALINDO | EJECUTADA
|  |  | 4.5 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Documentación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | PILA GALINDO | EJECUTADA
|  | CAP541 Actividades minero industriales en la totalidad de la Cuenca del río Bogotá | 2.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo en actividad extractiva de los PMI. | 1: 1; 2: 2 | [5 empty] | Producción Sostenible |  | CIERRE 100%
|  |  | 2.2 Diseño de planes de capacitación diferenciales. | 1: 1; 2: 2
|  |  | 2.3 Validación de planes y documentación. | 2: 2; 3: 3
|  |  | 3.1 Análisis de necesidades e Iniciativas potenciales del plan. | 2: 2
|  |  | 3.2 Capacitación/Campañas dirigidas a empresarios, tecnólogos y técnicos. | 2: 2; 3: 3; 4: 4
|  |  | 5. Puesta en marcha del plan de apoyo técnico a explotaciones que asuman acciones de ajuste tecnológico respondiendo a la normativa vigente: 5.3 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento /Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | APOYO ACTIVIDAD DESCA - MINERÍA
Río Alto Suárez | Resolución 1712 del 25 de junio del 2018 | GA112 CARMEN DE CARUPA CHIQUINQUIRA CUCUNUBA FUQUENE GUACHETA LENGUAZAQUE RÁQUIRA SABOYÁ SIMIJACA SUSA SUTATAUSA TAUSA UBATE VILLAPONZÓN | 6. Capacitación a los actores vinculados sobre buenas prácticas agropecuarias y manejo sostenible dentro de su territorio, en coordinación con la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano – DCASC, los Municipios, Gobernaciones y Consejo de Cuenca. | 4 4: 4; 4 6: 6; 4 8: 8; 4 10: 10 | [5 empty] | Producción Sostenible
|  | GA121 Las acciones de esta ficha están orientadas a los actores sociales, institucionales y comunitarios presentes en la Cuenca del Río Alto Suárez. Actores sociales, institucionales y comunitarios comprometidos con la participación integrada para la gestión integral de la cuenca y su buen cuidado. | 4. Establecimiento de encuentros y procesos de socialización, capacitación y acompañamientos con las empresas identificadas e involucradas en la formulación del POMCA, para sensibilizarlos sobre la importancia de proteger el recurso hídrico e incentivar la apropiación del tema ambiental en sus políticas de RSE, acorde con la estrategia. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Producción Sostenible y residuos | NUVIA LEON E IVAN DUARTE
|  | AP411 GUACHETA SUTATAUSA LENGUAZAQUE CUCUNUBA UBATE SIMIJACA FUQUENE SUSA CARMEN DE CARUPA TAUSA VILLA PINZÓN SUESCA SABOYA SAN MIGUEL DE SEMA CHIQUINQUIRA RÁQUIRA CALDAS | 2. Identificación de productores agropecuarios que requieren mayor apoyo económico y de conocimientos para cambiar-tecnificar-transformar sus prácticas productivas. *La identificación de productores se iniciará en el primer año, y paulatinamente año a año se retroalimentará dicha identificación y vinculación de productores al proyecto. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Producción Sostenible | NUVIA LEON | RSE
|  |  | 3. Ejecución de procesos de capacitación técnico-científica en temas de trasformación productiva, para fortalecer los procesos de planeación de procesos de mejoramiento, cambio o transformación de prácticas económicas existentes. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | GERMAN DANILO ALARCON
|  |  | 4. Desarrollar procesos de monitoreo y sistematización de información de seguimiento a cada proceso de compatibilización en ejecución. *A estas acciones se les debe realizar seguimiento continuo para garantizar su mantenimiento y mejoramiento continuo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | BEATRIZ PEREZ | EJECUTADA
|  |  | 5. Divulgar los procesos investigativos y divulgar las mejores experiencias de tecnificación y compatibilización de la producción agropecuaria en zonas sobre utilizadas, con ejemplos de diversificación de rubros, recolección, distribución al sistema local de almacenamiento y procesamiento, así como de distribución y venta. * La divulgación se prevé por intermedio de año | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | NO ES COMPETENCI DEL PROYECTO
Río Medio y Bajo Suárez | Resolución No. 4238 del 18 de diciembre del 2018 | 9.2 | 4. Capacitar a los agricultores en torno a las buenas prácticas agrícolas en la cuenca. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Producción Sostenible | JUAN CAMILO RODRIGUEZ | EJECUTADA
|  |  | 5. Implementar las alternativas de producción para las actividades agrícolas en la cuenca. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | GERMAN DANILO ALARCON
|  | 9.3 | 3. Definir las estrategias de PML aplicables a las actividades priorizadas. | 1 | [14 empty] | Producción Sostenible |  | CIERRE 100%
|  |  | 4. Capacitar a la comunidad que desarrolla la actividad ganadera en buenas practicas. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | GERMAN DANILO ALARCON | EJECUTADA
|  |  | 5. Implementar las medidas de PML en torno a la ganadería en las áreas priorizadas. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | LEANDRO ROA | EJECUTADA
|  |  | 6. Realizar el seguimiento en la implementación de las estrategias. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | LEANDRO ROA | EJECUTADA
|  | 9.4 | 1. Establecer las actividades productivas desarrolladas dentro de la cuenca | 1 | [14 empty] | Negocios Verdes y residuos |  | CIERRE 100%
|  |  | 2. Determinar la distribución espacial de las actividades productivas en la cuenca | 1
|  |  | 3. Priorizar las actividades económicas con una mayor presencia dentro de la cuenca | 1
|  |  | 4. Determinar las alternativas de negocios verdes más aplicables según las actividades productivas en la cuenca | 1
|  |  | 5. Priorizar aquellas actividades desarrolladas dentro de las áreas críticas en la cuenca | 1
|  |  | 6. Realizar la capacitación de la comunidad en torno a los negocios verdes | 1
7. Implementar los modelos de negocios verdes determinados para las actividades económicas priorizadas.
|  | 5.1 | 5. Formular e implementar seminarios de formación en temáticas de residuos. |  | 5 5 5: 5
Río Seco y Otros Directos al Magdalena | Resolución No. 1940 de 28 de junio de 2019 y fecha de publicación en diario oficial del 15 de julio del 2019. | RS15 Beltrán, Chaguaní, Girardot, Guaduas, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Puerto Salgar, Pulí, Quipile, San Juan de Río Seco y Tocaima. | 1.1. Estructuración de la línea base con la identificación de los sistemas de producción, de la oferta y la demanda de productos, su nivel de calidad de la producción, establecimiento de una ruta crítica de encadenamiento productivo, las condiciones de calidad de vida de los productores, el establecimiento de los ingresos por unidad, la situación del mercado (oferta y demanda) y los canales de comercialización. | 1 | 2 2 2: 2 | [5 empty] | Negocios Verdes |  | CIERRE 100%
|  |  | 2.1. Definición de la variedad económica con los indicadores de estructuración y seguimiento del encadenamiento productivo (técnico, económico y financiero), así como los pasos para abordar los sellos verdes de los mercados. | 2 | 2 2 2: 3 | [7 empty] | CIERRE 100%
Río Carare - Minero | Resolución No. 598 del 4 de marzo del 2019 | CM16 | 1. Establecer las actividades productivas que se desarrollan dentro de la cuenca. | 1 | [14 empty] | Producción Sostenible |  | CIERRE 100%
|  |  | 2. Definición de modelos de negocios verdes aplicables a las actividades productivas de la cuenca. | 1 | [14 empty] | Negocios Verdes
|  |  | 3. Implementación de modelos de negocios verdes. |  | 2 2 2: 2
|  |  | 6. Apoyar el fortalecimiento en la gestión del sector piscícola |  | 3 3 3: 3; 4 4 4: 4
|  |  | 7. Jornadas de capacitación en temas tendientes a la temática de negocios verdes. |  | 5 5 5: 5 | [7 empty] | CIERRE 100%
|  | CM29 | 1. Buenas prácticas agrícolas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Producción Sostenible | LENADRO ROA | EJECUTADA
|  |  | 2. Apoyo en la implementación de proyectos de fortalecimiento de las demás actividades productivas de la Cuenca. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5 5: 5 | [6 empty] | IVAN DUARTE | EJECUTADA
|  |  | 3. Buenas prácticas y producción más limpia en actividades ganaderas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | PILAR GALINDO | EJECUTADA
|  | CM30 | 2. Implementación de buenas prácticas y producción más limpia en la actividad minero. |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | LEANDRO ROA APOYO DE DANILO ALARCON | EJECUTADA
Río Guayuriba | Resolución No. 3415 del 23 de octubre del 2019
Río Garagoa | Resolución No. 3808 del 28 de noviembre del 2018 | 2.3 | 2. Desarrollo de proyectos de producción más limpia en las diferentes cadenas productivas presentes en la cuenca. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Producción Sostenible | JUAN SEBASTIAN LOPEZ | EJECUTADA
|  |  | 3. Fortalecimiento de la estrategia de negocios verdes de bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, ecoproductos industriales y mercado de carbono relacionado con cambio climático. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Negocios Verdes | JESSICA RONCANCIO
|  | 2.5 | 1. Capacitación en Negocios Verdes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Negocios Verdes | JESSICA RONCANCIO
|  |  | 2. Capacitación en la ejecución de proyectos de producción más limpia. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Producción Sostenible y residuos | BEATRIZ PEREZ | EJECUTADA
|  |  | 4. Capacitación a empresas dedicadas a la actividad porcícola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | BEATRIZ PEREZ | EJECUTADA
|  | 2.1 | 3. Desarrollar y promover programas posconsumo de residuos especiales generados en la cuenca. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | JUAN SEBASTIAN LOPEZ
|  |  | 4. Ejecutar programas de responsabilidad extendida del productor a gran escala de residuos reciclables, con el fin fomentar la recuperación y re uso de plásticos y envases en la cuenca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | NO ES COMPETENCI DEL PROYECTO
Río Guavio | Resolución No. 3247 del 7 de octubre del 2019 | DE02 | 1. Priorizar los sectores productivos a intervenir |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Producción Sostenible y negocios verdes |  | CIERRE 100%
|  |  | 2. Caracterizar anualmente a un subsector productivo priorizado |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | BEATRIZ PEREZ | EJECUTADA
|  |  | 3. Acuerdos sectoriales suscritos e implementados |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | GERMAN DANILO ALARCON
|  |  | 4. Realizar el seguimiento para el cumplimiento de las agendas conjuntas establecidas con los sectores priorizados |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | GERMAN DANILO ALARCON
|  |  | 5. Diseñar estrategias para la adopción de las prácticas sostenibles para negocios verdes |  | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2: 2; 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3: 3; 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8: 8; 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9: 9; 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10: 10 | [7 empty] | CIERRE 100%
|  |  | 6. Implementar estrategias para la adopción de las prácticas sostenibles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | JUAN CAMILO RODRIGUEZ | EJECUTADOS LOS PILOTOS EN ESPERA DEL IT DE LA PLATAFORMA SIDCAR
|  | DT01 | 1. Mantener en operación la ventanilla / nodo de negocios verdes por Autoridad Ambiental | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Negocios Verdes y residuos | ROSA HELENA ALDANA
|  |  | 2. Implementación de acciones priorizadas para el cumplimiento del programa Regional de Negocios verdes PRNV (región central) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | JUAN SEBASTIA BARRETO | EJECUTADA
|  |  | 3. Potencializar negocios verdes y eco innovadores existentes y priorizados con criterios de negocios verdes verificados. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | ROSA HELENA ALDANA | EJECUTADO
|  |  | 4. Fortalecer procesos existentes que incorporen acciones de protección al conocimiento tradicional. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | JUAN SEBASTIA BARRETO | EJECUTADO
|  |  | 5. Fomentar proyectos orientados a valorizar los residuos sólidos con orientación hacia negocios verdes |  | 2 2 2 2 2: 2; 5 5 5 5 5: 5; 8 8 8 8 8: 8; 10 10 10 10 10: 10
|  |  | 6. Fomentar el cumplimiento de estándares de mercado a los negocios verdes verificados |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | GERMAN ARRIETA | EJECUTADA
|  | RH05 | Promocionar la reducción en la fuente de sustancias que puedan generar aportes de carga contaminante a los cuerpos de agua | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | Residuos | JUAN SEBASTIAN LOPEZ | EJECUTADA
e