## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-11-30-1381-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2226-07-16
[19 empty] | Proyectó: | CAMILO Esteban López
OBJETO: |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD, REPUESTOS, INSUMOS Y PARTES PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE LAS IMPRESORAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, VIGENCIA 2026. | [14 empty] | Revisó | BRAYAN RESTREPO
[19 empty] | Aprobó | EDGAR ALONSO PALACIO
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecucion | Económico | Fluctuación de precios | Desequilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Controlar el riesgo monitoreando los valores del mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Según las solicitudes presentadas por el contratista | Cuando se materialize el riesgo | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Obsolescencia tecnologica | Calidad deficiente del Bien. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Establecer especificaciones técnicas. (Fichas Técnicas) | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Planeación de la Contratación | Plazo del Contrato | Determinar especificaciones técnicas acordes con los avances tecnológicos. | Una Vez / En la planeación de la Contratación | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos | Elementos que no cumplen correctamente la función | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificación de las fichas tecnicas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Informe de supervisión donde se verifique cumplimiento de calidad. | Mensual | 3 | Riesgo medio
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Problemas en la cadena de valor para el suministro de los bienes. | Retrasos en la entrega de los bienes. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El proveedor debe ser un canal autorizado de la solución ofertada. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Si | Supervisor / Contratista | Planeación de la contratación | Plazo del Contrato | Seguimiento del Contrato | Permanente | 4 | Riesgo bajo
5 | general | interno | ejecución | corrupcion | configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso publico y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | contratista | prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | municipio | desde el inicio de la ejecucion del contrato | hasta la terminacion del contrato | con la verificacion de los controles y revisiones realizados | cada que se firme un documento publicado por el contratista observando quien proyecta y quien aprueba | 5
6 | General | Externas | Ejecución | Social o Politico | Gobierno que podrían influir en la adquisición del bien público, cambio politicas publicas | riesgo podría ser la interrupción del proceso de adquisición, retrasos en la implementación del proyecto | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Estatal | Control de administracion de la politica publica | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | municipio | Planeación de la contratación | Plazo de ejecucion | Seguimiento del Contrato | Permanente
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación