MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar | *Inestabilidad en el avance del contrato *Demoras en la ejecución del contrato *Incumplimiento total o parcial del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | *Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de verificación | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o interventor | Antes de la finalización del contrato | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de la Supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayor valor o incremento en el costo de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios objeto del contrato | *Inestabilidad en el avance del contrato *Demoras en la ejecución del contrato *Incumplimiento total o parcial del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | *El contratista de prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice el pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección. | Posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista / Supervisor y/o interventor | Antes de la finalización del contrato | Informe de la Supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados del servicio, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos. | *Inestabilidad en el avance del contrato *Demoras en la ejecución del contrato *Incumplimiento total o parcial del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | *El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del servicio. Adoptar medidas de seguridad industrial. | Posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista / Supervisor y/o interventor | Antes de la finalización del contrato | Informe de la Supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 4 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definida en los estudios previos | *Inestabilidad en el avance del contrato *Demoras en la ejecución del contrato *Incumplimiento total o parcial del contrato *Mayores costos del servicio | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | *Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de verificación | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o interventor | Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de la Supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Sociales y Políticos | Riesgos que radican principalmente en fenómenos de orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de la celebración del contrato. | *Inestabilidad en el avance del contrato *Demoras en la ejecución del contrato * Mayores costos del servicio *Suspensiones prolongadas del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante | *El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de estandbay se reconocerán dentro de los costos de los valores ofertados | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o interventor | Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de la Supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Eventos de fuerza mayor como los fenómenos naturales, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.. | *Inestabilidad en el avance del contrato *Demoras en la ejecución del contrato * Mayores costos del servicio *Suspensiones prolongadas del contrato *Terminación unilateral del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante / Contratista | *N/A | Raro | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Liquidación de Contrato | N/A | Mensual |
| 7 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Disponibilidad de materiales | *Retraso en procesos de mantenimiento *Inestabilidad en el avance del contrato *Demoras en la ejecución del contrato *Incumplimiento total o parcial del contrato *Mayores costos del servicio *Suspensiones prolongadas del contrato *Terminación unilateral del contrato *Desequilibrio económico | Posible | Menor | 3 | Medio | Contratista | *Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista | Liquidación de Contrato | Verificando la disponibilidad de materiales | Semanal |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Económico | Incremento de impuestos que afectan todos los contribuyentes y todas las actividades. | *Desequilibrio económico | Raro | Menor | 4 | Bajo | Contratista | *Calculo adecuado de impuestos y estimaciones de posibles incrementos | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista | Liquidación de Contrato | N/A | Mensual |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados | *Retraso en procesos de la obra | Posible | Menor | 3 | Medio | Contratista | *Contratar personal previo a firmas de actas de inicio *Garantizar la permanencia del personal ofrecido | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista e interventor | Liquidación de Contrato | Revisión de Personal mano de obra no calificada | Mensual |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Daños a terceros | *Desequilibrio económico | Raro | Moderado | 4 | Bajo | Contratista | *Reconstrucción de daños | Raro | Moderado | 4 | Bajo | No | Contratista | Al finalizar la ejecución del contrato | Previo a la suscripción del acta de recibo final | Mensual |
| 11 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el pago de los aportes a seguridad social y riesgos profesionales | *Incumplimiento parcial de las obligaciones | Raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista | *Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Contratista bajo la supervisión del contratante | Al finalizar la ejecución del contrato | Previo a la suscripción del acta de recibo final | Mensual |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Procesos de ejecución de servicio y/u obras ineficientes | *Mayores costos en el servicio | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista/ Contratante | *Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista / Contratante | Liquidación de Contrato | Cuantificación real del servicio a ejecutar | Mensual |
| 13 | General | Interno | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada de costos de operación | *Rompimiento económico del contrato | Raro | Menor | 2 | Bajo | Contratista | *Adecuada Planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes | Raro | Insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratista / Contratante | Publicación de estudios definitivos después de observaciones | Termino para presentación de Observaciones | 1 vez |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Obtención de seguros y otras garantías (Contratista) | *Afectación a la correcta prestación del servicio | Raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista | *Mediante Poliza | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Contratista bajo la supervisión del contratante | Terminación del contrato | Previo a la suscripción del acta de inicio | 1 vez |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos | *Incumplimiento del objeto del contrato | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista/ Contratante | *Revaluación del presupuesto y proyección de servicios faltantes | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista / Contratante | Liquidación de Contrato | Revisión de servicios/obras ejecutada y servicios/obras faltantes | Quincenal |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos | *Incumplimiento del objeto del contrato | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista/ Contratante | *Revaluación del cronograma en servicios ejecutados y proyección de servicios faltantes | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista / Contratante | Liquidación de Contrato | Revisión de servicios/obras ejecutada y servicios/obras faltantes | Quincenal |
| 17 | General | Interno | Ejecución | Sociales, políticos y financieros | Corrupción | *Afectación Calida de las obras | Posible | Moderado | 3 | Medio | Contratista/ Contratante | *Supervisión/ interventoría optima | Raro | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista / Contratante | Liquidación de Contrato | Revisión de servicios/obras ejecutada y servicios/obras faltantes | Quincenal |

ORIGINAL FIRMADO

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA

Secretario de Planeación e infraestructura