## Costeo
ÍTEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN TECNICA DETALLADA | ENTREGABLE | MEDIO DE ENTREGA | EVIDENCIAS MINIMAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Diagnóstico técnico, operativo y administrativo | Elaborar un diagnóstico integral del sistema de acueducto y alcantarillado rural mediante visita de campo, levantamiento de información primaria y secundaria, identificación del estado de la infraestructura, componentes hidráulicos, operación, mantenimiento, administración, aspectos financieros y cumplimiento normativo. El documento deberá contener introducción, metodología, inventario de infraestructura, análisis DOFA, registro fotográfico georreferenciado, conclusiones y recomendaciones. | Informe técnico con anexos | Documento en PDF y Word editable; base de datos en Excel; registro fotográfico digital | Acta de visita, listas de chequeo, registro fotográfico. | Documento | 1 | 7000000 | 7000000
2 | Caracterización social | Identificar usuarios, suscriptores, líderes comunitarios, condiciones socioeconómicas, organizaciones existentes, participación comunitaria, necesidades, conflictos y percepción del servicio. | Informe de caracterización | PDF, Word y base de datos Excel | Lista de asistencia, fotografías y bases de datos. | Documento | 1 | 4505340 | 4505340
3 | Estudio jurídico | Analizar la viabilidad jurídica para la creación o formalización del gestor comunitario conforme a la Ley 142 de 1994, Decreto 1077 de 2015, obligaciones legales, requisitos y hoja de ruta. | Documento jurídico | PDF y Word | Matriz normativa, conceptos jurídicos y anexos. | Documento | 1 | 6000000 | 6000000
4 | Modelo administrativo | Diseñar la estructura administrativa y operativa del gestor comunitario, incluyendo organigrama, procesos, procedimientos, perfiles de cargos, manual operativo y esquema de funcionamiento. | Documento técnico | PDF y Word editable | Diagramas de procesos y organigrama | Documento | 1 | 5500000 | 5500000
5 | Estatutos y manuales | Elaborar proyecto de estatutos, reglamento interno, manual de funciones, manual de procesos y procedimientos y demás instrumentos administrativos requeridos para el funcionamiento del gestor comunitario. | Documento instrumento | PDF y Word editable | Todos los documentos firmados por el consultoría | Documento | 1 | 4500000 | 4500000
6 | Esquema financiero | Elaborar estudio financiero que incluya costos de operación, presupuesto, flujo de caja, análisis tarifario, sostenibilidad financiera y propuesta de tarifas conforme a la regulación vigente para pequeños prestadores. | Estudio financiero | PDF, Word y Excel con fórmulas | Modelo financiero. | Documento | 1 | 5500000 | 5500000
7 | Estrategia de sostenibilidad | Formular un plan de fortalecimiento institucional con objetivos, metas, indicadores, cronograma, responsables, presupuesto y mecanismos de seguimiento para garantizar la sostenibilidad del gestor comunitario. | Plan estratégico | PDF y Word | Matriz de seguimiento e indicadores. | Documento | 1 | 4000000 | 4000000
8 | Ruta de formalización | Elaborar la ruta completa para la formalización institucional incluyendo cronograma, documentos requeridos, formatos, procedimientos ante Cámara de Comercio, DIAN, SSPD, SUI y demás entidades competentes. | Documento técnico | PDF y Word | Formatos diligenciables y listado de requisitos. | Documento | 1 | 3500000 | 3500000
9 | Jornadas de capacitación | Desarrollar tres (3) jornadas presenciales de capacitación y fortalecimiento comunitario, con una duración mínima de cuatro (4) horas cada una, dirigidas a líderes comunitarios, usuarios y futuros administradores del sistema. Las cuales serán desarrolladas de la siguiente manera: Jornada 1: Organización comunitaria, normatividad de los servicios públicos domiciliarios, funciones del gestor comunitario y participación ciudadana. Jornada 2: Administración, operación y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado, gestión administrativa, atención al usuario y sostenibilidad financiera. Jornada 3: Formalización institucional, estructura organizacional, estatutos, reglamento interno, obligaciones legales, reporte de información al SUI y fortalecimiento institucional. Cada jornada deberá incluir: • Presentaciones (Guías didácticas) • Listados de asistencia. • Registro fotográfico. (mínimo 5 fotos en alta calidad que muestren convocatoria, facilitador y trabajo en equipo). | Informe por jornada | PDF, presentaciones, material digital | Actas, fotografías, listas de asistencia, y material expuesto. | Jornada | 3 | 1840000 | 5520000
10 | Informe final | Consolidar todos los productos elaborados durante la consultoría, incluyendo resumen ejecutivo, resultados obtenidos, análisis, recomendaciones, plan de implementación, cronograma de ejecución y anexos técnicos. | Informe final consolidado | Una (1) copia impresa argolladas y una (1) copia digital (USB o medio electrónico) en formatos PDF, Word, Excel y archivos editables | Acta de entrega, inventario documental y aprobación de la supervisión. | Documento | 1 | 3000000 | 3000000
TOTAL | [8 empty] | 49025340