## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Operacional | Demora del contratista y/o falta de interés del contratista en la legalización del contrato. | Incumplimiento del ofrecimiento del contrato | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista- | Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, vigente desde la presentación de la oferta y tres (03) meses más | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Grupo de Contratación | Después de expedido el acto de adjudicación | Suscripción del acta de inicio. | Se verifica mediante el grupo de contratación, a través de correo electrónico y/o correo certificado | Durante el perfeccionamiento del contrato
2 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo operativo | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de la invitación pública por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Construcción de estudios previos e invitación pública, claros y con requisitos exigidos comprensibles y dentro del marco normativo vigente. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los oferentes en la etapa previa a la evaluación.
3 | Especifico | Externo | Precontractual | Riesgo Legal | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación, retrasos en la adjudicación. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | Contratista- Entidad | Verificación de la validez de la información suministrada por los oferentes, de conformidad con la normatividad vigente. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | SI | Entidad | Evaluación | Adjudicación del contrato | Requerimientos a las entidades responsables | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados.
Realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al plan de ordenamiento territorial y cualquier evento que modifiquen las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de las propuestas | Variación en las condiciones del contrato, que pueden incidir en un desequilibrio contractual. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista-Entidad | La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín se ajustará a los lineamientos que en esta materia expida el Gobierno Nacional. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista-Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas.
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contrato | Afectación de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del contrato y seis meses (6) más. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
además de realizar un control mensual de las labores ejecutadas, requiriendo al contratista por escrito, si se llegase a evidenciar algún incumplimiento del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El no pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus empleados | Afectación de la ejecución contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- | Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del total del contrato. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato, y hasta el vencimiento de las garantías
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Incumplimiento a las obligaciones suscritas en el contrato, por situaciones sanitarias del país | Suspensión y/o retrasos en los servicios | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar y reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, adoptando las medidas de bioseguridad y las demás establecidas en la normatividad vigente. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Terminación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista-Entidad | Intervenciones coordinadas con | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista |  | Liquidación del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato
[12 empty] | las autoridades locales | [6 empty] | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.
9 | General | Interno | Selección | Jurídico | Inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés sobrevinientes del proponente. | Nulidad del proceso de selección o del contrato. | 1 | 5 | 6 | Medio | Contratista | Verificación de responsabilidad fiscal (Contraloría), antecedentes (Procuraduría) y medidas correctivas (Policía). | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista
10 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico / Legal | Reclamaciones laborales por parte de los auxiliares de carga contra la Entidad (Solidaridad Laboral). | Demandas laborales y afectación del presupuesto de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Exigir mensualmente los soportes de pago de Seguridad Social y Parafiscales antes de autorizar cada pago de factura. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Responsabilidad civil extracontractual | eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados, tales como manipulación de elementos corto-punzantes, armas de fuego, artefactos explosivos en el desarrollo de actividades peligrosas, entre otros. | Improbable | Moderado | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Solicitar garantía de Responsabilidad civil y extracontractual al momento de la expedición de la Póliza, caso en el cual el valor asegurado debe ser por 200 SMLMV por el término de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento del supervisor | Permanente
12 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | Demoras en la liquidación del contrato por falta de soportes o actas de recibo a satisfacción. | Pago de intereses moratorios o demandas en lo Contencioso Administrativo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Establecer un cronograma de entregables y cierres mensuales para que la liquidación final sea solo una suma de actas previas. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI
13 | Ejecución | General | Ejecución | Riesgo operativo | Inadecuada prestación del servicio | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo el contratista debe tramitar una póliza de calidad en la prestación del servicio equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. | Informes de supervisión sobre las situaciones adversas ocurridas | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
Incumplimiento en la en la prestación de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas
Retrasos en el tiempo en la prestación del servicio
14 | Ejecución | General | Ejecución | Riesgo operativo | No cuenta con el equipo mínimo de trabajo o el equipo presentado no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. | 1. Incumplimiento del Contrato 2. Atraso en el inicio de las actividades programadas 3. Realización de procedimientos mal hechos. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Solicitud y revisión de la documentación de perfiles profesionales y experiencia del equipo mínimo de trabajo como requisito habilitante. 2. Seguimiento de las obligaciones del contratista desde la adjudicación del proceso | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de incio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato | Revisando que los profesionales que prestarán el servicio cumplan con los requisitos academicos y de experiencia. | Durante la evaluación, la ejecución y hasta el vencimiento de las garantías.
15 | Ejecución | General | Ejecución | Riesgo operativo | Vencimiento durante la ejecución, de la licencia de seguridad en el trabajo | Incumplimiento de las normas dado que el servicio no cumple con las calidades y requisitos exigido | 3 | 3 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de la vigencia de la licencia durante la evaluación, como requisito habilitante para la prestación del servicio y hacer seguimiento mediante el Supervisor, para garantizar que se renueve en caso tal que venza durante la ejecución. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato | Revisión de todos los documentos para efectuar los pagos. | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías.