## IP XXX TAMIZAJE 2026
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - EXAMENES DE TAMIZAJE
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Inadecuada definición de los servicios y/o bienes requeridos en los documentos previos. | Los servicios que se reciban, no permiten satisfacer la necesidad planteada por la Entidad. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DSAJ | Realizar estudios previos teniendo en cuenta anexos técnicos y directrices de nivel central. Control interno del área de contratación a los estudios previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | No | Área contratante/ Área de Contratación | Al iniciar la estructuración del proceso | Al culminar la estructuración del proceso | Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II. | Durante la etapa pre contractual
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Los oferentes se abstienen de presentar ofertas. | Declaratoria de desierta del proceso | Improbable | catastrófico | 7 | Riesgo alto | DSAJ | Establecer criterios no restrictivos de la competencia en los estudios previos, cumpliendo con los estandares de la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área contratante/ Área de Contratación | Al iniciar la estructuración del proceso | Al culminar la estructuración del proceso | Revisión de las condiciones técnicas que se establecerán en los documentos del proceso a publicar dentro de la plataforma SECOP II. | Durante la etapa pre contractual
3 | General | Externo | Selección | Jurídico | Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del adjudicatorio del proceso | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DSAJ | Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área de contratación | A partir de la selección de la oferta | Firma del contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
4 | General | Externo | Seleción | Jurídico | No entrega en las fechas estipuladas de las garantías establecidas dentro del proceso | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Seguimiento de las obligacion del contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área de contratación | A partir de la firma del contrato | Legalización del Contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento al Área de contratación. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia.
6 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que inicia en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, contribuciones, gravámenes, impuestos, cargas entre otros), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Genera mayores costos para el contratista. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista antes de presentar su oferta debe verificar el trámite de una reforma normativa que incremente los costos del contrato y hacer seguimiento del trámite de ejecución del mismo | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Alto | NO | Contratista | Desde que tiene conocimiento del proceso de selección | Hasta el pago total de las obligaciones por parte de la entidad. | Verificando la expedición de normas tributarias, contributivas y de gravámenes. | Mensual
7 | General | Interno | Contractual | Cambiario | Cumplimiento del contrato.- El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;-Los daños imputables al contratista por servicios parciales, cuando el contrato no prevé servicios parciales.-Cesación de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. -No cuenta con el personal solicitado o no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. | Deficiente calidad de los servicios prestados, es decir, incumplimiento del contrato. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA YSU GARANTE | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento al área de contratación. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | SUPERVISOR/ ÁREA DE CONTRATACIÓN | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Exigir póliza cumplimiento, y calidad del servicio, así misma verificación por parte del supervisor al plazo de ejecución y especificaciones técnicas. | Permanente
8 | General | externo | Contratación y Ejecución | Operacional | Riesgos surgidos por la disponibilidad de insumos necesarios y examen: Se presentan cuando no le es posible al contratista conseguir los insumos que se incluyen en la atención en sitio. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | A partir de la suscripción del contrato, la supervisión de la DSAJ hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato. | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Permanente
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual | Dificulta la ejecución del contrato. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Monitorear permanentemente las actividades del contratista. | Permanente
12 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual