## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoraión del Riesgo | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿Afecta la Ejecución del Contrato?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos economicos | Colusión | La oferta técnica minima no logra condiciones competitivas | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | ALCALDIA | Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | ALCALDIA | En la planeación del proceso de contratación | En la adjudicación del proceso | Revisando indicios de colusión en las ofertas, observaciones y comunicaciones | Una sola vez, duante el proceso de adjudicación
2 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgos regulatorios | Riesgo tributario y cambiario | Efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, tasas o contribuciones, la supresión o modificación de los existentes, la ampliación o reducción de los sujetos pasivos de los tributos, la variación de la base gravable de los tributos, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | ALCALDIA | Aceptar el riesgo y al tratarse de un imprevisto, en caso de presentarse se verificará presupuestalmente con la entidad la contingencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | ALCALDIA/ CONTRATISTA | Con la disposición de provisión para contingencias | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante la ejecución del Contrato
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Terminación anticipada del contrato con un proveedor | No prestar el servicio de acuerdo a lo pactado | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | ALCALDIA/CONTRATISTA | Solidez en el Estudio de Mercado, en los requisitos habilitantes y en la evaluación de las propuestas | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | ALCALDIA | En la redacción de los documentos del proceso | Con la terminación del Contrato | Con el seguimiento a la prestación del servicio durante la ejecución del contrato | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Baja participación de los proponentes | Poca competencia en la subasta o grupos desiertos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | ALCALDIA | Publicación de pliegos de condiciones y solidez en proyecciones financieras en los grupos, para que sean financieramente atractivos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | ALCALDIA | Desde la planeación del proceso de contratación | A la firma del contrato | Revisando la participación por grupo | Permanente durante la etapa de evaluación
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en los pagos o desembolsos tardios | Disminución del flujo de caja del CONTRATISTA y pago inoportuno de salarios y prestaciones sociales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA y ALCALDIA | Fecha máxima de pago fijada por la entidad y tiempos máximos para revisión de documentos, mecanismos de apremio para el pago oportuno. Entrega de los soportes necesarios para realizar el pago por parte del contratista, subsanación de la facturación y sus soportes en términos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | En la redacción de los documentos del proceso | Liquidación del contrato | Seguimiento en la ejecución del contrato | Permanente
6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos regulatorios | Riesgo de variación en la legislación colombiana | Efectos favorables o desfavorables derivados de cualquier decisión soberana del Congreso de la República, de las autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder Público o de las autoridades jurisdiccionales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta económica | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | Con la elaboración de la oferta economica | Con la terminación del Contrato | Supervisando los costos de la ejecución del Contrato | Durante la elaboración de la oferta económica y la ejecución del Contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgos sociales o politicos | Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista | No prestación del servicio | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Adoptar medidas alternativas inmediatas para entrega de productos, relacionado con un plan de contingencia. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | NO | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento y verificación durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del Contrato
8 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgos operacinales | Respuestos que no cumplen con las condiciones exigidas | Devolución de los repuestos con deficiencia y cambio de los mismos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de adecuada planificación (evaluación y seguimiento del contratista) y planes de contingencia. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando la calidad de los repuestos y de la mano de obra | mensual
9 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega de los vehiculos | Retraso en la entrega del producto terminado | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | (i) Estipuación en la oferta técnica mínima del mecanismo para declarar una causa ajena. (ii) Estipulación en los documentos del proceso de la obligación del Contratista de implementar un plan de contingencia | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | ALCALDIA | En la redacción de los documentos del proceso | En la terminación del contrato | Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los documentos del proceso | Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso.
10 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgos operacionales | Accidentes laborales.- Responsabilidad civil por accidentes, daños y lesiones o muerte de terceros. | Retraso en la prestación del servicio y por ende en la entrega de los vehiculos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de ocurrencia con planes de contingencia | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las obligaciones del Contratista | Cada vez que ocurra
11 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Desabastecimiento de repuestos o insumos a causa de factores externos no atribuibles al operador (Problemas de orden público, fenomenos naturales, entre otros) | Demoras en la prestación del servicio y demoras en la entrega de los vehiculos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El provedor deberá tener un plan de contingencia el cual garantizará la continuidad en la prestacion del servicio. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Monitoreo de medios de comunicación Supervisando a los Contratista es de repuestos e insumos. | Diario
12 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos economicos | Variaciones de los componentes económicos necesarios para cumplir con las obligaciones del CONTRATISTA | Mayores costos para garantizar la prestación del servcio, demoras. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Seguimiento y evaluación de los procesos de elaboración de productos. Planes de monitoreo y verificación de procesos de calidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTRATISTA | En la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato | Supervisando las obligaciones del CONTRATISTA | Durante la ejecución del Contrato