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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO
FNTCE-XXX-2026


Entre los suscritos, DANIEL AUGUSTO BARRAGÁN SANTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13870909 expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal para los asuntos del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR,, con NIT 900.649.119-9, administrado actualmente a través del contrato de Fiducia Mercantil No. 066 de 22 de diciembre de 2023 (número MINCIT 413 de 2023), y, por tanto, comprometiendo única y exclusivamente la responsabilidad del citado Fideicomiso, quien en adelante se denominará FONTUR por una parte y por la otra, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, expedida en expedida en Sogamoso, quien actúa en calidad de representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. identificada con NIT. No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el Contrato Electrónico FNTCE-XXX-2026, el cual se regirá por las normas legales vigentes, y en especial por las siguientes consideraciones y cláusulas:

CONSIDERACIONES

1. Que, la Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico.
2. Que, el artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo preciso establecer que los procesos de contratación que adelante la entidad administradora del Fondo Nacional de Turismo se somete a la legislación privada.
3. Que, el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 1450 de 2011 establece que a través de Patrimonios Autónomos podrán ejecutarse los recursos o aportes que para los mismos efectos destine el Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística o las entidades públicas del orden nacional o territorial, correspondientes a bienes o fuentes diferentes al impuesto con destino al turismo, y estableció que los procesos de contratación que adelante la entidad administradora del Fondo Nacional de Turismo se somete a la legislación privada.
4. Que, la Ley 2294 de 2023 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, en su ARTÍCULO 307.  Indica, “Modifíquese el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, el cual quedará así:
ARTÍCULO 21. El Fondo Nacional de Turismo -FONTUR- es un patrimonio autónomo, sin personería jurídica, regido por normas de derecho privado, con la función de administrar los recursos señalados en los artículos 1° y 8° de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el Presupuesto General de la Nación para la infraestructura turística, promoción y la competitividad turística, el recaudo del impuesto al turismo, la contribución parafiscal para la promoción del turismo y las demás fuentes de recursos que señale la ley.
FONTUR será administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., o la sociedad fiduciaria que determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con los lineamientos que fije éste. La administración y operación del patrimonio autónomo será financiada con cargo a los recursos del FONTUR.
Los recursos del impuesto al turismo, que administra FONTUR, se presupuestarán como una transferencia en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cada vigencia”.

5. Que, el veintidós (22) de diciembre de 2023, el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 066 (413-2023 MINCIT), el cual tiene por objeto: “(…) La administración de los recursos del Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, señalados en los artículos 1° y 8° de la Ley 1101 de 2006, el impuesto al turismo, los asignados en el Presupuesto General de la Nación y los demás que le sean asignados para el desarrollo de la infraestructura, promoción y la competitividad turística; y el recaudo y la administración de la Contribución Parafiscal”.
6. El P.A. FONTUR, en desarrollo de su objeto misional y actividades encomendadas, cuenta con una diversidad de temas que impactan la actividad del Patrimonio Autónomo, tales como: promoción, mercadeo, competitividad, infraestructura turística y la administración de bienes inmuebles, celebrando para tal efecto y, con el fin de cumplir con sus objetivos misionales, acude a diversas tipologías contractuales como convenios, consultorías, contratos de obra, arrendamiento, comodato, administración hotelera, prestaciones de servicios; entre otros, o cualquier otra modalidad de contratación que sirva a los fines de aprovechamiento turístico, por lo que, para la ejecución del proyecto presentado, puede acudir a una diversidad de negocios jurídicos de acuerdo con su Manual de Contratación.
7. El Plan Sectorial de Turismo 2022–2026, titulado “Turismo en Armonía con la Vida”, orienta sus acciones hacia la reducción de desigualdades territoriales mediante el desarrollo económico local en destinos estratégicos, en línea con los principios de turismo sostenible definidos por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Colombia, al ser un país megadiverso con un vasto patrimonio cultural, tiene una ventaja competitiva para posicionarse globalmente como un destino turístico sostenible y cultural. Esta riqueza, bien gestionada, puede traducirse en ingresos significativos para las comunidades locales, promoviendo la conservación de ecosistemas y tradiciones ancestrales.
8. De este modo, en sesión realizada los días 7 y 9 de octubre de 2015, el Comité Directivo del P.A. FONTUR, decidió aprobar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el proyecto FNT-196-2015 titulado “CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, con cargo a los recursos fiscales.
9. Para el desarrollo de este proyecto, el diecisiete (17) de diciembre de 2015, se suscribió el Convenio de Cooperación FNT-262-2015, cuyo objeto corresponde a: “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECO – TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, y del cual derivaron los siguientes contratos:

· FNT-110-2016, cuyo correspondió a: “CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, con fecha de inicio el 14 de marzo de 2017 y fecha de recibo y entrega parcial el 07 de noviembre de 2018. 

· FNT-109-2016, cuyo correspondió a: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, con fecha de inicio el 14 de marzo de 2017 y fecha de finalización el 8 de diciembre de 2018.

Durante las gestiones efectuadas en desarrollo del contrato FNT-109-2016, mediante el Informe final de interventoría, se mencionó que:

(…) “Según la reprogramación aprobada el contratista presenta un avance de obra ejecutado del 90% a fecha de terminación del plazo contractual, 7 de noviembre de 2018, contra un porcentaje programado del 100% por lo que se observa un porcentaje de atraso del 10% y un presunto 
incumplimiento en sus obligaciones contractuales.” (…)

El 12 de marzo de 2019, a través del informe de interventoría 201/19, UG21 Consultores de Ingeniería S.L. señaló que “… la interventoría ha requerido en al menos dos (2) ocasiones al contratista para corregir la situación de incumplimiento, con el resultado ya advertido, se manifiesta una declaración de incumplimiento”. La obra culmina con un avance físico y presupuestal del noventa (90) %.

De esta manera, debido a la no ejecución del 100 % de las actividades previstas en el contrato de obra FNT- 110-2016, el 30 de septiembre de 2019 el P.A. FONTUR realiza la declaratoria de incumplimiento del contrato FNT-110 de 2016 en su capítulo. VIII DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO justificado en que:

(…) “FONTUR considera que, durante el tiempo de ejecución del contrato, la interventoría del Contrato FNT-110 de 2016, llevó a cabo todas las acciones necesarias y requeridas para conminar al contratista DELFOS CONSTRUCCIONES S.A al cumplimiento de sus obligaciones y pese a las acciones de mejora propuestas y prórroga de ejecución del Contrato FNT-110 de 2016, el contratista presentó un incumplimiento recurrente de sus obligaciones. 

Por lo tanto, con fundamento en lo establecido en el Capítulo IX INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, numeral 9, del Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, vigente para el momento de la suscripción del Contrato FNT-110 de 2016, para FONTUR está demostrado el incumplimiento del Contrato FNT-110 de 2016, al contratista DELFOS CONSTRUCCIONES S.A., todo lo anterior en concordancia con lo indicado en los numerales anteriores” (…)

10. Por otra parte, en cumplimiento de la Ley 2020 de 2020, el 12 de agosto de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) solicitó información sobre obras que cumplieran con criterios específicos para ser catalogadas como obras inconclusas. En respuesta, P.A. FONTUR reportó el proyecto FNTP-196-2015 como una obra inconclusa, a pesar de los esfuerzos realizados por el P.A. FONTUR, las obras aún no han sido formalmente entregadas para su traspaso al Distrito Especial de Buenaventura; no obstante, las instalaciones están en uso parcial tanto por visitantes como por la comunidad local.
11. De acuerdo con lo mencionado, el proyecto fue catalogado como obra inconclusa según lo establecido en la Ley 2020 de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", lo cual conllevó al P.A.FONTUR a plantear la necesidad de avanzar en la toma de decisiones, en consonancia con el principio de precaución y el de protección a la vida humana, al tratarse de obras que posiblemente se encuentran en estado de grave deterioro o ruina.
12. Mediante comité de Obras inconclusas de la Entidad No.5 adelantada por el P.A. FONTUR el 08 de agosto de 2023, específicamente para el proyecto “Construcción sendero ecoturístico San Cipriano (Buenaventura) - Valle del Cauca” el cual se encuentra en la citada condición, se adquirió el compromiso por parte de la Secretaría General del P.A. FONTUR de “Elevar concepto jurídico dado por la Dirección Jurídica del P.A. FONTUR a la dirección jurídica del MINCIT; esto con el fin de validar la intervención en la obra, con los procesos judiciales contra los contratistas en curso.”
Posteriormente en comité de Obras inconclusas de la Entidad No.6 del 12 de septiembre de 2023, sobre el tema se mencionó: “…El Gerente de Planeación y Proyectos formula la pregunta al respecto de si es pertinente intervenir las obras con los procesos judiciales en curso, a la cual la Dirección Jurídica responde que de conformidad con los conceptos DJ-47092-2023 del 31 de mayo de 2023 y DJ-48947-2023 del 2023, basados en el concepto emitido por los apoderados Sanabria y Andrade, sí es viable intervenir las obras con procesos judiciales en curso, no obstante, indica que dicha gerencia le solicitó mediante el memorando GPP-50663- 2023 del 6 de septiembre de 2023 una ampliación de estos conceptos, en el sentido de incluir un análisis respecto al Parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 2020 de 2020, que establece: “PARÁGRAFO 2°. Respecto a obras inconclusas con procesos judiciales, se debe tener en cuenta el fallo ejecutorio correspondiente para la terminación o demolición de la obra...”.
Ahora bien, en comité de Obras inconclusas del patrimonio No.7 del 21 de diciembre de 2023, sobre el asunto se resaltó: “…Teniendo en cuenta lo mencionado, desde la Dirección de Defensa Judicial se emitió un concepto en donde se plasma todo el análisis hecho, sumado con la posibilidad de acudir a la Unidad de Gestión del Riesgo desde el orden departamental y territorial…”
Posteriormente, desde la Dirección Jurídica y de Defensa Judicial del P.A FONTUR, se solicitó a la Oficina de Atención y Prevención de Desastres del Distrito de Buenaventura, recomendación para la gestión del riesgo en el sendero ecoturístico San Cipriano (Buenaventura) - Valle del Cauca, teniendo en cuenta que este sendero está siendo utilizado por la ciudadanía, para lo cual mediante oficio OAPD-0150-212-2024 del 12 de abril de 2024, dicha oficina concluyó:
(…) “Es crucial que se tomen medidas inmediatas para reparar y completar las infraestructuras existentes, así como para mejorar la gestión de las áreas de descanso y los accesos en pendientes. La implementación de estas recomendaciones no solo mejorará la funcionalidad del sendero sino también su sostenibilidad a largo plazo.
La finalización y adecuada gestión del sendero ecológico en San Cipriano es vital para la seguridad de los turistas y la comunidad local, y para fortalecer su economía basada en el turismo. Se insta a FONTUR a tomar acciones inmediatas basadas en las recomendaciones emitidas en este informe.
Estas recomendaciones complementarias permitirán aclarar y profundizar en las necesidades específicas del sendero, asegurando que el informe cubra todos los aspectos necesarios para su completa evaluación y las acciones requeridas (…)”
De acuerdo con la referencia al proyecto como Obra Inconclusa y la celebración de la Conferencia de las Partes - COP 16 en los meses de octubre y noviembre de 2024, que atraería a un elevado número de turistas, expertos y aliados internacionales interesados en el desarrollo sostenible, era necesario optimizar las condiciones del sendero ecoturístico San Cipriano, siendo uno de los puntos clave a visitar y por lo cual era necesario evitar una experiencia negativa y mantener la competitividad de la reserva en el mercado ecoturístico global, lo que hizo necesario realizar un mantenimiento correctivo a las estructuras existentes. 
En ese sentido, P.A. FONTUR procedió a suscribir el CONVENIO DE COOPERACIÓN FNTC-473 -2024 entre LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX – VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO, con el objeto de: “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SENDERO ECO TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, realizando así, el mantenimiento a un tramo de ciento diez (110) metros lineales, desde el acceso principal hasta el punto denominado Charco Oscuro, enfocándose en cuatro (4) estructuras principales, con el objetivo de prolongar la vida útil de la infraestructura existente, a efectos de garantizar la seguridad de los turistas y la comunidad local.
En ese sentido, P.A. FONTUR procedió a suscribir el CONVENIO DE COOPERACIÓN FNTC-473 -2024 entre LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX – VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO, con el objeto de: “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SENDERO ECO TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL  DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, realizando así, el mantenimiento a un tramo de ciento diez (110) metros lineales, desde el acceso principal hasta el punto denominado Charco Oscuro, enfocándose en cuatro  (4) estructuras principales, con el objetivo de prolongar la vida útil de la infraestructura existente, a efectos de garantizar la seguridad de los turistas y la comunidad local. 
Durante la sesión del Comité de Obras Inconclusas No. 10, realizada el 17 de septiembre de 2024, el Gerente General de Fontur manifestó la necesidad de considerar la intervención de la estructura denominada “Puente Largo”, ubicada sobre el río San Cipriano, en el sector conocido como “Charco Oscuro”, así como la proyección de actividades de turismo de aventura desde dicho puente hasta la cascada “La Ventiadora”. En este sentido, el Comité determinó que se adelantaría una consultoría orientada a evaluar el estado actual del puente y con ello definir la viabilidad de su intervención, conforme a las recomendaciones establecidas en el peritaje técnico.
Las obras de reparación, complementarias de las infraestructuras existentes, fueron entregadas al cooperante que aportó su asistencia técnica con inmediatez y lo cual consta en el Acta de Entrega Final y Recibo a Satisfacción producto de la Ejecución del Convenio de Cooperación No. FNTC-473-2024, de fecha 07 de noviembre de 2024.

13. El 13 de enero de 2025 se efectuó Comité Técnico con el municipio de Buenaventura en el que se planteó una prórroga del Convenio de Cooperación FNT-262-2015, así:

(…) “3. Prórroga del convenio de cooperación FNT-262-2015. 

Así las cosas, se exponen las gestiones que se estiman realizar en ejecución del Convenio, lo cual requerirá un mayor plazo para realizar la consultoría y, posteriormente, realizar la rehabilitación de la obra (en caso de que se requiera). Este plazo se estimó en 18 meses. 

Ahora bien, Inicialmente, se plantea una consultoría con las siguientes condiciones:

· Consultoría técnica para elaborar la propuesta de rehabilitación y mantenimiento de las estructuras denominadas 1. Puente Colgante,2. Mirador La Ventiadora, 3. Dos (2) puentes rectos y 4. Puente Curvo, ejecutadas. 
· Alcance: El alcance contempla el diagnóstico, revisión, inspección y debida diligencia de información de la infraestructura existente como el puente colgante, mirador la Ventiadora, dos (2) puentes rectos y un (1) puente metálico.

Utilizando métodos, herramientas y equipos de precisión, para determinar así, el estado actual de cada una de las estructuras. Ejecutar los estudios, diseños y actividades de campo que se requieran para la culminación exitosa del proyecto. Se generarán los diseños de ingeniería detallada que finalmente produzcan los planos constructivos, en los componentes de estructuras, geotecnia, arquitectura, así como demás de conformidad con la normatividad vigente aplicable para este tipo de proyecto.

Realizar los ensayos y estudios técnicos de detalle, necesarios para efectuar la correspondiente rehabilitación y puesta en funcionamiento de las estructuras anteriormente mencionadas, de acuerdo con el documento de Especificaciones Técnicas.

Presentar la propuesta de ejecución de los trabajos detallados, con presupuesto de la etapa de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, cronograma de ejecución de obra, recomendaciones y conclusiones.
Presentar el presupuesto de la etapa de obra con profesionales para la interventoría por el método de factor multiplicador, que deberá vigilar la ejecución del contrato de obra.

De acuerdo con los resultados de la consultoría estimada se procederá a definir las acciones por 
ejecutar en las obras del proyecto.” (…)

Quedando de este modo como fecha de terminación del Convenio de Cooperación FNT-262-2015, el 24 de julio de 2026.

El 24 de julio de 2025, se realizó una mesa de trabajo y una inspección técnica a aproximadamente diez (10) infraestructuras, en compañía de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, Valle del Cauca y del representante legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba y San Cipriano. Como resultado de este ejercicio conjunto con los líderes comunitarios, se acordó estructurar una consultoría que integrara las infraestructuras identificadas en el tramo comprendido entre el río San Cipriano y la cascada La Ventiadora, con el fin de garantizar un alcance integral al proyecto.

El 04 de agosto de 2025, mediante oficio con radicado No. 2025-2-008762, se solicitó a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, Valle del Cauca información relacionada con los permisos requeridos, tiempos de trámite y tarifas aplicables. Dicha solicitud fue atendida el 10 de septiembre de 2025 mediante oficio con radicado No. 0143-18-1310, en el cual se informó que, para la obtención de la licencia urbanística de acuerdo con la Resolución 1026 del 31 de diciembre de 2021, se deben cumplir los siguientes requisitos:

(…) “En este sentido, le enumero los siguientes requisitos, para obtener la licencia urbanística de acuerdo con la resolución 1026 del 31 de diciembre de 2021, como sigue:

1. Se deberá presentar documento oficial del proyecto, con su localización espacial, cuadro de coordenadas, planos topográficos a escala 1:2000, en forma detallada firmado por el profesional responsable.
2. Diligenciar el Formulario Único Nacional, acogiéndose a la guía para diligenciar del Ministerio de Vivienda y Territorio.
3. Diligenciar el formato de revisión de proyectos del Min vivienda, anexo al formulario Único nacional con la firma virtual
4. Tarjeta profesional del contratista
5. Certificado de industria y comercio vigente
6.Documento del titular vigente
7.Pago de impuesto y gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones, asociados a la expedición de la licencia; Para este caso, la declaración de industria y comercio o la inscripción de persona natural o jurídica, también el ejecutor de las obras del solicitante
8. Dirección virtual y física de la empresa solicitante y teléfono.

Los tiempos según la ley para expedir este tipo de documentos, son 45 días hábiles.” (…)

De igual manera, el 16 de marzo de 2025 mediante oficio con radicado No. 2026-2-003379 se solicita a la corporación autónoma regional del valle del cauca – CVC información sobre lineamientos y precisiones sobre permisos ambientales para la ejecución de la rehabilitación del sendero ecoturístico en la reserva natural de San Cipriano en el Municipio de Buenaventura, esta solicitud fue atendida por la corporación a través del oficio No. 0753-430532026 del 17 de abril de 2026 en el cual mencionan que: (…) “Para la actualización del Plan de Manejo Ambiental, el Patrimonio Autónomo FONTUR deberá estructurar el documento con un enfoque específico de rehabilitación de infraestructura existente, sin ampliación del alcance ni generación de nuevas áreas de intervención, incorporando como mínimo:

 • Diagnóstico ambiental actualizado del área del proyecto, con base en información secundaria y visitas técnicas de verificación.
 • Identificación y valoración de impactos asociados exclusivamente a las actividades de rehabilitación, reforzamiento y mantenimiento de puentes, miradores y senderos existentes. 
• Ajuste y actualización de los programas, medidas y fichas de manejo ambiental aprobadas previamente, garantizando coherencia con el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano.
 • Programas de seguimiento ambiental, gestión social y manejo de riesgos, orientados a la mitigación de afectaciones y a la protección de la vida humana.” 

Por otra parte, esta Corporación reitera que el análisis de los permisos ambientales se efectuará considerando la naturaleza de rehabilitación de una obra preexistente, y teniendo en cuenta la información técnica y ambiental que reposa en el expediente histórico del proyecto, sin que ello implique la autorización automática de nuevas intervenciones o ampliaciones no contempladas en los diseños originalmente viabilizados.

El 23 de septiembre de 2025, durante la sesión del Comité de Obras Inconclusas No. 15, se presentó el presupuesto correspondiente a la contratación derivada de la obra y su interventoría, cuyo objeto son: “consultoría técnica para la rehabilitación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las estructuras construidas en el tramo comprendido entre el río Charco Oscuro y la cascada La Ventiadora, ubicadas en el corregimiento de San Cipriano, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca”, e “Interventoría técnica, administrativa, ambiental, SST, legal, social y financiera de la consultoría técnica para la rehabilitación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las estructuras construidas en el tramo comprendido entre el río Charco Oscuro y la cascada La Ventiadora, ubicadas en el corregimiento de San Cipriano, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca”.

Tras la revisión de los alcances y condiciones presentadas, los miembros del Comité recomendaron y aprobaron la ejecución de dicha contratación.

De conformidad con los aprobados en los comités de obras inconclusas del P.A. FONTUR y para efectos del desarrollo del proyecto No. FNTP-196-2015, se requiere adelantar la contratación para llevar a cabo la ejecución de la “CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL RÍO CHARCO OSCURO Y LA CASCADA LA VENTIADORA, UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, VALLE DEL CAUCA”, de conformidad con el Anexo Técnico, el alcance del objeto y los demás documentos que hagan parte del contrato.

Para efectos de llevar a cabo el desarrollo de estas actividades, se hace necesario contratar a una persona natural o jurídica con experiencia comprobada en consultoría a obras similares. Este tipo de contratación demanda un alto nivel de capacidad técnica, operativa y administrativa, así como conocimientos específicos en infraestructura turística sostenible en entornos ambiental y culturalmente sensibles.

En ese sentido, se deberá adelantar por parte del P.A. FONTUR un proceso de selección de INVITACIÓN ABIERTA, teniendo en cuenta lo señalado en su Manual de Contratación, que indica que será la modalidad de proceso de contratación que se llevará a cabo en aquellos eventos en los cuales el presupuesto estimado para la contratación de servicios, obras, consultorías, interventorías o adquisición de bienes sea mayor a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

14. Para ello, en sesión ordinaria del 26 de diciembre de 2025, se puso en consideración de los miembros del Comité de Contratación, las condiciones establecidas para el proceso de invitación abierta de que trata esta solicitud de contratación, las cuales fueron aprobadas por el Comité, tal como consta en la certificación expedida por la Secretaría Técnica, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación del P.A. FONTUR, literal i) del numeral 2.6.1. “FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN”, según el cual, el Comité de Contratación debe “Analizar las condiciones establecidas en los procesos de invitación abierta, invitación cerrada y comparación de cotizaciones para recomendar o no dar inicio al proceso de selección”.

15. Que, FONTUR, adelantó la Invitación Abierta FNTIA-XXX-2026 dentro de la cual se presentaron como proponentes: 

	No.
	PROPONENTES

	1
	

	2
	



16. Que, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas por parte del Grupo Evaluador, fue seleccionada la propuesta presentada por el proponente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por haber cumplido con los requisitos habilitantes y obtenido el puntaje máximo.

17. Que, la presente contratación cuenta con el siguiente Documento de Disponibilidad, expedido por la la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones del P.A. FONTUR;

	DESCRIPCIÓN 
	Documento de Disponibilidad Presupuestal 
(número y fecha)
	Valor por Comprometer

	GASTOS DE BIENES POR ADHESIÓN, EN SEGUIMIENTO Y PROYECTOS ESPECIALES 

	No. 303 del 24 de octubre de 2025
	138.652.090




Efectuadas las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO: ”PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL RÍO CHARCO OSCURO Y LA CASCADA LA VENTIADORA, UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.”

ALCANCE DEL OBJETO

El alcance de la contratación a través de una invitación abierta contempla la ejecución de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORÍA ORIENTADA A LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL RÍO CHARCO OSCURO Y LA CASCADA LA VENTIADORA, UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA”, en cumplimiento con las especificaciones técnicas, el alcance del objeto, la matriz de riesgos anexa y los demás documentos que formen parte integral del contrato.

En caso de que, durante la vigencia del contrato, se presenten modificaciones en los requisitos establecidos por la normativa aplicable a la ejecución del proyecto objeto del contrato, el contratista de la consultoría deberá proceder con los ajustes pertinentes para aprobación de la interventoría, conforme a sus obligaciones contractuales, sin que ello implique un ajuste adicional a la remuneración pactada en el contrato.

El desarrollo de las actividades objeto de la interventoría, comprenderá como mínimo los siguientes componentes:
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La interventoría deberá validar dentro de la ejecución del contrato de consultoría, que esta formule una propuesta de intervención, que incluya los criterios técnicos para la rehabilitación que incluirán el reforzamiento de las estructuras en concreto y metálicas existentes, el reforzamiento de los elementos en madera como pasamanos y escaleras en zona de alta pendiente, así como los mecanismos de limpieza, retiro y control de la vegetación que pueda generar afectaciones sobre la infraestructura, bajo parámetros de sostenibilidad y conservación ambiental.

Adicionalmente, se debe validar que la consultoría, realice el análisis, gestión y obtención de permisos, licencias y consultas que resulten necesarias para la ejecución de las intervenciones propuestas, incluyendo aquellas otorgadas por las autoridades competentes, como las Corporaciones Autónomas Regionales, la Alcaldía Municipal, u otras entidades, según corresponda, De igual forma, el consultor deberá elaborar los planes de mantenimiento, operación y sostenibilidad, los cuales deberán incluir lineamientos de gobernanza, participación y corresponsabilidad institucional, orientados a garantizar la conservación y funcionalidad de la infraestructura en el mediano y largo plazo. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las actividades generales objeto de la interventoría, a saber:

	Etapa
	Fase
	Actividad General por Desarrollar 

	





l. Diagnostico
	





Diagnóstico y revisión de diseños e infraestructura existente
	En esta fase, el contratista de interventoría deberá supervisar las actividades desarrolladas por la consultoría. 

El alcance contempla el diagnóstico, revisión, inspección y debida diligencia de información de la infraestructura existente como obras arquitectónicas faltantes, la evaluación de las condiciones topográficas y la caracterización de la mecánica de los materiales que conforman la infraestructura, la cual se encuentra localizada en el tramo comprendido entre el sector denominado Puente Colgante (coordenada aproximada 3°49'52.39"N, 76°53'35.323"W) y el mirador La Ventiadora (coordenada aproximada 3°49'30.412"N, 76°53'54.592"W), utilizando métodos, herramientas y equipos de precisión para determinar el estado actual. Para tal fin, deberán emplearse métodos, herramientas y equipos de precisión que permitan determinar con rigor técnico el estado actual de la infraestructura. Asimismo, será necesario realizar los ensayos, análisis, pruebas y actividades de campo que se requieran, garantizando la confiabilidad y validez de la información recopilada. 

De igual manera, el consultor deberá realizar las solicitudes de información pertinentes a las entidades y actores competentes, con el fin de disponer de los insumos técnicos y normativos necesarios que respalden la toma de decisiones y permitan definir las soluciones más adecuadas para el proyecto, en concordancia con lo concertado con las comunidades. 

Como resultado de estas actividades, el consultor deberá elaborar y presentar un Informe de Diagnóstico, el cual deberá contemplar, además del análisis de la infraestructura existente, una alternativa técnica de rehabilitación, formulada de acuerdo con lo evidenciado y la normatividad vigente - Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14, criterios de funcionalidad, sostenibilidad y las condiciones particulares del área de intervención.

	










II. Actualización de diseños
	










Actualización de diseños técnicos, presupuesto de intervención y Planes
	En esta fase, el contratista de interventoría deberá supervisar las actividades desarrolladas por la consultoría. 

Una vez aprobado el Informe de Diagnóstico, se procederá con la elaboración de los diseños requeridos para la posterior intervención funcional de la infraestructura. Esta etapa comprenderá la definición de los procesos constructivos, los detalles arquitectónicos y la ingeniería de detalle.

Adicionalmente, como parte integral de los entregables, el consultor deberá presentar:

· Actas de concertación. 
·  La actualización del Plan de Manejo Ambiental - PMA, elaborado conforme a los requerimientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y alienado a la Guía Organizacional para la Gestión Ambiental de Proyectos de Infraestructura Turística del P.A. FONTUR, el cual deberá establecer las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales asociados al proyecto. 
· El Plan de Gobernanza, en el que se definan las estrategias de articulación, coordinación y gestión con los actores institucionales, comunitarios y privados, garantizando la sostenibilidad y apropiación de la infraestructura.
· El Plan de Mantenimiento, Operación y Sostenibilidad (PMOS), que contemple las acciones necesarias para la adecuada operación, conservación y perdurabilidad de la infraestructura durante su vida útil. 
· Los demás planes, estudios y documentos técnicos que sean requeridos por las entidades competentes y aquellos que disponga el P.A. FONTUR para la correcta ejecución, operación y sostenibilidad del proyecto.

	Ill. Licencias
	Obtención de permisos, licencias y consultas
	En esta etapa el consultor deberá realizar los trámites y gestiones necesarias para la obtención de las licencias y permisos ante entidades y empresas de servicios públicos requeridos para la terminación del proyecto cumpliendo toda la normatividad vigente aplicable.

Se aclara que los pagos monetarios derivados de la expedición de licencias, permisos o autorizaciones estarán a cargo exclusivo del contratista, quien dispondrá de un monto agotable destinado como bolsa de gastos reembolsables, el cual será utilizado única y exclusivamente para este fin y deberá ser debidamente soportado con los comprobantes correspondientes.



	

Nota 1: Las actividades a ejecutar se llevarán a cabo en el sendero ecoturístico en el corregimiento de San Cipriano, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, en el “tramo dos”, comprendido entre el río Charco Oscuro y la cascada La Ventiadora. 

Nota 2: En el Anexo Técnico se encuentran todas las actividades detalladas, con su respectivo alcance y entregables esperados. El Anexo Técnico relacionado anteriormente, hace parte integral del objeto de contratación. 

Nota 3: El Contratista ejecutará el objeto contractual bajo su propia responsabilidad, conocimiento y experticia. El Contratista será responsable de obtener la información, debida diligencia, estudios, diseños y análisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato. 

Nota 4: El Contratista deberá tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de los estudios técnicos, como lo son, sin limitarse: levantamiento topográfico, vuelos con vehículos no tripulados, elaboración de apiques y sondeos para estudios geotécnicos incluyendo exploración del subsuelo, pruebas de capacidad de carga, estudios hidrológicos y batimétricos, ensayos para determinar condiciones técnicas y mecánicas de concretos y aceros, entre otros. 

Nota 5: El Contratista conoce la ubicación y antecedentes de los proyectos y se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden social y público presentes en la zona y de conformidad con ello programar las actividades de campo requeridas en el contrato. 

Nota 6: El Contratista conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecución del Contrato ocurran circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la ejecución del objeto contractual, se deberá dar por terminado el Contrato y se pagará al Contratista únicamente los productos entregados y aceptados por el Interventor y el Supervisor del P.A. FONTUR hasta la fecha que se determine la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 

Nota 7: Todos los planos y memorias para la entrega final deben ser firmados por el contratista con las aprobaciones de las entidades que puedan tener competencia en el tema, en caso de que corresponda. Además, todos los productos y entregables desarrollos de las etapas I, II y III, deberán ser entregados por el contratista de la consultoría en el formato original del archivo (ej. SAP, DWG, GEO5) y en formato PDF con las debidas firmas de los profesionales responsables. 

Nota 8: Los productos de las etapas I, II y III, deberán ser entregados por el contratista en medio físico y magnético. Incluyendo los planos aprobados por las respectivas entidades en caso de que aplique.

SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN, UBICACIÓN DEL PROYECTO Y/O ZONAS DE IMPACTO Las obligaciones o actividades a desarrollar en el marco del negocio jurídico por parte del CONTRATISTA se llevarán a cabo en la zona de estudio relacionada a continuación:

El contrato se ejecutará en el corregimiento de San Cipriano, perteneciente al municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.
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Por otra parte, el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, se divide en 2 tramos, de los cuales solo el segundo tramo es objeto de la consultoría. La intervención contemplada para el segundo tramo del sendero ecoturístico se desarrollará desde el denominado "Puente Largo", ubicado en la coordenada aproximada 3°49'52.39"N, 76°53'35.323"W, y se extenderá hasta el sector del Mirador La Ventiadora, localizado en la coordenada aproximada 3°49'30.412"N, 76°53'54.592"W, tal como se indica en la ilustración adjunta.

TERCERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio relacionadas con la documentación del contratista Consultor:
Una vez suscrito el contrato y posterior a la radicación de los siguientes documentos por parte del contratista de Consultoría, la interventoría tendrá un periodo de cinco (5) días hábiles para validar y aprobar su contenido y posteriormente radicar ante la supervisión designada del P.A. FONTUR para su revisión y aprobación final, a saber:

1. Garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en los términos previstos en el contrato de consultoría.

2. Hojas de vida del Personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de consultoría.

3. Soportes que acrediten las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social del personal vinculado para el desarrollo del contrato de consultoría, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la afiliación a la ARL y la implementación del plan de trabajo en seguridad laboral.

4. Cronograma detallado de ejecución del contrato de consultoría, el cual deberá contener las Etapas previstas (Diagnostico, actualización y licenciamiento), con actividades, productos, tiempos estimados, hitos de entrega y responsables. Este cronograma deberá presentarse en un software de dominio público (por ejemplo: Excel, Gantt, Project o similar) y servirá como base para el seguimiento y control de avance por parte la interventoría y la supervisión del P.A. FONTUR.

Nota 1: En caso de que la interventoría o la supervisión designada por el P.A. FONTUR requiera algún ajuste en la documentación presentada por el contratista consultor, este tendrá un término máximo de dos (2) días para subsanar o aclarar lo pertinente y la interventoría tendrá un término máximo de dos (2) días para su revisión y aprobación final. 

Nota 2: En caso de que esta documentación no se entregue a tiempo dentro de los términos aquí establecidos por parte del contratista, la interventoría deberá proceder a la apertura del proceso de incumplimiento a que haya lugar, en conjunto con la supervisión designada del P.A. FONTUR.

Nota 3: Una vez esta información técnica haya sido aprobada por la interventoría y las garantías que amparan el contrato hayan sido aprobadas por el P.A. FONTUR, se autorizará para que proceda, a la suscripción del acta de inicio del contrato.
Obligaciones Previas a la suscripción del acta de inicio relacionadas con la documentación del contratista interventor: 
Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, el contratista de la interventoría deberá presentar la siguiente documentación para revisión y aprobación de la supervisión designada por el P.A. FONTUR:
1. Las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en los términos previstos por el contrato de la Interventoría.

2. Las hojas de vida del equipo mínimo requerido en el numeral “Personal mínimo requerido durante la ejecución del Contrato”.

3. Las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral y demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión Social del personal mínimo requerido.

Nota 1: En caso de que la supervisión designada por el P.A. FONTUR requiera algún ajuste en la documentación presentada por el contratista interventor, el mismo tendrá un término máximo de dos (2) días para subsanar o aclarar lo pertinente y la supervisión tendrá un término máximo de Un (1) día para su revisión y aprobación final. 

Nota 2: En caso de que esta documentación no se entregue a tiempo dentro de los términos aquí establecidos por parte del contratista interventor, la supervisión designada por el P.A. FONTUR procederá a la apertura del proceso de incumplimiento a que haya lugar.

Nota 3: Una vez esta información técnica haya sido aprobada por la supervisión y las garantías que amparan el contrato hayan sido aprobadas por el P.A. FONTUR, se autorizará a la interventoría para que proceda, una vez validados los documentos del contratista consultor, con la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría.
2.1.1.1. 

Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría, la interventoría deberá exigir al contratista consultor la documentación citada a continuación, y esta a su vez tendrá un término de dos (2) días hábiles para verificar que la documentación cumpla con lo exigido en los términos de la invitación que dio origen al contrato de consultoría y que hacen parte de este. En caso de que la interventoría requiera al contratista consultor para que realice ajustes, aclaraciones, o subsanación de la documentación aportada, este tendrá un término de dos (2) días hábiles más para subsanar lo requerido y la interventoría a su vez tendrá un (1) día hábil para efectuar la revisión y aprobación final. En caso de no cumplir estos términos, el interventor deberá adelantar las gestiones necesarias para declarar su incumplimiento por parte del contratista de Consultoría.
Los documentos que deberá revisar y aprobar la interventoría es la siguiente:

1. Organigrama del equipo para la ejecución de cada una de las etapas y definición de funciones por rol, incluyendo responsables por componente técnico.

2. Plan de trabajo donde se detalle personal (conformación de equipos de especialistas, cuadrillas y número de personas), equipos, herramientas, materiales e insumos, este documento debe estar articulado con el cronograma y flujo de inversión del Contrato.

3. Plan de gestión y costos asociados a los trámites, permisos y licencias para la posterior rehabilitación de la infraestructura. Este documento incluirá responsables, rutas de gestión, canales de contacto y cronograma estimado.

4. Plan de gestión de riesgos del contrato, con identificación, evaluación y seguimiento de riesgos técnicos, normativos, contractuales y administrativos, según una matriz que incluya impacto, probabilidad, respuesta, responsables y estado de control. Este plan se actualizará y revisará periódicamente en comité técnico.

5. Matriz de verificación normativa. El contratista deberá presentar a la interventoría una matriz que relacione toda la normatividad vigente aplicable a los diseños objeto de actualización (arquitectónico y estructural), así como licencias y permisos que deban gestionarse. Esta matriz debe indicar el cumplimiento actual y los ajustes requeridos, sirviendo de base para justificar técnicamente cualquier rediseño o trámite que se proponga.

Nota 1: el plan de gestión de riesgos deberá contener como mínimo los siguientes componentes para seguimiento de la interventoría: identificación del riesgo, impacto y probabilidad, la categoría del riesgo, su impacto en el proyecto, la probabilidad de ocurrencia, los factores que lo ocasionan, el tipo de respuesta y las acciones para implementar la respuesta, el responsable de su gestión y el resultado obtenido con tal gestión.

Nota 2: este plan de gestión de riesgos deberá ser verificado y realizarse el seguimiento en conjunto con la interventoría. Durante las reuniones de comité técnico o por solicitud del contratista interventor o de la supervisión designada por el P.A. FONTUR, se revisará el estado del plan de gestión de riesgos, aquellos que han sido mitigados, eliminados, los que siguen bajo monitoreo y los nuevos que puedan ser identificados.

Obligaciones relacionadas con el equipo de trabajo

1. Requerir al contratista consultor la permanencia del personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales, la experiencia general, específica exigidas en el presente documento, de la misma manera el contratista interventor deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el P.A. FONTUR o con terceros.

2. Validar, aprobar e informar al P.A. FONTUR el cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos o solicitados por el contratista consultor. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general, específica del nuevo personal, el cual deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en la invitación abierta, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. Deberá así mismo adelantar los requerimientos que eviten la ausencia de cualquiera de los perfiles requeridos durante el desarrollo del contrato. 

3. Validar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las actividades, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el P.A. FONTUR. 

4. Responder y hacer seguimiento a cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra el P.A. FONTUR, por causa o con ocasión del contrato. 

5. Verificar que al personal se le suministre la dotación con la identificación de las empresas a las que pertenecen y con la imagen de identidad del P.A. FONTUR, en los casos de subcontratistas y del personal del contratista de obra respectivamente. 

6. Verificar que todo el personal del contratista consultor adopte todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y se encuentren dotados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad de la interventoría verificar que el contratista consultor salvaguarde la seguridad de todas las personas vinculadas durante la ejecución del contrato y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle; los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato
Nota: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución de las actividades, será objeto de especial verificación por la interventoría y el P.A. FONTUR, según corresponda el seguimiento del contrato, el incumplimiento o la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.
Obligaciones relacionadas con la ejecución de las etapas.

1. Revisar, verificar y aprobar que el Contratista haya entregado el diagnóstico actual de la obra, los análisis, estudios y entregables técnicos requeridos como insumos para la contratación y ejecución de las actividades necesarias para la rehabilitación, mantenimiento y operación de la obra (planos actualizados, presupuestos, especificaciones, documentos normativos), de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico. Así mismo, la interventoría debe comprobar que dichos insumos sean precisos, cumplan con la normativa vigente y sean viables técnicamente.

2. Verificar y validar el espacio de bodegaje antes y después del arribo de equipos previstos para la ejecución de actividades, así como de las muestras extraídas en la Etapa I. También debe comprobar su retiro y entrega en condiciones adecuadas al finalizar la Etapa I.

3. Revisar y garantizar que el Contratista asuma las acometidas (energía, agua, internet, teléfono), provisionales, su protección y seguridad, así como su retiro al finalizar Etapa I.

4. Velar porque el contratista y subcontratistas limpien la zona de trabajo y desocupen las instalaciones permanentes al concluir. Para lo anterior realizará inspecciones periódicas, las cuales deben quedar registradas en los informes a entregar a la supervisión del P.A. FONTUR.

5. Verificar que el contratista consultor Construya el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir durante el desarrollo de la Etapa I (En caso de ser necesario) de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así como el acceso de personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito e incomodidades y/o peligros a los vecinos.

6. Supervisar y verificar que el contratista de la consultoría realice todas las actividades de acuerdo con lo indicado en el presente documento y el anexo técnico, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas aplicables para la ejecución de cada una de las etapas I, II y III.

7. Revisar los planos y registros fotográficos georreferenciados, actas y demás formatos que documenten pruebas o ensayos, resultados y fallas, entregados por el contratista, garantizando que los productos a entregar cumplan con lo estipulado en el Anexo Técnico.

8. Verificar y validar que el contratista de la consultoría ejecute y documente las pruebas y ensayos necesarios para la ejecución de la Etapa I, de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico que hace parte fundamental de la presente contratación e incluyendo como mínimo las siguientes pruebas para cada una de las estructuras a diagnosticar:

	Pruebas mínimas requeridas
	Puente recto No. 1
	Puente recto No. 2
	Puente colgante 70m
	Mirador la Ventiadora

	Pruebas de compresión a núcleos de concreto 
	4
	4
	6
	3

	Pruebas de carbonatación
	4
	4
	6
	3

	Pruebas de Ultrasonido
	2
	2
	2
	3

	Localización de acero
	2
	2
	2
	6

	Regatas
	3
	3
	6
	2

	Pruebas de pérdida de sección (perfiles metálicos)
	5
	5
	10
	10


	Protocolo y pruebas de capacidad de carga de elementos y estructuras
	N.A.
	N.A.
	1
	N.A.

	Estudio de suelos
	2 sondeos de 6 metros
	2 sondeos de 6 metros

	2 sondeos de 15 m. Uno en cada extremo del puente
	3 sondeos de 6 m. por cada mirador

	Levantamiento topográfico
	Para todas las estructuras objeto de estudio como mínimo



9. Vigilar que las actividades de cada una de las etapas I, II y III, estén ejecutadas conforme a las normas técnicas y constructivas vigentes. También deberá reportar retrasos, no conformidades o desviaciones técnicas.

10. Revisar y a validar las incompatibilidades, inconsistencias o faltantes, reportados por el contratista, que impidan la puesta en servicio del proyecto, las cuales deberán ser resueltas en el desarrollo de las etapas II y III.

11. Comprobar aprobar que el Contratista defina claramente actividades de rehabilitación y mantenimiento, su alcance, localización, requisitos técnicos y normativos, resultado de la ejecución de las etapas I, II y III. Deberá reportar omisiones o falta de precisión en los productos entregados para su corrección, por parte del contratista de la consultoría.

12. Ejercer seguimiento y control a las gestiones y solicitudes del contratista, para actualizar los permisos y licencias requeridos para la rehabilitación mantenimiento y puesta en funcionamiento del proyecto, ante las diferentes entidades responsables.

13. Hacer seguimiento, revisar y aprobar los productos derivados de la ejecución de las etapas I, II y III.

14. Verificar la entrega, calidad y oportunidad de todos los entregables establecidos en el contrato y Anexo Técnico para las etapas I, II y III. Comunicar oficialmente cualquier deficiencia técnica, ambiental, urbanística y de seguridad detectada, para que el contratista realice las correcciones pertinentes y presente de nuevo la información para aprobación por parte de la interventoría.

15. Validar que el Contratista actualice los diseños necesarios (según revisión), en formatos editables, con memorias, planos, cantidades y presupuesto, conforme a Anexo Técnico. También deberá emitir conceptos técnicos sobre calidad y pertinencia de los diseños entregados.

16. Vigilar, verificar e Informar oportunamente al P.A. FONTUR sobre cualquier inconsistencia técnica derivada de normas, diseños, estudios previos o infraestructura existente, reportada por el contratista. Así mimo, la interventoría exigirá que el contratista de la consultoría participe activamente en los comités técnicos y reuniones convocadas por la Interventoría, el P.A. FONTUR y/o el municipio, presentando análisis y propuestas de solución viables desde los enfoques técnico, financiero y jurídico, que permitan la toma de decisiones informadas para la continuidad y terminación efectiva del proyecto.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de para la ejecución del contrato.

1. Validar y controlar la ejecución de las actividades con todos los equipos, herramientas, materiales e insumos de calidad y funcionalidad, cumpliendo con las fechas indicadas en la programación detallada aprobada. Solicitar en oportunidad la necesidad de más elementos o materiales que faciliten el correcto desarrollo y cumplimiento del cronograma para la entrega del proyecto y sus etapas. 

2. Verificar que los ensayos de laboratorio, sondeos, núcleos y las demás pruebas que se requieran cumplan con la normatividad vigente. Para ello, el contratista consultor deberá presentar los documentos que permitan acreditar que los equipos y materiales utilizados para los diferentes ensayos y los respectivos resultados, certificando su cumplimiento en términos normativos. Así mismo, deberá exigir al contratista de la consultoría incluir los soportes de esta obligación en el informe mensual.

3. Verificar la calibración de los equipos utilizados para los diferentes ensayos o pruebas de laboratorio con intervalos específicos, antes de su utilización, comparando con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Así mismo, incluir los soportes de esta obligación en el informe mensual. 

4. Verificar que el contratista de la consultoría Suministre los equipos, herramientas y materiales que sean necesarios para la ejecución del contrato. Adicionalmente la interventoría podrá solicitar muestras adicionales, en el momento que lo considere conveniente. 

5. Verificar y garantizar que el contratista de la consultoría cumpla con la normatividad ambiental vigente en todas las actividades realizadas etapas I, II y III, incluyendo la gestión adecuada de los residuos generados durante la ejecución del contrato, garantizando su disposición y tratamiento conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades ambientales competentes. Además, el contratista deberá asegurar que el uso de los equipos y herramientas no genere impactos ambientales negativos, como emisiones contaminantes o ruidos excesivos, tomando las medidas correctivas necesarias para mitigar dichos efectos.

Nota: Los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción que se utilicen en el proyecto deberán cumplir con lo estipulado en los correspondientes planes de manejo y las licencias ambientales, dado que el área en la que se lleva a cabo el trabajo ha sido declarada reserva forestal. Se deberá asegurar que todos los elementos utilizados por parte del contratista consultor estén en conformidad con las normativas ambientales y culturales vigentes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON HSEQ.

La interventoría realizará seguimiento y acompañará al contratista consultor en el cumplimiento de las siguientes responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo:

	
	Aspectos de seguridad y salud en el trabajo
	

	
Documental Sistema de Seguridad
	1.	Establecer el panorama de factores de riesgo.
2.	Contar con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 1562-2012.
3.	Establecer el cronograma de actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
4.	Establecer procedimientos de trabajos seguros.
5.	Establecer un cronograma de capacitación y entrenamiento

	
Documental Plan de Emergencias y Contingencias.
	1.	Realizar el análisis de riesgos y vulnerabilidad para la obra
2.	Realizar la conformación de brigada de emergencias para la obra
3.	Establecer el Plan de Emergencias y PONS (Procedimientos Operativos Normalizados) para la obra
4.	Contar con el listado de centro de atención de emergencias

	
Documental para todo el personal.
	1. Para las personas que ejecuten trabajos en altura, contar con el certificado de alturas de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones No 427 de 2021 y 1903 del 07 de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo.
2.	Contar con la acreditación de competencia para operarios de grúas y/o torre grúas, montacargas y demás equipos especiales
3.	Contar con los registros de inducción o capacitación específica para operarios que manejen maquinaria

	

Seguridad Social del Personal.
	1. Todo el personal debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL – Riesgo 5 operativos y administrativos que permanezcan o asistan a obra), al Sistema General de Salud (EPS), al Sistema General de Pensiones (AFP)
2. Mantener los pagos al día en el Sistema General de Seguridad Social ARL, EPS y AFP
3.   Mantener un listado actualizado y accesible de todo el personal, administrativo y operativo, con la respectiva entidad correspondiente de EPS-ARL y AFP, para su seguimiento y atención en caso de emergencia.

	








Seguridad Industrial.
	1.	Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores
2.	Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud ocupacional de acuerdo con el cronograma el Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo)
3.	Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su respectivo formato de permiso diligenciado.
4.	Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo (AT) de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021.
5.	Realizar la protección de vacíos, aseguramiento de escaleras y andamios, iluminación en sitios de trabajo y zonas de circulación.
6.	Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de protección personal (EPP) en cantidad y calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos en el trabajo
7.	Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de trabajo y los elementos de protección personal de acuerdo con los riesgos asociados a la labor especifica.
8.   Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados de los elementos con papel, toallas, jabón y recipientes para sus servicios (inodoro, orinal, lavamanos) y suficientes con el número de trabajadores
9.	Realizar las inspecciones preoperacionales que garanticen el buen estado de las máquinas y equipos.

	Inducción, Capacitación.
	1.	Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los procedimientos de seguridad y normas que debe cumplir de acuerdo con los riesgos de su labor.

	


Manejo de Emergencias y Contingencias.
	1.	Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotación adecuada
2.	En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio con capacidad y del tipo adecuado a los riesgos encontrados
3.	Realizar la señalización de seguridad, acopios, y se cuentan con procedimientos y rutas de evacuación y punto de encuentro en la obra
4.	Contar con la brigada de atención de emergencias debidamente identificada
5.	Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con los nuevos ingresos
6.	Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son accesibles para el personal




Obligaciones relacionadas con servicios básicos.


1. Verificar, validar y aprobar los complementos de los proyectos de conexión de los diferentes servicios básicos. De requerir algún ajuste deberá hacer seguimiento a la necesidad y apoyar la gestión de los trámites que sean requeridos ante entidad prestadora del servicio correspondiente al proyecto de conexión definitiva.

2. Velar por la legalización y puesta en funcionamiento de las cuentas definitivas de cada uno de los servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y las demás requeridas, realizando el acompañamiento al contratista consultor y a cada una de las entidades prestadoras de los servicios públicos, quienes suscribirán el acta respectiva. La entrega a satisfacción de las cuentas definitivas de servicios básicos con sus correspondientes actas de conexión, serán requisito previo para la suscripción de la entrega y recibo final del contrato (si aplica).

3. Acompañar la solicitud a las entidades prestadoras de servicios básicos el acompañamiento necesario para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio público, la aprobación de las conexiones, la instalación de los medidores, certificaciones y las obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios públicos y demás estarán a cargo del contratista consultor dentro de los plazos programados garantizando la racionalidad de los servicios en desarrollo del contrato, en caso de ser necesario.

4. Exigir una vez finalizadas las actividades y como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación, la presentación de PAZ Y SALVO correspondientes, relacionados con los servicios públicos utilizados en la ejecución del contrato. 

Obligaciones ambientales

Realizar el acompañamiento y seguimiento al contratista consultor, en relación con las siguientes responsabilidades en materia ambiental, de conformidad con el régimen legal vigente, así como las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los costos de la implementación deben estar contemplados dentro de la administración del contrato:

1. Verificar y vigilar que el Contratista consultor cumpla con la normatividad ambiental vigente aplicable a las actividades a desarrollar en cada una de las etapas (I, II y III).

2. Validar que el Contratista consultor identifique, tramite y coordine con la autoridad ambiental competente la solicitud y/o actualización de los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones u otros instrumentos de control ambiental necesarios para la rehabilitación, mantenimiento y posterior operación del proyecto. Dado que la zona de intervención se encuentra en un área de alto valor ecológico, será crucial obtener los permisos ambientales. En caso de duda sobre la aplicabilidad de algún instrumento específico, el contratista de la consultoría deberá realizar una consulta formal y documentada ante la autoridad ambiental correspondiente, la cual será supervisada y aprobada por la interventoría, quien a su vez deberá notificar a la supervisión del P.A. FONTUR.

3. Verificar que el Contratista consultor identifique, relacione y presupueste en los documentos técnicos, financieros y los pagos relacionados con tasas, contribuciones, gravámenes, derechos o multas ambientales que puedan corresponder al futuro contratista de obra. Esto incluirá pagos por el uso de recursos naturales o contribuciones por la protección de áreas de conservación ambiental. Será responsabilidad del Contratista consultor prever y documentar estos costos conforme al marco normativo vigente, como insumo para la estructuración contractual.

4. Verificar y supervisar que el contratista de la consultoría analice y contemple todas las medidas ambientales y sanitarias necesarias para prevenir, corregir, mitigar y compensar posibles impactos negativos identificados durante el desarrollo de las actividades objeto de contratación y las necesarias para llevar a cabo la ejecución de la rehabilitación, mantenimiento y posterior operación. Las recomendaciones deberán estar alineadas con la normatividad vigente y se incluirán en los entregables técnicos correspondientes. En caso de detectarse incumplimientos, el contratista deberá emitir alertas y propuestas de manejo correctivo, sin que esto implique ejecución directa de actividades. 

5. Verificar que el Contratista consultor relacione detalladamente en los documentos técnicos y financieros los pagos relacionados con tasas, contribuciones, gravámenes, derechos o multas ambientales que puedan corresponder al futuro contratista de obra, como insumo para la estructuración contractual. Será responsabilidad del Contratista consultor prever y documentar estos costos de acuerdo con el marco normativo vigente. 

6. Revisar y aprobar la actualización del Plan de Manejo Ambiental - PMA presentado por el contratista de la consultoría exigido por la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC a través de oficio con radicado No. 0750 818892025 del 13 de agosto de 2025 0753-430532026 del 17 de abril de 2026, que contemple medidas de manejo ambiental específicas para la rehabilitación de las estructuras construidas en el tramo comprendido entre el Río Charco Oscuro y la Cascada La Ventiadora. Este PMA debe tomar en cuenta las normativas y buenas prácticas de conservación de ecosistemas acuáticos, la preservación de fuentes hídricas, y las condiciones del entorno natural, bajo la supervisión de la interventoría. El PMA debe ser validado como herramienta de planeación ambiental, y debe ser revisada y aprobada por la interventoría durante la ejecución de la Etapa II y posteriormente ser aprobado por la autoridad ambiental competente.

7. Velar por el cumplimiento a cada una de las medidas ambientales planteadas en el la actualización del Plan de Manejo Ambiental – PMA.

8. Supervisar y garantizar que el contratista de la consultoría actualice los estudios técnicos ambientales necesarios para soportar tanto la información presentada en el Plan de Manejo Ambiental – PMA como la ejecución de la Etapa III del proyecto, incluyendo, cuando aplique, estudios sobre vertimientos, manejo de residuos, calidad del aire, ruido flora y fauna encontrada en el sitio y afectaciones ecosistémicas en la zona de intervención. Este deberá prestarle particular atención a la gestión de residuos y posibles alteraciones en el flujo hídrico del río y los ecosistemas circundantes. Los estudios deberán ser revisados y aprobados por la interventoría durante la ejecución de la Etapa II. 

9. Revisar y aprobar el Plan de Contingencias Ambientales que diseñe el contratista de la consultoría. Este Plan de Contingencias Ambientales debe contemplar posibles escenarios de emergencia ambiental en la zona de intervención, como derrames, alteraciones en el caudal del río, o daño a la biodiversidad local, así como la inclusión de medidas de respuesta preventiva y correctiva específicas para mitigar los efectos negativos en el entorno natural. El Plan debe ser revisado y aprobado por la interventoría durante la ejecución de la Etapa II. 

10. Verificar y garantizar que el contratista de la consultoría mantenga las condiciones de limpieza, orden y manejo adecuado de residuos generados durante las actividades de la Etapa I, especialmente en áreas cercanas al río y la vegetación circundante, asegurando el almacenamiento y disposición correcta en las áreas de trabajo utilizadas, y minimizando el impacto en los ecosistemas locales. La separación y disposición de residuos debe seguir las buenas prácticas para evitar la contaminación de cuerpos de agua y la alteración de hábitats.

11. Exigir al contratista de la consultoría documentar fotográficamente el estado ambiental de las áreas intervenidas antes, durante y después de la ejecución de la Etapa I, incluyendo hallazgos relevantes relacionados con la conservación de la infraestructura de urbanismo, vegetación y el entorno físico. Además, se deberá realizar un monitoreo ambiental continuo de los impactos directos sobre la fauna y flora local, y estos hallazgos deben ser incorporados como soporte en los informes técnicos y diagnósticos que sean entregados a la interventoría. 

12. Revisar y aprobar los informes ambientales que presente el contratista de consultoría, verificando que en los mismos se reporten las gestiones de trámites, los estudios, hallazgos técnicos, medidas propuestas y riesgos identificados durante la ejecución de las Etapas I y II, con especial énfasis en los impactos sobre el ecosistema local y las medidas tomadas para evitar daños ambientales. Los informes deberán incluir acciones correctivas o preventivas recomendadas, y estarán dirigidos a la interventoría y supervisión por parte del P.A. FONTUR. 

13. Exigir al contratista de la consultoría que todas las actividades realizadas en campo durante las etapas de ejecución del proyecto cumplan con los estándares ambientales vigentes, garantizando la adecuada gestión de residuos, la protección de los ecosistemas, la prevención de impactos negativos sobre la biodiversidad local, y la correcta manipulación de materiales o sustancias peligrosas. Además, deberá verificar la inclusión en los informes ambientales mensuales un reporte detallado de las acciones realizadas para cumplir con las medidas ambientales, incluyendo los anexos correspondientes y registros fotográficos que respalden el cumplimiento de las normativas. En caso de que se presenten incidentes o incumplimientos de los estándares ambientales durante las actividades en campo, el contratista deberá informar de inmediato en el informe mensual, describiendo el incidente, las medidas correctivas adoptadas y las evaluaciones realizadas. Asimismo, deberá proponer las acciones necesarias para prevenir futuros incumplimientos y mitigar los impactos derivados de dichos incidentes. 


14. Exigir al Contratista consultor que responda por todos los costos asociados a la actulización, gestión y validación de estudios y documentos técnicos ambientales, así como los trámites administrativos necesarios ante autoridades ambientales. Esto incluye, pero no se limita a:

estudios de soporte técnico, elaboración de guías, asesoría jurídica ambiental, y análisis de riesgos ambientales.

Nota 1: se adjunta el oficio con radicado No. 0750-818892025 del 13 de agosto de 2025 0753-430532026 del 17 de abril de 2026 remitido por la CVC en donde se indica que se debe presentar un Plan de Manejo Ambiental –PMA.

15. Revisar, conceptuar y aprobar (según corresponda) los informes de avances presentados por el Contratista consultor relacionados con las actividades de gestión ambiental. Verificar la idoneidad y veracidad de los informes, comprobando que su contenido refleje a cabalidad, el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
 
16. Formular observaciones, recomendaciones y exigencias al Contratista consultor sobre la implementación y desarrollo de las acciones, mecanismos y procedimientos que se consideren pertinentes para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones ambientales y del objeto contractual.

En caso de identificar cualquier incumplimiento por parte del contratista respecto a sus obligaciones ambientales y contractuales, la interventoría deberá informar inmediatamente y por escrito a la supervisión del P.A. FONTUR, detallando las irregularidades detectadas y recomendando las acciones correctivas necesarias. 

Como complimiento a las responsabilidades anteriores y de acuerdo con lo establecido en el manual de supervisión e interventoría vigente del P.A. FONTUR, la interventoría deberá cumplir con las obligaciones asegurando que todas las actividades se alineen con la legislación pertinente.
 
Nota 1: se adjunta el oficio con radicado No. 0750-818892025 del 13 de agosto de 2025 remitido por la CVC en donde se indica que se debe presentar un Plan de Manejo Ambiental – PMA. 

Nota 2: La Guía Organizacional para la Gestión Ambiental de Proyectos de Infraestructura Turística del P.A. FONTUR mencionado en las obligaciones del contratista servirá como herramienta para la realización del Plan de Manejo Ambiental - PMA, para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes y los lineamientos establecidos para mitigar los impactos ambientales del proyecto.

Nota 3: el incumplimiento de las obligaciones ambientales puede dar lugar a sanciones, según lo estipulado en las cláusulas del contrato y la normatividad ambiental dispuesta para tal fin. (Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024 – Proceso Sancionatorio Ambiental).

Obligaciones financieras

Dentro de las obligaciones de la interventoría, se encuentra la de realizar el seguimiento y control permanentemente de las actividades realizadas en cada una de las etapas (I, II y III), frente a los recursos del contrato y la calidad contratada, para verificar en forma detallada la ejecución del presupuesto, el cual no puede exceder el valor asignado al contrato, actualizando periódicamente el cuadro de Control Financiero que presenta en su informe mensual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, frente al aspecto financiero, las funciones de la Interventoría estarán encaminadas a lograr que las actividades y productos se lleven a cabo dentro del plazo y presupuesto establecido, y con la calidad requerida. De igual manera, al finalizar cada uno de los productos, la interventoría encargada los revisará, conforme a la obligación del contratista de Interventoría antes señalada. 

En tal sentido la Interventoría deberá:


1. Autorizar las actas de corte parcial presentados por el contratista consultor, avalando los productos ejecutados, verificando la completitud y claridad de la información desarrollada, sus correspondientes firmas, así como los demás soportes requeridos para el respectivo pago al contratista consultor; garantizando que estas actas se presenten dentro de los plazos previstos en el contrato o en las fechas indicadas por P.A. FONTUR.

2. Revisar y verificar que el contratista consultor cumpla con la entrega de documentos para el PAC. En este sentido, el contratista consultor deberá realizar la entrega puntual de los documentos e información necesarios para la inclusión en el Programa Anual de Caja (PAC), atendiendo las fechas establecidas por la Dirección de Infraestructura del P.A. FONTUR, y conforme a los formatos y condiciones definidos por esta Interventoría. 

3. Solicitar al contratista consultor la información de la cuenta bancaria activa, verificando que la cuenta bancaria este a nombre de este, y corresponda a la registrada en el contrato, para la recepción exclusiva de los pagos efectuados por el P.A. FONTUR, mediante su vocero FIDUCOLDEX.

4. Establecer un control de pago de los entregables correspondientes a la ejecución de todas las etapas (I, II y III), para así evitar que se pueda presentar un doble pago y/o mayores cantidades pagadas frente a las realmente ejecutadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el P.A. FONTUR. 

5. Verificar el cumplimiento de los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales del contratista, previo a la aprobación para el trámite de pago. El cumplimiento de la entrega de la documentación y la subsanación de ésta no podrá exceder los plazos máximos para radicación de cuentas al P.A. FONTUR, y se debe contemplar por lo menos tres (3) días hábiles de revisión del Supervisor de P.A. FONTUR. De superarse estos tiempos no será responsabilidad de P.A. FONTUR el no trámite oportuno de los cortes. 

6. Verificar que el contratista de la consultoría responda por los tributos y gastos financieros del contrato. El contratista de la consultoría será el único responsable del pago de impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gravamen generado como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Estos valores deberán estar previstos en su propuesta y no serán objeto de reconocimiento adicional. 

7. Verificar que la factura que allegue el contratista consultor corresponda en su calidad y cantidad, a los entregables ejecutados y validados por la interventoría y corresponda a lo indicado en los entregables y forma de pago establecida en el contrato. De haber inconsistencias o errores, deberá solicitar al contratista consultor el cambio de dicho documento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, informando claramente los errores o inconsistencias, para que el contratista realice la corrección correspondiente. Por su parte el contratista consultor deberá realizar las correcciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación por parte de la interventoría. Una vez verificada por parte de la interventoría el documento corregido, iniciará el trámite para pago, se contará el término de pago a partir de este momento.

8. Elaborar y mantener actualizados los balances financieros para efectos de modificaciones al contrato y presentarlos de manera oportuna a la supervisión, advirtiendo posibles cambios en el alcance de las actividades previstas, una vez iniciadas las actividades en el tiempo definido con la supervisión y vigilancia del contrato, a fin de prever posibles ajustes o requerimientos presupuestales.

Nota: De acuerdo con la proyección de ejecución del contrato, la interventoría deberá, en el primer comité de seguimiento o cuando el P.A. FONTUR así lo requiera, presentar un valor estimado de las actividades a ejecutar por el contratista consultor en el siguiente mes; lo anterior, con el fin de realizar la programación del PAC (Programa Anual de Caja), dicha programación proyectará los pagos a realizarse cada trimestre y se presentará en las fechas que lo solicite la supervisión. Así mismo, la interventoría deberá hacer seguimiento al cumplimiento del PAC programado.

Obligaciones relacionadas con la calidad de las actividades y productos

1. Revisar, verificar y aprobar el protocolo que entregue el contratista, en donde describa los tipos de pruebas y/o ensayos a realizar en la Etapa I, indicando los criterios de aceptación y las normas aplicables, los cuales también deberán ser avalados y aceptados por la interventoría. Todos los resultados y certificados serán parte de los productos a entregar en la Etapa I por parte del contratista, con conceptos técnicos emitidos por los respectivos profesionales de su equipo de trabajo. 

2. Verificar de manera detallada que el contratista de la consultoría revise a detalle la información técnica que hace parte del proyecto (expediente técnico), haciendo lectura de esta en conjunto con los planos, memorias y estudios técnicos con el fin de garantizar coherencia entre sí. Cualquier detalle que se haya omitido en los productos de las etapas I y II, deberá ser incorporado en el desarrollo de la Etapa III. 

3. Requerir y validar las fichas técnicas y especificaciones de los materiales y/o equipos relacionados en el presupuesto correspondiente a la Etapa II. 

4. Requerir y validar cualquier cambio, ajuste o diferencia frente a los estudios y diseños revisados que surjan durante la ejecución de la Etapa II. Lo anterior deberá documentarse formalmente por parte del contratista de la consultoría, con su respectiva justificación técnica (análisis técnico realzado por el profesional responsable, justificación normativa). 

5. Asegurar que el contratista se familiarice con las condiciones actuales de las obras a intervenir, con el fin de poder coordinar directamente la ejecución de las actividades. 

6. Requerir y verificar que los equipos y herramientas son las adecuadas y se encuentran calibradas, para el cumplimiento de las actividades objeto de esta contratación. La interventoría exigirá y revisará los certificados de calibración, así como su vigencia, garantizando la validez técnica de los resultados.

Obligaciones de información

1. Revisar y aprobar los informes mensuales presentados por el contratista de suministro a más tardar al quinto (5º) día hábil después de radicado el corte por parte del contratista de suministro, el cual deberá contener como mínimo lo indicado en el numeral relacionado con la elaboración de informes de avance del presente documento. Estos informes deberán ser remitidos durante el término aquí señalado a la supervisión designada por el P.A. FONTUR.

2. Requerir, revisar, observar y aprobar los elementos relacionados en el anexo técnico (informes, memorias de cálculo, presupuestos, cronograma y demás), entregados por el contratista consultor en medio impreso y magnético. La entrega de todos los productos (correspondientes a las Etapas I, II y III) al P.A. FONTUR será realizada por la interventoría a la supervisión del P.A. FONTUR.

3. Requerir, revisar, observar y aprobar el manual de operación, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, que incluya todas las actividades y equipos relacionados para la terminación del proyecto. El plan deberá ser entregado al P.A. FONTUR quien a su vez lo entregará a las entidades territoriales (encargados de la operación y mantenimiento). El entregable deberá contener el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del director de proyectos en representación del contratista, con la aprobación de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión por parte del P.A. FONTUR. La entrega de esta información deberá estar debidamente identificada, tener un índice de referencia que concuerde con los contenidos y estar disponible en medio impreso y digital. El documento, debe ser entregado con listado y especificaciones técnicas de cada equipo.

4. Requerir y validar toda la información que solicite la supervisión designada por el P.A. FONTUR, entes de control, veedurías, entes territoriales, pero toda la información a través del conducto regular, supervisión solicita a interventoría, interventoría al contratista de obra, por ningún motivo se deben dar información a terceros sin autorización.

5. Entregar oportunamente los informes semanales, mensuales, y finales descritos en el presente documento para aprobación de la supervisión delegada por parte de FONTUR, con los requerimientos de información mínima y necesaria indicada por P.A. FONTUR, contemplando la información de la interventoría integral del proyecto.

6. Entregar oportunamente los cortes de pago mensuales, y finales descritos en el presente documento para aprobación de la supervisión delegada por parte de FONTUR, con los requerimientos de información mínima y necesaria indicada por P.A. FONTUR.

7. Remitir a la Compañía Aseguradora, copia de las comunicaciones que se produzcan en el contexto de cualquier medida correctiva al contratista consultor, con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos constitutivos de las medidas adoptadas y que puedan redundar en la alteración del estado del riesgo asegurado. Es importante contar con el registro de recibido de la comunicación por parte de la compañía Aseguradora y enviar al supervisor copia de este registro en los informes mensuales, indicado claramente en el informe del periodo y en el subsiguiente la continuidad o subsanación de los posibles incumplimientos.

Obligaciones relacionadas con la elaboración y presentación de reportes e informes.
Durante la ejecución de los trabajos descritos, La Interventoría deberá producir y entregar al Supervisor designado por parte del P.A. FONTUR los siguientes informes, además de los informes ejecutivos que se requieran por parte del P.A. FONTUR. El contenido mínimo de los informes es el siguiente:
Informe Mensual de La Interventoría: el cual debe ser integral en todos los componentes de La Interventoría, ser elaborado en medio virtual (Microsoft Word y Excel) y presentado dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, dentro del cual se incluya:
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El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
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Elaborar el informe final de ejecución: en medio virtual (Word y Excel) dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha final de ejecución del contrato, dicho informe debe contener como mínimo:

	
	Oficio de radicación de interventoría, aprobando el informe final

	
	

	
1
	Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción general del proyecto, informes de los especialistas relacionados con la Etapa de ejecución del contrato con sus respectivas firmas, recomendaciones y conclusiones.

	1,1
	Cuadro resumen del estado financiero del contrato (valor inicial, adiciones, y amortizaciones cuando aplique, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al desarrollo total del contrato.

	1,1,1
	Relación y soporte de las actividades no previstas en la ejecución del proyecto, soporte de los modificatorio que tenga a lugar (cuando aplique)

	1,2
	Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato (Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique).

	
1,2,1
	Cuadro resumen de las pólizas del contrato de Ajuste de diseños y construcción, desde el inicio hasta la terminación del contrato indicando los montos y las vigencias de todos los amparos estipuladas en los contratos: Cumplimiento, pagos de salarios y prestaciones, estabilidad de la obra, calidad del servicio y Responsabilidad extracontractual - RCE y las demás que apliquen.

	1,3
	Relación de cumplimiento del cronograma aprobado del proyecto con las conclusiones de la ejecución del contrato, situaciones problemáticas identificadas, entre otras que considere pertinente dejar indicadas.

	
1,4
	Cuadro consolidado de los ensayos de laboratorio de los materiales, certificados de calidad de materiales, según corresponda (anexando soportes)

	1,5
	Cuadro consolidado de la paz y salvos de los empleados directos (personal mínimo requerido), subcontratistas, personal operativo y proveedores que participaron en la ejecución del proyecto.

	

1,5
	Insumos técnicos entregados para la elaboración del manual de operación y mantenimiento, el cual debe contener: garantías de calidad, información sobre el funcionamiento de los equipos, recomendaciones generales de las instalaciones y los equipos, planos a escala reducida que sean legibles, consolidado de proveedores principales, y responsables del proyecto (Directores y representantes legales de obra e interventoría), con números de teléfono, direcciones y correos electrónicos, certificado de entrega y de capacitación a la Gobernación de Guainía y Resguardos.

	1,6
	Planos de Ajustes de diseños y récord (si aplica) debidamente firmados por los responsables de obra e interventoría, en medio impreso y digital (formato PDF y DWG).

	
1,7
	Paz y salvos de los servicios básicos incluyendo los soportes de las conexiones definitivas, referencias de los medidores instalados, paz y salvos de las entidades prestadoras de servicios básicos (certificaciones RETIE, RETILAP, cableado estructurado, puntos según apliquen).

	1,8
	Registro fotográfico final que incluya tomas aéreas con drone y entrega del video profesional, de acuerdo con lo indicado en las obligaciones contractuales.

	1,9
	Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico (contratista - interventor - contratista) anexando la copia de los soportes de la ejecución total.

	1.10
	Copia de la bitácora donde esté registrada toda la ejecución del proyecto, debidamente foliada y firmada.

	2
	Informe del componente ambiental final ambiental y forestal (si lo requiere el proyecto) anexando la evaluación y soporte correspondientes.

	
3
	Informe final del componente HSEQ que incluya: Listado evaluación (Parafiscal) - Relación de pagos EPS-AFP-ARL del personal administrativo (personal mínimo requerido) y operativo, indicado el cumplimiento de las obligaciones y de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato.

	4
	Informe final del componente social que contemple: evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la materia, indicadores de mano de obra no calificada, contratación del personal de la zona y lo demás establecido en la normatividad legal vigente.

	4,1
	Relación de las actas de socialización, de cierre vecindad, de predios y de las vías colindantes.

	5
	Las demás solicitudes específicas que requiera la interventoría.

	6
	Documentos especificados en el anexo técnico.



Informe para seguimiento de garantías postcontractuales: La interventoría debe entregar al P.A. FONTUR el informe final para el seguimiento al contrato, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo final de la consultoría, previa aprobación por parte de la Dirección de Gestión Contractual y Poscontractuales o dependencia encargada de la Gestión Contractual, del amparo de calidad, conforme a la cláusula garantías del contrato.
Este informe debe ser debidamente cargado en la plataforma Salesforce o en la plataforma establecida por el P.A. FONTUR para tal fin.
Elaboración de comunicaciones y actas oficiales; el seguimiento a la ejecución del contrato deberá formalizarse mediante comunicados oficiales del P.A. FONTUR, los correos electrónicos, cartas o comunicaciones del Contratista y del interventor, según aplique, o mediante las actas de comité de seguimiento las cueles deben ser elaboradas por la interventoría. Las comunicaciones realizadas entre el contratista e interventoría deberán incorporarse como anexos en los informes mensuales.
Nota: el conducto regular para comunicaciones es contratista a Interventoría y de esta a P.A FONTUR, cabe resaltar, que siempre debe estar el pronunciamiento y filtro de la interventoría, para cualquier envío de información o gestión ante el P.A FONTUR
Nota: Todos los informes del contrato de consultoría y de la interventoría deberán contar con una tabla de contenido, y estar debidamente foliados, de manera organizada y secuencial, incluyendo los respectivos anexos. De igual manera, los informes se deberán entregar físicos y/o digitales, de acuerdo con la solicitud de P.A. FONTUR.
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - FASE I:

	Cargo por desempeñar
	Perfil académico
	No. de profesionales
	Experiencia general mínima solicitada
	Experiencia específica
mínima solicitada
	Dedicación Mínima

	Director de interventoría 
	Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil 

con título de Posgrado en:

 Gerencia de Proyectos, o Gerencia de Obras, o afines según clasificación SNIES.
	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a DIEZ (10) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Director de Interventoría en:

Mínimo TRES (3) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Interventoría a Estudios y Diseños a: senderos naturales y/o puentes peatonales y/o pasarelas y/o miradores.
	20% El Director de interventoría deberá estar presente siempre en los comités y reuniones del proyecto.

	Residente de interventoría
	Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil 

	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a CUATRO (4) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Residente de interventoría en: 

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Interventoría a Estudios y Diseños a: senderos naturales y/o puentes peatonales y/o pasarelas y/o miradores.
	25%

	Diseñador Estructural
	Profesional en:

Ingeniería Civil 
con título de Posgrado en:

Estructuras o afines según clasificación SNIES.
	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en diseño estructural en: 

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Actividades de rehabilitación y/o reforzamiento de estructura metálica y/o concreto.
	20%

	Especialista en Geotecnia
	
Profesional en:

Ingeniería Civil 
con título de Posgrado en:

Geotecnia o afines según clasificación SNIES.

	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en diseño geotécnico en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de ingeniería civil y/o infraestructura.
	20%

	
Especialista Ambiental
	

Profesional en:

Ingeniería Ambiental 
o
Ingeniería Civil 
con título de Posgrado en:

Medio Ambiente o afines según clasificación SNIES.

	
Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista Ambiental en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de ingeniería civil y/o infraestructura.

	
50%

	Especialista en construcción sostenible o bioclimática
	Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil 

con título de Posgrado en:

Construcción sostenible, o Diseño sostenible, o bioclimática o afines según clasificación SNIES.
	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en diseño sostenible y/o bioclimático en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de ingeniería civil y/o infraestructura.
	20%

	Profesional en costos, presupuestos y programación de obra
	Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil.

	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a CINCO (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en costos, presupuestos o programación de obra en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de ingeniería civil y/o infraestructura.
	20%

	Especialista en patología de la construcción
	Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil 

con título de Posgrado en:

Patología de la construcción, o afines según clasificación SNIES
	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en estudios de patología en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Rehabilitación y/o reforzamiento de estructuras.
	20%

	Especialista en hidrología
	Profesional en:

Ingeniería Civil, o Ingeniería Sanitaria 

con título de Posgrado en:

Recursos Hídricos, o afines según clasificación SNIES
	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en estudios y diseños hidrológicos en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de ingeniería civil y/o infraestructura.

	20%

	Especialista Financiero
	Profesional en:

Finanzas, o Administrador de empresas, o economista.

con título de Posgrado en:

Finanzas, o estructuración financiera de proyectos, o afines según clasificación SNIES
	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a CUATRO (4) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Asesor y/o especialista financiero en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Estudios de factibilidad y/o evaluación financiera de proyectos de infraestructura. 
	20%

	Profesional social
	Profesional en:

Trabajo Social
o
Profesional en áreas de las ciencias sociales y/o humanas y/o jurídicas 

	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a DOS (2) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Profesional Social en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de ingeniería civil y/o infraestructura.
	25%

	Profesional SST
	Profesional en: 

Áreas de la Salud, o ingenierías con título de posgrado en: Seguridad y Salud en el Trabajo
	Uno (1)
	Experiencia general igual o mayor a TRES (3) años contados a partir de la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Residente SISOMA y/o profesional en SST y/o HSEQ en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con: 

Obras de ingeniería civil y/o infraestructura.
	100% en sitio




Acuerdo contractual correspondiente suscrito entre el contratante y el profesional Director de Interventoría: 
Deberá revisar, conceptuar y aprobar las actividades de levantamiento de obra actual. También deberá realizar el seguimiento al contratista relacionado con la programación de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas (I, II y III). Así mismo, en conjunto con el contratista consultor, deberá establecer la metodología, recursos, equipos necesarios para la ejecución de las actividades, distribuir los frentes de trabajo. También deberá realizar seguimiento técnico, administrativo y coordinar las reuniones y/o comités, con el contratista o P.A. FONTUR. Además, deberá realizar el seguimiento a las gestiones para la obtención de permisos y licencias.

Residente de Interventoría:
Deberá estar presente de forma permanente durante la ejecución de la Etapa I, realizar seguimiento a la ejecución técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral y aprobar las actividades de levantamiento de obra actual, incluyendo las pruebas y ensayos requeridos para identificar el estado de operatividad y funcionabilidad de las obras. Así mismo deberán realizar el control diario de entrada y salida de personal en el proyecto (durante la ejecución de la Etapa I), ingreso de equipos y herramientas. Deberán informar oportunamente al director de interventoría y al supervisor de P.A. FONTUR, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las Etapas II y III. Así mismo, deberá informar oportunamente al director de obra, a la interventoría y al supervisor de la P.A. FONTUR, sobre la ocurrencia de atrasos en las actividades que conforman la ruta crítica en la programación de la ejecución de todas las etapas (I, II y III).

Especialista diseñador estructural:

Deberá revisar y aprobar el diseño estructural presentado por el contratista de la consultoría, asegurando el cumplimiento de la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y la Norma Colombiana de Puentes (CCP-14). Así mismo deberá revisar y exigir que el contratista de la consultoría entregue las memorias de cálculo completas sobre la vulnerabilidad estructural y el diseño sísmico, incluyendo los elementos del sistema de resistencia sísmica, cimentaciones y componentes no estructurales. Será responsable de observar, hacer seguimiento, brindar soporte técnico y revisar las observaciones emitidas por las entidades competentes hasta su aprobación. Asimismo, supervisará la ejecución de pruebas y ensayos relacionados con su especialidad, revisando los informes desarrollados por el contratista de la consultoría, con el análisis de resultados y las recomendaciones técnicas correspondientes. También asistirá a las reuniones convocadas por el contratista, la interventoría y el P.A. FONTUR, y cumplirá las obligaciones inherentes a su cargo en todas las etapas del proyecto.

Especialista en Geotecnia:

Profesional encargado de revisar, analizar y aprobar el diseño presentado por el contratista de la consultoría (la estructura portante a nivel de suelos y cimentación de los miradores, puentes y zonas de descanso). Deberá verificar que el contratista de la consultoría cumpla con la normatividad vigente para la realización de los ensayos necesarios para determinar las propiedades índices y las propiedades físico-mecánicas de los suelos obtenidos en la exploración del subsuelo, y revisará y aprobara el concepto de los estudios de suelos definitivos en cumplimiento de los requisitos establecidos en la NSR-10 y la CCP-14. Además, revisará ya probará el informe técnico que desarrolle el contratista de la consultoría donde se detallen los procedimientos, pruebas realizadas, recomendaciones y conclusiones. Asimismo, asistirá a las reuniones convocadas por el contratista, la interventoría y el P.A. FONTUR, y cumplirá las obligaciones inherentes a su cargo en todas las etapas del proyecto.

Especialista Ambiental:
Deberá revisar, conceptuar y aprobar todos los estudios ambientales que realice el contratista de la consultoría, de acuerdo los lineamientos que defina la Corporación Autónoma o la autoridad competente. Realizará seguimiento a los tramites que realice el contratista, para la obtención de permisos o licencias que se requieran para la posterior ejecución de las obras. También deberá asistir a las reuniones programadas por el contratista, la misma interventoría y el P.A. FONTUR.

Especialista en construcción sostenible o bioclimática:

Deberá brindar los elementos conceptuales para el desarrollo de sistemas sostenibles que atiendan las necesidades de confort para el proyecto. Es necesario para lograr este propósito el análisis y propuesta de aprovechamiento de las condiciones climáticas de su entorno, transformando dichas condiciones en oportunidades de confort interno gracias a condiciones externas, teniendo en cuenta que de ser necesario se puede acudir a fuentes de energía renovables de acuerdo con requisitos del proyecto. Deberá realizar diagnóstico y análisis de las condiciones climáticas del entorno e identificación de necesidades del proyecto, tales como: iluminación, temperatura, humedad, contaminantes, frente a las estructuras, cerramientos, instalaciones, revestimientos, etc., que intervienen para la evaluación de las condiciones climáticas.

Profesional en costos, presupuestos y programación: 

Deberá revisar el Presupuesto General y detallado de todas las actividades a ejecutar para la rehabilitación y mantenimiento del proyecto presentado por el contratista de la consultoría, verificando que se desarrolle por capítulos de obra indicando ítem, descripción con especificación de cada actividad, unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, valor total del ítem y valor total del capítulo.  Análisis de Precios Unitarios APU, listado de precios básicos (se incluye cotizaciones) o de insumos requeridos, incluidos en los APU, y memorias de cantidades. Así mismo deberá revisar y aprobar la programación de obra presentada por el contratista de la consultoría, que establezca la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la rehabilitación y mantenimiento del proyecto. De la misma manera en coordinación con los demás especialistas, aportara y apoyará al contratista de la consultoría con la definición de las especificaciones técnicas de construcción en completa concordancia con las actividades de la programación y las de presupuesto, que contengan la descripción detallada de la construcción del ítem y su unidad de medida. Además de la especificación detallada de los materiales a utilizar. Todo lo anterior con base en el diseño arquitectónico y estudios técnicos obtenidos y a los lineamientos del P.A. FONTUR.

Especialista en patología: 

Deberá supervisar y validar las actividades realizadas por el profesional responsable del diagnóstico estructural, asegurando que se evalúe adecuadamente el estado físico de las estructuras objeto de estudio, incluyendo puentes, miradores y demás elementos del proyecto. Deberá verificar que se realicen inspecciones visuales detalladas, levantamiento de daños, toma y análisis de muestras, así como ensayos destructivos y no destructivos, y que los resultados sean interpretados correctamente para emitir un diagnóstico integral. Asimismo, deberá revisar las recomendaciones técnicas formuladas por el contratista consultor para la reparación, reforzamiento o mantenimiento de las estructuras, garantizando que estas contribuyan a la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las obras. El interventor también deberá asistir a las reuniones convocadas por el contratista, el P.A. FONTUR y demás actores del proyecto, y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones técnicas del profesional estructural en todas las etapas, asegurando la coherencia con los objetivos del proyecto y la normativa vigente.

Especialista hidrosanitario:  

Deberá revisar y aprobar los conceptos, las actividades y productos relacionados al levantamiento detallado de las redes hidrosanitarias, de aguas lluvias y de gas existentes. Velar porque se lleven a cabo todos los lineamientos aplicables a los estudios y diseños. También revisará y aprobará: los diseños de conformidad con el Anexo Técnico (con el fin de garantizar el cumplimiento del diseño como un todo), así como la actualización de los planos del proyecto relacionado con el alcance de acueducto y alcantarillado según sea el caso. Hará la coordinación con el contratista y demás especialistas de los estudios, incluyendo detalles, estudios para procedimientos constructivos y aspectos especiales a ser tenidos en cuenta para la posterior ejecución. Brindar las recomendaciones relacionadas, como resultado del estudio y análisis en el levantamiento detallado de los sitios, evaluando dimensiones y estimando las áreas. Las demás que de conformidad con su cargo se encuentren asociadas al cumplimiento de las actividades necesarias para la supervisión de las etapas, cumpliendo a cabalidad con el documento de especificaciones técnicas que la describe.
 
Especialista Financiero: 

Deberá supervisar, verificar y validar el análisis financiero desarrollado por el contratista, garantizando que la estructuración de planes, la evaluación de viabilidad económica, la proyección de flujos financieros, los presupuestos y los esquemas de inversión cumplan con los objetivos del proyecto, la normativa vigente y las buenas prácticas de planeación financiera. Será responsable de revisar la consistencia técnica del diagnóstico financiero, el análisis tarifario, el cálculo del presupuesto de operación y mantenimiento (OPEX), la identificación de fuentes de financiación, el análisis de riesgos financieros y las proyecciones de ingresos por actividad turística, asegurando que los resultados presentados sean coherentes, trazables y sostenibles. Deberá analizar el contexto socioeconómico del área de influencia, verificando la pertinencia económica del proyecto, el potencial de generación de empleo e ingresos en las comunidades locales y los escenarios de desarrollo económico asociados. Así mismo, revisará los informes financieros y las estrategias de optimización de recursos y escenarios de financiación propuestos, emitiendo observaciones y recomendaciones que respalden la toma de decisiones de la interventoría y del P.A. FONTUR. Deberá participar en reuniones y comités de seguimiento, garantizando que los análisis financieros se articulen con los componentes técnicos, administrativos y sociales del proyecto, y contribuyan a su sostenibilidad integral durante todas las fases de la consultoría.

Trabajador social: 

Deberá supervisar el componente social del proyecto, asegurando que el contratista cumpla con la revisión y aprobación del diagnóstico social de las comunidades del área de influencia, la verificación de que dicho diagnóstico incluya identificación de actores clave, relaciones comunitarias y dinámicas organizativas, percepciones frente al proyecto y posibles impactos sociales. Además, deberá acompañar y verificar los procesos de participación y consulta, garantizando la aplicación de un enfoque diferencial, la inclusión efectiva de grupos étnicos y poblaciones vulnerables, la articulación con las entidades responsables de la consulta previa, cuando aplique. Deberá revisar y validar el análisis de beneficios sociales esperados, tales como generación de empleo local, fortalecimiento del tejido comunitario, acceso equitativo a los servicios turísticos. También evaluar y aprobar las estrategias propuestas por el contratista, relacionadas con apropiación social del proyecto, gestión del cambio, sostenibilidad sociocultural y coordinación con autoridades locales y actores del territorio.

Profesional de seguridad industrial: 

Deberá supervisar la correcta administración de los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional durante la ejecución de la Etapa I, verificando el diseño e implementación del plan de SISO por parte del contratista, así como el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas establecidas. Deberá coordinar con el profesional especialista del contratista la atención de consultas e inconvenientes relacionados con SISO, revisar los reportes de inspecciones a elementos de emergencia, herramientas, escaleras, andamios, y validar los informes de actos y condiciones inseguras, investigaciones de accidentes e incidentes, indicadores y acciones de mejora. También deberá verificar la documentación de certificaciones de equipos de seguridad, formatos de pago de parafiscales, exámenes médicos de ingreso y egreso, capacitaciones programadas conforme a la normativa de SST, suministro de elementos de protección personal e inspecciones en áreas de trabajo. Finalmente, deberá evaluar y emitir concepto sobre las soluciones técnicas propuestas por el contratista ante las consultas realizadas por la interventoría o el Profesional Asignado de FONTUR, garantizando que las actividades se ejecuten bajo condiciones seguras y conforme a la normatividad vigente. 

NOTAS APLICABLES AL PERSONAL: 

Nota 1: Además de las obligaciones generales a cargo de cada perfil, el personal mínimo requerido deberá realizar las funciones propias de la naturaleza del contrato, dando cumplimiento a la normatividad vigente y sus modificaciones.

Nota 2: El contratista deberá contar con todo el personal técnico, profesional y administrativo que sea necesario para la correcta ejecución del contrato, sin que ello implique costos adicionales para el P.A. FONTUR.

Nota 3: En caso de requerirse algún cambio, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de alguno de los miembros del personal mínimo requerido, la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar deberá tener las mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos en el proceso de invitación abierta y el contrato.

Nota 4: En los casos que se requiera experiencia profesional, la misma se contará a partir de la fecha de expedición del título profesional o de la tarjeta profesional o matrícula profesional (cuando aplique) según lo establecido para cada profesión. En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia profesional se contará a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta profesional.
Nota 5: Si el contratista, o integrante del grupo empresarial al que pertenezca el contratista, es quien emite la certificación del personal, para hacerla valer, deberá aportar como mínimo lo siguiente:
· certificado,
· Planillas de pago de seguridad social,
· Recibos de pago,
· Otros documentos que permitan demostrar la relación contractual o laboral, y en donde conste que trabajaba o trabajó con ese contratante en el plazo certificado.

Nota 6: Si la experiencia certificada se obtuvo en el marco del desarrollo de un proyecto, se deberá presentar el acuerdo contractual suscrito entre el contratante (la entidad pública o privada) y quien certifica, para verificar alcance y/o actividades principales del acuerdo contractual.
Nota 7: Para las acreditaciones presentadas para los perfiles del personal clave que correspondan a cargos públicos (provisional, o de carrera administrativa, o de Libre Nombramiento y Remoción), podrán presentar la certificación en donde se evidencie el número de resolución de nombramiento y/o número acta de posesión y las actividades y/o funciones realizadas.
Nota 8: Si alguno de los elementos mínimos de información requeridos (objeto, alcance, actividades, inicio y fin de las actividades, entre otros), no se encuentra en la certificación aportada de los acuerdos contractuales, el contratista deberá anexar copia del acta de inicio, acta de liquidación, otrosíes o demás documentos contractuales respectivos, siempre y cuando, estos documentos contengan la información no incluida en la respectiva acreditación.
Nota 9: El contratista para la conformación del personal clave deberán tener en cuenta el porcentaje (%) de dedicación asignado a los mismos en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA de la minuta del contrato. Por consiguiente, el SUPERVISOR realizará internamente las verificaciones necesarias para determinar si ese mismo personal clave ha sido presentado en: i) procesos de Invitación Abierta que se encuentren en proceso de adjudicación, o que se encuentren adjudicados por el P.A. FONTUR, al momento de presentar los documentos a la supervisión del contrato o ii) que hagan parte de contratos que se encuentren vigentes y/o en ejecución en el P.A. FONTUR. En caso de que se verifique, que, por ocasión de alguno de los eventos antes descritos, algún perfil no cuente con el porcentaje de dedicación exigido, el mismo no será tenido en cuenta y el perfil deberá ser cambiado por el CONTRATISTA. En todo caso la supervisión realizará las solicitudes de subsanación o aclaraciones que correspondan.
Nota 10: Las auto certificaciones aportadas por el personal para acreditar su propia experiencia NO SERAN TENIDAS EN CUENTA. Sin embargo, esa experiencia podrá ser verificada por el P.A FONTUR y podrán ser tenida en cuenta, si con las certificaciones se aportan acuerdos contractuales o documentos emitidos por terceros, que demuestren la prestación del servicio o la ejecución de actividades que se deriven del mismo y que permitan evidenciar con claridad la información de la experiencia que se pretenda acreditar (fechas de inicio y terminación, actividades desarrolladas, etc.).
Nota 11: En caso de no presentar el título solicitado en el perfil académico del profesional que hace parte del equipo mínimo de trabajo, el interventor o el supervisor del contrato realizará la verificación del título profesional aportado por el contratista, en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, el cual deberá tener coincidencia en alguno de los campos (Área de conocimiento y/o Núcleo Básico del Conocimiento – NBC) frente alguno de los títulos solicitados por FONTUR en el perfil académico del profesional. Para la definición de la validez de los títulos aportados, se verificará la pertinencia de acuerdo con el objeto del contrato, las actividades a desarrollar y el perfil a desempeñar.
NOTA GENERAL 1: El desarrollo de las actividades a cargo del personal contemplará y cubrirá todos los costos y gastos logísticos que se requieran para su ejecución, los cuales estarán a cargo del contratista.
NOTA GENERAL 2: El P.A. FONTUR será eximido de cualquier responsabilidad con ocasión de las situaciones de riesgo y/u orden público por las que se pueda ver afectado el contratista y su personal.  
CUARTA. PRODUCTOS PARA ENTREGAR POR EL CONTRATISTA deberá realizar la entrega de los siguientes documentos y/o productos durante la ejecución del contrato según aplique:
Mínimos requeridos:

La interventoría deberá supervisar y aprobar el cumplimiento efectivo por parte del contratista consultor de los productos orientados a la rehabilitación del proyecto, los cuales deberán sustentarse en el diagnóstico, la actualización de diseños y la obtención de licencias, garantizando un análisis desde los componentes técnicos, sociales, financieros y legales.

Los entregables deberán permitir la caracterización del estado actual de las estructuras y la formulación de los diseños actualizados, en cumplimiento de la normatividad técnica vigente, de la “Guía de estándares para el Desarrollo Gráfico del Proyecto Arquitectónico”[footnoteRef:2] de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, así como de lo establecido en el presente documento. [2:  https://www.cpnaa.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/GuiaEstandaresDigital.pdf ] 


Los entregables mínimos requeridos comprenden:

1. Diagnóstico de todas las estructuras objeto de estudio.
2. Diseños conciliados y concertados con la comunidad.
3. Planes requeridos.
4. Licenciamiento correspondiente para la etapa de construcción.
5. Infraestructura objeto de estudio, la cual comprende:
a. Puente largo.
b. Tres (3) zonas de descanso.
c. Dos (2) puentes cortos.
d. Un (1) puente curvo.
e. Mirador de aves.
f. Mirador la Ventiadora.
g. Escaleras, barandas y demás obras complementarias, requeridas para el buen funcionamiento del proyecto (Descritas en el anexo técnico).

Nota: en lo que respecta al diseño y su conciliación y concertación con la comunidad, se realizan jornadas de acercamiento y socialización como mínimo al inicio del proyecto, al finalizar la Etapa I y Etapa II, de acuerdo con las alternativas identificadas contribuyendo a realizar el análisis de aceptabilidad del proyecto, para lo cual el contratista convocara y gestionara bajos sus propios medios y herramientas las reuniones. 

Una vez cada producto sea entregado y la Interventoría haya emitido el concepto de aprobación, posterior a ello se realizará la socialización del producto a los actores que determine el P.A. FONTUR.
ETAPA I. DIAGNOSTICO

El alcance contempla el diagnóstico integral de la infraestructura existente, a través de actividades de revisión, inspección, levantamiento de información en sitio, pruebas y ensayos. Esta etapa tiene como finalidad obtener un conocimiento completo del proyecto, mediante la recopilación y análisis de la información técnica disponible (planos, memorias, informes previos y demás documentos relacionados) y los estudios realizados.

Como resultado, se deberá entregar un producto consolidado de diagnóstico y alternativas de solución, que compile, complemente y actualice la información revisada, incorporando los estudios y ensayos ejecutados según criterio del experto, en cumplimiento con los mínimos establecidos en el anexo técnico. Este producto deberá elaborarse conforme a la normatividad vigente aplicable, garantizando criterios de utilidad y funcionalidad, y conservando la tipología del proyecto.

Adicionalmente, el consultor deberá gestionar y solicitar la información necesaria a las entidades, actores y proveedores competentes, a fin de contar con los insumos requeridos para la adecuada toma de decisiones del proyecto.
Fase I. Revisión de los estudios y diseños del proyecto
Esta fase tiene como finalidad la verificación preliminar del proyecto, a partir de la revisión de la información técnica existente, incluyendo planos, memorias, especificaciones, informes y demás documentos relacionados. El objetivo es evaluar la coherencia, consistencia y suficiencia de dichos estudios y diseños frente a las condiciones reales del sitio y los requerimientos del proyecto.

Como parte de esta fase, el consultor deberá establecer los puntos de inspección, la metodología de levantamiento y los ensayos necesarios para soportar técnicamente el diagnóstico posterior, garantizando que la información recopilada sea confiable, actualizada y conforme a la normatividad vigente aplicable

Fase II. Limpieza y retiro de vegetación
Esta fase comprende las actividades de despeje y limpieza de las áreas de intervención, enfocadas exclusivamente en el retiro de maleza, vegetación invasiva o de bajo porte que pueda interferir con el desarrollo de los estudios, diseños y posteriores obras del proyecto. En ningún caso se contempla la poda o tala de árboles, ni la afectación de especies nativas o protegidas.
Las actividades deberán ejecutarse de manera controlada, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y las disposiciones establecidas por las autoridades competentes. Asimismo, el consultor deberá asegurar la adecuada disposición de los residuos vegetales generados, evitando impactos negativos sobre el entorno natural y en concordancia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental – PMA del proyecto.
Fase III. Levantamiento topográfico
El objetivo principal del levantamiento topográfico y arquitectónico es realizar las actividades de campo necesarias para la medición de parámetros de planimetría y altimetría, así como la ubicación precisa de las áreas existentes y a intervenir, incluyendo recorridos, tramos y localización de elementos estructurales y no estructurales, que servirán como base para la preparación de los documentos técnicos objeto del contrato.
Se debe garantizar que el levantamiento esté referenciado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartográficas cartesianas), que la información altimétrica cuente con la precisión requerida y que se encuentre vinculada al sistema de catastro municipal, de manera que permita adelantar los trámites de permisos y licencias correspondientes.
Fase IV. Pruebas y ensayos
Esta fase comprende la ejecución de pruebas y ensayos orientados a caracterizar el estado de los materiales, los elementos estructurales y las condiciones del subsuelo en las áreas de intervención. Su finalidad es obtener información precisa, confiable y verificable que permita establecer la capacidad estructural, el nivel de deterioro o desgaste y la calidad de los materiales.

Los resultados constituyen un insumo esencial para el diagnóstico técnico y la formulación de alternativas de intervención y reforzamiento, garantizando que las decisiones adoptadas estén soportadas en criterios técnicos y normativos, en concordancia con los requisitos mínimos definidos en el anexo técnico y en los demás documentos que hacen parte del presente proceso de contratación
Como parte de esta fase, el consultor deberá ejecutar los ensayos mínimos requeridos y, en caso de considerarse necesarios ensayos adicionales, deberá justificar técnica y normativamente su pertinencia ante el contratista de interventoría para su revisión y aprobación antes de su ejecución. Dichos ajustes deberán encontrarse en concordancia con la propuesta económica presentada y aprobada en el marco de la contratación.
Fase V. Estudio de patología, vulnerabilidad y reforzamiento
Esta fase comprende la identificación, análisis y evaluación de las patologías presentes en las estructuras objeto de estudio, con el fin de determinar las causas, manifestaciones y niveles de afectación que comprometan su estabilidad, funcionalidad y vida útil. De igual manera, se desarrollará el estudio de vulnerabilidad, orientado a establecer el grado de exposición y la capacidad de respuesta de las infraestructuras antes cargas externas, evaluando los riesgos asociados a su desempeño estructural y no estructural.
Con base en los resultados anteriores, se formularán alternativas de reforzamiento que garanticen la seguridad, durabilidad y funcionalidad de las obras, considerando criterios técnicos, normativos, de costo beneficio y de mínima intervención, asegurando la conservación de la tipología del proyecto

Fase VI Estudio Hidrológico
Esta fase contempla la ejecución del estudio, contemplando como mínimo las estructuras de puentes y miradores, a fin de analizar las condiciones hidráulicas e hídricas de las áreas de intervención. El estudio deberá incluir la caracterización de caudales, niveles de agua, régimen de precipitaciones, escorrentías y posibles afectaciones por crecientes o inundaciones que incidan en la estabilidad, seguridad y funcionalidad de las estructuras.

Los resultados deberán servir como insumo para la verificación y actualización de los diseños, garantizando que los puentes y miradores cuenten con criterios técnicos adecuados frente a las dinámicas hidrológicas del entorno, minimizando riesgos de socavación, erosión o afectaciones por eventos extremos.
Fase VII. Estudio geotécnico
El estudio geotécnico deberá realizarse con las debidas restricciones y bajo estricto cumplimiento de la normatividad establecida por las entidades ambientales competentes, a fin de evitar impactos negativos sobre la reserva natural. Dicho estudio tendrá como finalidad caracterizar las condiciones del subsuelo en las áreas de intervención, mediante la ejecución de ensayos de campo y de laboratorio, que permitan establecer la capacidad portante de los suelos, su estratigrafía, nivel freático, propiedades físicas y mecánicas, así como su comportamiento frente a las cargas de la infraestructura existente y condiciones ambientales propias del entorno.

El estudio deberá incluir el análisis de estabilidad de taludes y laderas, riesgos de erosión, procesos de socavación, expansividad o colapsabilidad de los suelos, susceptibilidad a fenómenos sísmicos y cualquier otra condición geotécnica que pueda comprometer la seguridad, durabilidad y funcionalidad de las obras proyectadas. 

Con base en los resultados, el consultor deberá formular las recomendaciones técnicas de diseño, construcción y/o reforzamiento necesarias para garantizar la estabilidad y desempeño adecuado de las estructuras, considerando medidas de mitigación de riesgos y de manejo ambiental que permitan la conservación del área protegida
ETAPA II. ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS

La presente etapa comprende la formulación y actualización de los estudios técnicos y diseños requeridos para el desarrollo del proyecto, así como la gestión de los trámites necesarios para la obtención, modificación o actualización de las licencias y permisos exigidos para la ejecución de las obras.

En esta etapa se deberán elaborar los diseños arquitectónicos y civiles definitivos, a nivel de detalle, que incluyan la definición técnica de cada una de las actividades requeridas para la construcción y/o reforzamiento de las estructuras y áreas complementarias. Estos diseños deberán estar acompañados de los análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, el cronograma de actividades y el presupuesto detallado de obra. A su vez, se deberá realizar el cálculo de las cantidades de obra correspondientes, con sus respectivas memorias de diseño y soportes técnicos.

Cada uno de los productos derivados de esta etapa deberá ser presentado para revisión y aprobación del interventor, garantizando su conformidad con la normatividad vigente.

La propuesta deberá atender lo dispuesto en las normas técnicas aplicables a cada especialidad, tales como, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, la Norma Sismo Resistente Colombiana – NSR-10, entre otras que resulten aplicables según el alcance de los diseños.

Adicionalmente, el consultor deberá incluir recomendaciones sobre el uso de materiales que presenten mejores propiedades y desempeño para los fines previstos, teniendo en cuenta aspectos de durabilidad, resistencia, sostenibilidad y compatibilidad con las condiciones climáticas y de uso de cada estructura.

De igual manera, deberá elaborarse un modelo estructural con análisis de cargas y especificaciones de los materiales a instalar, verificando su idoneidad frente a los requerimientos técnicos, las condiciones de exposición y el comportamiento esperado en el tiempo. El consultor también deberá informar sobre elementos faltantes o complementarios necesarios para garantizar la funcionalidad, seguridad y correcto desempeño del proyecto.

Fase I. Diseño estructural y/o reforzamiento
En esta fase se llevará a cabo la actualización y/o formulación de los diseños estructurales de las obras objeto del proyecto, tomando como insumo principal los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico y en los estudios técnicos previos.

El consultor deberá desarrollar soluciones estructurales que garanticen la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las estructuras, en cumplimiento de la normatividad técnica y legal vigente
En los casos en que las estructuras existentes presenten deterioro o deficiencias que comprometan su desempeño, se deberán diseñar medidas de reforzamiento estructural que mitiguen los riesgos identificados, optimizando la relación costo–beneficio e incorporando criterios de sostenibilidad, seguridad y mínima afectación al entorno.

Fase II. Diseño arquitectónico

Con base en el resultado de los estudios, pruebas y ensayos previamente ejecutados, EL CONTRATISTA realizara el diseño arquitectónico teniendo en cuenta el componente bioclimático y paisajístico, de la totalidad del proyecto que deberá cumplir con el plan de necesidades, áreas mínimas y demás estipulaciones de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, Asimismo, los productos deberán elaborarse en concordancia con la normatividad técnica aplicable y con la Guía y Estándares para el Desarrollo Gráfico v del Proyecto Arquitectónico de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, asegurando la calidad y coherencia de la documentación.

Fase III. Especificaciones técnicas

Con base en los estudios y diseños, el CONTRATISTA deberá entregar, debidamente aprobado por la Interventoría, el documento de especificaciones técnicas constructivas; este documento deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, perfectamente coordinadas y coherentes entre sí, con el presupuesto, planos y memorias, obedeciendo a una misma redacción y presentación, entregando como mínimo:

Presupuesto de obra e interventoría
Incluye Análisis de Precios Unitarios – APU, con lista de insumos que se encuentren respaldados en al menos dos cotizaciones vigentes a la fecha de realización del presupuesto, costeo de mano de obra con la conformación de cuadrillas, transporte, memorias de cantidades, desglose de AIU y todos los costos asociados al proyecto para su ejecución. El presupuesto deberá proyectarse a los años 2026 y 2027, considerando precios vigentes y escenarios inflacionarios.

Cronograma de ejecución

La programación de obra elaborada por el contratista deberá definir la duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las actividades del presupuesto, determinando los tiempos teóricos de ejecución. El cronograma deberá incluir, como mínimo, los hitos y/o capítulos de control de las actividades más relevantes, permitiendo establecer una Curva S para la etapa de construcción del proyecto. Así mismo, deberá presentarse en diagrama de Gantt y bajo metodología LPU o PERT.

Fase IV. Planes de Gestión Integral del Proyecto
En esta fase, el consultor deberá elaborar y entregar los planes de manejo, gestión y sostenibilidad requeridos para garantizar la adecuada ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, particularmente para la rehabilitación y puesta en funcionamiento.
Estos planes deberán formularse en concordancia con la normatividad vigente y con las disposiciones técnicas, ambientales, sociales e institucionales aplicables. Asimismo, deberán definir lineamientos, estrategias y actividades que aseguren la viabilidad integral del proyecto en todas sus etapas: construcción, operación y mantenimiento.

Como mínimo, el consultor deberá presentar los siguientes instrumentos:

· Plan de Gobernanza del Proyecto, orientado a la articulación institucional, comunitaria y de los actores involucrados.
· Entrega de protocolo de carga, como obligación a la entrega de los productos que se incluya el consultor. Este protocolo tendrá como objetivo establecer la metodología para verificar la capacidad portante, el desempeño estructural y las condiciones de seguridad de los puentes bajo cargas controladas. El procedimiento deberá definir las magnitudes de carga de prueba, los métodos de aplicación, los equipos de instrumentación y medición a emplear, así como los parámetros de control y los criterios de aceptación. Todo lo anterior deberá estar en concordancia con la normatividad técnica nacional vigente (CCP-14) y con estándares internacionales reconocidos.
· Actualización del Plan de Manejo Ambiental – PMA según lo dispuesto por la interventoría y que este sujeto a las exigencias por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y demás entidades reguladoras. 
· Plan de Mantenimiento, Operación y Sostenibilidad del Proyecto, que contemple acciones preventivas, correctivas y de gestión para garantizar la durabilidad de la infraestructura.
· Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que asegure condiciones de trabajo seguras y la prevención de riesgos durante la ejecución del proyecto.

Fase V. Concertación con comunidades

Se deberá generar un informe donde es fundamental y necesario enfatizar, tanto con la comunidad como con los demás actores involucrados, los diferentes momentos del proyecto, de manera que se distingan claramente la Etapa I de aquellas correspondientes a la Etapa II. De este proceso surgirán las actas de concertación, las cuales se encuentran detalladas en el anexo técnico del presente proyecto.
Asimismo, se deberá tener en cuenta que, para las actividades de campo, puede ser necesario realizar ejercicios de revisión, complementación o ajuste respecto a la metodología y las alternativas propuestas, según se determine su pertinencia técnica. Estos ajustes deberán estar debidamente justificados y soportados, en función de lo concertado con las comunidades e instituciones, así como de las condiciones territoriales y geográficas de movilidad y conectividad, las tendencias de comportamiento y participación poblacional, y las solicitudes explícitas de la ciudadanía, actores institucionales y/o territoriales, entre otros factores.
ETAPA III. LICENCIAMIENTO

El contratista deberá presentar al Interventor los comprobantes originales y facturas que respalden los pagos por la obtención de licencias y permisos. Estos documentos deberán ser entregados al P.A. FONTUR, con la aprobación previa de la interventoría, en un plazo razonable después de su causación, pero en ningún caso superior a treinta (30) días calendario desde la fecha de emisión de dichos documentos. El P.A. FONTUR recibirá los comprobantes y facturas presentados por la interventoría y procederá al reembolso de los gastos aprobados conforme al PAC del patrimonio.

Es importante indicar que en ningún momento el costo reembolsable podrá ser mayor al estipulado en la imputación presupuestal del presente documento.
Nota 1: el P.A. FONTUR se compromete a reembolsar al Contratista los gastos que incurra por concepto de tarifas en la taquilla para la obtención de licencias, permisos y/o autorizaciones, siempre que dichos gastos estén debidamente soportados mediante la presentación de la documentación idónea requerida.

QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Cumplir con los términos descritos en las cláusulas de objeto, obligaciones y demás especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso de Invitación Abierta y en la propuesta presentada.
2. Suscribir en los plazos establecidos el acta de inicio y de terminación del contrato, entre la interventoría y el representante legal del contratista.
3. Acreditar mediante Certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes (Pago de aportes en Pensión y Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento, la Ley 828 de 2003 y 1150 de 2007, del mes correspondiente.

4. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud Ocupacional con el Sistema de Gestión, los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, presentado la certificación de la ARL en cumplimiento al SG- SST y la Resolución 4272 de 2021 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

5. Establecer y aplicar los planes correspondientes en materia de control ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las normativas y directrices aplicables.
6. Conocer y analizar en detalle los anexos técnicos que dieron origen a la contratación, diseños y estudios para la construcción del proyecto, documentos de obra, presupuesto, cronograma de actividades y demás insumos técnicos disponibles, para garantizar una ejecución eficiente y eficaz de las Etapas I, II y III. El contratista también asume el conocimiento de la zona de intervención, incluyendo condiciones de acceso, logística y requerimientos locales para el desarrollo de sus actividades, así como las gestiones necesarias para la extracción de muestras, realización de ensayos y posteriores acciones para obtención de resultados.

7. Ejecutar con responsabilidad todas las gestiones administrativas, financieras, ambientales y técnicas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades contratadas y para el cumplimiento integral de los objetivos contractuales.

8. Gestionar la obtención da las consultas, trámites, permisos y licencias necesarios en el marco de la rehabilitación, mantenimiento y posterior operación.
9. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en los términos del contrato y sus modificatorios. Las garantías deberán ser actualizadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de cualquier modificación contractual (suspensión, reinicio, adición, prórroga o ajuste).

10. Suministrar de forma oportuna toda la información requerida por el contratista de la interventoría y por el P.A. FONTUR, que permita verificar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales asumidas en el marco de la presente solicitud de contratación.

OBLIGACIONES GENERALES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

6. Realizar la consultoría, incluyendo los productos detallados en el anexo técnico. Dichos productos deberán contar con la aprobación de los permisos, licencias, consultas y demás documentos requeridos para la liquidación de la presente contratación, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas y legales. 
7. Realizar la consultoría de acuerdo con los plazos establecidos, incluyendo la totalidad de los estudios, diseños, planes, permisos y demás documentos descritos en el anexo técnico que aseguren la ejecución integral de las obras.
8. Asegurar la correcta integración de todas las etapas del proyecto, garantizando que los entregables estén completamente operativos, conforme a las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato, sin que el contratante deba intervenir o asumir responsabilidades adicionales, salvo en los casos que correspondan a situaciones excepcionales acordadas previamente.
9. Disponer del personal, materiales, transporte, insumos, recursos y equipos, de acuerdo con la invitación, propuesta presentada, contrato y demás documentos del proceso contractual. No obstante, lo anterior y de acuerdo con la necesidad en la ejecución del contrato, el Contratista deberá incrementar los mismos en el momento requerido por parte de la interventoría o la supervisión del P.A. FONTUR.
10. Garantizar la permanencia del personal obligatorio para desarrollar el objeto contractual de acuerdo con el porcentaje de dedicación requerido en la invitación objeto de este contrato.
11. Garantizar la asistencia presencial de los directores y profesionales especializados (de acuerdo con la necesidad) siendo de carácter obligatorio participar de las reuniones programadas por parte de la interventoría y/o el supervisor del P.A. FONTUR.
12. Adelantar, todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención y/o modificación de los permisos y licencias requeridos para la ejecución del contrato.
13. Informar, justificar y solicitar con la debida antelación y detalle a la Interventoría, las modificaciones necesarias para la ejecución de la consultoría. Para la ejecución de actividades no previstas, se requiere previo aval de interventoría y modificación contractual mediante otrosí firmado. Si el contratista ejecuta actividades sin el respaldo contractual y validación de la interventoría, el contratista asumirá por su cuenta y riesgo el costo de estas.
14. Realizar durante la ejecución de la Etapa I, la identificación del estado de las infraestructuras, los deterioros y afectaciones presentes en las mismas. Estas pruebas y/o ensayos deberán ser previamente coordinados y supervisados por la interventoría, quien validará su necesidad y alcance antes de su ejecución. Así mismo, la interventoría deberá revisar y aprobar los informes que presente el contratista de la consultoría, en donde se relacionen las pruebas y ensayos realizados, así como la ubicación y el registro fotográfico del procedimiento de extracción de muestras y resultados de los ensayos con su respectivo análisis y conclusiones. Las pruebas y ensayos deberán ejecutarse con precaución, evitando, en la medida de lo posible, afectaciones adicionales a las infraestructuras
Nota 1: se aclara que el contratista no ejecutará reparaciones, pero deberá dejar plenamente identificados, documentados y justificados los puntos que requieren intervención. Toda esta información hará parte integral de los entregables de las etapas I y II, y servirá como insumo para la posterior ejecución de la rehabilitación y mantenimiento requeridos para la posterior puesta en operación del proyecto.

15. Presentar para la aprobación de la Interventoría el plan trabajo, incluidas las contingencias, controles, limpiezas necesarias entre otros.

16. Presentar para la aprobación de la Interventoría el diagnóstico, estudios y la actualización a diseños, acompañados de las actas de concertación, certificaciones, permisos, licencias, consultas y demás documentos técnicos y legales requeridos. Dicha consultoría deberá ser validada conforme a las normativas y especificaciones establecidas, asegurando que todos los requisitos regulatorios estén en estricto cumplimiento.

17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, especialmente con: elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades a desarrollar en cada una de las etapas, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del contrato.

18. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Interventor para velar por el cumplimiento de dichas medidas. Deberá organizar y dirigir el programa y comité de seguridad industrial, de acuerdo con las normas legales vigentes.

19. Analizar en conjunto con la interventoría el avance contractual de los trabajos semanalmente o cuando se requiera, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales incumplimientos y así tomar las medidas necesarias, elaborando el plan de contingencia soportado con tiempos, medidas para el cumplimiento, el cual deben presentarse en el comité a la interventoría, sin exceder 3 días hábiles de su solicitud.

20. Tomar las medidas pertinentes cuando se evidencie atraso en la ejecución del proyecto.

21. Responder oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su competencia, con el fin de solucionar con la Interventoría, los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato de consultoría.

22. Corregir a su costo cualquier producto que resulte mal ejecutado que incumpla con la normatividad vigente a pesar de haber sido cancelada en las actas parciales.

23. Realizar de forma oportuna y sin afectar el cronograma, los análisis de precios unitarios de las actividades o ítems no previstos para la ejecución de la consultoría con los debidos soportes y las especificaciones técnicas respectivas, de esta manera el Interventor deberá analizar, validar y aprobar los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato, previo a la radicación al P.A. FONTUR para su validación y trámite de modificación que se requiera, lo anterior, en los términos y condiciones establecidas en el numeral 6. Ítems No Previstos del Capítulo IV “Negocio Jurídico y Etapa Contractual” del Manual de Contratación del P.A. FONTUR.

24. Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a: estudios, diseños, planes, calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial, manejo ambiental, manejo de personal, permisos, licencias, consultas, certificaciones, procesos de concertación entre otros.

25. Elaborar junto con el interventor y el P.A FONTUR el acta de recibo a satisfacción de la consultoría.

26. Asistir a los comités programados de manera presencial por la Interventoría y el P.A. FONTUR, por lo menos una (1) vez por semana, esto, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y suscribir las actas correspondientes. En estas actas se debe presentar el avance porcentual de la consultoría comparándolo con el programado en conjunto con la interventoría, de acuerdo con el cronograma.

27. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra del P.A FONTUR alguna acción administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato.

28. Advertir al interventor lo antes posible de potenciales eventos o circunstancias externas que puedan perjudicar la ejecución de los trabajos o demorar la ejecución de las actividades de consultoría, proporcionando proyección de impacto de costos y tiempos, así como un plan de contingencia para revisión y aprobación por parte del Interventor y el P.A. FONTUR. El contratista NO tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipadamente.

29. Realizar las consultas, trámites y gestiones necesarias ante las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes: arquitectónicas, obras de mitigación, ambientales, de seguridad y las demás que apliquen, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades en cada una de las etapas (I, II y III).

30. Responder por la identificación, manejo y custodia de cualquier objeto de valor arqueológico que se encuentre en los sitios de trabajo o que sea descubierto durante la ejecución del contrato. En caso de hallazgos de este tipo, el contratista deberá informar inmediatamente al interventor, garantizando la adopción de las medidas de protección adecuadas conforme a la normativa vigente. Para la custodia y conservación de los elementos encontrados, se deberá seguir estrictamente la legislación aplicable en materia de patrimonio cultural, así como adelantar las gestiones correspondientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

31. Realizar las consultas, trámites y gestiones necesarias ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) por parte del Contratista antes del inicio de las actividades correspondientes, esto, con el fin de verificar la existencia de restricciones, lineamientos o autorizaciones en materia de patrimonio arqueológico aplicables al área de intervención. Estas acciones deberán incorporarse al cronograma de trabajo y a los planes de contingencia, de acuerdo con la normativa vigente y las directrices emitidas por la entidad competente y deberán contar con la aprobación de la interventoría y el P.A. FONTUR.

32. Preparar la información y documentación necesaria para participar en el Comité de consultoría. Se deberá contar con la participación de: EL CONTRATISTA y la Interventoría designada con sus respectivos equipos de trabajo y eventualmente el Ente Territorial y la supervisión por parte del P.A. FONTUR. De cada reunión se deberá suscribir un acta que contenga los temas tratados, los compromisos, los responsables de su implementación, los plazos establecidos y las firmas de los participantes. Dicha acta deberá ser elaborada por la interventoría y ser remitida el mismo día a la supervisión designada por el P.A. FONTUR por el medio de las direcciones electrónicas aportadas por las partes.

33. Realizar de manera oportuna, las gestiones que se requieran para prórrogas, adiciones o modificaciones de licencias y permisos necesarios para la posterior ejecución de la obra, informando a la interventoría ante cualquier anomalía, faltante o inconsistencia, EL CONTRATISTA, deberá efectuar las gestiones necesarias para corregir la situación, informando por escrito a la Interventoría designada sobre el estado actual, planes de mejora y los resultados logrados.

34. Elaborar y presentar en conjunto con la interventoría designada, las actas mensuales y el acta final de la consultoría. La firma de las Actas será por los representantes legales del Contratista y la Interventoría implica la afirmación bajo la gravedad de juramento que la consultoría se encuentra de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en los documentos técnicos del Contrato y lo dispuesto por las entidades competentes.

35. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes y deben ser contemplados dentro del rubro de la Administración del contrato.

36. Responder cuando por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA, resulte necesaria la prórroga del plazo para la ejecución del objeto contractual, y como consecuencia de ello deba adicionarse el valor del contrato de Interventoría, el P.A. FONTUR podrá descontar dicho valor de las sumas que se adeuden a EL CONTRATISTA, previa presentación de los soportes necesarios por parte de la Interventoría. De tal descuento se dejará constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o ejecución de las sanciones y/o cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato y de las acciones que pueda iniciar el P.A. FONTUR para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. Sin que esto genere la no ejecución de actividades requeridas para el funcionamiento y recibo a satisfacción del proyecto.

37. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el P.A. FONTUR y apoyar la respuesta a requerimientos que presenten entes de control o terceros, de manera eficaz y oportuna, en un plazo máximo de tres (3) días calendario o antes, si los términos de respuesta del documento lo estipulan. Así mismo, indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.

SEXTA. PERSONAL OBLIGATORIO PARA DESARROLLAR EL OBJETO CONTRACTUAL El contratista estará obligado durante la ejecución del contrato que se derive de esta Invitación Abierta, a contar con los profesionales y/o técnicos mínimos requeridos (según aplique) para atender los temas referentes a las actividades contratadas, sin que esto genere costos adicionales a FONTUR. El contratista deberá disponer del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, cuyos requisitos se establecen en las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO PRIMERO: Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales y/o técnicos mínimos requeridos (según aplique), deberán realizar las funciones propias de la naturaleza del contrato, dando cumplimiento a la normatividad vigente y sus modificaciones. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El porcentaje de dedicación del Personal Mínimo Requerido en el tiempo de ejecución del contrato, no podrá ser disminuido. (cuando aplique)

PARÁGRAFO TERCERO: El contratista deberá contar con todo el personal técnico, profesional y administrativo que sea necesario para la correcta ejecución del contrato, sin que ello implique costos adicionales para P.A. FONTUR.

PARÁGRAFO CUARTO: La documentación correspondiente al personal mínimo requerido (No habilitante, ni objeto de evaluación y calificación) no debe ser aportada en la oferta, será solicitada únicamente al contratista, quien la aportará en el término establecido en el contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: En caso de cambio de alguno de los miembros del personal mínimo requerido, la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar deberán tener las mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la presente invitación. 

PARÁGRAFO SEXTO: Para el caso de cambio de los profesionales que hayan sido objeto de evaluación y calificación, es decir, los asociados a los factores ponderables, estos deberán cumplir con un perfil igual o superior al de aquel que se retiró. (Aplica solo para los procesos de selección en los cuales el personal fue factor de evaluación y calificación).



SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE FONTUR: FONTUR se obliga a:

4. 
5. 
6. 
1. Efectuar el pago en los términos establecidos en el presente Contrato.
2. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del Contrato. 
3. Prestarle toda la colaboración a EL CONTRATISTA para que obtenga la información necesaria con la finalidad de que el objeto del Contrato se desarrolle. 
4. Informar a EL CONTRATISTA de cualquier situación que se presente y de la cual se pueda percatar, que impida el normal desarrollo de las actividades propias del Contrato en materia financiera, técnica, jurídica, entre otras.
5. Efectuar los trámites administrativos necesarios para reservar los recursos para atender adecuadamente la ejecución del presente Contrato.
6. Todas aquellas que se desprendan de la naturaleza de este Contrato, necesarias para su cabal cumplimiento.
OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, Y DERECHOS PATRIMONIALES: FONTUR será el propietario exclusivo de los estudios, diseños, análisis, informes, documentos, aplicaciones, bases de datos, hardware, software y, en general, cualquier obra susceptible de protección por el derecho de autor, los signos distintivos como las marcas, enseñas y nombres comerciales, los modelos de utilidad, diseños industriales, las patentes, know how, secretos empresariales, invenciones, descubrimientos y demás intangibles considerados como PROPIEDAD INTELECTUAL que resulten de las actividades de EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente Contrato.

En virtud de este Contrato, EL CONTRATISTA cede exclusivamente a FONTUR la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre las Obras susceptibles de protección por el derecho de autor, sin remuneración adicional a la pactada en el presente CONTRATO. La cesión de los derechos patrimoniales de autor será para todos los medios y formatos conocidos y por conocerse, incluyendo, pero sin limitarse a análogo y digital, y tendrá efectos en todos los países del mundo, por el término de protección de cada Obra que sea objeto de esta Cláusula. 

Las Obras susceptibles de protección por el derecho de autor quedarán exclusivamente a FONTUR. FONTUR entiende que los derechos morales de autor son irrenunciables, conforme a lo consagrado en la Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 1450 de 2011.  En todo caso, FONTUR respetará los derechos morales de autor, realizando las menciones correspondientes en la bandera editorial de las publicaciones, cuando corresponda. 

EL CONTRATISTA autoriza a FONTUR para registrar los intangibles y Obras ante las autoridades competentes, y se compromete a tomar las acciones necesarias y a suministrar todos los documentos requeridos para este fin. 

EL CONTRATISTA entiende y acepta que FONTUR queda facultado, sin limitación alguna, para efectuar, entre otras, las siguientes acciones: reproducción a través de cualquier medio físico o digital de las obras, la distribución de copias de las obras en favor de terceros, la comunicación pública o puesta a disposición del público de las obras a través de cualquier medio análogo o digital, la transformación de la obra bien sea alterando su formato original, traduciéndola a otros idiomas o en cualquier otro sentido, la comercialización de la obra, el uso en redes sociales, aplicaciones web de acceso por vía internet o descargables, páginas web, enlaces, interfaces de usuario o medios análogos y tradicionales; sobre los bienes intangibles, Obras y derechos que se adquieren en virtud de esta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMERO: las PARTES declaran que conocen y entienden las normas relativas a la propiedad intelectual y se comprometen a cumplirlas durante la ejecución del presente Contrato y con posterioridad a su terminación, especialmente en relación con los intangibles que estén en cabeza de cada una de las PARTES con anterioridad a la celebración del Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: serán de exclusiva titularidad de EL CONTRATISTA, las obras científicas, artísticas y literarias (entre estas los programas informáticos o software) que hubiera creado con anterioridad a la celebración del Contrato, así como los bienes intangibles que fueran de su propiedad con anterioridad a la celebración del Contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA autoriza a FONTUR el uso, comunicación pública, reproducción, transformación, explotación y, el ejercicio de cualquier otro derecho patrimonial de autor existente sobre las Obras de EL CONTRATISTA creadas con anterioridad a la celebración del Contrato y que hayan sido empleadas durante la ejecución del mismo y/o se encuentren dentro de los entregables de éste. La autorización aplicará para todos los medios y formatos conocidos y por conocerse, durante todo el término de la protección legal y para todos los países del mundo. FONTUR a su vez está plenamente facultado para autorizar a terceros el uso de las Obras de CONTRATISTA creadas con anterioridad a la celebración del Contrato.

Por su parte, las obras científicas, artísticas y literarias, así como los signos distintivos y demás intangibles de FONTUR que sean expuestos o que se pongan a disposición de EL CONTRATISTA con ocasión de este Contrato, serán de exclusiva titularidad de FONTUR. 

Ninguna de las PARTES podrá explotar, distribuir, reproducir, comunicar, alterar, y en general, usar las Obras o bienes intangibles de propiedad de la otra PARTE por fuera de los términos del Contrato, sin previa autorización. La única excepción a este inciso será el inciso Primero del PARÁGRAFO SEGUNDO de la presente cláusula.
 
PARÁGRAFO TERCERO: esta Cláusula será aplicable a cualquier derecho de propiedad intelectual que surja en virtud de la actividad de EL CONTRATISTA en ocasión de este Contrato. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara que es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las Obras que autoriza o cede en virtud de esta Cláusula, y garantiza que en su creación o desarrollo no se infringieron derechos de terceros, por lo que, se compromete a mantener libre e indemne a FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones o litigios iniciados por terceros en relación con la titularidad de los derechos que son autorizados y/o cedidos mediante el presente Contrato.

EL CONTRATISTA declara que realizó todas las gestiones encaminadas a garantizar la completa titularidad sobre las Obras, a favor FONTUR. EL CONTRATISTA obtuvo todas las cesiones correspondientes por parte de los autores que participaron en el desarrollo las Obras, las cuales se entregan a FONTUR, junto con la firma del Contrato. Asimismo, se obliga a obtener y a aportar los documentos que sean necesarios para la cesión a FONTUR de los derechos que pueda tener sobre los intangibles y/o las Obras que surjan de la ejecución del Contrato, incluyendo, pero sin limitarse, los contratos de trabajo, de prestación de servicios o de cesión, y las autorizaciones o releases requeridos para asegurar la titularidad de FONTUR sobre éstos. Adicionalmente, aportará la expresa declaración de su autoría sobre las Obras.

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA manifiesta que las Obras objeto de la autorización y/o cesión a través del presente Contrato son y/o serán originales y fueron y/o serán realizadas por éste sin violar, usurpar, copiar, modificar, o en general atentar contra derechos de autor de terceros. Por lo tanto, en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero, EL CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados y cedidos y de FONTUR.

PARÁGRAFO SEXTO: Los estudios, análisis, informes, documentos, bases de datos, presentaciones, ayudas de memoria, software, hardware, marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos y demás información considerada como PROPIEDAD INTELECTUAL que surja en virtud de la ejecución del presente contrato, serán de propiedad exclusiva del FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR. Por tanto, todos los derechos patrimoniales

NOVENA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato que se derive de la presente invitación será de será de OCHO (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista consultor y el interventor, previa legalización del contrato, aprobación de las garantías y demás obligaciones específicas.
El plazo se distribuirá por etapas, las cuales se relaciona a continuación:
Tabla 3. Tiempo de ejecución por etapas.

	Etapa
	Descripción
	Plazo de ejecución
	Plazo total

	I
	Diagnóstico
	1 mes
	
8 meses

	II
	Actualización de diseños
	2 meses
	

	III
	Licencias*
	5 meses
	



(*) El plazo de obtención de permisos, trámites y licencias debe iniciar desde la suscripción del acta de inicio, realizando la solicitud de información, guías, protocolos y requisitos para su obtención.
Una vez entregados y aprobados por la interventoría y el P.A. FONTUR los productos de las Etapas I y II los cuales son objeto de permisos, tramites y licencias, se deberá iniciar inmediatamente y sin dilaciones la radicación formal de trámites de licencias y permisos. Para lo cual se tiene un plazo máximo de cinco (5) meses para adelantar los trámites, subsanaciones y obtención de las licencias, permisos y consultas requeridos para la normal ejecución de las obras. No obstante, en caso de que el contratista no radique en el tiempo estipulado o no atienda en oportunidad las observaciones que se adelanten para la expedición de permisos, es deber de la interventoría iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.
PARÁGRAFO PRIMERO: los tiempos descritos para cada actividad se han calculado de manera aproximada; teniendo en cuenta que la Etapa I es una actividad predecesora de la Etapa II. Por otra parte, si bien la Etapa III requiere de los insumos generados en las etapas I y II, el contratista deberá iniciar las gestiones con las entidades una vez se firme el acta de inicio del contrato, con el fin de identificar los requerimientos de cada entidad para tramitar y obtener los permisos, licencias y consultas requeridos para realizar la rehabilitación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato, antes de vencerse el plazo estipulado, EL CONTRATISTA y el Supervisor, suscribirán un documento en el que conste esta situación. El Supervisor podrá solicitar a FONTUR la terminación anticipada y el inicio del trámite de liquidación.

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA, para iniciar la ejecución del Contrato, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento.

[bookmark: _Hlk155275650][bookmark: _Hlk158895701]DÉCIMA. VALOR DEL CONTRATO El presupuesto estimado para la ejecución del mencionado objeto es hasta por la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX incluido el IVA, costos directos, costos indirectos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, (esto de conformidad con la oferta económica presentada en la FNTIA-XXX-2026) estos recursos están soportados en el siguiente documento de disponibilidad presupuestal:

	DESCRIPCIÓN
	DDP
	VALOR A COMPROMETER

	GASTOS DE BIENES POR ADHESIÓN, EN SEGUIMIENTO Y PROYECTOS ESPECIALES 
	No. 303 del 24 de octubre de 2025
	$ XXXXXXXXX



PARÁGRAFO PRIMERO: Sí durante el plazo de ejecución del Contrato EL CONTRATISTA, presenta un cambio en su Régimen Tributario, lo deberá informar al Supervisor y allegar los soportes respectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la identificación de este cambio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Del Impuesto de Timbre. En virtud de lo establecido en el Decreto 175 del 2025 y el Estatuto Tributario y actuando como agentes retenedores, en el evento en que este negocio jurídico llegue a causar impuesto de timbre, EL CONTRATISTA adquiere una cuenta por pagar a favor del Patrimonio Autónomo FONTUR por el valor de este. Dicho monto, será descontado del primer pago/desembolso que se realice con posterioridad a que se cause el impuesto. En cualquier caso, EL CONTRATISTA podrá pagar directamente al Patrimonio Autónomo FONTUR el valor adeudado en cualquier momento previo al descuento

DÉCIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO. FONTUR pagará al contratista seleccionado el valor del contrato de la siguiente forma:

El P.A. FONTUR pagará al contratista el valor establecido en la Cláusula Valor del contrato, de acuerdo con el SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL SIN FÓRMULA DE REAJUSTE de la siguiente forma:

El P.A. FONTUR pagará al contratista el valor establecido en la Cláusula Valor del contrato, de acuerdo con el SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL SIN FÓRMULA DE REAJUSTE de la siguiente forma:
ETAPA I – DIAGNOSTICO

El P.A. FONTUR realizará el pago de hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la Etapa I una vez se cuente el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría de los productos esperados en cada una de las fases de esta etapa, los cuales se describen en el Anexo Técnico y en el documento de condiciones de la contratación.

El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor total de la Etapa I, una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría de la obtención de permisos y licencias debidamente expedidos por las entidades responsables; dicha entrega será realizada a la interventoría y el P.A. FONTUR. 

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa de Diagnostico por parte de la supervisión del P.A. FONTUR, incluidas las actas de concertaciones, certificaciones, licencias y demás permisos requeridos, se podrá iniciar la ejecución de la Etapa II, la cual corresponde a la actualización de diseños.

ETAPA II – ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS:

El P.A. FONTUR realizara el pago de hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la Etapa II, una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría de los productos esperados en cada una de las fases de esta etapa, los cuales se describen en el Anexo Técnico y en el documento de condiciones de la contratación. 

El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la Etapa II, una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría de la obtención de permisos y licencias debidamente expedidos por las entidades responsables; dicha entrega será realizada a la interventoría y el P.A. FONTUR y se suscriba la correspondiente acta de liquidación del contrato. 

ETAPA III – LICENCIAS:


El P.A. FONTUR dispondrá como monto agotable la suma de hasta SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($64.857.181) amparados con la disponibilidad presupuestal correspondiente, expedida por el 
P.A. FONTUR.

El P.A. FONTUR realizara el pago de los costos asociados a las tarifas en la taquilla para obtención de licencias, permisos y/o autorizaciones de las diferentes entidades requeridas para la ejecución del proyecto, el cual se manejará bajo la modalidad de Bolsa de costo reembolsable, siempre que dichos gastos estén debidamente soportados mediante la presentación de la documentación idónea requerida. 

El contratista deberá presentar al Interventor los comprobantes originales y facturas que respalden los gastos incurridos. Estos documentos deberán ser entregados al P.A. FONTUR, con la aprobación previa de la interventoría, en un plazo razonable después de su causación, pero en ningún caso superior a diez (10) días calendario desde la fecha de emisión de dichos documentos. El P.A. FONTUR recibirá los comprobantes y facturas presentados por la interventoría y procederá al reembolso de los gastos aprobados conforme al PAC del patrimonio. 

Es importante indicar que en ningún momento el costo reembolsable podrá ser mayor al estipulado en la imputación presupuestal del presente documento.



REQUISITOS PARA CADA PAGO:


El contratista podrá presentar como máximo una (1) acta parcial por cada etapa del contrato. Cada acta deberá ser presentada únicamente cuando la interventoría haya aprobado formalmente todos los productos correspondientes a la etapa respectiva (Etapas I, II y III). El P.A. FONTUR no se hará responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago del acta parcial, cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas contractualmente.

Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar con la factura, la certificación donde indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley. 

Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte del P.A. FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta que el contratista indique mediante comunicación dirigida al P.A FONTUR, con el visto bueno de ejecución y del pago del corte de obra suscrito por el interventor. 

El interventor deberá expedir el formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago que será requisito para el pago a efectuar a el contratista, incluyendo el informe de interventoría para el pago, con todos los soportes requeridos. el contratista debe radicar la factura para su pago, con todos sus soportes, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición y entrega de tales autorizaciones y formatos por parte del Interventor.

Actas Parciales: para el respectivo trámite y gestión de las cuentas de cobro del contratista e interventor, se deberán entregar de manera independiente la siguiente documentación para cada uno de los entregables: 

	Contratista

	A
	Oficio de radicación de supervisor, aprobando el entregable (producto) y pago correspondiente al mismo.

	B
	Acta de Inicio

	C
	Copia Contrato

	D
	Actualización de terceros

	1
	Formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago (Indicar el No. de acta y periodo en el Numeral 6. Concepto de este pago)

	2
	Formato Acta Parcial en PDF y Excel (con firmas de contratista de dotación y supervisor). – Formato Indicado

	2,1
	Soportes Acta Parcial (cuando aplique) - consignación de rendimientos o informe final, Modificaciones

	2,2
	Documentación técnica desarrollada, reportes de ensayos de laboratorio y pruebas realizadas con su debido análisis, en .PDF y formato editable (con firmas de los respectivos profesionales y supervisor). - Formato Indicado

	2,3
	Facturas legales de acuerdo con lo indicado en la imputación presupuestal y forma de pago del presente documento.

	3
	Proforma factura - (Datos y valores acorde al acta a radicar) - Nota: La factura definitiva se solicitará una vez esté validada la información del corte

	4
	Resolución de facturación.

	5
	Declaración - Certificaciones de pago parafiscales firmada por Rep. legal y/o revisor fiscal (Consorcio y los Consorciados). Que cubra el periodo a facturar.

	6
	Cédula, matrícula profesional y Certificado de la junta central de Contadores de cada uno de los contadores o revisor Fiscal. (Consorcio y los Consorciados)

	7
	Planillas de pago de aportes (Consorcio, consorciados y personal mínimo requerido)

	7,1
	Diligenciar cuadro de aportes de las personas naturales, y enviar soportes (SI APLICA)

	8
	RUT. (Consorcio y los Consorciados)

	9
	Certificación Bancaria a la fecha

	10
	Documento Consorcial (Si aplica)

	10,1
	Certificado de Existencia y representación Legal (consorciados)

	11
	Acta datos soporte de pagos en PDF (con firmas)



PARÁGRAFO 1: Para el trámite de las actas se debe radicar el Informe Mensual junto con los productos esperados ejecutados, para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría. La interventoría debe radicar el informe mensual en PDF con todos los soportes al P.A. FONTUR, indicando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Debe estar al día con los informes mensuales, quincenales y/o semanales, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del supervisor por parte del P.A. FONTUR. 

PARÁGRAFO 2: Los plazos para la radicación de cuentas por parte del contratista se deben hacer de manera oportuna, para que al P.A. FONTUR sean radicados en los tiempos indicados por la supervisión.

PARÁGRAFO 3: cabe aclarar que, si algún área del P.A. FONTUR requiere un documento adicional, de complemento y/o aclaración se debe aportar una vez se requiera.
 
PARÁGRAFO 4: El P.A. FONTUR no se hará responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago del acta parcial, cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas contractualmente. 

PARÁGRAFO 5: deberá presentar con la factura o cuenta de cobro (según sea el caso), la certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona natural, deberá presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. 

PARÁGRAFO 6: Si durante el plazo de ejecución del Contrato, EL CONTRATISTA presenta un cambio en su régimen tributario, lo deberá informar al supervisor y allegar los soportes respectivos, dentro de los diez (19) días siguientes a la identificación de este cambio. El cambio de régimen durante la ejecución del contrato no implica reconocimientos de sumas adicionales o modificaciones al valor del contrato, estos deberán ser asumidos por EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO 7: Los pagos se efectuarán, mediante consignación a la cuenta que el contratista indicó al momento de la suscripción del presente contrato y previa ejecución de los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte de FONTUR, descontando los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley. 

PARÁGRAFO 8: Las Partes convienen que el P.A. FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de una factura o una cuenta de cobro cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:
a. La obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad.
b. Se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.
c. El contenido de la factura o de la cuenta de cobro (según sea el caso) no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.
d. La cuenta de cobro o factura (según sea el caso) presente enmendaduras, alteraciones o modificaciones en su contenido.
e. La factura o la cuenta de cobro y/o su correspondiente informe de supervisión por fuera de los plazos de radicación del calendario de pagos establecido por FONTUR, al cual se acoge desde ahora EL CONTRATISTA.
f. La factura o la cuenta de cobro (según sea el caso) sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación tributaria.
g. Se pretenda el cobro de la factura o cuenta de cobro (según sea el caso) por un tercero distinto del emisor, que no haya cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intención en el título y sólo podrá endosarse una vez aceptado el título.
h. No se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.
i. Reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la factura, o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.
j. No existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la ley.
PARÁGRAFO 9: La factura o cuenta de cobro (según sea el caso), deberá librarse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR * NIT No. 900.649.119-9. Radicar en
FONTUR, de acuerdo con las indicaciones que imparta el supervisor. El trámite solamente se hace sobre la factura electrónica debidamente transmitida por la DIAN al correo establecido para este fin o la cuenta de cobro presentada, según sea el caso.
PARÁGRAFO 10: El retraso en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor del contratista seleccionado y estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del P.A. FONTUR.
DÉCIMA SEGUNDA. AUTORIZACIÓN DE PAGOS. Para la realización del pago EL CONTRATISTA deberá observar:

a. Que el pago esté precedido del formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago expedida por el supervisor del Contrato, previa presentación del informe correspondiente.
b. Que con la factura se presente constancia suscrita por EL CONTRATISTA de estar al día con el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a que este obligado por ley.
c. Que para el último pago se debe presentar el acta de liquidación del Contrato debidamente suscrita, acompañada de la factura y los demás documentos comunes a la misma, junto con el acta de recibo y liquidación del Contrato suscrita por las partes.
d. Que los anteriores documentos deben contar con la aprobación de FONTUR y se debe adjuntar a la respectiva factura. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se tendrá como no presentada.
e. Si la factura no es radicada dentro de los primeros veintitrés (23) días del mes o presenta inconsistencias, ésta será devuelta al CONTRATISTA y los términos para el pago sólo empezarán a contarse desde la fecha en que se radique la factura según aplique corregida.
f. Que todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá otorgar a favor del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo – FONTUR con NIT. 900.649.119-9, una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera, en formato a favor de entidades particulares, que garantice los siguientes amparos: 

a) Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas si las hubiere, y por seis (6) meses más.

b) Calidad del servicio: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por cinco (5) año más.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo, de sus prórrogas si las hubiere y por tres (3) años más.

d) Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual: Con el fin de garantizar la responsabilidad extracontractual derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, EL CONTRATISTA constituirá, a favor del Patrimonio Autónomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compañía de seguros legalmente establecida en el país, en formato para particulares, póliza de responsabilidad civil extracontractual por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán ser publicadas por EL CONTRATISTA y aprobadas por la entidad a través de la plataforma SECOP II, estás deberán cargarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las condiciones generales. 

La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las condiciones generales de la misma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato. FONTUR aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de que la póliza tenga algún deducible, este será asumido por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando su valor sea afectado por razón de siniestros.

PARÁGRAFO TERCERO: en caso de modificaciones (suspensiones, reinicios, etc.) del Contrato, EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los ajustes correspondientes a los amparos de las pólizas contempladas en esta cláusula, en caso de no remitir la actualización esto constituirá un presunto incumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. BUENA FE Y LEALTAD NEGOCIAL. Dentro de la relación contractual las partes se comprometen a actuar de acuerdo con los postulados de buena fe y lealtad negocial. Las partes no podrán limitar este deber de carácter imperativo.

DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. De común acuerdo las partes, FONTUR y EL CONTRATISTA, previa solicitud y visto bueno Supervisor del Contrato, podrán suspender la ejecución del Contrato para lo cual suscribirán un acta en donde se indicará la razón de la suspensión del Contrato; el término de duración de esta y la fecha de su reanudación. 

DÉCIMA SÉXTA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA NO podrá ceder el Contrato salvo autorización expresa y previa de FONTUR.  EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesión del Contrato que FONTUR deba realizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe.
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Por disolución del CONTRATISTA.
2. Por mutuo acuerdo de las Partes.
3. Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, previa evaluación del Supervisor del Contrato.
4. Cuando la ejecución de las obligaciones contenidas en el Contrato se desarrolle en forma tal que no garantice razonablemente la correcta ejecución de su objeto.
5. Por vencimiento del término inicialmente pactado.
6. En caso de incurrirse en una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés no advertida al momento de contratar o corresponda a un hecho sobreviniente.
7. En caso de que algún ente de control determine que los hechos objeto de la indagación al Representante Legal culminen en una sanción o sean determinados posteriormente como un delito de orden penal u otro, y por ende se genere culpabilidad o inhabilidad en el actual representante legal a quien se le encontró la coincidencia.
8. De manera unilateral por el P.A FONTUR, informándole al CONTRATISTA con quince (15) días de antelación.
9. Por las demás causales establecidas en el contrato.
DÉCIMA OCTAVA. EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO. Si el Contrato se ejecuta en forma parcial, el valor de este se liquidará en proporción a la parte efectivamente ejecutada.

DÉCIMA NOVENA. INCUMPLIMIENTOS LEVES Son los incumplimientos contractuales atribuibles al contratista que se presentan durante el plazo de ejecución del contrato con un carácter subsanable, que no afectan gravemente la continuidad contractual, pero que pueden causar retardos injustificados o cuando se incumplen actividades subsidiarias de la actividad principal que no permiten la debida vigilancia y corroboración del cumplimento del objeto contractual. FONTUR, llevará a cabo el proceso de incumplimiento leve de acuerdo con las causales y el procedimiento definido dentro del Manual de Contratación de FONTUR que se encuentra debidamente publicado en su página web y que el contratista declara conocer.

VIGÉSIMA. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS. EL CONTRATISTA  será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a FONTUR y a cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o de perjuicios causados a la propiedad o a la vida o integridad personal de terceros o de FONTUR o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la culpa o dolo del CONTRATISTA , sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato.

La responsabilidad de que trata esta cláusula incluirá, además de las consecuencias previstas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a la propiedad o a la vida o integridad personal de terceros o de FONTUR o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, originada en cualquier acto de empleados o agentes o subcontratistas, originada en cualquier acto de empleados o agentes o subcontratistas que causen daño o perjuicio con la cual EL CONTRATISTA  acepta desde ahora su responsabilidad solidaria con el subcontratista o su personal. 

En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra FONTUR, por asuntos, que, según el Contrato, sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, FONTUR se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemne a FONTUR y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, EL CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de FONTUR, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista y este pagará todos los gastos en que FONTUR incurra por tal motivo. 

VIGÉSIMA PRIMERA. REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN ACUERDO DE SERVICIO. (si aplica) En caso de incumplimiento imputable al CONTRATISTA de cualquiera de los acuerdos de servicio de los que trata la cláusula anterior, el Supervisor del Contrato remitirá al CONTRATISTA un REQUERIMIENTO por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que conoció los hechos, mediante el que: (i) informará dicha situación, (ii) indicará las acciones de mejora o correctivas necesarias y (iii) establecerá el término dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte del CONTRATISTA para solucionar el presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se deberá dar traslado al área técnica responsable del Contrato y remitir copia de dicho informe a la FIDUCIARIA vocera y administradora de FONTUR y a la Compañía Aseguradora correspondiente. El Supervisor deberá realizar el seguimiento a las acciones de mejora y correctivas planteadas.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIO. (si aplica) En caso de incumplimiento parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de lo dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el Supervisor al CONTRATISTA, éste pagará a FONTUR un valor equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del valor del Contrato, que será determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera previa en el acuerdo de servicio a que hace referencia esta cláusula, para el incumplimiento de este. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado respecto del acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, y se hará mediante informe expedido por el Supervisor del Contrato que deberá ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que originaron el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que deberá ser comunicado al CONTRATISTA, a la Presidencia de FONTUR, y al área técnica responsable del Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se genere por la aplicación de la presente cláusula será, preferiblemente, el establecido en el PARÁGRAFO CUARTO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el pago derivado del cobro de la obligación contenida en esta cláusula tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del Contrato, ni de ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o cualquiera otra del Contrato, y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo dispuesto en la presente cláusula. 

PARÁGRAFO TERCERO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro coactivo de la obligación contenida en la presente cláusula no excluye de ninguna manera, la aplicación de la TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS PORINCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL o de la PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, contenidas en las cláusulas subsiguientes del presente documento.

PARÁGRAFO CUARTO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del Código Civil, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de Contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento. 

PARÁGRAFO QUINTO. La obligación contenida en la presente cláusula presta mérito ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

VIGÉSIMA TERCERA. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO. (si aplica) Una vez aplicada al CONTRATISTA la penalidad establecida en la Cláusula anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación del Supervisor del Contrato, un PLAN DE MEJORAMIENTO que permita normalizar la ejecución contractual. El Supervisor del Contrato realizará el seguimiento de dicho PLAN DE MEJORAMIENTO.

VIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL -TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS-. En caso de incumplimiento total o cumplimiento defectuoso, por parte del CONTRATISTA del objeto del Contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de cláusula penal con función de tasación anticipada de perjuicios, una pena equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento de las obligaciones contractuales, para lo cual deberán observarse el
siguiente procedimiento:

1. El supervisor del Contrato emitirá Informe de incumplimiento, explicando los hechos y razones que sustentan el incumplimiento del CONTRATISTA y el contenido mínimo señalado en el Manual de Contratación. Este informe deberá ser puesto en conocimiento del CONTRATISTA y de FONTUR, dejando constancia de este y otorgando un plazo prudencial de cinco (05) días hábiles para que EL CONTRATISTA se pronuncie, y si lo estima conveniente, plantee fórmulas de subsanación del incumplimiento. La notificación de este informe constituye en mora al CONTRATISTA en relación con la obligación incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término.

2. Una vez recibida la respuesta del CONTRATISTA, FONTUR podrá establecer el incumplimiento e imponer la cláusula penal si lo considera conveniente, y así deberá notificarlo al CONTRATISTA explicando detalladamente en qué consiste el incumplimiento, procediendo a ordenar el inicio del proceso de siniestralidad de la garantía por los perjuicios a que hubiere lugar y/o procediendo con las acciones legales correspondientes cuando lo estime procedente, de conformidad con lo estipulado en el Manual de Contratación del P.A. FONTUR.

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso el pago de la obligación contenida en esta cláusula penal tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del Contrato, ni de ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o cualquiera otra del Contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en la presente cláusula penal pecuniaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula penal no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de Contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento. Esta condición es aceptada de manera expresa por el CONTRATISTA con la suscripción del contrato.

PARÁGRAFO CUARTO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con ocasión del incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la CLÁUSULA PRIMERA del Contrato, y cuya cuantía exceda el monto pactado en la presente cláusula a título de tasación anticipada de perjuicios. Dicha indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la Ley le confiere para tal efecto.

PARÁGRAFO QUINTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible.

VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes convienen resolver de manera directa, y de común acuerdo cualquier diferencia que surja entre ellas con ocasión de la ejecución, la interpretación y el alcance del Contrato. En caso de no lograrse resolver la controversia de manera directa, las partes podrán acordar mediante documento debidamente suscrito, el mecanismo escogido para la resolución de las controversias contractuales, tales como: conciliación, transacción, amigable composición, en caso de no llegarse a algún acuerdo, las partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del P.A. FONTUR de declarar el incumplimiento del Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: en caso de que las partes opten por el mecanismo de resolución controversias ante un centro de conciliación, los gastos que este trámite genere correrán por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de que las partes opten por el mecanismo de resolución de controversias ante un amigable componedor, los gastos que ocasionen por este concepto serán cubiertos, en principio, por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Culminada la amigable composición, las partes harán los reembolsos de gastos por la intervención del Amigable Componedor. En caso en que no resulte evidente cuál es la parte vencida frente a este mecanismo de solución de controversias, será el amigable componedor quien decida, sobre este aspecto.

VIGÉSIMA SEXTA. AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A TRASUNIÓN. AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES. EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente a FONTUR, libre y voluntariamente, para que reporte a TRASUNIÓN, o a cualquier otro operador legalmente establecido, toda la información que refleje su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del Contrato. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagradas en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza, expresa e irrevocablemente a FONTUR, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a sus relaciones comerciales que él tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la citada Ley y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: EL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA se compromete a adoptar medidas para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos, la financiación al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en su organización y en desarrollo de todas sus relaciones, entre ellas las laborales, comerciales y corporativas. De esta manera, el CONTRATISTA responderá a la CONTRATANTE indemnizándole por cualquier multa o perjuicio que se le cause a la CONTRATANTE y que tenga como origen el incumplimiento de los compromisos antes expresados.

EL CONTRATISTA certifica al Contratante que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, entre ellas, las conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus administradores, socios, beneficiarios finales, empresas vinculadas en cualquier de los eventos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, inversionistas y donantes, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas entre ellas, las conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En dicho sentido, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato si en su ejecución, por cualquier medio tiene conocimiento que:

· EL CONTRATISTA, o algunos de sus administradores, socios, beneficiarios finales, empresas vinculadas en cualquier de los eventos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, inversionistas, o donantes, llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo, o fuesen incluidos en listas vinculantes LAFT 
· Por decretarse respecto al CONTRATISTA el desmonte de operaciones, o la intervención para administración o la liquidación por autoridad competente por actividades de captación ilegal de recursos o de extinción del derecho de dominio.
· EL CONTRATISTA o alguno de sus administradores o socios se encuentren vinculados con formulación de acusación a conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo o se encuentren reportados por algún órgano de inspección, vigilancia o control u organismo judicial, por conductas asociadas a presunto lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
· Cuando existan factores de exposición al riesgo tales como: referencias negativas con relación al CONTRATISTA alguno de sus administradores, socios, beneficiarios finales, empleados, empresas vinculadas en cualquier de los eventos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, inversionistas, donantes, adherentes, o la configuración de las alertas enumeradas en las políticas y procedimientos del SARLAFT de la FIDUCIARIA.

En consecuencia, una vez acaecido alguno de los eventos descritos anteriormente la CONTRATANTE mediante comunicación dirigida al CONTRATISTA, a su última dirección física y/o último correo electrónico registrado, informará la terminación y liquidación del contrato, sin que por este hecho esté obligado a indemnizar de ningún tipo de perjuicio al CONTRATISTA.
Así mismo, LA CONTRATANTE estará facultada para suspender todos los pagos o giros que de conformidad con el contrato deban efectuarse con ocasión al acaecimiento del referido evento.
[bookmark: _Hlk112080896]PARÁGRAFO PRIMERO - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: El CONTRATISTA se obliga a actualizar dentro de la periodicidad establecida por la FIDUCIARIA o cuando esta última lo requiera, la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, así como suministrar los soportes documentales necesarios para confirmar los datos. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a FIDUCOLDEX, mediante la suscripción del presente Contrato, para que ésta contrate con terceros locales o extranjeros, servicios relacionados con el procesamiento de datos para su utilización en servicios de atención telefónica para la actualización de información u otras de naturaleza similar, garantizando en todo caso, la confidencialidad de la información que le asiste y a la que está obligada la FIDUCOLDEX.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, EL CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a FIDUCOLDEX cualquier cambio o modificación de los datos que haya suministrado referente a su composición social y Representación Legal en cualquiera de sus órganos o demás actos que sean sujetos a registro ante la Cámara de Comercio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del respectivo hecho.

PARÁGRAFO TERCERO: El reiterado incumplimiento del CONTRATISTA, en relación con la obligación de actualización de información contenida en la presente Cláusula, podrá a juicio de la FIDUCIARIA, dar lugar a la terminación anticipada y unilateral del presente Contrato, sin lugar al pago de indemnización o sanción alguna en favor del CONTRATISTA.

VIGÉSIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN. La supervisión estará a cargo de un Profesional de la Dirección de Infraestructura del P.A. FONTUR, que ejercerá las labores de supervisión conforme a lo establecido en los Manuales de Contratación y de Supervisión del P.A FONTUR, quien haga sus veces, o quien designe el Representante Legal del P.A. FONTUR para tal efecto. Además de las obligaciones establecidas en sus contratos, deberá realizar las siguientes actividades:

1. Colaborar con EL CONTRATISTA, para una cabal ejecución del presente contrato. 
2. Exigir y vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con las cláusulas contractuales.
3. Atender y resolver las consultas planteadas por EL CONTRATISTA para el buen desarrollo del objeto del contrato.
4. Comunicar con la debida oportunidad cualquier situación que afecte la normal ejecución del objeto contractual.
5. Velar y exigir a EL CONTRATISTA que dé cumplimiento a la expedición de las modificaciones requeridas de las pólizas que fueron exigidas en el presente contrato, en especial en lo referente a los procedimientos de cesión que sufra el contrato.
6. Certificar que EL CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contenidas en la Cláusula de Obligaciones de EL CONTRATISTA del presente contrato.
7. Estudiar y recomendar cambios sustanciales al proyecto presentado que sean convenientes o necesarios.
8. Decidir sobre cambios propuestos por EL CONTRATISTA al proyecto, siempre que no afecten la correcta ejecución del objeto contratado.
9. Aprobar o rechazar, en forma debidamente motivada, los procedimientos utilizados para la ejecución del objeto contratado y rendir informes sobre el desarrollo del objeto del mismo.
10. Suscribir las actas de inicio y recibo definitivo que se exijan en el contrato, conjuntamente con EL CONTRATISTAS.
11. Suscribir las actas de suspensión y reinicio cuando fuere el caso, conjuntamente con EL CONTRATISTA, situaciones de las cuales rendirá informe al FONTUR.
12. Presentar Informes mensuales sobre la ejecución y cumplimiento del Contrato.
13. Presentar a la finalización del contrato un informe sobre la ejecución y cumplimiento del contrato. La presentación del informe del supervisor es requisito indispensable para el pago a EL CONTRATISTA. 
14. Las demás funciones que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato o que se deriven del mismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las instrucciones impartidas en el ejercicio de tales funciones deberán constar por escrito. Las dadas en forma verbal, por urgencia o necesidad inminente, deberán ratificarse por escrito. La presentación del informe del supervisor es requisito indispensable para realizar el (los) pago(s) a EL CONTRATISTA.

VIGÉSIMA NOVENA. COMITÉ DE OBRA Y SEGUIMIENTO. Para el desarrollo del Contrato, se contará con un Comité de obra y Seguimiento, con el propósito de coordinar la ejecución del Contrato, y dar aprobación final de los entregables acordados en el Contrato.
La interventoría del proyecto deberá programar una vez suscrita el acta de inicio, reuniones de carácter obligatorio y periodicidad semanal de las cuales harán parte el supervisor, el contratista consultor y la interventoría. A través de los directores del contratista consultor y la Interventoría y los residentes correspondientes o auxiliares, incluyendo en la convocatoria el equipo especialista de cada una que se considere necesario. Para dichos comités la interventoría deberá establecer con al menos un día de anticipación el orden del día y ejercerá la secretaría de estos.
Terminado el comité, se firmará un acta por parte de todos los participantes tanto del contratista consultor, como de la interventoría y del supervisor designado por el P.A. FONTUR, si está presente, o enviarla al supervisor del P.A. FONTUR el mismo día para su respectiva información.
Para cada comité se deberá presentar un reporte con los balances económicos del proyecto y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma y los compromisos señalados en las actas de comité, así como las actividades a ejecutar en la siguiente semana.
TRIGÉSIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que conoce y acepta el Código de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX como vocera del patrimonio autónomo FONTUR, que se encuentra publicado en la página, así mismo declara no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con FIDUCOLDEX - FONTUR, ni en ninguna hipótesis de conflicto ni de coexistencia de interés.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o de la de sus dependientes, de conformidad con la normatividad vigente.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del objeto del Contrato. No obstante, podrá subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuación deberá ser informada a la supervisión del Contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA responderá por la ejecución del cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del Contrato y de las actividades derivadas del mismo en los términos y condiciones del Contrato, en consecuencia, el cumplimiento del Contrato no quedará condicionado al cumplimiento de los Contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su subcontratista.

TRIGÉSIMA TERCERA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Entre EL CONTRATISTA, las personas que este emplee para la ejecución del Contrato, y FONTUR, no existe relación laboral de carácter permanente o continuada, ni subordinación, ni dependencia alguna, llámese esta técnica, personal, económica o simplemente jurídica y así lo declaran y estipulan las partes.

TRIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN. De conformidad con lo establecido en el capítulo III, numeral del Manual de Contratación de FONTUR el presente Contrato se liquidará en un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir de la expiración del plazo contractual, lo anterior de conformidad con el Manual de Contratación de FONTUR; la liquidación se fundamentará en el informe final de supervisión.

TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN. Las partes convienen en señalar como domicilio contractual la ciudad de Bogotá y como lugar de ejecución el corregimiento de San Cipriano, perteneciente al municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.


TRIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, se entenderá aceptado por las partes con su firma electrónica a través de la plataforma SECOP II y para su ejecución de la aprobación de las garantías y de la suscripción del Acta de Inicio entre EL CONTRATISTA y el supervisor. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El Contrato se rige por las normas civiles y comerciales colombianas.   

TRIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. Cualquier modificación al Contrato deberá constar en documento escrito firmado por las partes contratantes, y presentadas a través del Supervisor del Contrato con mínimo quince (15) días de anticipación. 

TRIGÉSIMA NOVENA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. En caso de que se presenten eventos que configuren fuerza mayor o caso fortuito, al tenor de las disposiciones legales colombianas, las partes podrán suspender o terminar el Contrato sin que haya lugar a la imposición de la cláusula penal.

CUADRAGÉSIMA. MÉRITO EJECUTIVO. El Contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Se consideran documentos del Contrato y hacen parte integral del mismo los siguientes:

a) Solicitud de contratación y soportes.
b) Invitación Abierta FNTIA–XXXX–2026 y anexos.
c) Documentos de EL CONTRATISTA.
d) Proyecto y sus anexos

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. COMUNICACIONES. Cualquier notificación o comunicación que deban remitirse las partes será dirigida a las siguientes direcciones:

FONTUR: Carrera 7 No. 26-20 piso 7 y 9, Edificio Tequendama, Bogotá D.C. – Conmutador: (57+1) 3275500 Fax: (57+1) 601 6067580. 

EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de XXXXXXXXX, Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXX , Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cualquier cambio de dirección para efecto de notificaciones deberá ser comunicada por las partes en forma escrita.

El presente documento se anexa y hace parte integral del contrato electrónico y el mismo se entiende leído y aceptado por las partes con su firma electrónica del Contrato FNTCE-XXX -2026 a través de la plataforma SECOP II.   
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Tabla 1. Relacién de estructuras que conforman la consultoria objeto de la interventoria

Coordenadas.
Estructura | aproximadas de Caracteristicas generales
ubicacién
Tongtud sproximada de 672 m.
colgante | 35495239, | Estructura que comunica zonas opuestas de Ia reserva naturalsobre o o San

Tees335.323 W

Ciprano, I3 cusl cuenta con tablare metilico en celosia simpls y doble, sostenido.
por cabls princpales de acero, pendolones y torres de concreto.

tarmena natural

seaas. TN,
Teos736.725W

5t tramo inicia en 13 coordanada desciita y <5t compuesto por peldaos d
madera plistica parcialmente entarrados, directamente dispusstos sobre ol
terens, cuya funcidn o5 garanbzar estabildad en zonas de pendiente
pronunciada. Se trata de uns infrasstructura sencila, adaptada 31 sntormo
natursl del recomids.

seavassaeN,
Teo57'36.57 W

Puente con una longitud sprovimada de & metros i cual presenta frazo curvo.
‘on maders plistica, E5 un pusnte ubicado entre o “Pusnte Colgante"y ol Puente
Peatonal Recto No 1, en o sctor de Charco Oscuro.

3eaas.a25N,
Teo5738.174W

Puents peatonal met3ico recto, con una uz Tbre estimada d& 20 metros.
Esta estructura principal es de acero conformado en configuracion tipo celosia,
con_barandas Iaterales conformadas por pletinas metalicss dispuestas en
configuracién diagonal (cruz de San Andrés), sin psssmanas adicona, y con
‘vidants presancia de corrosion superical y Scumalacian de material organica.
No 52 encuentra nstalado ol tablero de paso ni 2 cublerta contemplada en ei
disefio original.

3e450.120'N,
76°57'35.804W.

Elementos verticales Tpo sstaca con Tistones Forzorkales on maders que Siven
e guis v brindan saguridad en sectores con pendientes o proximidad 3
desniles.

Puente peatonal metalico racts, con una 1z Ibre estimada de 20 metros.
Esta estructura principal o5 de acero conformado en configuracion tipo celosia,
con_barandas Iaterales conformadas por pletinas metalicss dispuestas en
configuracién diagonal (cruz de San Andrés), sin psssmanas adicona, y con
‘vidants presancia de corrosion superical y Scumalacian de material organica.
No 52 encuentra nstalado ol tablero de paso ni 2 cublerta contemplada en ei
disefio original:

sendzro nstursl
Puente pestonal | 3043'44.792'N,
recto No. 2. 76°57'38.056W.
Zom G | sravaaseTN,
Gescanso No. 1 | 76°53'38,004 W
Zoma e
Gescanso No. 2 | 76°5340.591 W
Zomm G [ zrava0astN,
Gescanso No. 3 | 76°53'50.200W

Cada una consiste en una losa de concreto, posiblemente armado, parcialmente.
expussta enire Ia vegetacion, Lss sstructurss presentan columnas y vigss &n
madera, y cublertas a dos aguas, destinadas 2 servir como puntos de descanso
antro del recomida acoturistco.

3ea30.043N,
76°57'44.150W.

Ls estructura solo presenta la cimentacién en estructuras de concreto

seav30.a1N,
Teo53'54.52 W,

Estructurs it sdficada sobre pilotes cortos d conereto reforzado. B
estructura, destinada originalmenta como punto de observacién elevado cerca
de Ia cascada de agua L Ventiadors, se encusntra actualmente cublerta por
Vagetacén. Uno de los accesos 3 este mirador s 3 través de una zona de alta
pendiente del sandero scoturistico, donde se ha proyectado ol diseRo y
Construccion de una escalera.
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Contratista de interventoria - el informe mensual de interventoria presentado para aprobacion de la supervision

[Oficio de radicacion de interventoria informe mensual de Interventoria

Relacion y soporte de cumplimiento obligaciones contractuales posteriores a la firma del acta de inicio (Contrato de|

p [Suministro e Interventoria)
[Copia de Informe del contrato vigilado y del de interventoria, revision documentos consultoria (Informe mensual 1)
b [Copia aprobacion del listado de precios ofertados de acuerdo con los términos contractuales firmados y aprobados por la|
linterventoria. (Informe mensual 1)
lInforme ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripcion general del proyecto, informes de los|
Il specialistas relacionados con la etapa de ejecucion del contrato con sus respectivas firmas, recomendaciones y|
Eﬂnclusiﬁnes.
b1 uadro resumen del estado financiero del contrato vigilado (valor inicial, adiciones, anticipo y amortizaciones cuando aplique,
N lesembolsos y saldos), el cual debe corresponder al periodo reportado.
h11 Euadro resumen del estado financiero del contrato de interventoria (valor inicial, adiciones, desembolsos y saldos), el cual
T lebe corresponder al periodo reportado.
ho [Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato vigilado y el de interventoria (Soporte de las|
N lactas de inicio, suspensiones, reinicios, prorogas y demas actas suscritas durante el periodo cuando aplique).
hot [Cuadro resumen del estado de las pdlizas vigentes del contrato vigilado y de interventoria indicando la aprobacion en los|
- linformes mensuales de las garantias iniciales y las actualizaciones por modificaciones contractuales.
[Evaluacion del cronograma, aprobacion del informe de actividades ejecutadas de cada periodo y las actividades a desarrollar|
ha len el mes siguiente. Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del proyecto, situaciones|
i lproblematicas identificadas, entre otras que considere pertinente, en caso de ser necesario realizar la aprobacion del plan|
|de contingencia.
ha E{esultado de los ensayos, con el respectivo concepto de especialista en los meses que aplique y los certificados de calidad
N le materiales seguin corresponda en el periodo.
1.5 [Cuadro de personal del contrato vigilado y de interventoria.
he [Cuadro de equipos, maquinaria y certificados de calibracion con el concepto de la interventoria sobre el cumplimiento del|
N |contrato vigilado.
h7 [Cuadro de seguimiento del estado de los tramites de servicios publicos, licencias del proyecto, PMT, Plan de Manejof
N IAmbiental y segun aplique.
8 Registro fotografico y filmico de avance del periodo
ho Relacion de correspondencia cruzada de la ejecucion del proyecto en orden cronolégico (Contrato vigilado - interventoria —|
N [Contrato vigilado, P.A. FONTUR - Interventoria - P.A. FONTUR) anexando la copia de los soportes del periodo.
1.10 [Copia de la bitacora del mes reportado
h11 Relacion en orden cronolégico de las actas de comité de seguimiento o reuniones realizadas en el periodo, anexando copia|

|de estas.
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Relacion de los informes semanales del periodo, incluyendo una casilla de observaciones relevantes y/o seguimiento a las|
bservaciones indicadas en el periodo anterior, anexando copia de estos.

lInforme del componente ambiental y/o forestal (si lo requiere el proyecto), indicando el cumplimiento de las obligaciones y|
Ee los aspectos mencionados del contrato vigilado. El informe debe contener las conclusiones del seguimiento a las|
bligaciones contractuales y las recomendaciones realizadas en el periodo al contratista.

lInforme del componente HSEQ que incluya: Listado evaluacion (Parafiscal) - Relacion de pagos EPS-AFP-ARL del personal
fadministrativo (personal minimo requerido) y operativo, indicado el cumplimiento de las obligaciones y de los ASPECTOS]
IDE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato vigilado. El informe debe relacionar las|
|conclusiones del seguimiento a las obligaciones contractuales y las recomendaciones realizadas en el periodo al contratista.

lInforme del componente HSEQ que incluya: Listado evaluacion (Parafiscal) - Relacion de pagos EPS-AFP-ARL del personal
Iminimo requerido, soporte del cumplimiento de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL|
[TRABAJO del contrato de Interventoria.

lInforme del componente social que contemple: evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas|
|con la materia, indicadores de personal, contratacion del personal de la zona y lo demas establecido en la normatividad legall
igente. El informe debe contener las conclusiones del seguimiento a las obligaciones y las recomendaciones realizadas en|
lel periodo al contratista.

Relacion y aprobacion de las actas de socializacion, vecindad y de las vias colindantes, anexando el soporte de entrega a la|
ntidad correspondiente cuando aplique.

lLas demas solicitudes especificas que requiera el P.A. FONTUR en el periodo.
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