## PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL CAUCA
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
PRESUPUESTO DE OBRA
2025-07-01
No | ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | 200,2,1 | Desmonte y Limpieza en Zonas no Boscosas | Ha | 3.06 | 389579 | 1192111.74
1.2 | 201.7 | Demolición de alcantarillas existentes (incluyes retiro y disposición de materiales). | UND | 22 | 212118.89 | 4666615.58
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 5858727.32
2 | EXCAVACION DE LA EXPLANACION
2.1 | 210.1.1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Incluye disposición de materiales). | M3 | 14109.38 | 26825 | 378484118.5
2.2 | 900,2,1 | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones | M3 | 8907.76 | 1136 | 10119215.36
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 388603333.86
3 | CONFORMACION DE LA SUBRASANTE
3.1 | 223.3.2.1 | Relleno para terraplenes | M3 | 5201.62 | 195757 | 1018253526.34
3.2 | 320,3,1 | Sub Base granular clase C | M3 | 4896 | 200496 | 981628416
3.3 | 330,3,1 | Base granular clase C | M3 | 4896 | 219329 | 1073834784
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 3073716726.34
4 | IMPRIMACION
4.1 | 420 | Riego de imprimacion con emulsion asfaltica | M2 | 24480 | 5266 | 128911680
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 128911680
5 | MEZCLA ASFALTICA
5.1 | 450,2P | Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 | M3 | 1958.4 | 1797671 | 3520558886.4
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 3520558886.4
6 | OBRAS DE PROTECCION
6.1 | 671.1 | Concreto Resistencia 21MPa (D) cunetas | M3 | 775 | 683954 | 530064350
6.2 | 640.1 | Acero de refuerzo para cunetas | Kg | 42268.8 | 8708 | 368076710.4
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 898141060.4
7 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE
7.1 | 210.2.2 | Excavación en Material Común (Incluye disposición de materiales). | M3 | 968 | 17760 | 17191680
7.2 | 630.1.4.1 | Concreto Clase D (3000 PSI) | M3 | 172 | 995684 | 171257648
7.3 | 630.6 | Suministro e instalacion de concreto 2000 psi para solado | M3 | 18 | 715481 | 12878658
7.4 | 661.1,2 | Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM | M | 165 | 907673 | 149766045
7.5 | 640.1 | Acero de refuerzo | KG | 12736.24 | 8689 | 110665189.36
7.6 | 900.1 | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones | M3 | 1258 | 1136 | 1429088
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 463188308.36
8 | SEÑALIZACION
8.1 | 700-07 | Linea de demarcacion con pintura en frio | ML | 11952.5 | 5263 | 62906007.5
8.2 | 701-07 | Tacha Reflectiva | UND | 866.61 | 10608 | 9192998.88
8.3 | 710,1,1 | Señal Vertical de Transito ( tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV). | UND | 26 | 956768 | 24875968
8.4 | 710.1.3 | Postes de referencia kilometraje | UND | 2 | 1137968 | 2275936
|  |  |  | SUBTOTAL ITEM |  | 99250910.38
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 8578229633.06
PMT |  |  | UND | 1 | 61081654 | 61081654
PAGA |  |  | UND | 1 | 123322882.92 | 123322882.92
CARACTERIZACION VIAL |  |  | KM | 4.84 | 965669.41 | 4673839.94
AIU |  |  |  |  | 28.95% | 2483363052.29
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 21.95% | 1882886977.98
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 428911481.65
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 171564592.66
COSTO TOTAL INCLUIDO AIU | [5 empty] | 11061592685.35
COSTO TOTAL DE LA OBRA | [5 empty] | 11250671062.21
INTERVENTORIA DEL PROYECTO | [5 empty] | 495105679.75
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 11745776741.96
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA
NIT. 891380115-0

## CRONOGRAMA - FC
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
PLANIFICACION FINANCIERA Y CRONOGRAMA
ITEM | CAPITULOS | VALOR PROGRAMADO TOTAL | PROGRAMACION MENSUAL
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11
ETAPA PRECONTRACTUAL | bar: PROGRAMACION MENSUAL MES 1 to PROGRAMACION MENSUAL MES 2
1 | PRELIMINARES | 5858727.32
1.1 | Desmonte y Limpieza en Zonas no Boscosas | 1192111.74 | PROGRAMACION MENSUAL MES 3: 596055.87; PROGRAMACION MENSUAL MES 4: 596055.87
1.2 | Demolición de alcantarillas existentes (incluyes retiro y disposición de materiales). | 4666615.58 | PROGRAMACION MENSUAL MES 3: 2333307.79; PROGRAMACION MENSUAL MES 4: 2333307.79
2 | EXCAVACION DE LA EXPLANACION | 388603333.86
2.1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Incluye disposición de materiales). | 378484118.5 | PROGRAMACION MENSUAL MES 3: 126161372.8333; PROGRAMACION MENSUAL MES 4: 126161372.8333; PROGRAMACION MENSUAL MES 5: 126161372.8333
2.2 | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones | 10119215.36 | PROGRAMACION MENSUAL MES 3: 3373071.7867; PROGRAMACION MENSUAL MES 4: 3373071.7867; PROGRAMACION MENSUAL MES 5: 3373071.7867
3 | CONFORMACION DE LA SUBRASANTE | 3073716726.34
3.1 | Relleno para terraplenes | 1018253526.34 | PROGRAMACION MENSUAL MES 4: 339417842.1133; PROGRAMACION MENSUAL MES 5: 339417842.1133; PROGRAMACION MENSUAL MES 6: 339417842.1133
3.2 | Sub Base granular clase C | 981628416 | PROGRAMACION MENSUAL MES 4: 327209472; PROGRAMACION MENSUAL MES 5: 327209472; PROGRAMACION MENSUAL MES 6: 327209472
3.3 | Base granular clase C | 1073834784 | PROGRAMACION MENSUAL MES 4: 357944928; PROGRAMACION MENSUAL MES 5: 357944928; PROGRAMACION MENSUAL MES 6: 357944928
4 | IMPRIMACION | 128911680
4.1 | Riego de imprimacion con emulsion asfaltica | 128911680 | PROGRAMACION MENSUAL MES 5: 32227920; PROGRAMACION MENSUAL MES 6: 32227920; PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 32227920; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 32227920
5 | MEZCLA ASFALTICA | 3520558886.4
5.1 | Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 | 3520558886.4 | PROGRAMACION MENSUAL MES 5: 880139721.6; PROGRAMACION MENSUAL MES 6: 880139721.6; PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 880139721.6; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 880139721.6
6 | OBRAS DE PROTECCION | 898141060.4
6.1 | Concreto Resistencia 21MPa (D) cunetas | 530064350 | PROGRAMACION MENSUAL MES 6: 132516087.5; PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 132516087.5; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 132516087.5; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 132516087.5
6.2 | Acero de refuerzo para cunetas | 368076710.4 | PROGRAMACION MENSUAL MES 6: 92019177.6; PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 92019177.6; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 92019177.6; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 92019177.6
7 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE | 463188308.36
7.1 | Excavación en Material Común (Incluye disposición de materiales). | 17191680 | PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 5730560; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 5730560; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 5730560
7.2 | Concreto Clase D (3000 PSI) | 171257648 | PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 57085882.6667; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 57085882.6667; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 57085882.6667
7.3 | Suministro e instalacion de concreto 2000 psi para solado | 12878658 | PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 4292886; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 4292886; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 4292886
7.4 | Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM | 149766045 | PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 49922015; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 49922015; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 49922015
7.5 | Acero de refuerzo | 110665189.36 | PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 36888396.4533; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 36888396.4533; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 36888396.4533
7.6 | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones | 1429088 | PROGRAMACION MENSUAL MES 7: 476362.6667; PROGRAMACION MENSUAL MES 8: 476362.6667; PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 476362.6667
8 | SEÑALIZACION | 99250910.38
8.1 | Linea de demarcacion con pintura en frio | 62906007.5 | PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 31453003.75; PROGRAMACION MENSUAL MES 10: 31453003.75
8.2 | Tacha Reflectiva | 9192998.88 | PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 4596499.44; PROGRAMACION MENSUAL MES 10: 4596499.44
8.3 | Señal Vertical de Transito ( tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV). | 24875968 | PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 12437984; PROGRAMACION MENSUAL MES 10: 12437984
8.4 | Postes de referencia kilometraje | 2275936 | PROGRAMACION MENSUAL MES 9: 1137968; PROGRAMACION MENSUAL MES 10: 1137968
| CIERRE FINANCIERO |  | PROGRAMACION MENSUAL MES 11: LIQUIDACIÓN
| SUBTOTAL AIU | 2483363052.29 |  |  | 310420381.5362 | 310420381.5362 | 310420381.5362 | 310420381.5362 | 310420381.5362 | 310420381.5362 | 310420381.5362 | 310420381.5362
| TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU | 11061592685.35 |  |  | 442884189.8162 | 1467456431.9296 | 2376894709.8696 | 2471895530.3496 | 1601719391.0229 | 1601719391.0229 | 738977204.6129 | 360045836.7262
| PMT | 61081654 |  |  | 7635206.75 | 7635206.75 | 7635206.75 | 7635206.75 | 7635206.75 | 7635206.75 | 7635206.75 | 7635206.75
| PAGA | 123322882.92 |  |  | 15415360.365 | 15415360.365 | 15415360.365 | 15415360.365 | 15415360.365 | 15415360.365 | 15415360.365 | 15415360.365
| CARACTERIZACION VIAL | 4673839.94 | PROGRAMACION MENSUAL MES 10: 4673839.94
| INTERVENTORIA DEL PROYECTO | 495105679.75 |  |  | 55011742.1944 | 55011742.1944 | 55011742.1944 | 55011742.1944 | 55011742.1944 | 55011742.1944 | 55011742.1944 | 55011742.1944 | 55011742.1944
| TOTAL PROYECTO | 11745776741.96 |  |  | 520946499.1257 | 1545518741.239 | 2454957019.179 | 2549957839.659 | 1679781700.3324 | 1679781700.3324 | 817039513.9224 | 442781985.9757 | 55011742.1944
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL

## CANTIDADES
RELACION DE ITEMS Y CANTIDADES DE OBRA PROYECTADAS
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
TRAMOS | VIA |  | ABS INICIAL | ABS FINAL | LONGITUD (Metros)
1 | Potrerito – La Feria – el Retiro. |  | K0+00 | K4+080 | 4080
LONGITUD TOTAL A INTERVENIR EN PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |  |  | 4080
CANTIDAD ALCANTARILLAS NUEVAS |  |  | 22 |  | CANTIDAD ALCANTARILLAS A DEMOLER |  |  |  | 22
ITEM No |  | 200,2,1
DESCRIPCION |  | Desmonte y Limpieza en Zonas no Boscosas
UNIDAD |  | Ha
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | ANCHO |  | AREA | # ELEMENTOS |  | CANTIDAD TOTAL
Potrerito – La Feria – el Retiro. | [8 empty] | 4080 | 7.5 |  | 30600 | 1 |  | 30600
[13 empty] | TOTAL |  | 30600
[13 empty] | TOTAL |  | 3.06
ITEM No |  | #REF!
DESCRIPCION |  | #REF!
UNIDAD |  | #REF!
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | ANCHO |  | AREA | # ELEMENTOS |  | CANTIDAD TOTAL
Potrerito – La Feria – el Retiro. | [8 empty] | 0 | 7.5 |  | 0 | 1 |  | 0
[13 empty] | TOTAL |  | 0
ITEM No |  | 201.7
DESCRIPCION |  | Demolición de alcantarillas existentes (incluyes retiro y disposición de materiales).
UNIDAD |  | UND
DESCRIPCION | [13 empty] | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
ESTRUCTURAS DE DRENAJE A DEMOLER | [13 empty] | 22 | 22
[13 empty] | TOTAL |  | 22
ITEM No |  | 210.1.1
DESCRIPCION |  | Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Incluye disposición de materiales).
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [13 empty] | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
EXCAVACION PARA TERRAPLEN | [13 empty] | 14109.38 | 14109.38
[13 empty] | TOTAL |  | 14109.38
ITEM No |  | 900,2,1
DESCRIPCION |  | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [13 empty] | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
TRANSPORTE MATERIAL | [13 empty] | 8907.76 | 8907.76
[13 empty] | TOTAL |  | 8907.76
ITEM No |  | 223.3.2.1
DESCRIPCION |  | Relleno para terraplenes
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [13 empty] | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
RELLENO TERRAPLEN EJE VIAL | [13 empty] | 5201.62 | 5201.62
[13 empty] | TOTAL |  | 5201.62
ITEM No |  | 320,3,1
DESCRIPCION |  | Sub Base granular clase C
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR |  | # ELEMENTOS | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
VIA A INTERVENIR | [8 empty] | 4080 | 6 | 0.2 |  | 1 | 4896 | 4896
[13 empty] | TOTAL |  | 4896
ITEM No |  | 330,3,1
DESCRIPCION |  | Base granular clase C
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR |  | # ELEMENTOS | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
VIA A INTERVENIR | [8 empty] | 4080 | 6 | 0.2 |  | 1 | 4896 | 4896
[13 empty] | TOTAL |  | 4896
ITEM No |  | 420
DESCRIPCION |  | Riego de imprimacion con emulsion asfaltica
UNIDAD |  | M2
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | ANCHO | AREA |  | # ELEMENTOS |  | CANTIDAD TOTAL
VIA A INTERVENIR | [8 empty] | 4080 | 6 | 24480 |  | 1 |  | 24480
[13 empty] | TOTAL |  | 24480
ITEM No |  | 450,2P
DESCRIPCION |  | Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR |  | # ELEMENTOS | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
VIA A INTERVENIR | [8 empty] | 4080 | 6 | 0.08 |  | 1 | 1958.4 | 1958.4
[13 empty] | TOTAL |  | 1958.4
ITEM No |  | 671.1
DESCRIPCION |  | Concreto Resistencia 21MPa (D) cunetas
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | AREA |  |  | # ELEMENTOS | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
VIA A INTERVENIR | [8 empty] | 4080 | 0.095 |  |  | 2 | 387.6 | 775.2
[13 empty] | TOTAL |  | 775
ITEM No |  | 640.1
DESCRIPCION |  | Acero de refuerzo para cunetas
UNIDAD |  | KG
DESCRIPCION |  |  | DIAMETRO | LONGITUD | CANTIDAD | PESO/ML | PESO/ELEMENTO | LONGITUD VÍA X2 | CANTIDAD TOTAL
ACERO DE CUNETA
Acero transversal |  |  | #3 | 0.8 | 4 | 0.56 | 1.792 | 8160 | 14622.72
Acero longitudinal |  |  | #3 | 1.1 | 5.5 | 0.56 | 3.388 | 8160 | 27646.08
[7 empty] | TOTAL |  | 42268.8
ITEM No |  | 210.2.2
DESCRIPCION |  | Excavación en Material Común (Incluye disposición de materiales).
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | AREA |  |  | # ELEMENTOS (CANTIDAD) | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
NUEVA ALCANTARILLA | [8 empty] | 7 | 6.25 |  |  | 22 | 44 | 968
[13 empty] | TOTAL |  | 968
ITEM No |  | 630.1.4.1
DESCRIPCION |  | Concreto Clase D (3000 PSI)
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD |  |  |  | # ELEMENTOS (CANTIDAD) | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
NUEVA ALCANTARILLA | [8 empty] | 7 |  |  |  | 22 | 7.8 | 171.6
[13 empty] | TOTAL |  | 172
ITEM No |  | 630.6
DESCRIPCION |  | Suministro e instalacion de concreto 2000 psi para solado
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [12 empty] | # ELEMENTOS (CANTIDAD) | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
NUEVA ALCANTARILLA | [12 empty] | 22 | 0.8 | 17.6
[13 empty] | TOTAL |  | 18
ITEM No |  | 661.1,2
DESCRIPCION |  | Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM
UNIDAD |  | M
DESCRIPCION | [12 empty] | # ELEMENTOS (CANTIDAD) | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
NUEVA ALCANTARILLA | [12 empty] | 22 | 7.5 | 165
[13 empty] | TOTAL |  | 165
ITEM No |  | 640.1
DESCRIPCION |  | Acero de refuerzo
UNIDAD |  | KG
DESCRIPCION |  |  | DIAMETRO | LONGITUD | CANTIDAD | PESO/ML | PESO/ELEMENTO | CANTIDAD | CANTIDAD TOTAL
ACERO DE ALCANTARILLA
[7 empty] | 578.92 | 22 | 12736.24
Refuerzo horizontal Aletas y muro | [5 empty] | Refuerzo placa descole
ITEM | DIAMETRO | Long (m) | Cant. | Peso Total Kg |  | ITEM | DIAMETRO | Long (m) | Cant | Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS | 3 | 1.94 | 2 | 2.17 |  | ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF) | 4 (SUP) | 3.04 | 2 | 6.04
| 3 | 2.25 | 1 | 1.26 |  |  | 4 (INF) | 3.04 | 2 | 6.04
| 3 | 4.87 | 1 | 2.73 |  |  | 4(SUP) | 3.48 | 2 | 6.92
| 3 | 5.79 | 2 | 6.48 |  |  | 4 (INF) | 3.48 | 2 | 6.92
| 3 | 5.08 | 4 | 11.38 |  |  | 4(SUP) | 3.92 | 1 | 3.9
LADO EXTERNO ALETAS | 3 | 2.3 | 1 | 1.29 |  |  | 4 (INF) | 3.92 | 1 | 3.9
| 3 | 5.02 | 1 | 2.81 |  |  | 4(SUP) | 4.36 | 2 | 8.67
| 3 | 5.9 | 2 | 6.61 |  |  | 4(INF) | 4.36 | 2 | 8.67
| 3 | 5.22 | 4 | 11.69 |  |  | 4(SUP) | 5.4 | 4 | 21.47
MURO | 4 | 3.45 | 8 | 27.6 |  |  | 4(INF) | 5.4 | 4 | 21.47
| 4 | 1.6 | 8 | 12.8 |  |  | 4(SUP) | 1.1 | 2 | 2.19
|  | SUBTOTAL |  | 86.82 |  |  | 4(SUP) | 1.5 | 2 | 2.98
[7 empty] | 4(SUP) | 1.7 | 2 | 3.38
[7 empty] | 4(SUP) | 2.1 | 2 | 4.17
[7 empty] | 4(SUP) | 2.54 | 13 | 32.82
[7 empty] | 4(INF) | 1.1 | 2 | 2.19
[7 empty] | 4(INF) | 1.5 | 2 | 2.98
[7 empty] | 4(INF) | 1.7 | 2 | 3.38
[7 empty] | 4(INF) | 2.1 | 2 | 4.17
[7 empty] | 4(INF) | 2.54 | 13 | 32.82
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 185.08
Refuerzo vertical aletas y muros
[6 empty] | ITEM | DIAMETRO | Long (m) | Cant | Peso Total Kg
[6 empty] | MURO | 4 | 3.2 | 4 | 12.72
Refuerzo Poceta | [6 empty] | 4 | 3 | 4 | 11.93
ITEM | DIAMETRO | Long (m) | Cant. | Peso Total Kg |  |  | 4 | 1.4 | 8 | 11.13
POCETA | 4 | 4.24 | 9 | 37.93 |  |  | 3 | 1.64 | 8 | 7.35
| 3 | 3.9 | 9 | 19.66 |  | ALETAS CARA INTERNA | 4 | 2.26 | 2 | 4.49
| 4 | 2.06 | 1 | 2.05 |  |  | 4 | 2.22 | 2 | 4.41
| 3 | 1.86 | 1 | 1.04 |  |  | 4 | 2.18 | 2 | 4.33
| 4 | 3.34 | 1 | 3.32 |  |  | 4 | 2.14 | 2 | 4.25
| 3 | 2.94 | 1 | 1.65 |  |  | 4 | 2.1 | 2 | 4.17
| 4 | 3.48 | 6 | 20.75 |  |  | 4 | 2.06 | 2 | 4.1
| 3 | 5.8 | 6 | 19.49 |  |  | 4 | 2.02 | 2 | 4.02
| 4 | 5.9 | 3 | 17.59 |  |  | 4 | 1.98 | 2 | 3.94
| 3 | 4.7 | 3 | 7.9 |  |  | 4 | 1.94 | 2 | 3.86
| 4 | 2.28 | 4 | 9.07 |  | ALETAS CARA EXTERNA | 4 | 2.3 | 2 | 4.57
| 3 | 2.28 | 4 | 5.11 |  |  | 4 | 2.26 | 2 | 4.49
| 4 | 2.08 | 8 | 16.54 |  |  | 4 | 2.22 | 2 | 4.41
| 3 | 2.08 | 8 | 9.32 |  |  | 4 | 2.18 | 2 | 4.33
| 4 | 1.54 | 4 | 6.12 |  |  | 4 | 2.14 | 2 | 4.25
| 4 | 1.36 | 4 | 5.41 |  |  | 4 | 2.1 | 2 | 4.17
| 4 | 1.28 | 4 | 5.09 |  |  | 4 | 2.06 | 2 | 4.1
|  | SUBTOTAL |  | 188.04 |  |  | 4 | 2.02 | 2 | 4.02
[7 empty] | 4 | 1.98 | 2 | 3.94
[8 empty] | SUBTOTAL |  | 118.98
ITEM No |  | 900.1
DESCRIPCION |  | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones
UNIDAD |  | M3
DESCRIPCION | [8 empty] | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR |  | FACTOR DE | VOLUMEN | CANTIDAD TOTAL
NUEVA ALCANTARILLA | [12 empty] | 1.3 | 968 | 1258.4
[13 empty] | TOTAL |  | 1258
ITEM No |  | 700-07
DESCRIPCION |  | Linea de demarcacion con pintura en frio
UNIDAD |  | ML
DESCRIPCION | [11 empty] | Inicio | Fin | Sentido | Cantidad (ML)
Linea de demarcacion con pintura en frio (Color blanco - Ancho 12cm) Borde de pavimento | [11 empty] | CONTINUA
Las líneas longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas; para indicar zonas con y sin prohibición de adelantar o cambiar de carril, el color blanco se usa para indicar a los conductores, ● La separación de flujos que van en la misma dirección. ● El costado derecho del pavimento en la dirección de flujo en vías de dobe sentido de circulacion. | [11 empty] | K0+000 | K4+080 | Izquierdo | 4080
[12 empty] | K0+000 | K4+080 | Derecho | 4080
Linea de demarcacion con pintura en frio (Color amarillo - Ancho 12cm) Linea central | [11 empty] | CONTINUA
Estas líneas se conocen como líneas centrales porque se encuentran entre dos flujos; sin embargo, no necesariamente están en el eje central de una calzada, por ejemplo en el caso en el que el número de carriles no sea igual por sentido. Son de color amarillo cuando separan dos sentidos de tránsito y se utilizan en calzadas bidireccionales para indicar dónde se separan los flujos de circulación opuestos. | [11 empty] | K0+000 | K0+800 | Central | 800
[12 empty] | K0+980 | K1+300 | Central | 320
[12 empty] | K1+440 | K3+420 | Central | 1980
[12 empty] | K3+560 | K4+080 | Central | 520
SEGMENTADA
[12 empty] | K0+800 | K0+980 | Central | 67.5
[12 empty] | K1+300 | K1+440 | Central | 52.5
[12 empty] | K3+420 | K3+560 | Central | 52.5
[12 empty] | TOTAL |  |  | 11952.5
ITEM No |  | 701-07
DESCRIPCION |  | Tacha Reflectiva
UNIDAD |  | UND
DESCRIPCION | [10 empty] | Color | Inicio | Fin | Sentido | Cantidad
Tacha reflectiva (Velocidad menos a 50km/h) | [10 empty] | CONTINUA
Son utilizadas para complementar a las primeras. El hecho de que esta demarcación sea elevada aumenta su visibilidad, especialmente al ser iluminada por la luz proveniente de los faros de los vehículos, aún en condiciones de lluvia, situación en la cual, generalmente, la demarcación plana no es eficaz. *Separacion entre tachas blancas 14m *Separacion entre tachas amarillas 16m *Separacion entre tachas linea segmentada 8 metros | [10 empty] | Blanca | K0+000 | K4+080 | Izquierdo | 291.4286
[11 empty] | Blanca | K0+000 | K4+080 | Derecho | 291.4286
[11 empty] | Amarilla | K0+000 | K0+800 | Central | 50
[11 empty] | Amarilla | K0+980 | K1+300 | Central | 20
[11 empty] | Amarilla | K1+440 | K3+420 | Central | 123.75
[11 empty] | Amarilla | K3+560 | K4+080 | Central | 32.5
SEGMENTADA
[11 empty] | Amarilla | K0+800 | K0+980 | Central | 22.5
[11 empty] | Amarilla | K1+300 | K1+440 | Central | 17.5
[11 empty] | Amarilla | K3+420 | K3+560 | Central | 17.5
[11 empty] | TOTAL |  |  |  | 866.6071
ITEM No |  | 710,1,1
DESCRIPCION |  | Señal Vertical de Transito ( tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV).
UNIDAD |  | UND
DESCRIPCION | [8 empty] | CANTIDAD | [5 empty] | CANTIDAD TOTAL
Curva Cerrada a la Izquierda SPO-01 | [8 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Curva Cerrada a la Derecha SPO-02 | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Velocidad maxima permitida | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Señal informativa de direccion | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4
[13 empty] | TOTAL |  | 26
ITEM No |  | 710.1.3
DESCRIPCION |  | Postes de referencia kilometraje
UNIDAD |  | UND
DESCRIPCION | [12 empty] | # ELEMENTOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL
Postes de referencia kilometraje | [13 empty] | 2 | 2
Esta señal se empleará para notificar una referencia de kilometraje a un sitio referenciado
Esta señal se empleará para notificar luna referencia de kilometraje a un iitio referenciado,
[13 empty] | TOTAL |  | 2
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
Cartilla obras menor de drenaje Colombia Rural
Cartilla obras menor de drenaje Colombia Rural

## AIU
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
CÁLCULO DETALLADO DEL AIU
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD PARA MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA
OBJETO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | Factor Prestacional o de Uso | % porcentaje de dedicación o calidad | Meses | Valor Total
COSTO DIRECTO: | [5 empty] | 8 | 8578229633.06
COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 2793460094.511
PMA y PMT | [6 empty] | 189078376.86
COSTO TOTAL OBRA | [6 empty] | 11560768104.431
ADMINISTRACIÓN: | [5 empty] | 21.95% | 1882886977.9826
COSTOS DEL PERSONAL:
Director | Mes | 1 | 7995000 | 165.3% | 40% | 8 | 42287793.6
Residente | Mes | 2 | 6519000 | 165.3% | 100% | 8 | 172404081.6
Inspector de obras | Mes | 4 | 3400000 | 175.3% | 100% | 8 | 190726400
Ingeniero Ambiental | Mes | 1 | 4300000 | 165.3% | 30% | 8 | 17057928
Ingeniero especialista en Pavimentos | Mes | 1 | 4000000 | 165.3% | 30% | 8 | 15867840
Ingeniero especialista en Hidraulica, Hidrología | Mes | 1 | 4000000 | 165.3% | 30% | 8 | 15867840
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo SST | Mes | 1 | 3400000 | 171.3% | 100% | 8 | 46593600
Auxiliar SST | Mes | 4 | 2100000 | 181.3% | 100% | 8 | 121806720
Maestro de obra | Mes | 1 | 3100000 | 177.1% | 100% | 8 | 43915840
PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Contador | Mes | 1 | 2800000 | 173% | 30% | 8 | 11626944
Topografo | Mes | 1 | 3700000 | 171.3% | 100% | 8 | 50701840
Cadenero | Mes | 2 | 1845000 | 175.8% | 100% | 8 | 51893208
Secretaria | Mes | 1 | 1968000 | 175% | 100% | 8 | 27544128
Almacenista | Mes | 3 | 2200000 | 174.6% | 100% | 8 | 92199360
Vigilantes | Mes | 3 | 2100000 | 180.2% | 100% | 8 | 90800640
GASTOS GENERALES & OPERATIVOS:
COSTO Y GASTOS DE LEGALIZACION: |  |  | BASE GRABABLE | %
Fondo de seguridad Ciudadana |  |  | 11250671062.21 | 5% |  | glb | 562533553.1105
Polizas |  |  | 11250671062.21 | 1% |  | glb | 112506710.6221
GASTOS DE PAPELERIA:
Papeleria, copias e impresiones | Mes | 1 | 600000 |  |  | 8 | 4800000
GASTOS GENERALES:
Alquiler radio para comunicaciones | Mes | 2 | 90000 |  |  | 8 | 1440000
Alquiler equipo de computo (computadores) | Mes | 1 | 580000 |  |  | 8 | 4640000
Vallas informativas en lona (2m x 3,5m) | Und | 1 | 1635623.05 |  |  | 1 | 1635623.05
Alquiler Oficina tipo bodega 22m2 | Mes | 1 | 1800000 |  |  | 8 | 14400000
Alquiler Bodega tipo Almacen | Mes | 3 | 2300000 |  |  | 8 | 55200000
Alquiler equipo de topografia | Mes | 1 | 3000000 |  |  | 8 | 24000000
Servicio de agua | Mes | 1 | 280000 |  |  | 8 | 2240000
Servicio de luz | Mes | 1 | 300000 |  |  | 8 | 2400000
Servicio de internet | Mes | 1 | 200000 |  |  | 8 | 1600000
Alquiler de camioneta 4x4 3000cc, incluye conductor y combustible | Mes | 2 | 5000000 |  |  | 8 | 80000000
Ensayos de Laboratorio | Mes | 1 | 24196928 |  |  | 1 | 24196928
IMPREVISTO: | [5 empty] | 2% | 171564592.66
UTILIDAD: | [5 empty] | 5% | 428911481.65
VALOR TOTAL: | [5 empty] | 28.95% | 2483363052.29 | -310097042.221 | -310097042.221
RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Tipo de ensayo |  | Und | Cantidad | Tiempo de ejecución |  | V/Unitario | V/total
Ensayo de Proctor modificado y estándar – Sub rasante - Subbase granular |  | und | 6 | Mes | 3 | 140000 | 2520000
Ensayo de Granulometría para verificación de Norma – SBG – Arena y Triturado |  | und | 10 | Mes | 3 | 104500 | 3135000
Ensayo de densidad en campo método cono de arena – Sub rasante - Subbase granular |  | Und | 10 | Mes | 3 | 49500 | 1485000
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto |  | Und | 6 | Mes | 4 | 70600 | 1694400
Asentamiento del concreto de cemento hidraulico (slump) |  | Und | 6 | Mes | 4 | 35772 | 858528
Viscosidad Saybolt |  | Und | 6 | Mes | 4 | 115500 | 2772000
Penetracion en materiales bituminosos |  | und | 6 | Mes | 4 | 148500 | 3564000
Diseño de mezcla método Marshall |  | und | 1 | Mes | 4 | 1250000 | 5000000
Contenido de asfalto |  | und | 6 | Mes | 4 | 132000 | 3168000
TOTAL/MES | [6 empty] | 24196928
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL
Note on D23: USUARIO: Se incluye Se ingresa profesional SST
Note on D24: USUARIO: personal nuevo

## INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
CÁLCULO DETALLADO DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA
N° | CONCEPTO | A | B | C | D | E | F | G
|  | SUELDO MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | F.M. | VALOR MES (A * B * C * D) | N° DE MESES | TOTAL PARCIAL (E * F)
1 | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DE SUPERVISIÓN
1.1.1 | Director de Interventoría | 7995000 | 1 | 30% | 1.7129 | 4108470.6 | 9 | 36976235.4
1.1.2 | Residente de Interventoría | 6519000 | 1 | 100% | 1.7129 | 11166612.4 | 8 | 89332899.2
1.1.3 | Inspectores de obra de interventoria | 3400000 | 1 | 100% | 1.7129 | 5823973.33 | 8 | 46591786.64
1.1.4 | Ingeniero Ambiental | 4300000 | 1 | 30% | 1.7129 | 2209684 | 8 | 17677472
1.1.5 | Ingeniero especialista en Hidraulica, Hidrología | 4000000 | 1 | 30% | 1.7129 | 2055520 | 8 | 16444160
1.3 | PERSONAL DE APOYO
1.3.1 | Secretaria | 1968000 | 1 | 100% | 1.8317 | 3604851.2 | 8 | 28838809.6
1.3.2 | Topografo | 3700000 | 1 | 57% | 1.7129 | 3612576.4 | 8 | 28900611.2
1.3.3 | Cadenero | 1845000 | 2 | 57% | 1.8317 | 3852684.72 | 8 | 30821477.76
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 295583451.8
OTROS COSTOS DIRECTOS
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | UND |  |  |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
2.1.1 | Arriendo Oficina tipo bodega 22m2 | Mes | 1 |  |  | 1800000 | 8 | 14400000
2.1.2 | Alquiler radio telefonos para comunicaciones | Mes | 3 |  |  | 91450.5529 | 8 | 2194813.27
2.1.3 | Servicio de energia | Mes | 1 |  |  | 300000 | 8 | 2400000
2.1.4 | Servicio de agua | Mes | 1 |  |  | 280000 | 8 | 2240000
2.1.5 | Servicio de internet | Mes | 1 |  |  | 200000 | 8 | 1600000
2.1.6 | Alquiler equipos de topografía | Mes | 1 |  |  | 3000000 | 8 | 24000000
2.1.7 | Alquiler equipos de oficina | Mes | 1 |  |  | 580000 | 8 | 4640000
2.1.8 | Ensayos de laboratorios para control de calidad del proyecto | Mes | 1 |  |  | 24196928 | 1 | 24196928
2.1.9 | Alquiler de camioneta 4x4 3000cc, incluye conductor y combustible | Mes | 1 |  |  | 5000000 | 8 | 40000000
2.1.10 | Papeleria, copias e impresiones | Mes | 1 |  |  | 600000 | 8 | 4800000
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 120471741.27
RESUMEN GENERAL
| COSTO TOTAL (1 + 2) | [6 empty] | 416055193.07
| IVA (19%) | [6 empty] | 79050486.68
| VALOR TOTAL OFERTA | [6 empty] | 495105679.75 | 495105679.7451
RELACION DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Tipo de ensayo |  | Und | Cantidad | Tiempo de ejecución |  | V/Unitario | V/total
Ensayo de Proctor modificado y estándar – Sub rasante - Subbase granular |  | und | 6 | Mes | 3 | 140000 | 2520000
Ensayo de Granulometría para verificación de Norma – SBG – Arena y Triturado |  | und | 10 | Mes | 3 | 104500 | 3135000
Ensayo de densidad en campo método cono de arena – Sub rasante - Subbase granular |  | und | 10 | Mes | 3 | 49500 | 1485000
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto |  | und | 6 | Mes | 4 | 70600 | 1694400
Asentamiento del concreto de cemento hidraulico (slump) |  | und | 6 | Mes | 4 | 35772 | 858528
Viscosidad Saybolt |  | und | 6 | Mes | 4 | 115500 | 2772000
Penetracion en materiales bituminosos |  | und | 6 | Mes | 4 | 148500 | 3564000
Diseño de mezcla método Marshall |  | und | 1 | Mes | 4 | 1250000 | 5000000
Contenido de asfalto |  | und | 6 | Mes | 4 | 132000 | 3168000
TOTAL/MES | [6 empty] | 24196928
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL

## FP
CALCULO DE FACTOR PRESTACIONAL PROFESIONALES
SALARIO MINIMO | 1750905 | AÑO | 2026
SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 249095
CARGO | DIRECTOR DE OBRA |  | RESIDENTE DE OBRA |  | INGENIERO AMBIENTAL |  | PROFESIONAL SISO |  | CONTADOR |  | INSPECTOR DE OBRA |  | MAESTRO DE OBRA |  | OFICIAL |  | AYUDANTE |  | TOPOGRAFO |  | CADENERO |  | VIGILANTE |  | ALMACENISTA |  | MENSAJERO |  | SECRETARIA |  | AUX. DE TRANSITO
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
SALARIO AÑO 2018
SALARIO BASE MES | 7995000 |  | 6519000 |  | 4300000 |  | 3400000 |  | 2800000 |  | 3400000 |  | 3100000 |  | 2100000 |  | 1845000 |  | 3700000 |  | 1845000 |  | 2100000 |  | 2200000 |  | 1845000 |  | 1968000 |  | 1845000
No. DE SALARIOS | 4.5662 |  | 3.7232 |  | 2.4559 |  | 1.9419 |  | 1.5992 |  | 1.9419 |  | 1.7705 |  | 1.1994 |  | 1.0537 |  | 2.1132 |  | 1.0537 |  | 1.1994 |  | 1.2565 |  | 1.0537 |  | 1.124 |  | 1.0537
SALARIO BASE AÑO | 95940000 | 100% | 78228000 | 100% | 51600000 | 100% | 40800000 | 100% | 33600000 | 100% | 40800000 | 100% | 37200000 | 100% | 25200000 | 100% | 22140000 | 100% | 44400000 | 100% | 22140000 | 100% | 25200000 | 100% | 26400000 | 100% | 22140000 | 100% | 23616000 | 100% | 22140000 | 100%
| VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES | VALORES ANUALES | % ANUALES
SUBSIDIO DE TRANSPORTE (MES) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095 |  | 0 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095 |  | 249095
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE TRANSPORTE (ANUAL) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2989140 | 7.326% | 2989140 | 8.896% | 2989140 | 7.326% | 2989140 | 8.035% | 2989140 | 11.86% | 2989140 | 13.5% | 0 | 0% | 2989140 | 13.5% | 2989140 | 11.86% | 2989140 | 11.32% | 2989140 | 13.5% | 2989140 | 12.66% | 2989140 | 13.5%
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS ANUALES | 7995000 | 8.333% | 6519000 | 8.333% | 4300000 | 8.333% | 3649095 | 8.944% | 3049095 | 9.075% | 3649095 | 8.944% | 3349095 | 9.003% | 2349095 | 9.322% | 1845000 | 8.333% | 3700000 | 8.333% | 1845000 | 8.333% | 2100000 | 8.333% | 2200000 | 8.333% | 1845000 | 8.333% | 1968000 | 8.333% | 1845000 | 8.333%
INTERESES DE CESANTIAS | 959400 | 1% | 782280 | 1% | 516000 | 1% | 437891.4 | 1.073% | 365891.4 | 1.089% | 437891.4 | 1.073% | 401891.4 | 1.08% | 281891.4 | 1.119% | 221400 | 1% | 444000 | 1% | 221400 | 1% | 252000 | 1% | 264000 | 1% | 221400 | 1% | 236160 | 1% | 221400 | 1%
PRIMA | 7995000 | 8.333% | 6519000 | 8.333% | 4300000 | 8.333% | 3400000 | 8.333% | 2800000 | 8.333% | 3400000 | 8.333% | 3100000 | 8.333% | 2100000 | 8.333% | 1845000 | 8.333% | 3700000 | 8.333% | 1845000 | 8.333% | 2100000 | 8.333% | 2200000 | 8.333% | 1845000 | 8.333% | 1968000 | 8.333% | 1845000 | 8.333%
VACACIONES REMUNERADAS - 15 DIAS HABILES | 3997500 | 4.167% | 3259500 | 4.167% | 2150000 | 4.167% | 1700000 | 4.167% | 1400000 | 4.167% | 1700000 | 4.167% | 1550000 | 4.167% | 1050000 | 4.167% | 922500 | 4.167% | 1850000 | 4.167% | 922500 | 4.167% | 1050000 | 4.167% | 1100000 | 4.167% | 922500 | 4.167% | 984000 | 4.167% | 922500 | 4.167%
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD (ARTICULO 10, LEY 1122 DEL 2007 Y ARTICULO 25 LEY 1607 DEL 2012) | 8154900 | 8.5% | 6649380 | 8.5% | 4386000 | 8.5% | 3468000 | 8.5% | 2856000 | 8.5% | 3468000 | 8.5% | 3162000 | 8.5% | 2142000 | 8.5% | 1881900 | 8.5% | 3774000 | 8.5% | 1881900 | 8.5% | 2142000 | 8.5% | 2244000 | 8.5% | 1881900 | 8.5% | 2007360 | 8.5% | 1881900 | 8.5%
PENSIONES (LEY 797 DE 2003, ARTICULO 7 Y DECRETO 4982 DE 2007) | 11512800 | 12% | 9387360 | 12% | 6192000 | 12% | 4896000 | 12% | 4032000 | 12% | 4896000 | 12% | 4464000 | 12% | 3024000 | 12% | 2656800 | 12% | 5328000 | 12% | 2656800 | 12% | 3024000 | 12% | 3168000 | 12% | 2656800 | 12% | 2833920 | 12% | 2656800 | 12%
RIESGOS PROFESIONALES ARL (DECRETO 1772 DE 1994 ARTICULO 13) | 6677424 | 6.96% | 5444668.8 | 6.96% | 3591360 | 6.96% | 2839680 | 6.96% | 2338560 | 6.96% | 2839680 | 6.96% | 2589120 | 6.96% | 1753920 | 6.96% | 1540944 | 6.96% | 3090240 | 6.96% | 1540944 | 6.96% | 1753920 | 6.96% | 1837440 | 6.96% | 1540944 | 6.96% | 1643673.6 | 6.96% | 1540944 | 6.96%
APORTES PARAFISCALES
SENA-LEY 1607 DEL 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ICBF-LEY 1607 DEL 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
CAJA DE COMPENSACION | 3837600 | 4% | 3129120 | 4% | 2064000 | 4% | 1632000 | 4% | 1344000 | 4% | 1632000 | 4% | 1488000 | 4% | 1008000 | 4% | 885600 | 4% | 1776000 | 4% | 885600 | 4% | 1008000 | 4% | 1056000 | 4% | 885600 | 4% | 944640 | 4% | 885600 | 4%
DOMINICALES Y FESTIVOS REMUNERADOS
RECARGOS NOCTURNOS (DURANTE 10 DE LAS 12 HORAS QUE LLEGA A TRABAJAR) | 11512800 | 12% | 9387360 | 12% | 6192000 | 12% | 4080000 | 10% | 3360000 | 10% | 5712000 | 14% | 5580000 | 15% | 3780000 | 15% | 3321000 | 15% | 7992000 | 18% | 1992600 | 9% | 3780000 | 15% | 2640000 | 10% | 0 | 9% | 0 | 9% | 1992600 | 9%
TOTAL PRESTACIONES | 62642424 | 65.29% | 51077668.8 | 65.29% | 33691360 | 65.29% | 29091806.4 | 71.3% | 24534686.4 | 73.02% | 30723806.4 | 75.3% | 28673246.4 | 77.08% | 20478046.4 | 81.26% | 18109284 | 81.79% | 31654240 | 71.29% | 16780884 | 75.79% | 20199060 | 80.16% | 19698580 | 74.62% | 14788284 | 75.79% | 15574893.6 | 74.95% | 16780884 | 75.79%
FACTOR PRESTACIONAL |  | 165.3% |  | 165.3% |  | 165.3% |  | 171.3% |  | 173% |  | 175.3% |  | 177.1% |  | 181.3% |  | 181.8% |  | 171.3% |  | 175.8% |  | 180.2% |  | 174.6% |  | 175.8% |  | 175% |  | 175.8%
VALOR MES SIN FACTOR | 7995000 |  | 6519000 |  | 4300000 |  | 3400000 |  | 2800000 |  | 3400000 |  | 3100000 |  | 2100000 |  | 1845000 |  | 3700000 |  | 1845000 |  | 2100000 |  | 2200000 |  | 1845000 |  | 1968000 |  | 1845000
VALOR DIA SIN FACTOR | 266500 |  | 217300 |  | 143333.3333 |  | 113333.3333 |  | 93333.3333 |  | 113333.3333 |  | 103333.3333 |  | 70000 |  | 61500 |  | 123333.3333 |  | 61500 |  | 70000 |  | 73333.3333 |  | 61500 |  | 65600 |  | 61500
VALOR HORA SIN FACTOR | 33312.5 |  | 27162.5 |  | 17916.6667 |  | 14166.6667 |  | 11666.6667 |  | 14166.6667 |  | 12916.6667 |  | 8750 |  | 7687.5 |  | 15416.6667 |  | 7687.5 |  | 8750 |  | 9166.6667 |  | 7687.5 |  | 8200 |  | 7687.5
VALOR MES CON FACTOR | 13215202 |  | 10775472.4 |  | 7107613.3333 |  | 5824317.2 |  | 4844557.2 |  | 5960317.2 |  | 5489437.2 |  | 3806503.8667 |  | 3354107 |  | 6337853.3333 |  | 3243407 |  | 3783255 |  | 3841548.3333 |  | 3077357 |  | 3265907.8 |  | 3243407
VALOR DIA CON FACTOR | 440506.7333 |  | 359182.4133 |  | 236920.4444 |  | 194143.9067 |  | 161485.24 |  | 198677.24 |  | 182981.24 |  | 126883.4622 |  | 111803.5667 |  | 211261.7778 |  | 108113.5667 |  | 126108.5 |  | 128051.6111 |  | 102578.5667 |  | 108863.5933 |  | 108113.5667
VALOR HORA CON FACTOR | 55063.3417 |  | 44897.8017 |  | 29615.0556 |  | 24267.9883 |  | 20185.655 |  | 24834.655 |  | 22872.655 |  | 15860.4328 |  | 13975.4458 |  | 26407.7222 |  | 13514.1958 |  | 15763.5625 |  | 16006.4514 |  | 12822.3208 |  | 13607.9492 |  | 13514.1958
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL

## FM
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA | [5 empty] | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV EMPRESAS DE CONSULTORIA | [5 empty] | FACTOR MULTIPLICADOR < 2SMMLV EMPRESAS DE CONSULTORIA
| CONCEPTO |  |  |  | PORCENTAJE |  | CONCEPTO |  |  |  | PORCENTAJE
1 | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable |  |  |  |  | 1 | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1 | Salarios |  |  |  | 100% | 1.1 | Salarios |  |  |  | 100%
1.2 | Prima anual (legal) | 100% | ÷ 12 = |  | 8.333% | 1.2 | Prima anual (legal) | 100% | ÷ 12 = |  | 8.333%
1.3 | Cesantía | 100% | ÷ 12 = |  | 8.333% | 1.3 | Cesantía | 100% | ÷ 12 = |  | 8.333%
1.4 | Intereses de cesantía | 1% | x 1.3. = |  | 1% | 1.4 | Intereses de cesantía | 1% | x 1.3. = |  | 1%
1.5 | Vacaciones |  |  |  | 4.167% | 1.5 | Vacaciones |  |  |  | 4.167%
1.6 | Seguridad Social (pensión) |  |  |  | 12% | 1.6 | Seguridad Social (pensión) |  |  |  | 12%
1.7 | Seguridad Social (salud) |  |  |  | 8.5% | 1.7 | Seguridad Social (salud) |  |  |  | 8.5%
1.8 | Caja de Compensación Familiar |  |  |  | 4% | 1.8 | Caja de Compensación Familiar |  |  |  | 4%
1.9 | ARP |  |  |  | 6.96% | 1.9 | ARP |  |  |  | 6.96%
1.1 | Auxilio de transporte |  |  |  | 0% | 1.1 | Auxilio de transporte |  |  |  | 11.71%
1.11 | Dotación |  |  |  | 0% | 1.11 | Dotación |  |  |  | 2%
1.12 | I.C.B.F |  |  |  | 3% | 1.12 | I.C.B.F |  |  |  | 3%
| Sub-total |  |  |  | 156.3% |  | Sub-total |  |  |  | 170%
2 | Gastos Generales |  |  |  | 5% | 2 | Gastos Generales |  |  |  | 5%
| Personal administrativo no facturado |  |  | 1% |  |  | Personal administrativo no facturado |  |  | 1%
| Personal profesional no facturado |  |  | 1% |  |  | Personal profesional no facturado |  |  | 1%
| Seguridad industrial y ocupacional |  |  | 3% |  |  | Seguridad industrial y ocupacional |  |  | 3%
| Sub-total |  |  |  | 5% |  | Sub-total |  |  |  | 5%
3 | Gastos de legalización |  |  |  |  | 3 | Gastos de legalización
[9 empty] | Sub-total |  | 0%
| Subtotal de Costos Indirectos |  |  |  | 5% |  | Subtotal de Costos Indirectos |  |  |  | 5%
4 | Honorarios (gastos por conceptos y revisiones de especialistas tecnicos, tributarios y/o juridicos) |  |  |  | 10% | 4 | Honorarios (gastos por conceptos y revisiones de profesionales tecnicos, tributarios y/o juridicos) |  |  |  | 8.17%
| Subtotal otros |  |  |  | 10% |  | Subtotal otros |  |  |  | 8.17%
Total Factor Multiplicador |  |  |  |  | 1.7129 | Total Factor Multiplicador |  |  |  |  | 1.8317
TOTAL |  |  |  |  | 171.3% | TOTAL |  |  |  |  | 183.2%
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL

## APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 200,2,1
ITEM: | 1.1 | Desmonte y Limpieza en Zonas no Boscosas |  |  |  | UNIDAD: | Ha
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Guadañadora, Cilindraje 41.5 cm3, Longitud del mango 1450 mm, Peso 7.4 kg |  |  |  | 11256.982 | 0.36 | 31269.3944
Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg |  |  |  | 8180.1915 | 0.103 | 79419.335
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 5% |  |  | 12024.3902
Sub-Total | [6 empty] | 122713.1196
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Distancia acarreo a Botadero |  | 1.3 | 14 | 18.2 | 1449.34 | 26377.988
Sub-Total | [6 empty] | 26377.988
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 0.82 | 240487.8049
Sub-Total | [6 empty] | 240487.8049
Total costo directo | [6 empty] | 389579
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | #REF!
ITEM: | #REF! | #REF! |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Motoniveladora portencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27m, peso 18 Ton. |  |  |  | 271002.5255 | 500 | 542.0051
Vibrocompactador, potencia 153 Hp, peso 10 Ton. |  |  |  | 128369.6125 | 500 | 256.7392
Carrotanque de agua (1000 Galones) |  |  |  | 161211.14 | 500 | 322.4223
HERRAMIENTA MENOR % |  |  | 5% |  |  | 4.0533
Sub-Total | [6 empty] | 1125.2199
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | lt | 71.53 | 3 | 214.59
Sub-Total | [6 empty] | 214.59
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
0
Sub-Total | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 4500 | 43.8222
Oficial |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 4500 | 37.2444
Sub-Total | [6 empty] | 81.0667
Total costo directo | [6 empty] | 1420.8766
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 201.7
ITEM: | 1.2 | Demolición de alcantarillas existentes (incluyes retiro y disposición de materiales). |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Retroexcavadora de orugas, potencia 138 HP, balde 1,5 m3 |  |  |  | 271002.5255 | 2.5 | 108401.0102
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm) |  |  |  | 19526.1145 | 2.5 | 7810.4458
Compresor 120 HP, con martillo |  |  |  | 109351.89 | 2.5 | 43740.756
HERRAMIENTA MENOR % |  |  | 5% |  |  | 912
Sub-Total | [6 empty] | 160864.212
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) |  |  | m3 | 6781.91 | 1.4 | 9494.674
Sub-Total | [6 empty] | 9494.674
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de material de demolición |  | 1.4 | 14 | 19.6 | 1200 | 23520
Sub-Total | [6 empty] | 23520
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 20 | 9860
Oficial |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 20 | 8380
Sub-Total | [6 empty] | 18240
Total costo directo | [6 empty] | 212118.886
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 210.1.1
ITEM: | 2.1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Incluye disposición de materiales). |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Retroexcavadora de orugas, potencia 138 HP, balde 1,5 m3 |  |  |  | 271002.5255 | 53.125 | 5101.224
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. |  |  |  | 213949.358 | 70 | 3056.4194
Motoniveladora portencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27m, peso 18 Ton. |  |  |  | 271002.5255 | 53.125 | 5101.224
Compactador de Rodillo POTENCIA: 80HP, PESO: 7 ton |  |  |  | 130107.5845 | 53.125 | 2449.0839
Herramienta Menor |  |  | 5% |  |  | 42.9176
Sub-Total | [6 empty] | 15750.869
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Derechos de explotación y/o disposición de materiales |  |  | m3 | 10215.72 | 1 | 10215.72
Sub-Total | [6 empty] | 10215.72
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 425 | 394.3529
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 425 | 464
Sub-Total | [6 empty] | 858.3529
Total costo directo | [6 empty] | 26825
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MUNICIPIOS DE PRADERA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 900,2,1
ITEM: | 2.2 | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Volqueta 6 m3 |  |  |  | 92000 | 81 | 1135.8025
Sub-Total | [6 empty] | 1135.8025
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
Total costo directo | [6 empty] | 1136
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 223.3.2.1
ITEM: | 3.1 | Relleno para terraplenes |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. |  |  |  | 213949.358 | 45 | 4754.4302
Carrotanque de agua (1000 Galones) |  |  |  | 161211.14 | 45 | 3582.4698
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. |  |  |  | 128369.6125 | 45 | 2852.6581
Motoniveladora portencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27m, peso 18 Ton. |  |  |  | 271002.5255 | 45 | 6022.2783
Herramienta Menor |  |  |  |  | 2% | 20.2667
Sub-Total | [6 empty] | 17232.103
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Material seleccionado para relleno |  |  | m3 | 63169.3 | 1.25 | 78961.625
Sub-Total | [6 empty] | 78961.625
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de material seleccionado para relleno |  | 1.25 | 58.4 | 73 | 1350 | 98550
Sub-Total | [6 empty] | 98550
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 360 | 465.5556
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 360 | 547.7778
Sub-Total | [6 empty] | 1013.3333
Total costo directo | [6 empty] | 195757
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 320,3,1
ITEM: | 3.2 | Sub Base granular clase C |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. |  |  |  | 271002.5255 | 40 | 6775.0631
Carrotanque de agua (1000 Galones) |  |  |  | 161211.14 | 40 | 4030.2785
Vibrocompactador, potencia 153 Hp, peso 10 Ton. |  |  |  | 128369.6125 | 40 | 3209.2403
Herramienta Menor |  |  |  |  | 5% | 30.8125
Sub-Total | [6 empty] | 14045.3944
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Material de Sub- Base CBR=30% |  |  | m3 | 63169.3 | 1.3 | 82120.09
Agua |  |  | lt | 71.53 | 22 | 1573.66
Sub-Total | [6 empty] | 83693.75
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Materia de Subbase |  | 1.3 | 58.2 | 75.66 | 1350 | 102141
Sub-Total | [6 empty] | 102141
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 320 | 616.25
Sub-Total | [6 empty] | 616.25
Total costo directo | [6 empty] | 200496
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 330,3,1
ITEM: | 3.3 | Base granular clase C |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. |  |  |  | 271002.5255 | 30 | 9033.4175
Carrotanque de agua (1000 Galones) |  |  |  | 161211.14 | 30 | 5373.7047
Vibrocompactador, potencia 153 Hp, peso 10 Ton. |  |  |  | 128369.6125 | 30 | 4278.9871
Herramienta Menor |  |  |  |  | 1% | 8.2167
Sub-Total | [6 empty] | 18694.3259
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Material Base |  |  | m3 | 73811.73 | 1.3 | 95955.249
Agua |  |  | lt | 71.53 | 24 | 1716.72
Sub-Total | [6 empty] | 97671.969
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Material Base |  | 1.3 | 58.2 | 75.66 | 1350 | 102141
Sub-Total | [6 empty] | 102141
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 240 | 821.6667
Sub-Total | [6 empty] | 821.6667
Total costo directo | [6 empty] | 219329
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 420
ITEM: | 4.1 | Riego de imprimacion con emulsion asfaltica |  |  |  | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CAMION DE SLURRY |  |  |  | 166750 | 300 | 555.8333
COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) |  |  |  | 107873.6225 | 300 | 359.5787
Herramienta Menor |  |  |  |  | 5% | 5.0785
Sub-Total | [6 empty] | 920.4906
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
EMULSION ASFALTICA (INCLUYE TRANSPORTE) |  |  | Lts | 2737.74 | 1.55 | 4243.497
Sub-Total | [6 empty] | 4243.497
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
4 Obreros |  | 216953.6278 | 181.8% | 394400 | 3883 | 101.571
Sub-Total | [6 empty] | 101.571
Total costo directo | [6 empty] | 5266
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 450,2P
ITEM: | 5.1 | Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton |  |  |  | 172500 | 15 | 11500
Compactador de Rodillo POTENCIA: 99HP, PESO: 8 ton |  |  |  | 113850 | 15 | 7590
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 m/min |  |  |  | 333500 | 15 | 22233.3333
Herramienta Menor |  |  |  |  | 10% | 1387.75
Sub-Total | [6 empty] | 42711.0833
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Mezcla densa en Caliente MDC-19 |  |  | m3 | 1298639.77 | 1.25 | 1623299.7125
Sub-Total | [6 empty] | 1623299.7125
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Mezcla densa en Caliente MDC-19 |  | 1.25 | 58.2 | 72.75 | 1619 | 117782.25
Sub-Total | [6 empty] | 117782.25
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 80 | 2095
7 Obreros |  | 379668.8487 | 181.8% | 690200 | 80 | 8627.5
2 Rastrilleros |  | 140222.2222 | 180% | 252400 | 80 | 3155
Sub-Total | [6 empty] | 13877.5
Total costo directo | [6 empty] | 1797671
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 671.1
ITEM: | 6.1 | Concreto Resistencia 21MPa (D) cunetas |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros |  |  |  | 7275 | 1 | 7275
Herramienta Menor M.O. |  |  |  |  | 0.05 | 2317
Sub-Total | [6 empty] | 9592
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Concreto resistencia 21 Mpa |  |  | M3 | 520000 | 1.01 | 525200
Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto |  |  | M2 | 8863.73 | 0.3 | 2659
Cemento Asfáltico de penetración 60-70 |  |  | kg | 2795 | 0.5 | 1398
Sub-Total | [6 empty] | 529257
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Distancia suministro concreto |  | 1.01 | 60.4 | 61.004 | 1619 | 98765.476
Sub-Total | [6 empty] | 98765.476
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 10 | 16760
3 Obreros |  | 162715.2209 | 181.8% | 295800 | 10 | 29580
Sub-Total | [6 empty] | 46340
Total costo directo | [6 empty] | 683954
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 640.1
ITEM: | 6.2 | Acero de refuerzo para cunetas |  |  |  | UNIDAD: | Kg
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta Menor M.O. |  |  |  |  | 2% | 17.4557
Cizalla Manual de 90 cm |  |  |  | 2245.4785 | 38.125 | 58.8978
Sub-Total | [6 empty] | 76.3535
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Alambre de amarre |  |  | kg | 9738.53 | 0.038 | 370.0641
Acero de refuerzo |  |  | kg | 6990.2 | 1.05 | 7339.71
Sub-Total | [6 empty] | 7709.7741
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Acero de refuerzo |  | 1.05 | 56.5 | 59.325 | 0.83 | 49.2398
Sub-Total | [6 empty] | 49.2398
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 305 | 549.5082
1 Obreros |  | 54238.407 | 181.8% | 98600 | 305 | 323.2787
Sub-Total | [6 empty] | 872.7869
Total costo directo | [6 empty] | 8708
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 210.2.2
ITEM: | 7.1 | Excavación en Material Común (Incluye disposición de materiales). |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Retroexcavadora 2 Ton |  |  |  | 271002.5255 | 66 | 4106
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. |  |  |  | 213949.358 | 66 | 3242
Herramienta Menor M.O. |  |  |  |  | 5% | 9.3371
Sub-Total | [6 empty] | 7357.3371
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Derechos de explotación y/o disposición de materiales |  |  | m3 | 10215.72 | 1 | 10215.72
Sub-Total | [6 empty] | 10215.72
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Obrero |  | 54238.407 | 181.8% | 98600 | 528 | 186.7424
Sub-Total | [6 empty] | 186.7424
Total costo directo | [6 empty] | 17760
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 630.1.4.1
ITEM: | 7.2 | Concreto Clase D (3000 PSI) |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Aspersor manual |  |  |  | 3522 | 1 | 3522
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros |  |  |  | 7275 | 1 | 7275
Mezcladora de concreto tipo trompo |  |  |  | 7587.5 | 1 | 7587.5
Herramienta Menor M.O. |  |  |  |  | 5% | 3512.5
Sub-Total | [6 empty] | 21897
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento |  |  | kg | 1187.63 | 358.93 | 426276.0359
Triturado |  |  | M3 | 125271.84 | 0.779 | 97586.7634
Arena |  |  | M3 | 101076.77 | 0.585 | 59129.9104
Agua |  |  | Lt | 71.53 | 167.18 | 11958.3854
Formaleta |  |  | M2 | 35568.99 | 4.71 | 167529.9429
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros |  |  | kg | 8065 | 1 | 8065
Sub-Total | [6 empty] | 770546.038
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de agregados |  | 1.36 | 60.4 | 82.144 | 1619 | 132991.136
Sub-Total | [6 empty] | 132991.136
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 8 | 20950
4 Obreros |  | 216953.6278 | 181.8% | 394400 | 8 | 49300
Sub-Total | [6 empty] | 70250
Total costo directo | [6 empty] | 995684
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 630.6
ITEM: | 7.3 | Suministro e instalacion de concreto 2000 psi para solado |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Mezcladora de concreto tipo trompo |  |  |  | 8181 | 1 | 8181
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros |  |  |  | 7438 | 1 | 7438
Herramienta Menor M.O. |  |  |  |  | 5% | 4128.75
Sub-Total | [6 empty] | 19747.75
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | M3 | 71.53 | 185 | 13233.05
Arena |  |  | Lt | 101076.77 | 0.63 | 63678.3651
Cemento |  |  | kg | 1187.63 | 260 | 308783.8
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) |  |  | m3 | 125271.84 | 0.84 | 105228.3456
Sub-Total | [6 empty] | 490923.5607
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de agregados |  | 1.25 | 60.4 | 75.5 | 1619 | 122234.5
Sub-Total | [6 empty] | 122234.5
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 8 | 20950
5 Obreros |  | 271192.0348 | 181.8% | 493000 | 8 | 61625
Sub-Total | [6 empty] | 82575
Total costo directo | [6 empty] | 715481
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 661.1,2
ITEM: | 7.4 | Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM |  |  |  | UNIDAD: | M
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta Menor M.O. |  |  |  |  | 10% | 3512.5
Diferencial de 2 toneladas |  |  |  | 5122 | 3 | 1707.3333
Camión grúa capacidad 5 toneladas |  |  |  | 120223 | 3 | 40074.3333
Sub-Total | [6 empty] | 45294.1667
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tuberia concreto reforzado 900mm |  |  | M | 636057.4 | 1 | 636057.4
Mortero 1:3 |  |  | M3 | 853493.11 | 0.03 | 25604.7933
Sub-Total | [6 empty] | 661662.1933
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte de tubería de concreto |  | 771 | 60.5 | 46645.5 | 3.55 | 165591.525
Sub-Total | [6 empty] | 165591.525
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
4 Obreros |  | 216953.6278 | 181.8% | 394400 | 16 | 24650
Oficial |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 16 | 10475
Sub-Total | [6 empty] | 35125
Total costo directo | [6 empty] | 907673
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 640.1
ITEM: | 7.5 | Acero de refuerzo |  |  |  | UNIDAD: | KG
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta Menor M.O. |  |  |  |  | 2% | 17.4557
Cizalla Manual de 90 cm |  |  |  | 2245.4785 | 40 | 40
Sub-Total | [6 empty] | 57.4557
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Alambre de refuerzo |  |  | kg | 9738.53 | 0.038 | 370.0641
Acero de refuerzo |  |  | kg | 6990.2 | 1.05 | 7339.71
Sub-Total | [6 empty] | 7709.7741
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Acero de refuerzo |  | 1.05 | 56.5 | 59.325 | 0.83 | 49.2398
Sub-Total | [6 empty] | 49.2398
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 305 | 549.5082
1 Obreros |  | 54238.407 | 181.8% | 98600 | 305 | 323.2787
Sub-Total | [6 empty] | 872.7869
Total costo directo | [6 empty] | 8689
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 900.1
ITEM: | 7.6 | Transporte de Material Proveniente de las excavaciones |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Volqueta 6 m3 |  |  |  | 92000 | 81 | 1135.8025
Sub-Total | [6 empty] | 1135.8025
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
|  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
Total costo directo | [6 empty] | 1136
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 700-07
ITEM: | 8.1 | Linea de demarcacion con pintura en frio |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CAMIONETA TIPO D-300 |  |  |  | 93490.4805 | 250 | 373.9619
MAQUINA TERMICA (pegatachas) |  |  |  | 88058.49 | 250 | 352.234
HERRAMIENTA MENOR (1%MO) |  |  |  |  | 0.05 | 11.585
Sub-Total | [6 empty] | 737.7809
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ESFERAS REFLECTIVAS |  |  | kg | 24761.45 | 0.04 | 990.458
PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO |  |  | galon | 235547.99 | 0.014 | 3297.6719
DISOLVENTE (3%) tiner |  |  | galon | 14000 | 0.0004 | 5.6
Sub-Total | [6 empty] | 4293.7299
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 2000 | 83.8
3 Obreros |  | 162715.2209 | 181.8% | 295800 | 2000 | 147.9
Sub-Total | [6 empty] | 231.7
Total costo directo | [6 empty] | 5263
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 701-07
ITEM: | 8.2 | Tacha Reflectiva |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CAMIONETA TIPO D-300 |  |  |  | 93490.4805 | 0.004 | 373.9619
MAQUINA TERMICA (pegatachas) |  |  |  | 88058.49 | 200 | 440.2925
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) |  |  |  |  | 0.05 | 9.12
Sub-Total | [6 empty] | 823.3744
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
TACHA REFLECTIVA |  |  | UND | 8320 | 1 | 8320
RESINA TERMOPLASTICA (pegante epoxico) |  |  | KG | 38864 | 0.033 | 1282.512
Sub-Total | [6 empty] | 9602.512
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Sub-Total | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 2000 | 83.8
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 2000 | 98.6
Sub-Total | [6 empty] | 182.4
Total costo directo | [6 empty] | 10608
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 710,1,1
ITEM: | 8.3 | Señal Vertical de Transito ( tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV). |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Camioneta de estacas 4x4 |  |  |  | 93490.4805 | 0.25 | 23372.6201
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) |  |  |  |  | 5% | 570
Sub-Total | [6 empty] | 23942.6201
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, calibre 16, reflectivo tipo 1. Incluye poste de 2*2*1/4´´ |  |  | Unidad | 546400 | 1 | 546400
Poste en angulo de 2*2 1/4 de 3,5m para señal |  |  | Unidad | 341100 | 1 | 341100
Concreto resistencia 21MPa |  |  | m3 | 930241.97 | 0.033 | 30697.985
Sub-Total | [6 empty] | 918197.985
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Distancia suministro concreto |  | 0.033 | 60.4 | 1.9932 | 1619 | 3226.9908
Sub-Total | [6 empty] | 3226.9908
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficiales |  | 92463.8641 | 181.3% | 167600 | 32 | 5237.5
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 32 | 6162.5
Sub-Total | [6 empty] | 11400
Total costo directo | [6 empty] | 956768
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS DE PRADERA
PROYECTO : | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  |  |  | ESPECIFICACIÓN | 710.1.3
ITEM: | 8.4 | Postes de referencia kilometraje |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
CAMIONETA TIPO D-300 |  |  |  | 93490.4805 | 0.267 | 24961.9583
HERRAMIENTA MENOR (1%MO) |  |  |  |  | 0.05 | 328.6667
Sub-Total | [6 empty] | 25290.625
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Postes de kilometraje |  |  | Unidad | 571746.77 | 1 | 571746.77
Concreto clase F (140Lb/pul2) |  |  | M3 | 515000 | 0.033 | 16995
Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo IX. |  |  | Unidad | 390238 | 1 | 390238
Sub-Total | [6 empty] | 978979.77
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Distancia suministro concreto |  | 1.3 | 60.4 | 78.52 | 1619 | 127123.88
Sub-Total | [6 empty] | 127123.88
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 Obreros |  | 108476.8139 | 181.8% | 197200 | 30 | 6573.3333
Sub-Total | [6 empty] | 6573.3333
Total costo directo | [6 empty] | 1137968
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
Note on D679: PERSONAL: Unidad de medida GALONES
Note on D680: PERSONAL: Unidad de medida GALONES

## VOLUMEN
TABLA DE VOLUMENES
ABSCISA | AREA CORTE | AREA RELLENO | VOL, CORTE | VOL, RELLENO | VOL, ACUM, CORTE | VOL, ACUM, RELLENO | VOL, NETO | VOLUMEN DE CORTE TOTAL | VOLUMEN RELLENO TOTAL | VOLUMEN SOBRANTE TOTAL
K0+000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14109.38 | 5201.62 | 8907.76
K0+010,00 | 1.88 | 0.18 | 9.42 | 0.91 | 9.42 | 0.91 | 8.51
K0+020,00 | 0.56 | 0.52 | 12.25 | 3.53 | 21.67 | 4.44 | 17.24
K0+030,00 | 1.35 | 2.63 | 9.58 | 15.79 | 31.26 | 20.23 | 11.03
K0+040,00 | 0.12 | 0.89 | 7.35 | 17.63 | 38.6 | 37.86 | 0.75
K0+050,00 | 0.36 | 2.47 | 2.4 | 16.56 | 41.01 | 54.42 | -13.41
K0+060,00 | 2.16 | 0 | 12.57 | 12.09 | 53.58 | 66.51 | -12.93
K0+070,00 | 2.89 | 0 | 25.22 | 0 | 78.79 | 66.51 | 12.29
K0+080,00 | 3.37 | 0 | 31.35 | 0 | 110.15 | 66.51 | 43.64
K0+090,00 | 2.02 | 0.09 | 26.96 | 0.47 | 137.1 | 66.97 | 70.13
K0+100,00 | 1.36 | 0.26 | 16.86 | 1.78 | 153.96 | 68.76 | 85.21
K0+110,00 | 0.9 | 0.24 | 11.42 | 2.45 | 165.38 | 71.2 | 94.18
K0+120,00 | 0.57 | 0.24 | 7.4 | 2.35 | 172.78 | 73.55 | 99.23
K0+130,00 | 1.66 | 0.03 | 11.18 | 1.35 | 183.95 | 74.9 | 109.06
K0+140,00 | 2.38 | 0.03 | 20.2 | 0.32 | 204.15 | 75.22 | 128.94
K0+150,00 | 3.28 | 0.01 | 28.2 | 0.2 | 232.35 | 75.42 | 156.93
K0+160,00 | 5.02 | 0 | 41.13 | 0.03 | 273.48 | 75.45 | 198.03
K0+170,00 | 5.6 | 0.01 | 52.58 | 0.06 | 326.06 | 75.51 | 250.55
K0+180,00 | 4.59 | 0 | 50.77 | 0.06 | 376.83 | 75.57 | 301.25
K0+190,00 | 5.98 | 0 | 52.84 | 0 | 429.67 | 75.57 | 354.1
K0+200,00 | 6.23 | 0 | 61.07 | 0 | 490.74 | 75.57 | 415.17
K0+210,00 | 4.96 | 0 | 55.95 | 0 | 546.69 | 75.57 | 471.11
K0+220,00 | 3.61 | 0.5 | 43.02 | 2.32 | 589.71 | 77.89 | 511.82
K0+230,00 | 3.1 | 0.36 | 33.88 | 4 | 623.59 | 81.89 | 541.7
K0+240,00 | 2.04 | 0.2 | 25.79 | 2.76 | 649.38 | 84.65 | 564.73
K0+250,00 | 0.9 | 0.48 | 14.81 | 3.31 | 664.19 | 87.96 | 576.23
K0+260,00 | 0 | 2.09 | 4.62 | 12.48 | 668.81 | 100.44 | 568.37
K0+270,00 | 0 | 3.95 | 0 | 30.21 | 668.81 | 130.64 | 538.17
K0+280,00 | 0 | 5.09 | 0 | 45.19 | 668.81 | 175.84 | 492.97
K0+290,00 | 0.01 | 3.63 | 0.04 | 43.62 | 668.85 | 219.45 | 449.4
K0+300,00 | 1.12 | 0.7 | 5.66 | 21.67 | 674.5 | 241.12 | 433.38
K0+310,00 | 2.98 | 0.03 | 20.51 | 3.67 | 695.02 | 244.79 | 450.22
K0+320,00 | 2.01 | 0.19 | 24.97 | 1.09 | 719.99 | 245.89 | 474.1
K0+330,00 | 0.86 | 0.23 | 14.38 | 2.1 | 734.37 | 247.99 | 486.38
K0+340,00 | 0.69 | 0.45 | 7.73 | 3.38 | 742.1 | 251.37 | 490.73
K0+350,00 | 0.54 | 0.82 | 6.11 | 6.32 | 748.22 | 257.69 | 490.53
K0+360,00 | 0.55 | 1.18 | 5.44 | 9.98 | 753.66 | 267.67 | 485.99
K0+370,00 | 0.56 | 1 | 5.56 | 10.9 | 759.22 | 278.57 | 480.66
K0+380,00 | 1.44 | 0.39 | 9.99 | 6.96 | 769.21 | 285.53 | 483.69
K0+390,00 | 2.35 | 0.07 | 18.92 | 2.27 | 788.13 | 287.8 | 500.34
K0+400,00 | 2.29 | 0.03 | 23.19 | 0.5 | 811.32 | 288.3 | 523.02
K0+410,00 | 1.47 | 0.07 | 18.82 | 0.52 | 830.14 | 288.82 | 541.33
K0+420,00 | 0.31 | 0.28 | 8.92 | 1.73 | 839.06 | 290.55 | 548.51
K0+430,00 | 0.03 | 2.31 | 1.71 | 12.96 | 840.77 | 303.51 | 537.26
K0+440,00 | 0 | 2.99 | 0.15 | 26.5 | 840.92 | 330.01 | 510.91
K0+450,00 | 0 | 2.37 | 0 | 26.76 | 840.92 | 356.77 | 484.16
K0+460,00 | 0.04 | 1.12 | 0.21 | 17.54 | 841.14 | 374.31 | 466.83
K0+470,00 | 0.72 | 0.04 | 3.76 | 5.87 | 844.9 | 380.17 | 464.73
K0+480,00 | 2.37 | 0.1 | 15.43 | 0.7 | 860.32 | 380.87 | 479.45
K0+490,00 | 3.67 | 0.01 | 30.23 | 0.52 | 890.56 | 381.39 | 509.17
K0+500,00 | 4.31 | 0 | 39.88 | 0.03 | 930.44 | 381.43 | 549.02
K0+510,00 | 4.57 | 0 | 44.35 | 0 | 974.79 | 381.43 | 593.36
K0+520,00 | 6.12 | 0 | 53.5 | 0 | 1028.29 | 381.43 | 646.86
K0+530,00 | 5.68 | 0 | 59.01 | 0 | 1087.29 | 381.43 | 705.87
K0+540,00 | 6.58 | 0 | 61.3 | 0 | 1148.59 | 381.43 | 767.16
K0+550,00 | 4.85 | 0 | 57.15 | 0 | 1205.74 | 381.43 | 824.32
K0+560,00 | 3.47 | 0 | 41.57 | 0 | 1247.32 | 381.43 | 865.89
K0+570,00 | 3.85 | 0.01 | 36.57 | 0.07 | 1283.89 | 381.5 | 902.39
K0+580,00 | 1.94 | 0.1 | 28.93 | 0.58 | 1312.81 | 382.08 | 930.74
K0+590,00 | 0.72 | 0.39 | 13.3 | 2.48 | 1326.11 | 384.55 | 941.56
K0+600,00 | 0.12 | 2.08 | 4.21 | 12.39 | 1330.33 | 396.94 | 933.38
K0+610,00 | 0.07 | 2.67 | 0.96 | 23.77 | 1331.29 | 420.72 | 910.57
K0+620,00 | 0 | 3.73 | 0.37 | 31.57 | 1331.66 | 452.29 | 879.37
K0+630,00 | 0 | 6.99 | 0 | 53.38 | 1331.66 | 505.66 | 825.99
K0+640,00 | 0 | 4.13 | 0 | 55.58 | 1331.66 | 561.25 | 770.41
K0+650,00 | 0.14 | 2.74 | 0.69 | 34.35 | 1332.35 | 595.59 | 736.75
K0+660,00 | 0.64 | 2.19 | 3.78 | 24.93 | 1336.12 | 620.53 | 715.6
K0+670,00 | 0.74 | 1.41 | 6.69 | 18.2 | 1342.81 | 638.73 | 704.08
K0+680,00 | 1 | 1.05 | 8.69 | 12.31 | 1351.5 | 651.03 | 700.47
K0+690,00 | 2.05 | 0.03 | 15.26 | 5.41 | 1366.76 | 656.44 | 710.32
K0+700,00 | 3.01 | 0.03 | 25.3 | 0.31 | 1392.06 | 656.74 | 735.31
K0+710,00 | 5.46 | 0 | 42.32 | 0.15 | 1434.37 | 656.9 | 777.48
K0+720,00 | 8.55 | 0 | 72.42 | 0 | 1506.8 | 656.9 | 849.9
K0+730,00 | 8.29 | 0 | 85.28 | 0 | 1592.08 | 656.9 | 935.18
K0+740,00 | 7.57 | 0 | 79.32 | 0 | 1671.4 | 656.9 | 1014.5
K0+750,00 | 6.16 | 0 | 68.63 | 0 | 1740.03 | 656.9 | 1083.13
K0+760,00 | 5.37 | 0 | 57.64 | 0 | 1797.67 | 656.9 | 1140.77
K0+770,00 | 3.96 | 0 | 46.64 | 0 | 1844.31 | 656.9 | 1187.42
K0+780,00 | 2.2 | 0.02 | 30.79 | 0.08 | 1875.1 | 656.98 | 1218.12
K0+790,00 | 1.05 | 0.64 | 16.27 | 3.28 | 1891.37 | 660.25 | 1231.11
K0+800,00 | 0.22 | 1.09 | 6.31 | 8.41 | 1897.68 | 668.66 | 1229.02
K0+810,00 | 0.54 | 0.61 | 3.77 | 8.49 | 1901.45 | 677.16 | 1224.3
K0+820,00 | 0.83 | 0.3 | 6.83 | 4.53 | 1908.28 | 681.69 | 1226.6
K0+830,00 | 3.31 | 0.04 | 20.7 | 1.68 | 1928.98 | 683.37 | 1245.61
K0+840,00 | 4.57 | 0.01 | 39.41 | 0.25 | 1968.39 | 683.62 | 1284.77
K0+850,00 | 6.33 | 0.05 | 54.48 | 0.33 | 2022.87 | 683.95 | 1338.92
K0+860,00 | 7.95 | 0.03 | 71.36 | 0.41 | 2094.23 | 684.36 | 1409.87
K0+870,00 | 9.37 | 0 | 86.6 | 0.17 | 2180.82 | 684.53 | 1496.29
K0+880,00 | 4.21 | 0.03 | 67.9 | 0.16 | 2248.72 | 684.7 | 1564.02
K0+890,00 | 2.6 | 0 | 33.32 | 0.16 | 2282.03 | 684.85 | 1597.18
K0+900,00 | 2.9 | 0.02 | 27.06 | 0.09 | 2309.09 | 684.95 | 1624.15
K0+910,00 | 1.41 | 0.16 | 21.55 | 0.9 | 2330.64 | 685.85 | 1644.79
K0+920,00 | 0.82 | 0.15 | 11.12 | 1.58 | 2341.76 | 687.42 | 1654.34
K0+930,00 | 0.12 | 1.17 | 4.68 | 6.62 | 2346.45 | 694.05 | 1652.4
K0+940,00 | 0.02 | 1.29 | 0.68 | 12.32 | 2347.13 | 706.37 | 1640.76
K0+950,00 | 0 | 2.9 | 0.11 | 20.95 | 2347.24 | 727.31 | 1619.93
K0+960,00 | 0.05 | 2.31 | 0.28 | 26.01 | 2347.52 | 753.32 | 1594.2
K0+970,00 | 0.17 | 1.57 | 1.12 | 19.37 | 2348.64 | 772.69 | 1575.95
K0+980,00 | 0.42 | 1.45 | 2.98 | 15.11 | 2351.62 | 787.8 | 1563.81
K0+990,00 | 0.32 | 1.27 | 3.69 | 13.6 | 2355.31 | 801.4 | 1553.9
K1+000,00 | 1.69 | 0.08 | 10.01 | 6.76 | 2365.31 | 808.16 | 1557.15
K1+010,00 | 2.6 | 0 | 21.42 | 0.42 | 2386.74 | 808.58 | 1578.15
K1+020,00 | 2.85 | 0 | 27.23 | 0 | 2413.97 | 808.58 | 1605.39
K1+030,00 | 4.79 | 0 | 38.2 | 0 | 2452.17 | 808.58 | 1643.58
K1+040,00 | 7.38 | 0 | 60.85 | 0 | 2513.02 | 808.58 | 1704.44
K1+050,00 | 9.53 | 0 | 83.76 | 0 | 2596.77 | 808.58 | 1788.19
K1+060,00 | 9.59 | 0 | 94.22 | 0 | 2690.99 | 808.58 | 1882.41
K1+070,00 | 9.84 | 0 | 96.72 | 0 | 2787.71 | 808.58 | 1979.12
K1+080,00 | 6.72 | 0 | 82.78 | 0 | 2870.49 | 808.58 | 2061.9
K1+090,00 | 3.47 | 0 | 50.93 | 0 | 2921.42 | 808.59 | 2112.83
K1+100,00 | 1.27 | 0.29 | 21.55 | 1.37 | 2942.97 | 809.96 | 2133.01
K1+110,00 | 2.84 | 0.17 | 19.16 | 2.34 | 2962.13 | 812.3 | 2149.84
K1+120,00 | 0 | 4.37 | 13.79 | 23.24 | 2975.93 | 835.54 | 2140.39
K1+130,00 | 0.3 | 5.63 | 1.56 | 50.65 | 2977.49 | 886.19 | 2091.29
K1+140,00 | 0 | 5.77 | 1.51 | 57 | 2979 | 943.2 | 2035.8
K1+150,00 | 0 | 4.81 | 0 | 52.92 | 2979 | 996.11 | 1982.89
K1+160,00 | 2.67 | 0.34 | 13.35 | 25.74 | 2992.35 | 1021.85 | 1970.5
K1+170,00 | 1.24 | 0.19 | 19.57 | 2.62 | 3011.92 | 1024.47 | 1987.45
K1+180,00 | 2.15 | 0.02 | 16.98 | 1.04 | 3028.9 | 1025.51 | 2003.39
K1+190,00 | 1.58 | 0 | 18.57 | 0.11 | 3047.47 | 1025.62 | 2021.85
K1+200,00 | 2.45 | 0 | 20.05 | 0 | 3067.52 | 1025.62 | 2041.9
K1+210,00 | 2.96 | 0 | 26.99 | 0 | 3094.51 | 1025.62 | 2068.89
K1+220,00 | 2.05 | 0.02 | 25.03 | 0.11 | 3119.54 | 1025.73 | 2093.81
K1+230,00 | 1.5 | 0.05 | 17.74 | 0.38 | 3137.28 | 1026.11 | 2111.17
K1+240,00 | 1.94 | 0.03 | 17.19 | 0.43 | 3154.47 | 1026.54 | 2127.93
K1+250,00 | 1.07 | 0.13 | 14.95 | 0.83 | 3169.42 | 1027.37 | 2142.05
K1+260,00 | 1.75 | 0.23 | 13.89 | 1.83 | 3183.3 | 1029.2 | 2154.1
K1+270,00 | 2.13 | 0.34 | 19.36 | 2.83 | 3202.67 | 1032.03 | 2170.64
K1+280,00 | 1.3 | 0.34 | 17.12 | 3.37 | 3219.78 | 1035.4 | 2184.39
K1+290,00 | 1.74 | 0.68 | 15.21 | 5.09 | 3235 | 1040.49 | 2194.51
K1+300,00 | 0.38 | 1.11 | 10.63 | 8.94 | 3245.63 | 1049.43 | 2196.2
K1+310,00 | 0.25 | 2.44 | 3.16 | 17.72 | 3248.79 | 1067.15 | 2181.64
K1+320,00 | 0.04 | 2.94 | 1.44 | 26.9 | 3250.23 | 1094.05 | 2156.19
K1+330,00 | 0.09 | 2.53 | 0.62 | 27.36 | 3250.86 | 1121.41 | 2129.44
K1+340,00 | 0 | 2.41 | 0.43 | 24.68 | 3251.29 | 1146.09 | 2105.19
K1+350,00 | 0.53 | 0.45 | 2.63 | 14.26 | 3253.91 | 1160.35 | 2093.56
K1+360,00 | 1.26 | 0.12 | 8.93 | 2.83 | 3262.84 | 1163.18 | 2099.66
K1+370,00 | 2.42 | 0 | 18.4 | 0.6 | 3281.24 | 1163.78 | 2117.46
K1+380,00 | 3.65 | 0.12 | 30.36 | 0.58 | 3311.61 | 1164.36 | 2147.24
K1+390,00 | 3.36 | 2.29 | 35.05 | 12.05 | 3346.66 | 1176.41 | 2170.25
K1+400,00 | 4.44 | 0.81 | 39 | 15.53 | 3385.66 | 1191.93 | 2193.73
K1+410,00 | 4.29 | 0 | 43.65 | 4.06 | 3429.31 | 1195.99 | 2233.32
K1+420,00 | 3.78 | 0 | 40.36 | 0.01 | 3469.67 | 1196 | 2273.66
K1+430,00 | 8.83 | 0.03 | 63.05 | 0.15 | 3532.72 | 1196.15 | 2336.57
K1+440,00 | 10.61 | 0 | 97.18 | 0.14 | 3629.9 | 1196.29 | 2433.61
K1+450,00 | 7.03 | 0 | 88.19 | 0.01 | 3718.08 | 1196.3 | 2521.78
K1+460,00 | 5.1 | 0.01 | 60.62 | 0.08 | 3778.7 | 1196.38 | 2582.32
K1+470,00 | 3.36 | 0 | 41.97 | 0.07 | 3820.67 | 1196.45 | 2624.22
K1+480,00 | 2.56 | 0 | 29.46 | 0 | 3850.14 | 1196.45 | 2653.69
K1+490,00 | 2.86 | 0 | 26.94 | 0 | 3877.08 | 1196.45 | 2680.63
K1+500,00 | 4.84 | 0.01 | 38.46 | 0.07 | 3915.54 | 1196.52 | 2719.02
K1+510,00 | 5.46 | 0.27 | 51.47 | 1.44 | 3967.01 | 1197.96 | 2769.04
K1+520,00 | 3.46 | 0.23 | 44.58 | 2.54 | 4011.59 | 1200.5 | 2811.09
K1+530,00 | 6.06 | 0.08 | 47.58 | 1.56 | 4059.17 | 1202.07 | 2857.1
K1+540,00 | 3.29 | 0.15 | 47.06 | 1.1 | 4106.23 | 1203.17 | 2903.06
K1+550,00 | 5.64 | 0 | 44.74 | 0.7 | 4150.98 | 1203.87 | 2947.11
K1+560,00 | 9.15 | 0 | 74.42 | 0 | 4225.4 | 1203.87 | 3021.53
K1+570,00 | 13.48 | 0 | 113.12 | 0 | 4338.52 | 1203.87 | 3134.65
K1+580,00 | 18.72 | 0 | 161 | 0 | 4499.52 | 1203.87 | 3295.65
K1+590,00 | 20.45 | 0 | 195.86 | 0 | 4695.38 | 1203.87 | 3491.52
K1+600,00 | 13.72 | 0 | 170.83 | 0 | 4866.21 | 1203.87 | 3662.34
K1+610,00 | 9.63 | 0 | 116.52 | 0 | 4982.73 | 1203.87 | 3778.87
K1+620,00 | 6.1 | 0.05 | 78.47 | 0.23 | 5061.2 | 1204.1 | 3857.11
K1+630,00 | 4.79 | 0.04 | 54.43 | 0.44 | 5115.64 | 1204.54 | 3911.1
K1+640,00 | 4.58 | 0.05 | 46.83 | 0.46 | 5162.47 | 1205 | 3957.47
K1+650,00 | 10.02 | 0 | 73.6 | 0.24 | 5236.07 | 1205.24 | 4030.83
K1+660,00 | 11.8 | 0 | 109.67 | 0 | 5345.73 | 1205.24 | 4140.49
K1+670,00 | 13.01 | 0 | 124.06 | 0 | 5469.79 | 1205.24 | 4264.55
K1+680,00 | 7.59 | 0 | 103.01 | 0 | 5572.8 | 1205.24 | 4367.56
K1+690,00 | 3.76 | 0.14 | 56.47 | 0.71 | 5629.27 | 1205.95 | 4423.32
K1+700,00 | 3.52 | 0.25 | 35.53 | 2.1 | 5664.8 | 1208.04 | 4456.75
K1+710,00 | 3.28 | 1.88 | 33.88 | 10.76 | 5698.68 | 1218.8 | 4479.88
K1+720,00 | 1.86 | 3.14 | 25.71 | 25.1 | 5724.39 | 1243.91 | 4480.49
K1+730,00 | 0.21 | 4.51 | 10.35 | 38.24 | 5734.74 | 1282.15 | 4452.6
K1+740,00 | 0.08 | 5.99 | 1.46 | 52.51 | 5736.21 | 1334.65 | 4401.55
K1+750,00 | 0.09 | 6.88 | 0.89 | 64.34 | 5737.1 | 1398.99 | 4338.11
K1+760,00 | 0.15 | 7.6 | 1.2 | 72.38 | 5738.3 | 1471.37 | 4266.93
K1+770,00 | 1.18 | 5.53 | 6.65 | 65.64 | 5744.95 | 1537.01 | 4207.94
K1+780,00 | 0.77 | 6.12 | 9.79 | 58.24 | 5754.74 | 1595.25 | 4159.49
K1+790,00 | 0.63 | 2.94 | 7.03 | 45.3 | 5761.77 | 1640.55 | 4121.22
K1+800,00 | 0.17 | 4.94 | 3.99 | 39.54 | 5765.75 | 1680.09 | 4085.67
K1+810,00 | 0 | 3.93 | 0.83 | 44.53 | 5766.58 | 1724.61 | 4041.97
K1+820,00 | 0.94 | 1.18 | 4.68 | 25.52 | 5771.26 | 1750.13 | 4021.13
K1+830,00 | 0 | 3.76 | 4.68 | 24.68 | 5775.94 | 1774.81 | 4001.13
K1+840,00 | 3.6 | 3.5 | 18.36 | 35.76 | 5794.3 | 1810.58 | 3983.73
K1+850,00 | 10.11 | 3.77 | 72.28 | 34.17 | 5866.58 | 1844.75 | 4021.83
K1+860,00 | 2.45 | 3.5 | 65.64 | 34.12 | 5932.22 | 1878.87 | 4053.35
K1+870,00 | 1.53 | 3.24 | 20.49 | 31.72 | 5952.71 | 1910.59 | 4042.12
K1+880,00 | 0.6 | 1.41 | 10.66 | 23.25 | 5963.36 | 1933.84 | 4029.53
K1+890,00 | 4 | 0.38 | 22.74 | 9.22 | 5986.1 | 1943.05 | 4043.05
K1+900,00 | 5.77 | 0 | 48.24 | 1.98 | 6034.34 | 1945.03 | 4089.31
K1+910,00 | 4.49 | 0.33 | 50.91 | 1.71 | 6085.25 | 1946.75 | 4138.51
K1+920,00 | 1.15 | 1.08 | 28.09 | 7.19 | 6113.34 | 1953.94 | 4159.4
K1+930,00 | 1.26 | 1.75 | 12.04 | 14.17 | 6125.38 | 1968.11 | 4157.28
K1+940,00 | 4.6 | 0.31 | 29.3 | 10.32 | 6154.68 | 1978.43 | 4176.26
K1+950,00 | 8.6 | 0.15 | 66 | 2.34 | 6220.68 | 1980.77 | 4239.92
K1+960,00 | 12.15 | 0 | 103.98 | 0.76 | 6324.67 | 1981.52 | 4343.14
K1+970,00 | 11.79 | 0 | 120.52 | 0 | 6445.19 | 1981.52 | 4463.66
K1+980,00 | 9.38 | 0 | 107.12 | 0 | 6552.3 | 1981.52 | 4570.78
K1+990,00 | 1.46 | 0.6 | 54.2 | 2.98 | 6606.5 | 1984.5 | 4622
K2+000,00 | 1.36 | 0.59 | 13.94 | 6.13 | 6620.45 | 1990.63 | 4629.82
K2+010,00 | 1.31 | 0.07 | 13.35 | 3.32 | 6633.8 | 1993.94 | 4639.85
K2+020,00 | 0.99 | 0.66 | 11.47 | 3.67 | 6645.27 | 1997.61 | 4647.66
K2+030,00 | 1.08 | 0.3 | 10.35 | 4.81 | 6655.62 | 2002.42 | 4653.2
K2+040,00 | 0.91 | 0.26 | 9.96 | 2.77 | 6665.58 | 2005.19 | 4660.4
K2+050,00 | 0.52 | 0.58 | 7.15 | 4.16 | 6672.74 | 2009.35 | 4663.39
K2+060,00 | 0.24 | 0.8 | 3.99 | 6.63 | 6676.73 | 2015.97 | 4660.75
K2+070,00 | 0.49 | 0.58 | 3.64 | 6.72 | 6680.37 | 2022.69 | 4657.67
K2+080,00 | 0.73 | 0.72 | 6.18 | 6.44 | 6686.55 | 2029.13 | 4657.42
K2+090,00 | 0.53 | 0.93 | 6.29 | 8.26 | 6692.84 | 2037.39 | 4655.45
K2+100,00 | 0.53 | 1.67 | 5.44 | 12.94 | 6698.28 | 2050.33 | 4647.95
K2+110,00 | 0.03 | 2.5 | 2.81 | 20.89 | 6701.09 | 2071.22 | 4629.87
K2+120,00 | 0.11 | 1.01 | 0.71 | 17.56 | 6701.81 | 2088.78 | 4613.03
K2+130,00 | 0.04 | 1.8 | 0.76 | 14.02 | 6702.57 | 2102.8 | 4599.77
K2+140,00 | 0.88 | 0.65 | 4.63 | 12.29 | 6707.19 | 2115.09 | 4592.1
K2+150,00 | 1.55 | 0.36 | 12.11 | 5.04 | 6719.3 | 2120.13 | 4599.17
K2+160,00 | 0.07 | 1.78 | 8.09 | 10.69 | 6727.39 | 2130.81 | 4596.58
K2+170,00 | 0.18 | 3.42 | 1.25 | 25.98 | 6728.64 | 2156.8 | 4571.84
K2+180,00 | 0 | 3.12 | 0.91 | 32.7 | 6729.55 | 2189.5 | 4540.05
K2+190,00 | 0.89 | 1.05 | 4.27 | 21.19 | 6733.82 | 2210.69 | 4523.13
K2+200,00 | 3.86 | 0.05 | 23.68 | 5.55 | 6757.5 | 2216.24 | 4541.25
K2+210,00 | 5.51 | 0.49 | 46.83 | 2.7 | 6804.33 | 2218.94 | 4585.38
K2+220,00 | 9.1 | 0 | 73.03 | 2.44 | 6877.36 | 2221.39 | 4655.97
K2+230,00 | 11.45 | 0 | 102.4 | 0 | 6979.76 | 2221.39 | 4758.38
K2+240,00 | 9.85 | 0 | 105.8 | 0 | 7085.56 | 2221.39 | 4864.17
K2+250,00 | 7.67 | 0.28 | 88.05 | 1.37 | 7173.61 | 2222.76 | 4950.85
K2+260,00 | 1.9 | 3.83 | 52.07 | 14.16 | 7225.68 | 2236.92 | 4988.76
K2+270,00 | 0.7 | 0.22 | 12.98 | 20.26 | 7238.66 | 2257.18 | 4981.48
K2+280,00 | 1.68 | 0.02 | 11.92 | 1.17 | 7250.58 | 2258.35 | 4992.23
K2+290,00 | 3.97 | 0 | 28.13 | 0.13 | 7278.71 | 2258.48 | 5020.24
K2+300,00 | 5.76 | 1.57 | 49.88 | 7.1 | 7328.6 | 2265.57 | 5063.02
K2+310,00 | 8.87 | 0.36 | 76.62 | 8.68 | 7405.22 | 2274.25 | 5130.97
K2+320,00 | 8.57 | 0.17 | 87.22 | 2.68 | 7492.44 | 2276.93 | 5215.51
K2+330,00 | 7.93 | 0 | 83.03 | 0.86 | 7575.47 | 2277.79 | 5297.68
K2+340,00 | 3.9 | 0.23 | 59.96 | 1.09 | 7635.44 | 2278.88 | 5356.55
K2+350,00 | 2.07 | 1.51 | 30.3 | 8.09 | 7665.74 | 2286.97 | 5378.77
K2+360,00 | 3.86 | 0.81 | 30.04 | 10.75 | 7695.78 | 2297.72 | 5398.06
K2+370,00 | 3.78 | 0 | 38.41 | 3.86 | 7734.19 | 2301.58 | 5432.61
K2+380,00 | 2.63 | 0 | 32.18 | 0 | 7766.37 | 2301.58 | 5464.79
K2+390,00 | 0.06 | 3.5 | 13.7 | 18.71 | 7780.07 | 2320.29 | 5459.78
K2+400,00 | 0 | 8.66 | 0.29 | 63.26 | 7780.36 | 2383.55 | 5396.82
K2+410,00 | 0 | 11.34 | 0 | 100.02 | 7780.36 | 2483.57 | 5296.79
K2+420,00 | 0 | 11.63 | 0 | 114.85 | 7780.36 | 2598.42 | 5181.94
K2+430,00 | 0 | 13.48 | 0 | 125.55 | 7780.36 | 2723.97 | 5056.39
K2+440,00 | 0 | 14.77 | 0 | 141.25 | 7780.36 | 2865.22 | 4915.14
K2+450,00 | 0 | 10.01 | 0 | 123.87 | 7780.36 | 2989.09 | 4791.27
K2+460,00 | 0 | 4.51 | 0 | 72.44 | 7780.36 | 3061.53 | 4718.83
K2+470,00 | 0.49 | 0.95 | 2.46 | 27.2 | 7782.82 | 3088.73 | 4694.09
K2+480,00 | 2.15 | 0.09 | 13.27 | 5.15 | 7796.09 | 3093.88 | 4702.22
K2+490,00 | 3.87 | 0.04 | 30.22 | 0.62 | 7826.31 | 3094.49 | 4731.82
K2+500,00 | 5.03 | 0 | 44.56 | 0.18 | 7870.87 | 3094.68 | 4776.2
K2+510,00 | 5.03 | 0 | 50.31 | 0 | 7921.19 | 3094.68 | 4826.5
K2+520,00 | 5.46 | 0 | 52.49 | 0 | 7973.67 | 3094.68 | 4878.99
K2+530,00 | 4.42 | 0 | 49.45 | 0 | 8023.12 | 3094.69 | 4928.44
K2+540,00 | 3.9 | 0 | 41.64 | 0.01 | 8064.76 | 3094.69 | 4970.07
K2+550,00 | 4.22 | 0 | 40.63 | 0.01 | 8105.4 | 3094.71 | 5010.69
K2+560,00 | 5.24 | 0 | 47.27 | 0.01 | 8152.67 | 3094.71 | 5057.96
K2+570,00 | 5.95 | 0 | 55.91 | 0 | 8208.58 | 3094.72 | 5113.86
K2+580,00 | 7.78 | 0 | 68.65 | 0 | 8277.23 | 3094.72 | 5182.51
K2+590,00 | 11.92 | 0 | 98.51 | 0 | 8375.74 | 3094.72 | 5281.02
K2+600,00 | 13.61 | 0 | 126.99 | 0 | 8502.73 | 3094.72 | 5408.01
K2+610,00 | 15.75 | 0 | 144.14 | 0 | 8646.87 | 3094.72 | 5552.15
K2+620,00 | 18.8 | 0 | 172.56 | 0 | 8819.43 | 3094.72 | 5724.71
K2+630,00 | 17.29 | 0 | 180.45 | 0 | 8999.88 | 3094.72 | 5905.15
K2+640,00 | 15.96 | 0 | 166.24 | 0 | 9166.12 | 3094.72 | 6071.4
K2+650,00 | 12.88 | 0 | 144.22 | 0 | 9310.33 | 3094.72 | 6215.61
K2+660,00 | 10.45 | 0 | 116.66 | 0 | 9426.99 | 3094.72 | 6332.27
K2+670,00 | 6.31 | 0.08 | 83.92 | 0.4 | 9510.92 | 3095.12 | 6415.8
K2+680,00 | 4.39 | 0.26 | 54.22 | 1.77 | 9565.14 | 3096.89 | 6468.24
K2+690,00 | 1.24 | 1.11 | 28.18 | 6.78 | 9593.32 | 3103.67 | 6489.64
K2+700,00 | 0 | 8.12 | 6.2 | 46.15 | 9599.52 | 3149.82 | 6449.69
K2+710,00 | 0 | 6.85 | 0 | 74.83 | 9599.52 | 3224.66 | 6374.86
K2+720,00 | 0 | 8.74 | 0 | 77.94 | 9599.52 | 3302.6 | 6296.92
K2+730,00 | 0 | 8.8 | 0 | 87.68 | 9599.52 | 3390.28 | 6209.24
K2+740,00 | 0 | 9.68 | 0 | 92.36 | 9599.52 | 3482.64 | 6116.88
K2+750,00 | 0 | 9.97 | 0 | 98.44 | 9599.52 | 3581.08 | 6018.44
K2+760,00 | 0 | 9.58 | 0 | 97.95 | 9599.52 | 3679.03 | 5920.49
K2+770,00 | 0 | 6.76 | 0 | 81.35 | 9599.52 | 3760.38 | 5839.14
K2+780,00 | 0 | 5.02 | 0 | 58.91 | 9599.52 | 3819.29 | 5780.23
K2+790,00 | 0 | 3.93 | 0 | 44.73 | 9599.52 | 3864.02 | 5735.5
K2+800,00 | 0.32 | 2.87 | 1.59 | 33.92 | 9601.11 | 3897.94 | 5703.17
K2+810,00 | 1.12 | 2.21 | 7.38 | 24.86 | 9608.48 | 3922.8 | 5685.68
K2+820,00 | 0.16 | 1.42 | 6.52 | 17.85 | 9615 | 3940.65 | 5674.35
K2+830,00 | 0.23 | 0.46 | 1.95 | 9.41 | 9616.95 | 3950.06 | 5666.89
K2+840,00 | 0.92 | 0.01 | 5.76 | 2.34 | 9622.71 | 3952.4 | 5670.31
K2+850,00 | 1.74 | 0.02 | 13.25 | 0.13 | 9635.96 | 3952.53 | 5683.42
K2+860,00 | 3.01 | 0.25 | 23.66 | 1.39 | 9659.62 | 3953.92 | 5705.69
K2+870,00 | 5.32 | 0.01 | 41.65 | 1.33 | 9701.27 | 3955.25 | 5746.02
K2+880,00 | 7.11 | 0 | 62.97 | 0.05 | 9764.25 | 3955.3 | 5808.95
K2+890,00 | 4.01 | 4.63 | 55.94 | 20.89 | 9820.19 | 3976.19 | 5844
K2+900,00 | 1.12 | 9.28 | 25.63 | 69.56 | 9845.82 | 4045.74 | 5800.07
K2+910,00 | 0.09 | 4.2 | 6.04 | 64.86 | 9851.85 | 4110.6 | 5741.25
K2+920,00 | 2 | 0.28 | 10.65 | 20.52 | 9862.51 | 4131.13 | 5731.38
K2+930,00 | 2.73 | 0.02 | 23.64 | 1.51 | 9886.15 | 4132.64 | 5753.51
K2+940,00 | 5.3 | 0 | 39.87 | 0.1 | 9926.01 | 4132.74 | 5793.27
K2+950,00 | 7.56 | 0 | 63.6 | 0 | 9989.61 | 4132.74 | 5856.87
K2+960,00 | 5.83 | 0 | 66.99 | 0 | 10056.6 | 4132.74 | 5923.85
K2+970,00 | 4.23 | 0 | 50.31 | 0 | 10106.91 | 4132.74 | 5974.17
K2+980,00 | 0.16 | 0.66 | 21.89 | 3.31 | 10128.8 | 4136.05 | 5992.75
K2+990,00 | 0 | 1.88 | 0.76 | 12.94 | 10129.56 | 4148.99 | 5980.57
K3+000,00 | 0 | 2.14 | 0.01 | 20.09 | 10129.57 | 4169.08 | 5960.48
K3+010,00 | 0.91 | 0.23 | 4.57 | 11.84 | 10134.13 | 4180.92 | 5953.21
K3+020,00 | 1.46 | 0.1 | 11.85 | 1.64 | 10145.99 | 4182.56 | 5963.42
K3+030,00 | 1.36 | 0.15 | 14.1 | 1.27 | 10160.08 | 4183.84 | 5976.25
K3+040,00 | 1.28 | 0.04 | 13.19 | 0.97 | 10173.27 | 4184.8 | 5988.47
K3+050,00 | 0.78 | 0.06 | 10.27 | 0.5 | 10183.54 | 4185.3 | 5998.23
K3+060,00 | 0.22 | 0.89 | 4.98 | 4.76 | 10188.52 | 4190.06 | 5998.46
K3+070,00 | 0.06 | 1.6 | 1.39 | 12.44 | 10189.92 | 4202.5 | 5987.41
K3+080,00 | 0.03 | 1.77 | 0.43 | 16.81 | 10190.35 | 4219.32 | 5971.03
K3+090,00 | 0.07 | 0.99 | 0.51 | 13.77 | 10190.86 | 4233.09 | 5957.77
K3+100,00 | 0.14 | 0.91 | 1.12 | 9.46 | 10191.98 | 4242.55 | 5949.43
K3+110,00 | 1.13 | 0.27 | 6.52 | 5.87 | 10198.5 | 4248.41 | 5950.08
K3+120,00 | 1.52 | 0.04 | 13.37 | 1.52 | 10211.86 | 4249.93 | 5961.93
K3+130,00 | 3.39 | 0.03 | 24.54 | 0.34 | 10236.4 | 4250.27 | 5986.13
K3+140,00 | 5.19 | 0 | 42.86 | 0.15 | 10279.26 | 4250.42 | 6028.83
K3+150,00 | 6.66 | 0 | 59.22 | 0 | 10338.48 | 4250.42 | 6088.06
K3+160,00 | 7.84 | 0 | 72.5 | 0 | 10410.97 | 4250.42 | 6160.55
K3+170,00 | 7.77 | 0 | 78.05 | 0 | 10489.02 | 4250.42 | 6238.6
K3+180,00 | 7.99 | 0 | 78.78 | 0 | 10567.81 | 4250.42 | 6317.39
K3+190,00 | 6.68 | 0 | 73.35 | 0 | 10641.16 | 4250.42 | 6390.74
K3+200,00 | 2.51 | 0.7 | 45.69 | 3.64 | 10686.84 | 4254.06 | 6432.78
K3+210,00 | 4.4 | 0 | 34.18 | 3.71 | 10721.02 | 4257.77 | 6463.25
K3+220,00 | 3.9 | 0 | 41.46 | 0 | 10762.48 | 4257.77 | 6504.71
K3+230,00 | 3.47 | 0 | 36.81 | 0 | 10799.3 | 4257.77 | 6541.53
K3+240,00 | 2.8 | 0.01 | 31.6 | 0.07 | 10830.9 | 4257.84 | 6573.06
K3+250,00 | 4.04 | 0.07 | 34.23 | 0.41 | 10865.13 | 4258.25 | 6606.89
K3+260,00 | 3.37 | 0.06 | 37.08 | 0.63 | 10902.21 | 4258.88 | 6643.33
K3+270,00 | 3.94 | 0 | 36.54 | 0.31 | 10938.75 | 4259.18 | 6679.57
K3+280,00 | 5.97 | 0 | 49.52 | 0.01 | 10988.28 | 4259.19 | 6729.09
K3+290,00 | 7.74 | 0 | 68.52 | 0 | 11056.79 | 4259.19 | 6797.6
K3+300,00 | 9.87 | 0 | 88 | 0 | 11144.8 | 4259.19 | 6885.61
K3+310,00 | 8.96 | 0 | 94.12 | 0 | 11238.92 | 4259.19 | 6979.73
K3+320,00 | 8.84 | 0 | 89.01 | 0 | 11327.93 | 4259.19 | 7068.74
K3+330,00 | 8.17 | 0 | 85.06 | 0 | 11412.99 | 4259.19 | 7153.8
K3+340,00 | 7.79 | 0 | 79.63 | 0 | 11492.62 | 4259.19 | 7233.43
K3+350,00 | 7.27 | 0 | 75.26 | 0 | 11567.88 | 4259.19 | 7308.69
K3+360,00 | 6.35 | 0 | 68.09 | 0 | 11635.97 | 4259.19 | 7376.78
K3+370,00 | 5.45 | 0 | 59.02 | 0 | 11694.99 | 4259.19 | 7435.8
K3+380,00 | 4.38 | 0 | 49.15 | 0 | 11744.14 | 4259.19 | 7484.95
K3+390,00 | 2.53 | 0.02 | 34.46 | 0.08 | 11778.59 | 4259.27 | 7519.32
K3+400,00 | 0.82 | 1.73 | 16.69 | 8.13 | 11795.28 | 4267.4 | 7527.88
K3+410,00 | 0 | 1.5 | 4.08 | 15.97 | 11799.36 | 4283.37 | 7515.99
K3+420,00 | 2.32 | 2.1 | 11.6 | 18.01 | 11810.96 | 4301.38 | 7509.58
K3+430,00 | 0.78 | 1.52 | 15.49 | 18.1 | 11826.45 | 4319.48 | 7506.97
K3+440,00 | 0 | 1.71 | 3.89 | 16.14 | 11830.34 | 4335.62 | 7494.72
K3+450,00 | 0.17 | 1.3 | 0.86 | 15.05 | 11831.2 | 4350.67 | 7480.53
K3+460,00 | 0.74 | 0.35 | 4.58 | 8.28 | 11835.79 | 4358.95 | 7476.83
K3+470,00 | 0.54 | 0.85 | 6.4 | 6 | 11842.19 | 4364.95 | 7477.24
K3+480,00 | 0.17 | 1.21 | 3.5 | 10.27 | 11845.69 | 4375.22 | 7470.46
K3+490,00 | 0.7 | 1.11 | 4.36 | 11.44 | 11850.05 | 4386.66 | 7463.39
K3+500,00 | 0.26 | 0.78 | 4.82 | 9.46 | 11854.87 | 4396.12 | 7458.76
K3+510,00 | 0.78 | 1.6 | 5.2 | 11.93 | 11860.07 | 4408.05 | 7452.02
K3+520,00 | 0.04 | 3.29 | 4.01 | 24.5 | 11864.08 | 4432.54 | 7431.54
K3+530,00 | 0 | 5.65 | 0.2 | 44.59 | 11864.28 | 4477.13 | 7387.15
K3+540,00 | 0 | 7.88 | 0 | 67.65 | 11864.28 | 4544.78 | 7319.5
K3+550,00 | 0 | 6.11 | 0 | 69.95 | 11864.28 | 4614.74 | 7249.54
K3+560,00 | 0.02 | 4.83 | 0.08 | 54.68 | 11864.36 | 4669.42 | 7194.94
K3+570,00 | 0.04 | 2.73 | 0.28 | 37.76 | 11864.64 | 4707.18 | 7157.46
K3+580,00 | 0.5 | 0.16 | 2.7 | 14.43 | 11867.34 | 4721.61 | 7145.73
K3+590,00 | 3.17 | 0 | 18.37 | 0.79 | 11885.71 | 4722.4 | 7163.31
K3+600,00 | 5.85 | 0 | 45.1 | 0 | 11930.81 | 4722.4 | 7208.41
K3+610,00 | 5.79 | 0 | 58.07 | 0 | 11988.88 | 4722.4 | 7266.48
K3+620,00 | 8.06 | 0 | 69.54 | 0 | 12058.42 | 4722.4 | 7336.02
K3+630,00 | 8.92 | 0 | 85.16 | 0 | 12143.58 | 4722.4 | 7421.18
K3+640,00 | 9.25 | 0 | 90.84 | 0 | 12234.42 | 4722.4 | 7512.02
K3+650,00 | 9.86 | 0 | 95.4 | 0 | 12329.82 | 4722.4 | 7607.42
K3+660,00 | 12.72 | 0 | 112.84 | 0 | 12442.66 | 4722.4 | 7720.25
K3+670,00 | 13.96 | 0 | 133.53 | 0 | 12576.19 | 4722.4 | 7853.78
K3+680,00 | 12.12 | 0 | 130.32 | 0 | 12706.5 | 4722.4 | 7984.1
K3+690,00 | 15.73 | 0 | 139.32 | 0 | 12845.83 | 4722.4 | 8123.43
K3+700,00 | 14.09 | 0 | 149.11 | 0 | 12994.93 | 4722.4 | 8272.53
K3+710,00 | 10.48 | 0 | 122.85 | 0 | 13117.78 | 4722.4 | 8395.38
K3+720,00 | 6.31 | 0 | 83.95 | 0 | 13201.73 | 4722.4 | 8479.33
K3+730,00 | 2.92 | 0.07 | 46.16 | 0.36 | 13247.89 | 4722.76 | 8525.12
K3+740,00 | 0.56 | 1.6 | 17.43 | 8.35 | 13265.32 | 4731.12 | 8534.2
K3+750,00 | 0 | 4.32 | 2.81 | 29.6 | 13268.13 | 4760.71 | 8507.42
K3+760,00 | 0 | 6.75 | 0 | 55.35 | 13268.13 | 4816.07 | 8452.07
K3+770,00 | 0.06 | 6.34 | 0.28 | 65.45 | 13268.42 | 4881.52 | 8386.9
K3+780,00 | 1.9 | 5 | 9.81 | 56.68 | 13278.22 | 4938.19 | 8340.03
K3+790,00 | 1.98 | 2.91 | 19.98 | 39.16 | 13298.2 | 4977.35 | 8320.85
K3+800,00 | 1.36 | 0.85 | 17.22 | 18.52 | 13315.42 | 4995.87 | 8319.54
K3+810,00 | 1.18 | 0.5 | 12.97 | 6.54 | 13328.39 | 5002.41 | 8325.97
K3+820,00 | 1.34 | 0.62 | 12.7 | 5.42 | 13341.09 | 5007.84 | 8333.25
K3+830,00 | 2.37 | 0.56 | 18.79 | 5.72 | 13359.88 | 5013.56 | 8346.32
K3+840,00 | 3.29 | 0 | 28.33 | 2.76 | 13388.21 | 5016.32 | 8371.89
K3+850,00 | 5.24 | 0 | 42.64 | 0 | 13430.85 | 5016.32 | 8414.53
K3+860,00 | 4.46 | 0 | 48.46 | 0 | 13479.31 | 5016.32 | 8462.99
K3+870,00 | 0.84 | 0.64 | 26.49 | 3.18 | 13505.8 | 5019.5 | 8486.29
K3+880,00 | 0.08 | 0.57 | 4.6 | 6.04 | 13510.4 | 5025.54 | 8484.86
K3+890,00 | 1.06 | 0.14 | 5.68 | 3.54 | 13516.08 | 5029.08 | 8486.99
K3+900,00 | 0.95 | 0.18 | 10.02 | 1.58 | 13526.1 | 5030.67 | 8495.43
K3+910,00 | 3.21 | 0 | 20.87 | 0.89 | 13546.97 | 5031.56 | 8515.41
K3+920,00 | 4.1 | 0.4 | 36.99 | 1.94 | 13583.96 | 5033.5 | 8550.46
K3+930,00 | 1.76 | 0.91 | 29.29 | 6.58 | 13613.25 | 5040.08 | 8573.17
K3+940,00 | 2.23 | 0.23 | 19.6 | 5.99 | 13632.84 | 5046.07 | 8586.77
K3+950,00 | 2.18 | 1.19 | 21.71 | 7.52 | 13654.55 | 5053.59 | 8600.96
K3+960,00 | 2.01 | 3.22 | 20.72 | 22.82 | 13675.28 | 5076.42 | 8598.86
K3+970,00 | 2.21 | 3.07 | 21.07 | 31.49 | 13696.34 | 5107.9 | 8588.44
K3+980,00 | 1.14 | 2.84 | 16.75 | 29.55 | 13713.09 | 5137.45 | 8575.63
K3+990,00 | 0.18 | 2.46 | 6.65 | 26.26 | 13719.74 | 5163.71 | 8556.03
K4+000,00 | 2.02 | 1.9 | 11.57 | 20.83 | 13731.31 | 5184.55 | 8546.76
K4+010,00 | 4.55 | 0.72 | 33.98 | 12.52 | 13765.29 | 5197.07 | 8568.22
K4+020,00 | 4.9 | 0.09 | 47.22 | 4.06 | 13812.5 | 5201.13 | 8611.38
K4+030,00 | 5.12 | 0 | 49.91 | 0.48 | 13862.42 | 5201.61 | 8660.81
K4+040,00 | 5.25 | 0 | 50.77 | 0.01 | 13913.19 | 5201.62 | 8711.57
K4+050,00 | 5.41 | 0 | 53.12 | 0 | 13966.3 | 5201.62 | 8764.69
K4+060,00 | 5.14 | 0 | 52.9 | 0 | 14019.2 | 5201.62 | 8817.58
K4+070,00 | 6.31 | 0 | 58.29 | 0 | 14077.49 | 5201.62 | 8875.88
K4+080,00 | 0 | 0 | 31.89 | 0 | 14109.38 | 5201.62 | 8907.76
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL

## PAGA
MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO, MUNICIPIO DE PRADERA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA
CODIGO / FICHA | NOMBRE DEL INSUMO O ITEM |  |  | MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  | CONDICIONES PROYECTADAS | [8 empty] | VALOR CON CARGO A |  | OBSERVACIONES
| PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | CONTROL | PREVENCIÓN | MITIGACIÓN | CORRECCIÓN | COMPENSACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($) | VR. BASE GRAVABLE ($) | % IVA | VR. IVA ($) |  | VR UNITARIO + IVA ($) | VR. TOTAL ($) | VR. ITEM NO PREVISTO ($) | VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)
[14 empty] | OBRA | OTRO
DAGA-1-1-01 | DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL | CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION PAGA | Los costos correspondientes a los honorarios del Ingeniero ambiental quien será encargado de la Coordinacion y gestion integral del PAGA son incluidos dentro de los gastos de Administracion.
|  |  | Convocatoria del profesional para Coordinacion y gestion integral del PAGA | X | X |  |  |  | 1 | UND | 400000 | [5 empty] | 400000
DAGA -1.2-02 |  | CAPACITACION Y CONCIENCIACION PARA EL PERSONAL DE OBRA | Alquiler de equipos y recursos tecnologicos y logisticos para capacitaciones ambientales | X | X |  |  |  | 0.23333 | MES | 750000 | [5 empty] | 175000
DAGA -1.3-03 |  | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES | CARACTERIZACIÓN DE FAUNA, PLAN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, AUYENTAMIENTO Y RESCATE DE LA FAUNA Y PLAN DE MONITOREO. Esta asignacion presupuestal contiene los gastos necesarios de personal profesional , mano de obra no calificada, equipos, materiales de campo, materiales de papeleria, costos de alimentacion, costos de transporte, costos de pernoctacion del personal, y valor de insumos necesarios para la realizacion de esta actividad. | X | X |  | X | X | 0.4 | UND | 36000000 | [5 empty] | 14400000
0
|  |  | ERRADICACION FORESTAL. Este rubro se compone de el equipo, transporte, mano de obra, y asistencia tecnica que deben ser considerados para llevar a cabo la erradicacion requerida de los arboles, que permita culminar a cabalidad la ejecucion del proyecto. | X | X |  | X | X | 62 | UND
|  |  | Erradicación por rango de altura (0 a 5 mts) | X | X |  | X | X | 1 | UND | 60000 | [5 empty] | 60000
|  |  | Erradicación por rango de altura (5 a 10 mts) | X | X |  | X | X | 28 | UND | 80000 | [5 empty] | 2240000
|  |  | Erradicación por rango de altura (10 a 20 mts) | X | X |  | X | X | 32 | UND | 130000 | [5 empty] | 4160000
|  |  | Erradicación por rango de altura (mayores a 20 mts) | X | X |  | X | X | 1 | UND | 160000 | [5 empty] | 160000
|  |  | Poda por rango de altura (5 a 10 mts) | X | X |  | X | X | 13 | UND | 80000 | [5 empty] | 1040000
|  |  | COMPENSACION FORESTAL Incluye los suministros, la mano de obra, la asistencia tecnica, las herramientas, los transportes y los equipos necesarios para llevar a cabo las medidas encaminadas a resarcir los impactos o efectos ocasionados por el proyecto sobre la cobertura vegetal, implementando la siembra de individuos arboreos. | X | X |  | X | X | 310 | GLB | 85000 | [5 empty] | 26350000
PAC -2.1-04 | ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN OBRA | Dentro de esto entra la disposicion TEMPORAL de residuos de escombro al interior de la obra | X | X | X | X
|  |  | Cerramiento tela fib. Tejida H=2.10M-SINB | X | X | X | X |  | 100 | ML | 20870 | [5 empty] | 2087000
|  |  | Cinta de seguridad preventiva A=8CM-250MTS | X | X | X | X |  | 20 | UND | 121110 | [5 empty] | 2422200
|  |  | Plastico Negro 20x3m Ancho Cal.3.5 | X | X | X | X |  | 80 | UND | 96400 | [5 empty] | 7712000
|  |  | Barrera o Maletín Plástico 2x1x0.5 Ms | X | X | X | X |  | 6 | UND | 399900 | [5 empty] | 2399400
|  |  | Protección plástico grueso para superficies | X | X | X | X |  | 300 | M2 | 3750 | [5 empty] | 1125000
PAC -2.3-06 |  | SEÑALIZACION FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES | Incluye todo tipo de señales para la gestion ambiental en obra
|  |  | SEÑAL NO ARROJAR BASURAS | X | X |  |  |  | 20 | UND | 11900 | [5 empty] | 238000
|  |  | SEÑAL MANTENGA ASEADO EL LUGAR | X | X |  |  |  | 20 | UND | 11900 | [5 empty] | 238000
|  |  | Set 4 Señales Rotulado Sustancia Dano Ambiental | X | X |  |  |  | 8 | UND | 74900 | [5 empty] | 599200
|  |  | Set 4 Señales Rotulado Sustancias Corrosivos | X | X |  |  |  | 8 | UND | 69900 | [5 empty] | 559200
|  |  | Set 4 Señales Rotulado Sustancias Peligrosas | X | X |  |  |  | 8 | UND | 69900 | [5 empty] | 559200
|  |  | Señal Precaución 32.5X22.5Cm Vinilo Adhesivo | X | X |  |  |  | 8 | UND | 11900 | [5 empty] | 95200
|  |  | Señal Peligro Fuego 22X15Cm Acrílico 3 Mm | X | X |  |  |  | 8 | UND | 20900 | [5 empty] | 167200
|  |  | Señal Uso Obligatorio de Guantes 30x45cm | X | X |  |  |  | 8 | UND | 36900 | [5 empty] | 295200
|  |  | Señal Circulación Prohibida 32.5X22.5Cm Viniloa | X | X |  |  |  | 8 | UND | 11900 | [5 empty] | 95200
|  |  | Señal Área Restringida 22X15 Acrílico 3 Mm | X | X |  |  |  | 8 | UND | 20900 | [5 empty] | 167200
|  |  | Señal Peligro 22X15Cm Poliestireno C. 20 | X | X |  |  |  | 8 | UND | 11900 | [5 empty] | 95200
|  |  | Señal Almacén 30x11cm | X | X |  |  |  | 2 | UND | 13500 | [5 empty] | 27000
PAC -2.4-07 |  | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS. | Dentro de esto entra la disposicion de residuos de escombro que no se puedan reutilizar y deban ser transportados y dispuestos en lugares autorizados. El sitio de dispocision autorizado elegido para el proyecto se encuentra en el municipio de Candelaria, Localizado en el corregimiento el Carmelo. Administrado por el Grupo de Occidente SAS localizado a una distancia de 39.03 km del centroide del proyecto. El sitio de dispocision se encuentra dentro del listado de sitios de dispocision autorizados por la CVC. la localizacion del lugar es mostrada en el anexo soporte del calculo de distancias, el cual es un anexo del componente presupuestal. | X | X | X |  |  | 2296 | M3 | 5593 | [5 empty] | 12841528
PAC -2.5-08 |  | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES. | Incluye adecuacion del area de almacenamiento temporal y puntos limpios con canecas rotuladas ordinarios/reciclables
|  |  | BASURERO RECICLAJE PEDAL DOBLE | X | X | X |  |  | 20 | UND | 89900 | [5 empty] | 1798000
|  |  | CANECA TIPO TANQUE 110 LT | X | X | X |  |  | 20 | UND | 54900 | [5 empty] | 1098000
|  |  | Bolsa Basura 65x85 30 Unidades Verde Gris Azul 35-53 Litros | X | X | X |  |  | 80 | UND | 14900 | [5 empty] | 1192000
|  |  | Estación de Reciclaje x 3 Canecas 100 Lt | X | X | X |  |  | 2 | UND | 982900 | [5 empty] | 1965800
|  |  | CARROTANQUE AGUA |  |  | X | X |  | 4 | DIA | 277000 | [5 empty] | 1108000
|  |  | Kit Control de Derrames Universal 30Gl Tula |  |  | X | X |  | 4 | KIT | 609900 | [5 empty] | 2439600
PGH – 3.1-09 | GESTION RECURSO HIDRICO | MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES. | Kit de limpieza |  |  | X | X |  | 1 | KIT | 609900 | [5 empty] | 609900
|  |  | Cerramiento en tela fib. Tejida H=2,1m SINB | [5 empty] | 4 | DIA | 277000 | [5 empty] | 1108000
|  |  | Baño movil | [5 empty] | 7 | MES | 120000 | [5 empty] | 840000
PBSE-4,1-11 | PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | MANEJO DEL DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL | NOTA: LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD SON COMPARTIDOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL RUBRO DE ERRADICACION FORESTAL TENIDO EN CUENTA EN EL PRESENTE PAGA.
PBSE-4,2-12 |  | RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS | NOTA: LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD SON COMPARTIDOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL RUBRO DE COMPENSACION FORESTAL TENIDO EN CUENTA EN EL PRESENTE PAGA.
PBSE-4.3-13 |  | PROTECCIÓN DE FAUNA. | NOTA: LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD SON COMPARTIDOS CON ALGUNOS RUBROS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION DEL AIU, TALES COMO EL CAMPAMENTO Y LOS SERVICIOS PUBLICOS.
PMIT-5,1-15 | PROGRAMA DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL | NOTA: LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD SON COMPARTIDOS CON ALGUNOS RUBROS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION DEL AIU, TALES COMO EL CAMPAMENTO Y LOS SERVICIOS PUBLICOS.
|  |  | Equipamento correspondiente a extintores, salidas de emergencia | [5 empty] | 1 | UND | 890300 | [5 empty] | 890300
PMIT-5,3-17 |  | MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS | Cinta de seguridad preventiva A=8cm-250mts | X | X | X | X |  | 4 | UND | 121110 | [5 empty] | 484440
|  |  | Colombinas | [5 empty] | 30 | UND | 44900 | [5 empty] | 1347000
PGS-6,1-18 | PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL | ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | Equipos y recursos funcionamiento centro de atencion a la comunidad | [5 empty] | 7 | MES | 500000 | [5 empty] | 3500000
PGS-6,2-19 |  | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | Alquiler equipos y recursos para reuniones con la comunidad para la informacion sobre el proyecto. | [5 empty] | 7 | REUNIÓN | 450000 | [5 empty] | 3150000
PGS-6,5-22 |  | CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. | Se desarrollarán proyectos con las comunidades de manera general, presentes en el AID, debido al tiempo de ejecución del proyecto
|  |  | Alquiler equipos y recursos para reuniones con la comunidad sobre cultura vial | [5 empty] | 4 | TALLERES | 490000 | [5 empty] | 1960000
PGS-6,6-23 |  | CONTRATACIÓN MANO DE OBRA | Examen médico ocupacional | [5 empty] | 50 | UND | 50000 | [5 empty] | 2500000
PSST-1,1 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES | Equipos e implementos de primeros auxilios: tales como camilla , botiquin , desinfectante, gasas, protector de cuello, muletas. | [5 empty] | 1 | UND | 600000 | [5 empty] | 600000
|  |  | Equipos e implementos capacitaciones primeros auxilios, estilos de vida saludables, protocolos de emergencia, control de derrames. | [5 empty] | 5 | UND | 450000 | [5 empty] | 2250000
|  | PROTECCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL | En el AID del proyecto no existen bienes de interés cultural y religioso, ni patrimonio, arqueológico nacional. Se considera la posibilidad de hallazgos fortuitos. NOTA: VER SOPORTE DE CALCULO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN COMPONENTE 19 PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO
|  |  | Incorporar el trabajo arqueológico frente a la posibilidad de hallazgos fortuitos como parte de las actividades constructivas del proyecto. | X | X |  |  |  | 1 | UND | 13773914.92 | [5 empty] | 13773914.92
123322882.92
123322882.92
VR. BÁSICO DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($) | [11 empty] | 123322882.92
VR. IVA DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($) | [11 empty] | 0
VR. TOTAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL ($) | [11 empty] | 123322882.92
NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL
Note on N40: Simón Jorge Rivera Garibello: volumen correspondiente a la actividad de Demolición de estructuras y Excavación filtro Geodren

## PMT
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | TIEMPO EJECUCION /MES | VR/MES | FP | VALOR TOTAL
1 | Auxiliar de transito | Und | 2 | 8 | 1750905 | 175.8% | 49246654.392
EQUIPO DE SEÑALIZACION E INTERCOMUNICACION
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR PARCIAL
1 | CONOS DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC 0,70 M DOBLE REFLECTIVO (PAG 512 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINTRANSPORTE 2015) | UND | 11 | 55000 | 605000
2 | BALIZA DE SEÑALIZACION VIAL EN PVC H=140 M RANURA PARA CINTA DE PREVENCION (PAG 512 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINTRANSPORTE 2015) | UND | 10 | 120000 | 1200000
3 | BARRERAS PLASTICAS TIPO MALETIN (2.0 M X 1.0 M X 0.50 M PAG. 520 MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINTRANSPORTE 2015) | UND | 8 | 250000 | 2000000
4 | PALETA DE CONTROL DE PARE -SIGA h=0,45 ( PAG 533 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINTRANSPORTE 2015) | UND | 2 | 55000 | 110000
5 | SEÑAL PREVENTIVA TIPO ROMBO MOVILES (0,6 MX 0,6 M) (PAG 461 MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINTRANSPORTE 2015) | UND | 15 | 180000 | 2700000
6 | SEÑAL INFORMATIVA CIRCULAR MOVILES (H=0,60) (PAG 464 - MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINTRANSPORTE 2015) | UND | 19 | 180000 | 3420000
7 | SEÑAL INFORMATIVA DE OBRA MOVILES (1,20 M X 0,60 M) (PAG 487 - 490 MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL MINTRANSPORTE 2015) | UND | 9 | 180000 | 1620000
8 | RADIO TELEFONO BANDA VHF (FRECUENCIA 151 161 MHZ) BANDA UHF (FRECUENCIA 462-469 161 MHZ) 8 CANALES | MES | 2 | 90000 | 180000
| COSTO TOTAL EQUIPO |  |  |  | 11835000
| COSTO TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 49246654.392
| COSTO TOTAL |  |  |  | 61081654
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL

## TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA |  |  | Agregados y mezclas Cachibi SA
TRANSPORTE MATERIAL
DESCRIPCIÓN | UND | DISTANCIA
Distancia acarreo a Botadero | km | 14
Distancia suministro base y subbase | km | 58.2
Distancia suministro de arena | km | 58.2
Distancia suministro grava triturada | km | 58.4
Distancia suministro concreto | km | 60.4
Distancia Mezcla Densa en Caliente | km | 58.2
Relleno para terraplen | km | 58.4
Acero de refuerzo | km | 56.5
Tuberia de concreto | km | 60.5
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO |  |  | Argos- Arroyohondo (Concreto)
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL
Agofer (Aceros)
Perea y Cia (Roca muerta, Gravilla)
American Pipe-(Tuberia En Concreto)
Sitio Disposicion (Km) Rcd Candelaria

## CARACTERIZACIÓN
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
CARACTERIZACIÓN VIAL
I | COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO |  | A | B | C | D | E
Ítem | CARGO / OFICIO | CATEGORIA | SUELDO O TARIFA MENSUAL $ | F.P | DURACION TOTAL (MESES) | VALOR PARCIAL (B*C*D)
I | Personal Profesional:
1.1 | Ingeniero especialista en SIG | 1 | 7500000 | 1.6529 | 0.026 | 322315.5
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 322315.5
II | PERSONAL TECNICO | Cantidad | SUELDO O TARIFA MENSUAL $ | F.P | DURACION TOTAL (MESES) | VALOR PARCIAL (A*B*C*D)
2.2 | Topografo | 1 | 3700000 | 1.7129 | 0.026 | 164780.98
2.3 | Cadenero | 2 | 1845000 | 1.7579 | 0.026 | 168652.926
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL TECNICO | [5 empty] | 333433.906
TOTAL PERSONAL (I + II) | [5 empty] | 655749.406
III | COSTOS DIRECTOS CON FACTOR MULTIPLICADOR (RANGO MINIMO 1.00 - MAXIMO 1.25)
Ítem | ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS | CANTIDAD | TARIFA | TOTAL DURACION MESES |  | VALOR PARCIAL
3.1 | Alquiler equipo completo para georeferencia y captura, almacenamiento, analisis, transformacion y presentacion de toda la informacion geografica y sub - atributos. Incluye sofware ARCGIS | 1 | 5500000 | 0.026 |  | 143000
3.2 | Alquiler computadores | 1 | 680000 | 0.026 |  | 17680
3.3 | Alquiler de camioneta 4x4 cilindraje 3000 cm3, incluye conductor | 1 | 5000000 | 0.026 |  | 130000
3.4 | Alquiler radiotelefonos | 2 | 120000 | 0.026 |  | 6240
3.5 | Gastos de papelerìa | 1 | 500000 | 0.026 |  | 13000
SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS (III) | [5 empty] | 309920
SUB- TOTAL I + II + III | [5 empty] | 965669.406
TOTAL CARACTERIZACION VIAL | [5 empty] | 965669.406
| TRAMO POTRERITO - EL RETIRO A INTERVENIR |  |  |  | 4.84
| TOTAL |  |  |  | 4.84
| TOTAL KM A CARACTERIZAR |  |  |  | 4.84
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI
TP. 76202333666 VALL

## EQUIPOS
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN | UND | PRECIO-[$]
Retroexcavadora 2 Ton | Hora | 207000 | 207000
Retroexcavadora de orugas, potencia 138 HP, balde 1,5 m3 | Hora | 271002.5255 | 271002.5255
Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. | Hora | 213949.358 | 213949.358
Guadaña | dia | 11256.982 | 11256.982
Compresor 120 HP, con martillo | Hora | 109351.89 | 109351.89
Equipo de oxicorte, Capacidad de corte: hasta 6´´ (152mm) | Hora | 19526.1145 | 19526.1145
Compactador Manual Saltarín | Hora | 13800 | 13800
Volqueta 6 m3 | Hora | 92000 | 92000
Fresadora | Hora | 575000 | 575000
Mezcladora de Concreto | Hora | 17250 | 17250
Vibrador de Concreto | Hora | 23000 | 23000
Carrotanque de agua (1000 Galones) | Hora | 161211.14 | 161211.14
Vibrocompactador, potencia 153 Hp, peso 10 Ton. | Hora | 128369.6125 | 128369.6125
Equipo de computo con software o licencia | Hora | 172500 | 172500
Motosierra, 93.6 cm3 - 7.1 HP, 45-90 cm - 7.9 kg | Hora | 8180.1915 | 8180.1915
CAMION DE SLURRY | Hora | 166750 | 166750
COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) | Hora | 107873.6225 | 107873.6225
Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton | Hora | 172500 | 172500
Compactador de Rodillo POTENCIA: 80HP, PESO: 7 ton | Hora | 130107.5845 | 130107.5845
Compactador de Rodillo POTENCIA: 99HP, PESO: 8 ton | Hora | 113850 | 113850
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H, velocidad de desplazamiento 114 m/min | Hora | 333500 | 333500
Compactador manual de rodillo | Hora | 59800 | 59800
VEHICULO DELINEADOR | Hora | 155250 | 155250
CAMIONETA D300 | Hora | 93490.4805 | 93490.4805
MAQUINA TERMICA | Hora | 88058.49 | 88058.49
Motoniveladora 120 hp. | Hora | 181700 | 181700
Cizalla Manual de 90 cm | Hora | 2245.4785 | 2245.4785
Motoniveladora portencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27m, peso 18 Ton. | Hora | 271002.5255 | 271002.5255
Cargador : Potencia en el volante 125 hp, Clasificación de RPM del motor 2300. | Hora | 304750 | 304750
Planta de asfalto en caliente | Hora | 1127000 | 1127000
Planta trituradora | Hora | 25300 | 25300
Retroexcavadora E-200 sobre orugas | Hora | 253000 | 253000
Aspersor manual | Hora | 2415 | 2415
Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 galones de capacidad | Hora | 215747.2565 | 215747.2565
Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300 | Hora | 179789.3785 | 179789.3785
Volqueta 14 m3 | Hora | 172500 | 172500
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI

## SUMINISTROS
MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRADERA
MATERIALES
Codigo | Unidad | MATERIALES | Moneda ($ Pesos)
B0020002 | kg | Acero A-40 | 2810.37 | 2674
B0020003 | kg | Acero PDR-60 | 6990.2 | 6651
B0063200 | lt | Agua | 71.53 | 68.06
B026012 | kg | Alambre Negro Para Amarre | 9738.53 | 9265.9631
B0063290 | kg | Antisol blanco (presentación 20 kg) | 12977.13 | 12347.412
B0093350 | m3 | Arena lavada | 101076.77 | 96172
B0083360 | kg | Asfalto AP 190 (BREA) | 4643.62 | 4418.2908
B008007 | lt | Asfalto liquido | 3897.61 | 3708.474
B008009 | galon | Asfalto liquido RC 250 | 22800.44 | 21694.0416
B053100 | m3 | Agregado para concreto hidraulico | 134151.36 | 127641.6372
B0103510 | kg | Cemento asfaltico modificado con polímeros tipo I | 6807.97 | 6477.6096
B0100001 | kg | Cemento gris Estructural | 1187.63 | 1130
B0103557 | kg | Cemento Hidráulico adicionado, Norma ASTM C595 Tipo | 1087.76 | 1034.9724
B0133680 | m3 | Concreto hidráulico para pavimento MR-20 | 941013.91 | 895351.0104
B0133690 | m3 | Concreto hidráulico para pavimento MR-36 | 805812.77 | 766710.5292
B0133700 | m3 | Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (FastracK)(acelerado a 24 horas) | 1087838.64 | 1035051.0324
B0133710 | m3 | Concreto hidráulico para pavimento MR-43 | 894146.59 | 850757.9388
B0133720 | m3 | Concreto hidráulico para pavimento MR-45 | 934918.46 | 889551.3396
B0123660 | m3 | Concreto Resistencia 14 (Mpa) | 271221.06 | 258060
B0123650 | m3 | Concreto Resistencia 21 (Mpa) | 930241.97 | 885101.778
B0013794 | m3 | Derechos de explotación de material pétreo | 7413.27 | 7053.5388
B0013790 | m3 | Derechos de explotación y/o disposición de materiales | 10215.72 | 9720
B020001 | lt | Emulsión CRL-0 | 2737.74 | 2604.888
B0013940 | kg | Esferas reflectivas | 24761.45 | 23559.8913
B0013960 | m | Estacón en madera viva diámetro mayor a 10 cm, L=2 m | 18605.76 | 17702.916
B021007 | m2 | FORMALETA (Depende para que sea el Concreto) | 35568.99 | 33843
B021001 | m2 | Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) | 11797.8 | 11225.3064
B021002 | m2 | Formaleta Metálica | 36700.04 | 34919.1612
B0014181 | m3 | Gravilla | 125271.84 | 119193
B0014281 | m3 | Geotextil NT-2500 o similiar | 26803.02 | 25502.4
B0014271 | m3 | Material seleccionado para relleno | 63169.3 | 60104
B0014270 | m3 | Material de afirmado | 91324.6 | 86893.0524
B0014291 | m3 | Material de Base | 73811.73 | 70230
B0014330 | m3 | Material de la zona (para estabilizar bases) | 66076.15 | 62869.7916
B0014373 | m3 | Material de Recebo Para Relleno | 24908.94 | 23700.2304
B0014402 | m3 | Material para solado y atraque | 85148.73 | 81016.8744
B0014410 | m3 | Material seleccionado para Relleno | 24908.94 | 23700.2304
B0014502 | m3 | Mezcla densa en Caliente MDC-19 | 1298639.77 | 1235623
B0014503 | m3 | Mortero 1:3 | 6006.11 | 5714.6628
|  | Mortero 1:3 para juntas | 853493.11 | 812077.1736
B0014740 | galon | Pintura acrílica pura para tráfico | 235547.99 | 224117.9754
| u | Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" | 236121.86 | 224664
B0014810 | u | Poste kilometraje | 571746.77 | 544002.6392
B0014840 | lb | Puntilla | 5092.57 | 4845.456
B0014860 | kg | Refuerzo de 3/8'' 60000 psi | 6595.78 | 6275.7156
B0014920 | u | Señal (grupo 1) tablero en lamina galvanizada de 90*90 cm, calibre 16 reflectivo tipo 1./ incluye poste) | 813467.74 | 773994.045
B0014930 | u | Señal (grupo 1). Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, calibre 16, reflectivo tipo 1/ incluye poste ) | 726026.87 | 690796.26
B0015062 | u | Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, calibre 16, reflectivo tipo 1. Incluye poste de 2*2*1/4´´ | 613680.72 | 583901.736
| ml | Tuberia concreto reforzado 900mm | 636057.4 | 605192.5816
B0014980 | u | Señal temporal preventiva | 443565.45 | 422041.3428
B0015050 | u | Tabla burda en madera aserrada (0,30*0,03*3,00) | 45352.95 | 43152.186
B0015090 | u | Tacha reflectiva | 11234.93 | 10689.756
B0015100 | u | Tachón en resina de (50*15*8) cm | 206063.87 | 196064.5764
B0015350 | m3 | Triturado tamaño 1/2'' | 148365.9 | 141166.41
B0015361 | kg | Varilla 5/8 | 6278.61 | 5973.9372
|  | RIEGO DE LIGA EN PAREDES Y FONDO | 877.48 | 834.9
Transporte
| m3k | Distancia acarreo a Botadero | 1449.34
| m3k | Distancia suministro base y subbase | 1350
| m3k | Distancia suministro de arena | 1350
| m3k | Distancia suministro grava triturada | 1350
| m3k | Distancia suministro concreto | 1619
| m3k | Relleno para terraplen | 1200
| kgk | Acero de refuerzo | 0.83
|  | Transporte de tubería de concreto | 3.55
Mano de Obra
|  | Obrero | 98600 | 80168 | 2405040 | 1423500 | 1.6895
|  | Oficial | 167600 | 136284 | 4088520 | 1423500 | 2.8722
|  | Rastrillero | 126200 | 102613 | 3078390 | 1423500 | 2.1626
|  |  | 98606.64 |  | 2958199.2 | 1750905
|  |  | 167629.32 |  | 5028879.6 | 1750905
|  |  | 126213.99 |  | 3786419.7 | 1750905
ANGELA CAROLINA RENTERÍA GIRALDO
INGENIERA CIVIL
C.C. 1144145877 CALI